## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование проекта | Создание модельной библиотеки на базе ЦГБ им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС г. Орла
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Заказчик проекта | Администрация города Орла
Куратор проекта | Георгиева Наталья Петровна
Руководитель проекта | Крючкова Наталья Юрьевна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Культурная среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54701000-1-2020-003 05.02.2020 г.
Цель (цели) проекта | Комплексное реформирование библиотечного пространства ЦГБ им. А.С. Пушкина, способствующее повышению качества предоставляемых населению города Орла библиотечно-информационных услуг.
Задачи проекта | 1. Разработка нормативно-правовой базы
2. Ремонт помещения библиотеки
3. Обновление фонда
4. Создание централизованного доступа к электронным и цифровым ресурсам
5. Модернизация оборудования и мебели
6. Повышение квалификации персонала
7. Подготовка отчетной документации и открытие библиотеки
Ожидаемый результат проекта | Преобразование ЦГБ им. А.С. Пушкина в современный, востребованный, информационный, культурный и коммуникационый центр.
Период реализации проекта | 15.12.2019 - 01.10.2020
Оценка бюджета проекта (руб.) | Общий бюджет проекта: 11 707, 9 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет: 10 000, 0 тыс. рублей, муниципальный бюджет: 1 707, 9 тыс. рублей
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 3. Несоблюдение сроков. 4. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Георгиева Наталья Петровна | Начальник управления культуры и архивного дела Орловской области администрации города Орла | контроль исполнения проекта | 8(4862)59-00-07
Руководитель проекта | Крючкова Наталья Юрьевна | Начальник управления культуры администрации города Орла | Осуществление общего руководства для успешного ведения проекта | 8(4862)73-16-29
Заместитель руководителя проекта | Панкина М. С. | Заместитель начальника управления культуры администрации города Орла | Осуществление общего руководства для успешного ведения проекта | 8(4862)76-37-68
Администратор проекта | Зименкова Н. Н Петрова А. В. | главный сециалист отдела культурного наследия, культурно - досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления культуры администрации города Орла, начальник отдела эконимики, финансового контроляи бухгалтерского учёта управления культуры администрации города Орла, заместитель начальника управления культуры админитсрации города Орла | документационное и финансовое обеспечение проекта | 8(4862)76-37-68 8(4862)76-30-33
| Гладкова И. А. | Директор МКУК ЦБС г. Орла | Контроль за своевременным выполнением поставленных задач исполнителями проекта, работа с подрядчиками, поставщиками, отчет перед куратором, проектным офисом, учредителем о ходе выполнения проекта | 7(4862) 47-18-20 gladkovai@mail.ru
| Семенихина Е.В. | Заместитель директора МКУК ЦБС г. Орла по библиотечной работе | Организация работы команды проекта, работа с поставщиками | 7 (4862) 54-25-33 semenihina.1964@mail.ru
| Чупахина О.В. | Заместитель директора МКУК ЦБС г. Орла по маркетингу | Подготовка необходимой документации | 7(4862) 54-25-33 pushkinlib@bk.ru
Инвестор проекта (при наличии)
Консультант проекта (при наличии) | Старкова Татьяна Евгеньевна | главный специалист управления культуры и архивного дела Орловской области | координация проекта от начала до завершения | 8(4862)59-00-03

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Разработка нормативно-правовой базы | Заключение соглашений между Минкультуры России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ | Георгиева Н. П. | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 15 | Привлечение средств федерального, регионального бюджетов для реализации нацпроекта | 2019-12-15
|  | Заключение соглашений между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и муниципальными образованиями | Георгиева Н. П. Крючкова Н. Ю. | 2019-12-15 | 2020-02-03 | 51 | Привлечение средств федерального, регионального бюджетов для реализации нацпроекта | 2020-02-03
|  | Подготовка документации, проведение торгов и заключение договоров по итогам состоявшихся аукционов на текущий ремонт, модернизацию оборудования и мебели | Гладкова И.А. Семенихина Е. В. Чупахина О. В. | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 88 | Правильность оформления документации | 2020-03-10
2 | Ремонт помещения библиотеки | Ремонтные работы | Гладкова И.А. Семенихина Е. В. Чупахина О. В. | 2020-03-10 | 2020-06-25 | 108 | Соответствие ремонтных работ дизайнерскому проекту модельной библиотеки | 2020-06-25
3 | Обновление фонда | Приобретение документов на бумажных носителях для пополнения фонда модельной библиотеки | Гладкова И.А. Семенихина Е. В. Чупахина О. В. | 2020-04-13 | 2020-05-18 | 33 | Соответствие приобретённых документов в фонд модельной библиотеки предварительному списку | 2020-05-18
4 | Создание централизованного доступа к электронным и цифровым ресурсам | Поставка радиочастотных меток (RFID-метки) и радиочастотных меток RFID-карт читателя | Гладкова И.А. Семенихина Е. В. Чупахина О. В. | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 32 | Усовершенствование процессов обслуживания и хранения фонда | 2020-05-31
|  | Установка ЭБС | Гладкова И.А. Семенихина Е. В. Чупахина О. В. | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 13 | Улучшения книгообеспеченности в Модельной библиотеки | 2020-06-01
5 | Модернизация оборудования и мебели | Приобретение и установка мебели | Гладкова И.А. Семенихина Е. В. Чупахина О. В. | 2020-04-30 | 2020-08-31 | 124 | Соответствие дизайнерскому проекту модельной библиотеки | 2020-08-31
|  | Оснащение библиотеки высокоскоростным доступом к сети "Интернет": внесение изменений в договор с провайдером, проведение работ в помещении, Подключение ПК, оргтехники, установка сервера, киоска сесорного, интерактивной панели, плоттера, принтера 3D | Гладкова И.А. Семенихина Е. В. Чупахина О. В. | 2020-04-10 | 2020-07-31 | 113 | Модернизация и соответствие условиям Модельной библиотеки | 2020-07-31
6 | Повышение квалификации персонала | Обучение основного персонала | Гладкова И.А. Семенихина Е. В. Чупахина О. В. | 2020-03-23 | 2020-05-25 | 64 | соответствие современным требованиям уровня квалификации и необходимостью освоения инновационных методов решения профессиональных задач | 2020-05-25
7 | Подготовка отчетной документации и открытие библиотеки | Направление отчетных документов (в соответствии с согласованными Перечнями) в Управление культуры и архивного дела Орловской области | Зименкова Н. Н., Петрова А. В., Гладкова И.А. | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 30 | Соответствие планирования достигнутым результатам | 2020-09-30
|  | Открытие библиотеки | Гладкова И.А. Семенихина Е. В. Чупахина О. В. | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | Увеличение количества пользователей модельной библиотеки | 2020-10-01

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Создание модельной библиотеки на базе ЦГБ им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС г. Орла
| Заказчик проекта |  | Администрация города Орла
| Куратор проекта |  | Георгиева Наталья Петровна
| Руководитель проекта |  | Крючкова Наталья Юрьевна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Разработка нормативно-правовой базы | Заключение соглашений между Минкультуры России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ | выполнен полностью | 2019-12-15
|  | Заключение соглашений между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и муниципальными образованиями | выполнен полностью | 2020-02-03
|  | Подготовка документации, проведение торгов и заключение договоров по итогам состоявшихся аукционов на текущий ремонт, модернизацию оборудования и мебели | выполнен частично | 2020-04-30
2 | Ремонт помещения библиотеки | Ремонтные работы | выполнен частично | 2020-06-25
3 | Обновление фонда | Приобретение документов на бумажных носителях для пополнения фонда модельной библиотки | выполнен частично | 2020-05-18
4 | Создание централизованного доступа к электронным и цифровым ресурсам | Поставка радиочастотных меток RFID-карт читателяприобретение радиочастотных меток и RFID-карт читателя |  | 2020-05-31
|  | Установка ЭБС |  | 2020-06-01
5 | Модернизация оборудования и мебели | Оснащениебиблиотеки высокоскоростным доступом к сети "Интернет": внесение изменений в договор с провайдером, проведение работ в помещении, Подключение ПК, оргтехники, установка сервера, киоска сесорного, интерактивной панели, плоттера, принтера 3D |  | 2020-06-01
|  | Приобретение и установка мебели |  | 2020-08-31
6 | Повышение квалификации персонала | Обучение основного персонала | выполнен частично | 2020-05-25
7 | Подготовка отчетной документации и открытие библиотеки | Направление отчётных документов (в соответствии с согласованными Перечнями) в Управление культуры и архивного дела Орловской области |  | 2020-09-30
|  | Открытие библиотеки |  | 2020-10-01
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта) |  | отсутствие финансирования, нарушение сроков исполнения контрактов подрядчиком (исполнителями)