Отчет

мероприятий  по повышению качества питьевой воды на 2023-2028 г.г.

| №/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Достигаемый эффект | отчет на 01.10.2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по чистке стволов скважин от гидрокарбонатных отложений согласно графику | ежегодно | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Производственная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества водоснабжения г.Орла | 63 шт. |
| 2. | Выполнение работ по чистке резервуаров чистой воды на водозаборных узлах согласно графику | ежегодно | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Производственная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества водоснабжения г.Орла | 16 шт. |
| 3. | Промывка и дезинфекция разводящих сетей водоснабжения | ежегодно | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Производственная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества водоснабжения г. Орла | 180,3 км |
| 4.. | Строительство кольцевых уличных водопроводных сетей, в.т.ч. закольцовку имеюшихся тупиковых сетей | 2023-2024г.г. | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества водоснабжения г.Орла | 0,06 км |
| 5. | Строительство станции умягчения на Окском ВЗУ | 2022-2023г.г | МКУ «ОМЗ г. Орла» | Региональная программа «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области на 2019-2024г.г.» | Повышение качества питьевой воды при водоснабжении Советского и Железнодорожного районов по общей жесткости до 7 мг- экв./л. | работы приостановлены, идет поиск нового подрядчика |
| 6. | Проектирование станции умягчения на Комсомольском ВЗУ | 2022-2023 | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества питьевой воды при водоснабжении Заводского района по общей жесткости до 7 мг- экв./л. | ПСД проходит экспертизу в Госэкспертизе |
| 7. | Строительство станции умягчения на Комсомольском ВЗУ | 2023-2024г.г. | МКУ «ОМЗ г. Орла» | Региональная программа «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области на 2019-2024г.г.» |  | -------- |
| 8. | Проектирования и строительство станции умягчения на Северном ВЗУ | 2026-2028 | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества питьевой воды при водоснабжении Северного района по общей жесткости до 7мг- экв./л. | --------- |
| 9. | Проектирование водовода от Кромского шоссе до Карачевского шосее. | 2022-2023г.г. | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества и надежность водоснабжения Заводского и Советского районов | выполнено Получено положительное заключение Госэкспертизы по ПСД |
| 10. | Строительство водовода от Кромского шоссе до Карачевского шоссе. | 2024-2026г.г. | МКУ «ОМЗ г. Орла» | Региональная программа «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области на 2025-2030г.г.» |  | проводятся строительно-монтажные работы (проложено 5650 метров) |
| 11.1 | Центральный ВЗУ Проектирование и строительство станции умягчения на скв.. 134- поселок Сталепрокатчиков. | 2023-2025г.г. | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества питьевой воды при водоснабжении по общей жесткости до 7 мг- экв./л. | разработка ПСД |
| 11.2 | Вывод из эксплуатации скв.№.306 по ул. Пионерская,8 и перевод в резервно-наблюдательную. | 2024г.г. | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Производственная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества питьевой воды при водоснабжении по общей жесткости до 7 мг- экв./л. | ---------- |