ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 декабря 2021 г. N 80-р

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Губернатора Орловской области  от 30.08.2022 [N 63-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82844&dst=100003), от 11.11.2022 [N 103-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=84760&dst=100003), от 17.03.2023 [N 14-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=87955&dst=100003),  от 24.07.2023 [N 35-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=90614&dst=100003), от 22.11.2023 [N 59-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=92988&dst=100003), от 06.08.2024 [N 41-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=98089&dst=100003),  от 11.12.2024 [N 62-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=100618&dst=100003)) |  |

В соответствии со [статьей 17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471085&dst=105) Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471412&dst=18) Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций":

1. Утвердить прилагаемую [Программу](#P30) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021 - 2030 годы.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области.

(п. 2 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=92988&dst=100004) Губернатора Орловской области от 22.11.2023 N 59-р)

Исполняющий обязанности

Губернатора Орловской области

В.В.СОКОЛОВ

Приложение

к распоряжению

Губернатора Орловской области

от 22 декабря 2021 года N 80-р

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=100618&dst=100003) Губернатора Орловской области  от 11.12.2024 N 62-р) |  |

I. Паспорт

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций Орловской области

на 2021 - 2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование региональной программы | Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021 - 2030 годы (далее также - региональная программа) |
| Цели региональной программы | 1. Улучшение социально-экономических условий жизни населения Орловской области.  2. Повышение уровня газификации Орловской области.  3. Создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов Орловской области путем реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.  4. Повышение инвестиционной привлекательности Орловской области и развитие инвестиционной активности субъектов экономики |
| Задачи региональной программы | 1. Расширение газораспределительной системы Орловской области и повышение доступности и качества услуг по снабжению потребителей природным газом, оптимизация загрузки существующих газораспределительных сетей и сооружений.  2. Обеспечение надежного бесперебойного газоснабжения в Орловской области и повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения потребителям природного газа.  3. Создание технической возможности предоставления услуг газоснабжения потребителям природного газа.  4. Создание технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства путем строительства, эксплуатации, реконструкции и развития объектов системы газоснабжения в Орловской области.  Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, развитие сети газозаправочной инфраструктуры в Орловской области |
| Ответственный исполнитель и соисполнители региональной программы | Ответственный исполнитель - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области (далее - Департамент).  Соисполнители:  1. Газотранспортные и газораспределительные организации, осуществляющие деятельность в Орловской области, и привлекаемые ими проектные, научно-исследовательские и строительные организации (по согласованию).  2. Организации, осуществляющие либо планирующие осуществлять деятельность по поставке газомоторного топлива в Орловской области (по согласованию).  3. Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее - ОИГВ).  4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (далее - ОМСУ) (по согласованию) |
| Участники региональной программы | 1. Юридические и (или) физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков на территории Орловской области, намеренные осуществить или осуществляющие на них строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства с последующим их подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенных на своих земельных участках объектов капитального строительства к сетям газораспределения (по согласованию).  2. Газораспределительные организации Орловской области, владеющие на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства (по согласованию) |
| Целевые показатели региональной программы | 1. Объем (прирост) потребления природного газа в год.  2. Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта.  3. Протяженность (строительство) газопроводов-отводов.  4. Количество (строительство) газораспределительных станций.  5. Реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций).  6. Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов.  7. Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов.  8. Уровень газификации населения.  9. Уровень потенциальной газификации населения.  10. Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений).  11. Уровень газификации населения природным газом.  12. Перевод котельных на природный газ.  13. Газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений).  14. Уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом.  15. Перевод котельных на сжиженный углеводородный газ.  16. Газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений).  17. Уровень газификации населения сжиженным природным газом.  18. Количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа.  19. Перевод котельных на сжиженный природный газ.  20. Перевод на природный газ автотранспортной техники.  21. Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.  22. Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций.  23. Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |
| Этапы и сроки реализации региональной программы | 2021 - 2030 годы.  Региональная программа реализуется в один этап с учетом ежегодного планирования мероприятий, входящих в программы газификации регионов Российской Федерации |
| Объемы и источники финансирования региональной программы | Объемы финансирования программы по годам реализации:  4466088,50 тыс. рублей за счет всех источников,  в том числе по годам реализации:  2021 - 2299,91 тыс. рублей;  2022 - 217833,96 тыс. рублей;  2023 - 345585,81 тыс. рублей;  2024 - 558345,27 тыс. рублей;  2025 - 503259,72 тыс. рублей;  2026 - 278219,41 тыс. рублей;  2027 - 2174922,17 тыс. рублей;  2028 - 163031,57 тыс. рублей;  2029 - 176051,99 тыс. рублей;  2030 - 46538,69 тыс. рублей.  Из них:  0,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;  0,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;  0,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  4466088,50 тыс. рублей за счет средств организаций - аффилированных лиц собственника ЕСГ;  в том числе по годам реализации:  2021 - 2299,91 тыс. рублей;  2022 - 217833,96 тыс. рублей;  2023 - 345585,81 тыс. рублей;  2024 - 558345,27 тыс. рублей;  2025 - 503259,72 тыс. рублей;  2026 - 278219,41 тыс. рублей;  2027 - 2174922,17 тыс. рублей;  2028 - 163031,57 тыс. рублей;  2029 - 176051,99 тыс. рублей;  2030 - 46538,69 тыс. рублей,  из них:  1360639,84 тыс. рублей за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям:  2021 - 0,00 тыс. рублей;  2022 - 131833,26 тыс. рублей;  2023 - 151089,16 тыс. рублей;  2024 - 160517,01 тыс. рублей;  2025 - 223787,23 тыс. рублей;  2026 - 200134,78 тыс. рублей;  2027 - 113933,34 тыс. рублей;  2028 - 163031,57 тыс. рублей;  2029 - 169774,80 тыс. рублей;  2030 - 46538,69 тыс. рублей,  0,00 тыс. рублей за счет средств населения |
| Ожидаемые результаты от реализации региональной программы | В рамках мероприятий региональной программы газификации планируется достижение следующих целевых показателей:  1) объем (прирост) потребления природного газа в год - 0,1 млрд м3;  2) реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 1 ед.;  3) протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов - 413,56 км;  4) протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 280,83 км;  5) газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) - 170 ед.;  6) газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) - 3429 ед.;  7) уровень газификации населения природным газом - 87,88% |

II. План мероприятий региональной программы

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Подраздел | Наименование объекта - источника газоснабжения | Характеристика объекта | | | | | Финансирование | | Этап жизненного цикла объекта <\*\*> | Проектные и изыскательские работы | | | Строительно-монтажные работы | | | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей |
| количество потребителей | протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение | | объем хранения (транспортировочных емкостей) | источник <\*> | млн рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн рублей |
| куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Газоснабжение природным газом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. | Объект магистрального транспорта | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 1 | 1.1.1. | Строительство газопровода по улице Итальянской на участке от ГРС-Лужки до завода "Керама Марацци" | x |  |  |  | x | ПАО "Газпром" | 140,00 | Строительство | 2025 | 2025 |  | 2026 | 2026 |  | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1 | Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Орел-1 | x | x |  |  | x | ПАО "Газпром" | 2000,0 | Реконструкция | 2025 | 2025 |  | 2026 | 2026 |  | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый к с. Привич Дмитровского района Орловской области | x | 0,9 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.2 | Газопровод межпоселковый к д. Барановка Свердловского района Орловской области | x | 3,6 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.3 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Бабенка Болховского района Орловской области | x | 2,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,94 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,67 | 2024 | 2024 | 5,27 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.4 | Газопровод межпоселковый к д. Раевка Покровского района Орловской области | x | 3,8 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.5 | Газопровод межпоселковый от д. Чегодаево до д. Городище Болховского района Орловской области | x | 4,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 7,94 | Строительство | 2024 | 2024 | 1,19 | 2024 | 2024 | 6,75 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.6 | Газопровод межпоселковый к с. Подолянь Глазуновского района Орловской области | x | 5,5 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.7 | Газопровод межпоселковый к н.п. Григорово Болховского района Орловской области | x | 4,3 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.8 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Игино Болховского района Орловской области | x | 0,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,92 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,64 | 2024 | 2024 | 1,28 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.9 | Газопровод межпоселковый к д. Лыкова Болховского района Орловской области | x | 2,1 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.10 | Газопровод межпоселковый к п. Новый Колодец и п. Новомихайловский Дмитровского района Орловской области | x | 5,2 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.11 | Газопровод межпоселковый от н.п. Гостомль до н.п. Караваево Кромского района Орловской области | x | 1,4 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.12 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Чуркино Архангельского сельского поселения Урицкого района Орловской области | x | 3,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 7,64 | Строительство | 2024 | 2024 | 1,21 | 2024 | 2024 | 6,43 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.13 | Газопровод межпоселковый к п. Лужок Троснянского района Орловской области | x | 1,3 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.14 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Плоская Болховского района Орловской области | x | 4,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 7,38 | Строительство | 2024 | 2024 | 1,49 | 2024 | 2024 | 5,88 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.15 | Газопровод межпоселковый от н.п. Рассоховец до н.п. Красниково Кромского района Орловской области | x | 1,9 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.16 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Паниковец Второй, д. Паниковец Первый Ярищенского сельского поселения Колпнянского района Орловской области | x | 2,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,57 | Строительство | 2024 | 2024 | 1,11 | 2024 | 2024 | 5,46 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.17 | Газопровод межпоселковый от н.п. К. Болото до н.п. Самохвалово Кромского района Орловской области | x | 2,5 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.18 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Дарище Новодеревеньковского района Орловской области | x | 5,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 11,04 | Строительство | 2024 | 2024 | 1,30 | 2024 | 2024 | 9,74 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.19 | Газопровод межпоселковый к д. Алдобаевка Ливенского района Орловской области | x | 4,3 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.20 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Азаровка Орловского муниципального округа Орловской области | x | 0,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,58 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,04 | 2024 | 2024 | 1,53 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.21 | Газопровод межпоселковый к д. Савинково Корсаковского района Орловской области | x | 1,0 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.22 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Беречка Покровского района Орловской области | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,70 | Строительство | 2024 | 2024 | 1,30 | 2024 | 2024 | 2,40 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.23 | Газопровод межпоселковый ГРС Мезенка - завод ОАО "ОСПАЗ" | x | 7,3 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.24 | Газопровод межпоселковый к д. Свапские Дворы и д. Ветренка Троснянского района Орловской области | x | 7,3 |  |  | x | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.25 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Ветловка Болховского района Орловской области | x | 4,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 9,62 | Строительство | 2024 | 2024 | 1,44 | 2025 | 2025 | 8,18 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.26 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Муратово 2-е и д. Муратово 1-е Покровского района Орловской области | x | 4,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 7,99 | Строительство | 2024 | 2024 | 1,54 | 2025 | 2025 | 6,46 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.27 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Потаповка Новодеревеньковского района Орловской области | x | 1,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,94 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,44 | 2025 | 2025 | 2,50 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.28 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Виноградный Покровского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,32 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,03 | 2025 | 2025 | 2,28 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.29 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Кручь Мценского района | x | 6,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 12,60 | Строительство | 2025 | 2025 | 1,89 | 2025 | 2025 | 10,71 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.30 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Буравленки Мценского района | x | 0,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,05 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,16 | 2025 | 2025 | 0,89 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.31 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации с. Шейно Новосильского района Орловской области | x | 2,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,78 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,87 | 2025 | 2025 | 4,91 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.32 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Овчух Мценского района | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,95 | 2025 | 2025 | 5,36 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.33 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Нижнее Алябьево Мценского района | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,15 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,47 | 2025 | 2025 | 2,68 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.34 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Пятино Мценского района | x | 0,9 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,89 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,28 | 2025 | 2025 | 1,61 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.35 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Цыгановка Мценского района | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,15 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,47 | 2025 | 2025 | 2,68 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.36 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Сергеевка Залегощенского района Орловской области | x | 0,9 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,63 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,09 | 2025 | 2025 | 0,54 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.37 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Волобуево Знаменского района Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,73 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,41 | 2025 | 2025 | 2,32 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.38 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Кузьминка Знаменского района Орловской области | x | 4,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 8,82 | Строительство | 2025 | 2025 | 1,32 | 2025 | 2025 | 7,50 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.39 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Черное Знаменского района Орловской области | x | 2,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,41 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,66 | 2025 | 2025 | 3,75 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.40 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Даниловка Колпнянского района Орловской области | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,73 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,41 | 2025 | 2025 | 2,32 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.41 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Крюково Колпнянского района Орловской области | x | 0,9 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,89 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,28 | 2025 | 2025 | 1,61 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.42 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Средняя Гостомль Кромского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,60 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,39 | 2025 | 2025 | 2,21 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.43 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Прибыткино Должанского района Орловской области | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,60 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,39 | 2025 | 2025 | 2,21 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.44 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Озеривля Мценского района Орловской области | x | 0,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,26 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,19 | 2025 | 2025 | 1,07 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.45 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Сомово Мценского района Орловской области | x | 3,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,95 | 2025 | 2025 | 5,36 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.46 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Морозовский Мценского района Орловской области | x | 0,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,68 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,25 | 2025 | 2025 | 1,43 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.47 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Красный Октябрь Мценского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,52 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,38 | 2025 | 2025 | 2,14 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.48 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Ясная Поляна Малоархангельского района Орловской области | x | 1,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,94 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,44 | 2025 | 2025 | 2,50 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.49 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации с. Долгое Залегощенского района Орловской области | x | 6,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 12,60 | Строительство | 2025 | 2025 | 1,89 | 2025 | 2025 | 10,71 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.50 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Миново Мценского района Орловской области | x | 1,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,36 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,50 | 2025 | 2025 | 2,86 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.51 | Газопровод межпоселковый от д. Миново к территории СОСН "Междуречье" Мценского района Орловской области | x | 6,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 13,44 | Строительство | 2025 | 2025 | 2,02 | 2025 | 2025 | 11,42 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.52 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Большое Рыбино Мценского района Орловской области | x | 2,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,20 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,63 | 2025 | 2025 | 3,57 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.53 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Жердево Мценского района Орловской области | x | 2,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,46 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,82 | 2025 | 2025 | 4,64 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.54 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Васильевка Дмитровского района Орловской области | x | 3,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,72 | Строительство | 2025 | 2025 | 1,01 | 2025 | 2025 | 5,71 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.55 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Гордоново Новодеревеньковского района Орловской области | x | 2,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,46 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,82 | 2025 | 2025 | 4,64 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.56 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Казаковка Покровского района Орловской области | x | 3,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,95 | 2025 | 2025 | 5,36 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.57 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Горностаевка Ливенского района Орловской области | x | 0,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,68 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,25 | 2026 | 2026 | 1,43 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.58 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Ивановка Покровского района Орловской области | x | 0,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,26 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,19 | 2026 | 2026 | 1,07 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.59 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Костобобровка Дмитровского района Орловской области | x | 0,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,68 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,25 | 2026 | 2026 | 1,43 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.60 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Ладаревские Выселки Троснянского района Орловской области | x | 1,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,57 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,54 | 2026 | 2026 | 3,03 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.61 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Знаменка Мценского района Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,95 | 2026 | 2026 | 5,36 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.62 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Красная Дубрава Новодеревеньковского района Орловской области | x | 1,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,31 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,35 | 2026 | 2026 | 1,96 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.63 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Голятиха Свердловского района Орловской области | x | 2,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,20 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,63 | 2026 | 2026 | 3,57 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.64 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Головище Ливенского района Орловской области | x | 1,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,78 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,57 | 2026 | 2026 | 3,21 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.65 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Пенно-Удельное Троснянского района Орловской области | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,73 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,41 | 2026 | 2026 | 2,32 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.66 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Золотарево Залегощенского района Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,20 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,63 | 2026 | 2026 | 3,57 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.67 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Рогачевка Новодеревеньковского района Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,20 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,63 | 2026 | 2026 | 3,57 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.68 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Березово-Воротынский Ливенского района Орловской области | x | 1,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,78 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,57 | 2026 | 2026 | 3,21 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.69 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Евлань Новодеревеньковского района Орловской области | x | 1,9 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,01 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,60 | 2026 | 2026 | 3,41 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.70 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Козлово Корсаковского района Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,95 | 2026 | 2026 | 5,36 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.71 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Кручь Верховского района Орловской области | x | 1,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,36 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,50 | 2026 | 2026 | 2,86 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.72 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Обновленная Земля Новодеревеньковского района Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,15 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,47 | 2026 | 2026 | 2,68 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.73 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Смородинка Мценского района Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,95 | 2026 | 2026 | 5,36 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.74 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Малая Каменка Мценского района Орловской области | x | 1,9 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,99 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,60 | 2026 | 2026 | 3,39 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.75 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Шумово Орловского муниципального округа Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,95 | 2026 | 2026 | 5,36 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.76 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Кирпичный Дмитровского района Орловской области | x | 0,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,63 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,09 | 2026 | 2026 | 0,54 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.77 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Казаковка Колпнянского района Орловской области | x | 0,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,63 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,09 | 2026 | 2026 | 0,54 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.78 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Моховое Покровского района Орловской области | x | 0,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,05 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,16 | 2026 | 2026 | 0,89 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.79 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Дубинкина Покровского района Орловской области | x | 1,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,36 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,50 | 2026 | 2026 | 2,86 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.80 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Зареченский Ливенского района Орловской области | x | 0,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,42 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,06 | 2026 | 2026 | 0,36 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.81 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Воробьевка Урицкого района | x | 11,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,74 | Строительство | 2026 | 2026 | 1,00 | 2026 | 2026 | 1,74 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.82 | Газопровод межпоселковый к д. Верхососенье Центральное Покровского района Орловской области | x | 3,9 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.83 | Газопровод межпоселковый к д. Погудаевка Покровского района Орловской области | x | 2,4 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.84 | Газопровод межпоселковый к п. Репка Свердловского района Орловской области | x | 1,3 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.85 | Газопровод межпоселковый к малоэтажной застройке в районе д. Образцово Орловского муниципального округа Орловской области | x | 10,5 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.86 | Газопровод межпоселковый к д. Шейнский Мост Новосильского района Орловской области | x | 1,0 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.87 | Газопровод межпоселковый к д. Башкатово Покровского района Орловской области | x | 1,3 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.88 | Газопровод межпоселковый к д. Торкуновка Мценского района Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.89 | Газопровод межпоселковый к д. Александровка Орловского муниципального округа Орловской области | x | 2,5 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.90 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации с. Нижний Жерновец Верховского района Орловской области | x | 1,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,53 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,53 | 2027 | 2027 | 3,00 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.91 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Отрада Покровского района Орловской области | x | 1,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,78 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,57 | 2027 | 2027 | 3,21 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.92 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Первое Бабенково Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 0,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,68 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,25 | 2027 | 2027 | 1,43 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.93 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Соймоново Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 0,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,16 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,17 | 2027 | 2027 | 0,98 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.94 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Бараново Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,15 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,47 | 2027 | 2027 | 2,68 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.95 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Стрельниково Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,95 | 2027 | 2027 | 5,36 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.96 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Соборный Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 4,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 8,40 | Строительство | 2027 | 2027 | 1,26 | 2027 | 2027 | 7,14 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.97 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Лыково-Бухово Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 2,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,46 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,82 | 2027 | 2027 | 4,64 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.98 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Меркулово Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,20 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,63 | 2027 | 2027 | 3,57 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.99 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Прудище Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,48 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,37 | 2027 | 2027 | 2,11 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.100 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Передовик Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,95 | 2027 | 2027 | 5,36 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.101 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Большой Одинок Протасовского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,95 | 2027 | 2027 | 5,36 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.102 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации с. Большое Теплое Алябьевского сельского поселения Мценского района Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,95 | 2027 | 2027 | 5,36 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.103 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Верхнее Карлово Карловского сельского поселения Колпнянского района Орловской области | x | 1,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,78 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,57 | 2027 | 2027 | 3,21 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.104 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Кубановка Верховского района Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,20 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,63 | 2027 | 2027 | 3,57 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.105 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Раевка Верховского района Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,20 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,63 | 2027 | 2027 | 3,57 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.106 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Самохин Луг Мценского района Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,15 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,47 | 2027 | 2027 | 2,68 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.107 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Хохлы Новосильского района Орловской области | x | 5,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 10,50 | Строительство | 2027 | 2027 | 1,58 | 2027 | 2027 | 8,93 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.108 | Газопровод межпоселковый к п. Надежда, п. Гордый Кромского района Орловской области | x | 7,1 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.109 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Александровка Корсаковского района Орловской области | x | 2,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,25 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,79 | 2028 | 2028 | 4,46 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.110 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Ветчинкино Новодеревеньковского района Орловской области | x | 2,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,25 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,79 | 2028 | 2028 | 4,46 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.111 | Газопровод межпоселковый к д. Елизаветинка Мценского района Орловской области | x | 4,3 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.112 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Петрово Корсаковского района Орловской области | x | 1,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,10 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,32 | 2028 | 2028 | 1,79 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.113 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Калинина Болховского района Орловской области | x | 1,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,10 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,32 | 2028 | 2028 | 1,79 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.114 | Газопровод межпоселковый к д. Чичерино Мценского района Орловской области | x | 1,4 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.115 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Измайлово Новосильского района Орловской области | x | 5,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 10,50 | Строительство | 2028 | 2028 | 1,58 | 2028 | 2028 | 8,93 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.116 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации с. Старое Хотынецкого района Орловской области | x | 6,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 12,60 | Строительство | 2028 | 2028 | 1,89 | 2028 | 2028 | 10,71 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.117 | Газопровод межпоселковый к д. Михайлов Брод Мценского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.118 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Скупшинина Болховского района Орловской области | x | 4,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 8,40 | Строительство | 2028 | 2028 | 1,26 | 2028 | 2028 | 7,14 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.119 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Красный уголок Колпнянского района Орловской области | x | 0,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,68 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,25 | 2028 | 2028 | 1,43 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.120 | Газопровод межпоселковый к д. Холодково Мценского района Орловской области | x | 2,8 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.121 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Красная Сосна Колпнянского района Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,20 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,63 | 2028 | 2028 | 3,57 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.122 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Гавриловская Орловского муниципального округа Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,15 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,47 | 2028 | 2028 | 2,68 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.123 | Газопровод межпоселковый к д. Студимля Мценского района Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.124 | Газопровод межпоселковый к д. Севрюково Мценского района Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.125 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Веселый Колпнянского района Орловской области | x | 0,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,63 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,09 | 2028 | 2028 | 0,54 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.126 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Слободка Должанского района Орловской области | x | 0,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,74 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,11 | 2028 | 2028 | 0,62 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.127 | Газопровод межпоселковый к д. Журавинка Мценского района Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.128 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Алисово Колпнянского района Орловской области | x | 0,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,63 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,09 | 2028 | 2028 | 0,54 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.129 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Копаное покровского района Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,20 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,63 | 2028 | 2028 | 3,57 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.130 | Газопровод межпоселковый к д. Красная горка Мценского района Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.131 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Федосеевка Болховского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,52 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,38 | 2028 | 2028 | 2,14 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.132 | Газопровод межпоселковый к д. Бухтиярово Второе Колпнянского района Орловской области | x | 1,0 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.133 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Орехово Орловского муниципального округа Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,52 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,38 | 2028 | 2028 | 2,14 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.134 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Закоп Новосильского района Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,95 | 2028 | 2028 | 5,36 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.135 | Газопровод межпоселковый к с. Городецкое Колпнянского района Орловской области | x | 4,9 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.136 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Филипповский Болховского района Орловской области | x | 5,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 10,50 | Строительство | 2028 | 2028 | 1,58 | 2028 | 2028 | 8,93 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.137 | Газопровод межпоселковый к д. Густые Тычинки Колпнянского района Орловской области | x | 3,5 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.138 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Наречье Мценского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,52 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,38 | 2028 | 2028 | 2,14 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.139 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Зубари Болховского района Орловской области | x | 4,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 8,40 | Строительство | 2028 | 2028 | 1,26 | 2028 | 2028 | 7,14 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.140 | Газопровод межпоселковый к д. Спасское Мценского района Орловской области | x | 1,1 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.141 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Большая дорога Верховского района Орловской области | x | 0,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,68 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,25 | 2028 | 2028 | 1,43 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.142 | Газопровод межпоселковый к п. Студеный Должанского района Орловской области | x | 4,7 |  |  | x | ООО "Газпром газификация" |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.143 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Греково Колпнянского района Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,05 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,46 | 2028 | 2028 | 2,59 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.144 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Кокорево Знаменского района Орловской области | x | 3,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 7,35 | Строительство | 2028 | 2028 | 1,10 | 2028 | 2028 | 6,25 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.145 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Башковка Орловского муниципального округа Орловской области | x | 2,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,25 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,79 | 2028 | 2028 | 4,46 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.146 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации н.п. Новая деревня Орловского муниципального округа Орловской области | x | 3,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 7,04 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,06 | 2029 | 2029 | 5,98 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.147 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Красное озеро Новодеревеньковского района Орловской области | x | 4,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 9,66 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,45 | 2029 | 2029 | 8,21 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.148 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Серебряный колодец Новодеревеньковского района Орловской области | x | 2,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,25 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,79 | 2029 | 2029 | 4,46 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.149 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Борзенково Орловского муниципального округа Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,20 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,63 | 2029 | 2029 | 3,57 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.150 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Борисовка Свердловского района Орловской области | x | 0,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,05 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,16 | 2029 | 2029 | 0,89 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.151 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Образцово Корсаковского района Орловской области | x | 3,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 7,35 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,10 | 2029 | 2029 | 6,25 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.152 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Степное Свердловского района Орловской области | x | 5,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 10,50 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,58 | 2029 | 2029 | 8,93 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.153 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Сухарево Залегощенского района Орловской области | x | 0,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,63 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,09 | 2029 | 2029 | 0,54 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.154 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Семеново Залегощенского района Орловской области | x | 0,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,63 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,09 | 2029 | 2029 | 0,54 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.155 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Бурычки Колпнянского района Орловской области | x | 3,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,30 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,95 | 2029 | 2029 | 5,36 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.156 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Пушинка Колпнянского района Орловской области | x | 1,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,78 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,57 | 2029 | 2029 | 3,21 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.157 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Ягодное Колпнянского района Орловской области | x | 1,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,57 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,54 | 2029 | 2029 | 3,03 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.158 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Хутор Яичкина Орловского муниципального округа Орловской области | x | 0,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,84 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,13 | 2029 | 2029 | 0,71 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.159 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Медведево Орловского муниципального округа Орловской области | x | 0,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,05 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,16 | 2029 | 2029 | 0,89 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.160 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Красный клин Троснянского района Орловской области | x | 2,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,46 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,82 | 2029 | 2029 | 4,64 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.161 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации п. Александров Корсаковского района Орловской области | x | 1,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,10 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,32 | 2029 | 2029 | 1,79 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.162 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Леньшино Ливенского района Орловской области | x | 2,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,88 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,88 | 2029 | 2029 | 5,00 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.163 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Елизаветино Малоархангельского района | x | 4,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,88 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 5,88 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.164 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Некрасово Покровского района | x | 0,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,11 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 1,11 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.165 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации с. Упалое Второе Малоархангельского района | x | 2,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,12 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 3,12 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.166 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Сивкова Болховского района | x | 2,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,37 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 3,37 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.167 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Хутор Новосильского района | x | 1,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,61 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 1,61 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.168 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Юрьево Покровского района | x | 1,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,51 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 1,51 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.169 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Касьяново Мценского района | x | 1,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,36 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 2,36 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.170 | Газопровод межпоселковый и внутрипоселковый для газификации д. Ясная поляна Урицкого района | x | 2,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,37 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 3,37 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.1 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, Болховский район, д. Чегодаево | x | 3,8 |  |  | x | Средства АО "Газпром газораспределение" | 6,76 | Строительство | 2023 | 2023 | 1,47 | 2023 | 2023 | 5,29 | 2023 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.2 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, Покровский район, д. Чибисовка | x | 0,7 |  |  | x | Средства АО "Газпром газораспределение" | 2,87 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,34 | 2023 | 2023 | 2,53 | 2023 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.3 | Газораспределительная сеть в д. Ясная поляна Покровского района Орловской области | x | 1,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,44 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,91 | 2023 | 2023 | 0,53 | 2023 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.4 | Газораспределительная сеть низкого давления для газоснабжения д. Гнеушево Урицкого района Орловской области | x | 1,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,17 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,61 | 2023 | 2023 | 1,56 | 2023 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.5 | Газораспределительные сети высокого и низкого давления для газоснабжения д. Коневка Хотынецкого района Орловской области | x | 0,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,59 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,88 | 2023 | 2023 | 0,71 | 2023 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.6 | Распределительный газопровод в н.п. Марьина Залегощенского района Орловской области | x | 0,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,14 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,83 | 2023 | 2023 | 0,31 | 2023 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.7 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Неполодь Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,1 |  |  | x | Средства АО "Газпром газораспределение" | 2,14 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,39 | 2023 | 2023 | 1,75 | 2023 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.8 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления в районе д. Крутая Гора Орловского муниципального округа к выделяемым земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство | x | 0,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,40 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,04 | 2023 | 2023 | 1,36 | 2023 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.9 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, д. Сухая Орлица Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 0,6 |  |  | x | Средства АО "Газпром газораспределение" | 1,96 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,29 | 2023 | 2023 | 1,67 | 2023 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.10 | Распределительный газопровод в с. Привич Дмитровского района Орловской области | x | 1,0 |  |  | x | Заем ЕОГ | 1,89 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,59 | 2023 | 2023 | 1,31 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.11 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, п. Хвощевский Орловского муниципального округа | x | 8,9 |  |  | x | Средства АО "Газпром газораспределение" | 68,49 | Строительство | 2024 | 2024 | 10,27 | 2024 | 2024 | 58,22 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.12 | Распределительный газопровод в д. Барановка Свердловского района Орловской области | x | 2,1 |  |  | x | Заем ЕОГ | 4,76 | Строительство | 2022 | 2023 | 1,39 | 2023 | 2023 | 3,38 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.13 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, д. Сабуровские выселки Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 4,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 10,75 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,59 | 2024 | 2024 | 10,16 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.14 | Распределительный газопровод в д. Раевка Покровского района Орловской области | x | 2,4 |  |  | x | Заем ЕОГ | 5,02 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,99 | 2023 | 2023 | 4,02 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.15 | Распределительный газопровод в с. Подолянь Глазуновского района Орловской области | x | 4,4 |  |  | x | Заем ЕОГ | 7,80 | Строительство | 2022 | 2023 | 0,91 | 2023 | 2023 | 6,89 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.16 | Распределительный газопровод в н.п. Григорово Болховского района Орловской области | x | 2,9 |  |  | x | Заем ЕОГ | 10,58 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,88 | 2023 | 2023 | 9,70 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.17 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Круглова, ул. Данкова, ул. Жегалкина, ул. Печуриной, ул. Ермакова, ул. Вавилова, ул. Кожушко, ул. Кожухова, ул. Макарова, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 2,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,23 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,06 | 2024 | 2024 | 5,17 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.18 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, г. Мценск, м-н Солнечный, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 3,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,86 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,07 | 2024 | 2024 | 5,79 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.19 | Распределительный газопровод в д. Лыкова Болховского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Заем ЕОГ | 4,95 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,49 | 2023 | 2023 | 4,46 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.20 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Грачевка Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 2,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,61 | Строительство | 2024 | 2024 | 1,16 | 2024 | 2024 | 4,45 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.21 | Распределительный газопровод в п. Новый Колодец Дмитровского района Орловской области | x | 0,8 |  |  | x | Заем ЕОГ | 3,55 | Строительство | 2022 | 2023 | 1,41 | 2023 | 2023 | 2,14 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.22 | Распределительный газопровод в п. Новомихайловский Дмитровского района Орловской области | x | 2,0 |  |  | x | Заем ЕОГ | 4,56 | Строительство | 2022 | 2023 | 1,44 | 2023 | 2023 | 3,12 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.23 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Лесная Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,10 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,32 | 2024 | 2024 | 1,79 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.24 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Малая Фоминка Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,15 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,47 | 2024 | 2024 | 2,68 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.25 | Распределительный газопровод в н.п. Караваево Кромского района Орловской области | x | 0,6 |  |  | x | Заем ЕОГ | 2,78 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,88 | 2023 | 2023 | 1,90 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.26 | Распределительный газопровод в п. Лужок Троснянского района Орловской области | x | 0,9 |  |  | x | Заем ЕОГ | 3,92 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,88 | 2023 | 2023 | 3,04 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.27 | Распределительный газопровод в н.п. Красниково Кромского района Орловской области | x | 2,2 |  |  | x | Заем ЕОГ | 7,37 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,88 | 2023 | 2023 | 6,49 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.28 | Распределительный газопровод в н.п. Самохвалово Кромского района Орловской области | x | 1,0 |  |  | x | Заем ЕОГ | 1,69 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,51 | 2023 | 2023 | 1,18 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.29 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Альшанские Выселки Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 2,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,83 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,05 | 2024 | 2024 | 4,78 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.30 | Распределительный газопровод в д. Алдобаевка Ливенского района Орловской области | x | 3,6 |  |  | x | Заем ЕОГ | 4,53 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,97 | 2023 | 2023 | 3,56 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.31 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Хотетова Знаменского района, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,47 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,22 | 2024 | 2024 | 1,25 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.32 | Распределительный газопровод для газификации СНТ "Вулкан" г. Орла Орловской области | x | 0,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,05 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,16 | 2024 | 2024 | 0,89 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.33 | Распределительный газопровод в д. Савинково Корсаковского района Орловской области | x | 1,0 |  |  | x | Заем ЕОГ | 1,71 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,88 | 2023 | 2023 | 0,83 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.34 | Распределительный газопровод высокого давления для газоснабжения д. Кузнецы до границ СНТ "Огонек" Орловского муниципального округа | x | 4,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,56 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,07 | 2024 | 2024 | 6,48 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.35 | Распределительный газопровод в д. Свапские Дворы Троснянского района Орловской области | x | 1,1 |  |  | x | Заем ЕОГ | 6,57 | Строительство | 2022 | 2023 | 0,91 | 2023 | 2023 | 5,66 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.36 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Пархоменко, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,1 |  |  | x | Средства АО "Газпром газораспределение" | 9,41 | Строительство | 2024 | 2024 | 1,41 | 2024 | 2024 | 8,00 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.37 | Распределительный газопровод в д. Ветренка Троснянского района Орловской области | x | 1,9 |  |  | x | Заем ЕОГ | 3,63 | Строительство | 2022 | 2023 | 0,91 | 2023 | 2023 | 2,72 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.38 | Газораспределительная сеть низкого давления для газоснабжения д. Лыково Свердловского района Орловской области | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,37 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,05 | 2023 | 2024 | 1,32 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.39 | Газораспределительные сети высокого и низкого давления для газоснабжения д. Золотая Поляна Глазуновского района Орловской области | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,83 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,80 | 2023 | 2024 | 2,03 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.40 | Газораспределительная сеть в п. Краснокалиновский Дмитровского района Орловской области | x | 0,9 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,27 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,64 | 2023 | 2024 | 1,63 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.41 | Газораспределительные сети высокого и низкого давления в районе с.п. Котовское ТНВ "Русь" н.п. Большое Сотниково Урицкого района, к выделяемым земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,52 | Строительство | 2023 | 2023 | 1,09 | 2024 | 2024 | 2,43 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.42 | Газораспределительные сети высокого и низкого давления для газоснабжения д. Никольское Колпнянского района Орловской области | x | 4,9 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,62 | Строительство | 2023 | 2024 | 1,26 | 2024 | 2024 | 2,36 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.43 | Газораспределительные сети высокого и низкого давления для газоснабжения д. Березки Ливенского района Орловской области | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,87 | Строительство | 2023 | 2023 | 0,80 | 2023 | 2023 | 1,07 | 2024 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.44 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе с. Бакланово Орловского муниципального округа, к выделяемым земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство | x | 4,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 8,27 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,05 | 2025 | 2025 | 8,22 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.45 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, п. Березуй Болховского района | x | 2,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,49 | Строительство | 2024 | 2025 | 0,67 | 2025 | 2025 | 3,82 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.46 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, п. Кривой Хутор Болховского района, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,10 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,32 | 2025 | 2025 | 1,79 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.47 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, н.п. Крещенский, Болховского района | x | 5,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 11,34 | Строительство | 2025 | 2025 | 1,70 | 2025 | 2025 | 9,64 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.48 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Усть-Рыбница Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,57 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,54 | 2025 | 2025 | 3,03 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.49 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Плеханово Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 4,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 8,61 | Строительство | 2025 | 2025 | 1,29 | 2025 | 2025 | 7,32 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.50 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Мезенский Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 7,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 14,91 | Строительство | 2025 | 2025 | 2,24 | 2025 | 2025 | 12,67 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.51 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Спасское Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,15 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,47 | 2025 | 2025 | 2,68 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.52 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Лошаково Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 2,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,41 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,66 | 2025 | 2025 | 3,75 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.53 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Коневка Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,10 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,32 | 2025 | 2025 | 1,79 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.54 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Пашково Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 3,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 11,53 | Строительство | 2025 | 2025 | 2,23 | 2025 | 2025 | 9,30 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.55 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Грачевка Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (кадастровый квартал 57:10:0070101) | x | 5,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 9,86 | Строительство | 2025 | 2025 | 3,00 | 2025 | 2025 | 6,86 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.56 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Становое Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 0,9 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,85 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,28 | 2026 | 2026 | 1,57 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.57 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Зареченский Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 0,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,58 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,24 | 2026 | 2026 | 1,34 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.58 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Вязковский Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 6,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 14,28 | Строительство | 2026 | 2026 | 2,14 | 2026 | 2026 | 12,14 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.59 | Распределительный газопровод от п. Мезенка Орловского муниципального округа к выделяемым земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство в д. Пахомова Орловского муниципального округа Орловской области | x | 7,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 14,70 | Строительство | 2026 | 2026 | 2,21 | 2026 | 2026 | 12,50 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.60 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Ивановское Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 2,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 4,41 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,66 | 2026 | 2026 | 3,75 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.61 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Куликовский Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,36 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,50 | 2026 | 2026 | 2,86 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.62 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Шиловский Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 10,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 21,63 | Строительство | 2026 | 2026 | 3,24 | 2026 | 2026 | 18,39 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.63 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе СНТ "Зеленый Сад" Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,73 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,41 | 2026 | 2026 | 2,32 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.64 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Хардиково Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 0,7 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,47 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,22 | 2026 | 2026 | 1,25 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.65 | Распределительный газопровод в д. Верхососенье Центральное Покровского района Орловской области | x | 1,0 |  |  | x | Заем ЕОГ | 4,63 | Строительство | 2023 | 2025 | 1,28 | 2025 | 2026 | 3,35 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.66 | Распределительный газопровод в д. Погудаевка Покровского района Орловской области | x | 1,1 |  |  | x | Заем ЕОГ | 2,58 | Строительство | 2023 | 2025 | 1,32 | 2025 | 2026 | 1,25 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.67 | Распределительный газопровод в п. Репка Свердловского района Орловской области | x | 0,7 |  |  | x | Заем ЕОГ | 1,67 | Строительство | 2023 | 2025 | 1,13 | 2025 | 2026 | 0,55 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.68 | Распределительный газопровод в н.п. Шейнский Мост Новосильского района Орловской области | x | 0,9 |  |  | x | Заем ЕОГ | 5,10 | Строительство | 2023 | 2025 | 0,77 | 2025 | 2026 | 4,34 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.69 | Распределительный газопровод в н.п. Башкатово Покровского района Орловской области | x | 0,8 |  |  | x | Заем ЕОГ | 3,32 | Строительство | 2023 | 2025 | 1,17 | 2025 | 2026 | 2,15 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.70 | Распределительный газопровод в н.п. Торкуновка Мценского района Орловской области | x | 0,5 |  |  | x | Заем ЕОГ | 1,56 | Строительство | 2023 | 2025 | 1,02 | 2025 | 2026 | 0,54 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.71 | Распределительный газопровод в н.п. Александровка Орловского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Заем ЕОГ | 4,13 | Строительство | 2023 | 2025 | 1,38 | 2025 | 2026 | 2,75 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.72 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Образцово Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 0,9 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,68 | Строительство | 2025 | 2025 | 0,25 | 2025 | 2026 | 1,43 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.73 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Надежда Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 6,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 12,60 | Строительство | 2025 | 2025 | 1,89 | 2025 | 2026 | 10,71 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.74 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Саханский Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 6,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 13,65 | Строительство | 2025 | 2025 | 2,05 | 2025 | 2026 | 11,60 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.75 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. 1-я Ямская, 2-я Ямская, 3-я Ямская, Восточная, Орловская, Залегощенского района, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,84 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,58 | 2027 | 2027 | 3,27 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.76 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Заря Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,73 | Строительство | 2027 | 2027 | 0,41 | 2027 | 2027 | 2,32 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.77 | Распределительный газопровод к СНТ "Андриабуж" и СНТ "Трикотажник" Орловского муниципального округа Орловской области | x | 5,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 10,50 | Строительство | 2027 | 2027 | 1,58 | 2027 | 2027 | 8,93 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.78 | Распределительный газопровод в п. Гордый Кромского района Орловской области | x | 0,4 |  |  | x | Заем ЕОГ | 2,49 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,37 | 2026 | 2027 | 2,12 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.79 | Распределительный газопровод в п. Надежда Кромского района Орловской области | x | 0,3 |  |  | x | Заем ЕОГ | 2,73 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,41 | 2026 | 2027 | 2,32 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.80 | Распределительный газопровод в д. Елизаветинка Мценского района Орловской области | x | 1,6 |  |  | x | Заем ЕОГ | 5,03 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,76 | 2026 | 2027 | 4,28 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.81 | Распределительный газопровод в д. Чичерино Мценского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Заем ЕОГ | 3,98 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,60 | 2026 | 2027 | 3,38 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.82 | Распределительный газопровод в д. Михайлов Брод Мценского района Орловской области | x | 1,7 |  |  | x | Заем ЕОГ | 6,12 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,92 | 2026 | 2027 | 5,20 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.83 | Распределительный газопровод в д. Холодково Мценского района Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | Заем ЕОГ | 4,58 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,69 | 2026 | 2027 | 3,89 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.84 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Большая Рябцева Орловского муниципального округа | x | 1,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,66 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,40 | 2028 | 2028 | 2,26 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.85 | Распределительный газопровод в д. Студимля Мценского района Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | Заем ЕОГ | 4,58 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,69 | 2026 | 2027 | 3,89 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.86 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Черемисино Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 2,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 5,25 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,79 | 2028 | 2028 | 4,46 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.87 | Распределительный газопровод в д. Севрюково Мценского района Орловской области | x | 1,6 |  |  | x | Заем ЕОГ | 5,08 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,76 | 2026 | 2027 | 4,32 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.88 | Распределительный газопровод в д. Журавинка Мценского района Орловской области | x | 1,2 |  |  | x | Заем ЕОГ | 4,02 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,60 | 2026 | 2027 | 3,42 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.89 | Распределительный газопровод в д. Красная горка Мценского района Орловской области | x | 0,7 |  |  | x | Заем ЕОГ | 3,38 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,51 | 2026 | 2027 | 2,87 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.90 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе с. Большая Куликовка Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 0,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,58 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,24 | 2028 | 2028 | 1,34 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.91 | Распределительный газопровод в д. Бухтиярово Второе Колпнянского района Орловской области | x | 1,5 |  |  | x | Заем ЕОГ | 4,02 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,60 | 2026 | 2027 | 3,42 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.92 | Распределительный газопровод к СНТ "Железнодорожник-1" г. Орла | x | 15,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 31,50 | Строительство | 2028 | 2028 | 4,73 | 2028 | 2028 | 26,78 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.93 | Распределительный газопровод в с. Городецкое Колпнянского района Орловской области | x | 4,0 |  |  | x | Заем ЕОГ | 11,27 | Строительство | 2024 | 2026 | 1,69 | 2026 | 2027 | 9,58 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.94 | Распределительный газопровод в д. Густые Тычинки Колпнянского района Орловской области | x | 1,7 |  |  | x | Заем ЕОГ | 6,17 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,93 | 2026 | 2027 | 5,25 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.95 | Распределительный газопровод в д. Спасское Мценского района Орловской области | x | 1,6 |  |  | x | Заем ЕОГ | 5,08 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,76 | 2026 | 2027 | 4,32 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.96 | Распределительный газопровод к СНТ "Кораблики" г. Орла | x | 0,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,05 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,16 | 2028 | 2028 | 0,89 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.97 | Распределительный газопровод к СНТ "Машиностроитель" г. Орла | x | 0,6 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,26 | Строительство | 2028 | 2028 | 0,19 | 2028 | 2028 | 1,07 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.98 | Распределительный газопровод в п. Студеный Должанского района Орловской области | x | 0,8 |  |  | x | Заем ЕОГ | 3,22 | Строительство | 2024 | 2026 | 0,48 | 2026 | 2027 | 2,74 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.99 | Распределительный газопровод к СНТ "Ботаника" г. Орла | x | 1,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 3,15 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,47 | 2029 | 2029 | 2,68 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.100 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе п. Ставцева Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 2,94 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,44 | 2029 | 2029 | 2,50 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.101 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Курасова Болховского района, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 0,8 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,62 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,24 | 2029 | 2029 | 1,37 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.102 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Путимец Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 0,9 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,89 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,28 | 2029 | 2029 | 1,61 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.103 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Селихово Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 3,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 6,72 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,01 | 2029 | 2029 | 5,71 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.104 | Распределительный газопровод к НСТ "Ручеек" г. Орла | x | 0,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,05 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,16 | 2029 | 2029 | 0,89 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.105 | Распределительный газопровод к СНТ "Коммунальник-2" г. Орла | x | 0,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,42 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,06 | 2029 | 2029 | 0,36 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.106 | Распределительный газопровод к СНТ "Ягодка" г. Орла | x | 0,2 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 0,38 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,06 | 2029 | 2029 | 0,32 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.107 | Распределительный газопровод по адресу: Орловская область, в районе д. Малая Булгакова Орловского муниципального округа, выделяемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | x | 1,1 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,61 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 0,61 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.108 | Распределительный газопровод к СНТ "Водник" г. Орла Орловской области | x | 0,4 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,67 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 0,67 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.109 | Распределительный газопровод к СНТ "Колосок" г. Орла Орловской области | x | 8,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 11,90 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 10,90 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.110 | Распределительный газопровод к СНТ "Локомотив" г. Орла Орловской области | x | 0,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,61 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 0,61 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.111 | Распределительный газопровод к СТ им. "Мичурина" г. Орла Орловской области | x | 5,3 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 7,88 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 6,88 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.112 | Распределительный газопровод к СНТ "Вымпел" г. Орла Орловской области | x | 5,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 8,13 | Строительство | 2029 | 2029 | 1,00 | 2029 | 2029 | 7,13 | 2029 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.113 | Распределительный газопровод к СНТ "Дормашевец" г. Орла Орловской области | x | 15,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 20,05 | Строительство | 2030 | 2030 | 1,00 | 2030 | 2030 | 19,05 | 2030 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.114 | Распределительный газопровод к СНТ "Пламя" г. Орла Орловской области | x | 11,0 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 26,49 | Строительство | 2030 | 2030 | 1,00 | 2030 | 2030 | 25,49 | 2030 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.115 | Распределительный газопровод к СНТ "Ока" г. Орла Орловской области | x | 0,5 |  |  | x | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1,36 | Строительство | 2029 | 2029 | 0,50 | 2029 | 2029 | 0,86 | 2030 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.1 | ООО "Орелметахим" | 1 | x | 85200,0 | 715000,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.2 | ООО "КЗ "Эксперт-кабель" | 1 | x | 2398,0 | 14500,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.3 | ООО "Орловский сталепрокатный завод" (ОСПАЗ) | 1 | x | 4000,0 | 25979,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.4 | ООО "Орел", расширение молокоперерабатывающего предприятия с целью увеличения производительности до 1000 т перерабатываемого молока в сутки, включая участки по производству нарезки и упаковки сыров (в т.ч. творожных, рассольных и сычужных сыров) и сливочного масла, участки по переработке и сушке молока и сыворотки | 1 | x | 3881,0 | 22121,7 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.5 | ООО "Ливенский маслозавод", производственная котельная (АО "Завод сыродельный Ливенский") | 1 | x | 206,8 | 871,1 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.6 | ООО "Орелагропром" СП Залегощенское | 1 | x | 28,6 | 100,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.7 | ООО "Космаковка" | 1 | x | 534,4 | 1289,5 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.8 | Орловский филиал ООО "ПРОДМИТ" | 1 | x | 200,0 | 700,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.9 | ООО "Орелагропром" СП Малоархангельское | 1 | x | 2,6 | 9,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.10 | ООО "Агрос" | 1 | x | 3210,0 | 11235,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.11 | ООО "Мценский элеватор" | 1 | x | 3500,0 | 12250,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Фрайз" (ООО "Мираторг-Орел" "Завод по переработке овощной продукции. Производство картофеля фри") | 1 | x | 15050,0 | 112260,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.13 | ООО "ПОЗЦ Свеженка" | 1 | x | 131,4 | 460,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.14 | АО "Богодухово", зерносушилка | 1 | x | 24,0 | 84,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.15 | ИП Глава КФХ Мещерин С.Н. | 1 | x | 7,1 | 24,9 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.16 | ООО "КУРСАР" | 1 | x | 114,3 | 400,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.17 | ЗАО "Промышленные и строительные инвестиции" по Кромскому ш., 8 | 1 | x | 218,0 | 1286,2 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.18 | Образовательное учреждение Лицей N 40 по ул. Планерная, 55 | 1 | x | 630,6 | 1639,5 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.19 | ООО "Ремонтно-дорожная компания" по ул. Автогрейдерная | 1 | x | 1412,0 | 4236,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.20 | ООО "Прома" по ул. Машиностроительная | 1 | x | 1200,0 | 3600,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.21 | Школа на 1225 учащихся, расположенная в д. Жилина Орловского района Орловской области | 1 | x | 5,5 | 20,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.22 | Акционерное общество "Орелтекмаш", ГРП (Орел, Лужки (кольцо) 110534, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. Московская, д. 155 | 1 | x | 374,6 | 743,3 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.23 | Орловский завод резиновых изделий, общество с ограниченной ответственностью "Объединение Альфапластик" (Орел, Лужки (кольцо), 17, Россия, Орловская обл., г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14 | 1 | x | 602,8 | 1721,7 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.24 | Акционерное общество "Северсталь Стальные Решения", котельная и теплогенераторная (Лужки, Орел (Кольцо) 106534, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. Раздольная, д. 105 | 1 | x | 794,0 | 2357,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.25 | Общество с ограниченной ответственностью "ДорАгроМаш", механосборочный цех N 7, 302042, Орловская обл., Орел г., Кромское ш., дом 3, 57:25:0021304:0038 | 1 | x | 1387,0 | 3000,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.26 | Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМА МАРАЦЦИ", ОП "Производство сантехнической керамики" 118208, Россия, Орловская обл., Орловский район, с.п. Платоновское ул. Раздольная, д. 105Д | 1 | x | 3800,0 | 23400,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.27 | Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМА МАРАЦЦИ", производство ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ" (Орел, Лужки (кольцо) 94117, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. Итальянская, 5 | 1 | x | 14000,0 | 107290,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.28 | ООО Торговый дом "Посольство вкусной еды", г. Орел, ул. Московская, д. 181Б все объекты | 1 | x | 1004,0 | 4545,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.29 | ООО "БРЯНСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС", цех N 15, цех N 16, птичники 4, 5, 6, 7, административное здание ОП "Урицкая" (быв. ЗАО "Победа-Агро") | 1 | x | 484,4 | 2261,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз", строительство логистического центра Wildberries в г. Орле на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031101:341) | 1 | x | 1064,0 | 6277,6 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.31 | ООО "МЭЗ Юнэко" | 1 | x | 8200,0 | 46700,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.32 | Производственный комплекс ООО "Орловский завод сухих смесей" | 1 | x | 230,0 | 1357,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.33 | АО "Звягинки", 302523, Орловская область, Орловский р-н, с. Звягинки | 1 | x | 354,3 | 1240,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.34 | Акционерное общество "Орелмасло", котельная | 1 | x | 3250,0 | 22200,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.35 | ООО НПО "Бетагран Семена" | 1 | x | 63,0 | 220,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.36 | ОЭЗ ППТ "Орел" | 1 | x | 3017,0 | 9051,0 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.37 | Федеральное казенное предприятие "Орловская биофабрика" | 1 | x | 851,0 | 5020,9 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.38 | МБОУ "Овсянниковская СОШ" | 1 | x | 1,8 | 4,7 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.39 | ХПП "Моховское" ООО "Авангард-Агро-Орел" | 1 | x | 1610,0 | 1983,5 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.40 | ООО "Залегощенский сахарный завод". Строительство элеватора для хранения зерна на 30000 т. Увеличение производительности завода до 3000 т свеклы/сутки (360000 в год) за счет реконструкции моечного и продуктового отделений. 2025 г. - установка 2 центрифуг 1 продукта, 2026 г. - приобретение и установка вакуум-аппаратов, 6 шт. Увеличение выхода гранулированного жома до 150 т/сутки. (ГРУ завода) | 1 | x | 7056,5 | 19082,7 | x | x | x |  | 2025 | 2025 | x | 2026 | 2026 | x | 2027 | Юридические лица |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.41 | Население  Догазификация | 2 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2021 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.42 | Население  Догазификация | 1050 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2022 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.43 | Население  Догазификация | 1236 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2023 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.44 | Население  Догазификация | 717 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2024 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.45 | Население  Догазификация территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд | 2 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2024 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.46 | Население  Догазификация | 216 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2025 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.47 | Население  Догазификация территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд | 17 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2025 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.48 | Население  Догазификация | 120 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2026 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.49 | Население  Догазификация территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд | 33 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2026 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.50 | Население  Догазификация | 23 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2027 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.51 | Население  Догазификация территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд | 3 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2027 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.52 | Население  Догазификация территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд | 3 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2028 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.53 | Население  Догазификация территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд | 7 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2029 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.54 | Индивидуальное жилищное строительство - территория, ограниченная ул. Дуговой, Лепешкинским кладбищем и границей д. Мостки | 22 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.55 | Индивидуальное жилищное строительство - территория, ограниченная ул. Басова и Михаила Стаховича | 24 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.56 | Индивидуальное жилищное строительство - территория, ограниченная ул. Катукова, Калинникова, Российской, Пясецкого | 90 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.57 | Индивидуальное жилищное строительство - территория под индивидуальное жилищное строительство в Северном районе города Орла | 313 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.58 | Индивидуальное жилищное строительство - территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамическим, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольной | 122 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.59 | Индивидуальное жилищное строительство - территория, ограниченная Наугорским ш., Дачным проездом и северо-восточной границей городского округа "Город Орел" | 55 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.60 | Комплексное развитие незастроенной территории в Северном районе (13-й микрорайон) | 6500 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2025 - 2055 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.61 | Комплексное развитие территории жилой застройки в Железнодорожном и Северном районах (Мясокомбинат) | 4944 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2023 - 2043 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.62 | Комплексное развитие территории жилой застройки "Норд" | 681 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2024 - 2034 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.63 | Комплексное развитие территории жилой застройки в Советском районе (Наугорка-1) | 158 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2022 - 2032 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.64 | Комплексное развитие территории жилой застройки в Советском районе (Наугорка-2) | 586 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2024 - 2034 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.65 | Комплексное развитие территории жилой застройки в Заводском районе (ул. Латышских стрелков, 4) | 216 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2023 - 2033 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.66 | МКД по пер. Рижскому, 3 | 216 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2027 - 2028 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.67 | МКД по пер. Щепному, 11 | 157 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2027 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.68 | МКД по ул. Черепичной, поз. 4 | 240 | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | 2025 | Население |
| 2. | Газоснабжение сжиженным природным газом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1. | Завод (комплекс) по производству сжиженного природного газа | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 2.1.1. | Транспорт для доставки сжиженного природного газа |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 2.1.1.1 | Система для хранения и регазификации сжиженного природного газа (криогенная автозаправочная станция), расположенная по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x |
| 2 | 2.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 2.1.1.1.1.1 | Потребитель <\*\*\*\*> |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1.1.1.1.2 | Потребитель <\*\*\*\*> |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 3. | Газоснабжение компримированным природным газом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1. | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | 3.1.1. | Транспорт для доставки компримированного природного газа, в том числе передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ) |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | 3.1.1.1 | Система для хранения компримированного природного газа с пунктом редуцирования газа, расположенная по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | 3.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки природного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | 3.1.1.1.1.1 | Потребитель <\*\*\*\*> |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 3 | 3.1.1.1.1.2 | Потребитель <\*\*\*\*> |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 4. | Газоснабжение сжиженным углеводородным газом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.1. | Газонаполнительная станция либо эстакада для слива сжиженного углеводородного газа из железнодорожной цистерны с устройством для заправки автоцистерн | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | 4.1.1. | Транспорт для доставки сжиженного углеводородного газа в автоцистерне или в баллонах |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | 4.1.1.1 | Система для хранения сжиженного углеводородного газа в виде резервуарных установок с соответствующим оборудованием, или групповых баллонных установок, или автомобильных газозаправочных станций, расположенная по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | 4.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки паровой фазы сжиженного углеводородного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | 4.1.1.1.1.1 | Потребитель <\*\*\*\*> |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 4 | 4.1.1.1.1.2 | Потребитель <\*\*\*\*> |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |

III. Сводный план мероприятий по основным целевым

показателям программы газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области

на 2021 - 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Объем (прирост) потребления природного газа в год | | млрд м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| 2. | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственник ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственник ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| независимые газотранспортные организации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| независимые газораспределительные организации (далее - ГРО) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственник ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| независимые газотранспортные организации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| независимые ГРО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 63,50 | 90,49 | 48,81 | 66,31 | 92,10 | 52,35 | 0 | 413,56 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 57,67 | 151,47 | 81,93 | 84,86 | 111,51 | 105,61 | 0 | 593,05 |
| 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 37,80 | 14,60 | 0 | 25,90 | 39,00 | 0 | 0 | 117,30 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственник ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 37,80 | 14,60 | 0 | 25,90 | 39,00 | 0 | 0 | 117,30 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| независимые ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 25,70 | 75,89 | 48,81 | 40,41 | 53,10 | 52,35 | 0 | 296,26 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 57,60 | 151,47 | 81,93 | 84,86 | 111,51 | 105,61 | 0 | 593,05 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 25,70 | 75,89 | 48,81 | 40,41 | 53,10 | 52,35 | 0 | 296,26 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 57,60 | 151,47 | 81,93 | 84,86 | 111,51 | 105,61 | 0 | 593,05 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 0 | 0 | 10,30 | 73,99 | 39,27 | 31,43 | 27,73 | 41,92 | 29,70 | 26,50 | 280,83 |
| млн руб. | 0 | 8,56 | 93,28 | 135,00 | 96,55 | 115,43 | 78,06 | 43,29 | 52,32 | 46,54 | 669,03 |
| 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций, в том числе: | км | 0 | 0 | 6,22 | 39,10 | 0 | 0 | 6,20 | 21,30 | 0 | 0 | 72,82 |
| млн руб. | 0 | 7,96 | 81,09 | 77,90 | 8,06 | 25,69 | 60,99 | 0 | 0 | 0 | 261,69 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 6,22 | 39,10 | 0 | 0 | 6,20 | 21,30 | 0 | 0 | 72,82 |
| млн руб. | 0 | 7,96 | 81,09 | 77,90 | 8,06 | 25,69 | 60,99 | 0 | 0 | 0 | 261,69 |
| независимые ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники, в том числе: | км | 0 | 0 | 4,08 | 34,89 | 39,27 | 31,43 | 21,53 | 20,62 | 29,70 | 26,50 | 208,01 |
| млн руб. | 0 | 0,59 | 12,19 | 57,10 | 88,49 | 89,74 | 17,07 | 43,29 | 52,32 | 46,54 | 407,34 |
| средства населения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 4,08 | 34,89 | 39,27 | 31,43 | 21,53 | 20,62 | 29,70 | 26,50 | 208,01 |
| млн руб. | 0 | 0,59 | 12,19 | 57,10 | 88,49 | 89,74 | 17,07 | 43,29 | 52,32 | 46,54 | 407,34 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | | % | 87,11 | 87,11 | 87,11 | 87,54 | 87,54 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |
| 9. | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ | | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Уровень газификации населения природным газом | | % | 87,11 | 87,11 | 87,11 | 87,54 | 87,54 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |
| 11. | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | | ед. | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 24,00 | 25,00 | 0,00 | 170,00 |
| 12. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 2,00 | 1050,00 | 1236,00 | 719,00 | 233,00 | 153,00 | 26,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 3429,00 |
| млн руб. | 2,30 | 209,27 | 252,30 | 365,67 | 255,24 | 80,86 | 12,00 | 8,23 | 18,13 | 0,00 | 1204,00 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций, в том числе: | ед. | 2,00 | 1050,00 | 1236,00 | 719,00 | 233,00 | 153,00 | 26,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 3429,00 |
| млн руб. | 2,30 | 209,27 | 252,30 | 365,67 | 255,24 | 80,86 | 12,00 | 8,23 | 18,13 | 0,00 | 1204,00 |
| АО "Газпром газораспределение Орел" | ед. | 2,00 | 884,00 | 999,00 | 647,00 | 128,00 | 137,00 | 25,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 2832,00 |
| млн руб. | 2,30 | 174,68 | 148,56 | 229,76 | 133,26 | 73,38 | 11,29 | 8,23 | 18,13 | 0,00 | 799,58 |
| АО "Газпром газораспределение" | ед. | 0,00 | 166,00 | 237,00 | 72,00 | 105,00 | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 |
| млн руб. | 0,00 | 34,59 | 103,74 | 135,92 | 121,98 | 7,48 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,41 |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Уровень газификации населения СУГ | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IV. Мероприятия по подготовке населения

к приему к использованию газа

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа включают в себя информирование населения о сроках, порядке и условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, а также строительство газораспределительных сетей (при необходимости), перевод котельных на природный газ, сжиженный углеводородный газ и сжиженный природный газ (при необходимости).

Данные мероприятия реализуются в рамках полномочий в том числе путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах, АО "Газпром газораспределение Орел", Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области, иными соисполнителями региональной программы.

V. Схемы расположения объектов газоснабжения

Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, сформированные в виде графического изображения существующих и планируемых объектов в населенных пунктах, подготовленные с использованием сведений единой электронной картографической основы, включаются в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476003) Правительства Российской Федерации от 3 мая 2024 года N 567 "Об утверждении Правил разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации" в состав схемы газоснабжения и газификации Орловской области.

VI. Сводный план-график догазификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |
| количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | |
| начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Болховский район | д. Александровка Вторая | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Болховский район | д. Арнаутова | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Болховский район | с. Багриново | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 4 | Болховский район | п. Березуй | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Болховский район | д. Близна | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 6 | Болховский район | город Болхов | 23 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 9 |  | Апрель | Декабрь | 12 |  | Февраль | Декабрь |
| 7 | Болховский район | с. Большая Чернь | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май | 1 |  | Март | Март |
| 8 | Болховский район | с. Борилово | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Ноябрь | Ноябрь | 4 |  | Январь | Февраль |
| 9 | Болховский район | с. Борилово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 10 | Болховский район | д. Бушнева | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 11 | Болховский район | д. Ветловка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Болховский район | п. Владимировский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Ноябрь |
| 13 | Болховский район | д. Вязовая | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Ноябрь |  |  |  |  |
| 14 | Болховский район | с. Гнездилово | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 2 |  | Март | Октябрь |
| 15 | Болховский район | с. Городище | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Болховский район | с. Григорово | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Болховский район | п. Злынский Конезавод | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 18 | Болховский район | с. Злынь | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 19 | Болховский район | д. Знаменское | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Ноябрь | 3 |  | Январь | Апрель |
| 20 | Болховский район | д. Игино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Болховский район | д. Кишкино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 22 | Болховский район | с. Кривчее | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 6 |  | Ноябрь | Декабрь | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 23 | Болховский район | д. Кутьма | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Август | Декабрь | 1 |  | Август | Август |
| 24 | Болховский район | д. Кутьма | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 25 | Болховский район | д. Лутовинова | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |
| 26 | Болховский район | д. Лыкова | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Болховский район | с. Однолуки | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |
| 28 | Болховский район | с. Однолуки | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 29 | Болховский район | д. Пальчикова | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 30 | Болховский район | п. Перцевский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 31 | Болховский район | п. Петропавловский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Октябрь |
| 32 | Болховский район | с. Руднево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 33 | Болховский район | с. Руднево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 34 | Болховский район | д. Свистова | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Болховский район | д. Сурьянино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Март |
| 36 | Болховский район | п. Топкий Ржавец | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Февраль | Апрель |
| 37 | Болховский район | д. Тросна | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Болховский район | п. Успенский | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Ноябрь |  |  |  |  |
| 39 | Болховский район | с. Фатнево | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 4 |  | Май | Октябрь |  |  |  |  |
| 40 | Болховский район | д. Чегодаево | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Август | Август |
| 41 | Болховский район | д. Черногрязка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Болховский район | п. Щербовский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |
| 43 | Болховский район | п. Щигровский Второй | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Октябрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 44 | Болховский район | п. Щигровский Первый | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |
| 45 | Болховский район | сл. Ямские Выселки | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 46 | Болховский район | п. Ясная Поляна | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 47 | Верховский район | д. Березовец | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 48 | Верховский район | д. Большой Синковец | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 49 | Верховский район | с. Верхняя Залегощь | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Октябрь |
| 50 | Верховский район | д. Верховье | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 51 | Верховский район | пгт. Верховье | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март | 2 |  | Июнь | Июнь |
| 52 | Верховский район | пгт. Верховье | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 53 | Верховский район | с. Галичье | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 54 | Верховский район | с. Галичье | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 55 | Верховский район | д. Даменка | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Май | Декабрь |
| 56 | Верховский район | д. Дедово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 57 | Верховский район | д. Дедово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Май | Май |
| 58 | Верховский район | д. Дмитриевка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Март | Март |  |  |  |  |
| 59 | Верховский район | д. Каменка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Ноябрь | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 60 | Верховский район | д. Капитановка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Март | Август | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 61 | Верховский район | д. Кобзевка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 62 | Верховский район | с. Корсунь | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Апрель | Сентябрь |
| 63 | Верховский район | с. Красное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 64 | Верховский район | д. Круглое | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Март | Март |
| 65 | Верховский район | п. Миллионный | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 66 | Верховский район | д. Мочилы | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 67 | Верховский район | с. Пеньшино | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Август | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 68 | Верховский район | п. Первомайский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 69 | Верховский район | п. Рассвет | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 70 | Верховский район | с. Русский Брод | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Декабрь | 3 |  | Июль | Октябрь |
| 71 | Верховский район | д. Сидоровка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Верховский район | п. Скорятино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Верховский район | с. Среднее | 12 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | Февраль | Ноябрь |
| 74 | Верховский район | п. Суровцев | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 75 | Верховский район | п. Суровцев | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 76 | Верховский район | с. Теляжье | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 77 | Верховский район | с. Троицкое | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 78 | Верховский район | с. Троицкое | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Сентябрь | Ноябрь | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 79 | Верховский район | д. Труды | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Верховский район | д. Туровка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Июль |
| 81 | Верховский район | д. Шатилово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 82 | Глазуновский район | д. Александровка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 83 | Глазуновский район | с. Архангельское | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 84 | Глазуновский район | с. Богородское | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 3 |  | Январь | Апрель |
| 85 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | 10 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 7 |  | Май | Декабрь | 2 |  | Май | Ноябрь |
| 86 | Глазуновский район | д. Глазуново | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 87 | Глазуновский район | д. Глебово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 88 | Глазуновский район | с. Гнилуша | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 89 | Глазуновский район | д. Золотая Поляна | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Декабрь | Декабрь |
| 90 | Глазуновский район | д. Комаревка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Глазуновский район | с. Красная Слободка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Апрель | Декабрь |
| 92 | Глазуновский район | д. Кунач | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 93 | Глазуновский район | д. Кунач | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 94 | Глазуновский район | д. Ловчиково | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Апрель | Июнь |
| 95 | Глазуновский район | д. Никольское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 96 | Глазуновский район | с. Подолянь | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Глазуновский район | п. Соревнование | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Декабрь |  |  |  |  |
| 98 | Глазуновский район | с. Тагино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Апрель |
| 99 | Глазуновский район | п. Ясная Поляна | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 100 | город Ливны | город Ливны | 49 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 16 |  | Январь | Декабрь | 20 |  | Январь | Декабрь |
| 101 | город Мценск | город Мценск | 82 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 20 |  | Апрель | Декабрь | 30 |  | Февраль | Декабрь |
| 102 | город Орел | город Орел | 108 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 21 |  | Март | Декабрь | 34 |  | Февраль | Декабрь |
| 103 | город Орел | город Орел | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 104 | Дмитровский район | д. Алешинка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 105 | Дмитровский район | д. Аношинка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 106 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | 10 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 6 |  | Апрель | Декабрь | 2 |  | Апрель | Ноябрь |
| 107 | Дмитровский район | с. Балдыж | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 108 | Дмитровский район | с. Бородино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Дмитровский район | с. Брянцево | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Июнь | Июнь |
| 110 | Дмитровский район | д. Бычки | 14 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Ноябрь | 9 |  | Май | Декабрь |
| 111 | Дмитровский район | д. Вертякино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Июнь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 112 | Дмитровский район | п. Высокий | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Дмитровский район | д. Горбуновка | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Август | Декабрь |  |  |  |  |
| 114 | Дмитровский район | с. Девятино | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 115 | Дмитровский район | г. Дмитровск | 14 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 7 |  | Январь | Декабрь | 3 |  | Май | Ноябрь |
| 116 | Дмитровский район | с. Долбенкино | 34 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 15 |  | Май | Декабрь | 12 |  | Апрель | Ноябрь |
| 117 | Дмитровский район | с. Домаха | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 118 | Дмитровский район | д. Дружно | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 119 | Дмитровский район | д. Круглое | 15 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 12 |  | Сентябрь | Декабрь | 1 |  | Май | Май |
| 120 | Дмитровский район | с. Крупышино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Дмитровский район | д. Кучеряевка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Ноябрь |
| 122 | Дмитровский район | с. Лубянки | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 124 | Дмитровский район | с. Малое Кричино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 125 | Дмитровский район | с. Морево | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Сентябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 126 | Дмитровский район | д. Мошки | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 7 |  | Июль | Декабрь |  |  |  |  |
| 127 | Дмитровский район | п. Новомихайловский | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Дмитровский район | п. Озерки | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 129 | Дмитровский район | п. Опека | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 130 | Дмитровский район | п. Паньшино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Дмитровский район | с. Плоское | 12 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Октябрь | Ноябрь | 4 |  | Октябрь | Декабрь |
| 132 | Дмитровский район | с. Привич | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Дмитровский район | с. Работьково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Дмитровский район | п. Речица | 16 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 5 |  | Январь | Октябрь |
| 135 | Дмитровский район | д. Рублино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 136 | Дмитровский район | с. Соломино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 137 | Дмитровский район | с. Столбище | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 138 | Дмитровский район | п. Сторожище | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 7 |  | Май | Ноябрь |
| 139 | Дмитровский район | д. Талдыкино | 10 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь | 6 |  | Февраль | Ноябрь |
| 140 | Дмитровский район | д. Трубичино | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Ноябрь | 3 |  | Июль | Ноябрь |
| 141 | Дмитровский район | д. Хальзево | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Январь | Ноябрь |
| 142 | Дмитровский район | с. Харланово | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Август | 4 |  | Май | Ноябрь |
| 143 | Должанский район | д. Александровка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Октябрь |
| 144 | Должанский район | с. Алексеевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 145 | Должанский район | д. Андрияновка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 146 | Должанский район | с. Баранчик | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 147 | Должанский район | д. Воробьевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 148 | Должанский район | д. Выгон | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 149 | Должанский район | с. Вышнее Долгое | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 150 | Должанский район | с. Вышнее Ольшаное | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 151 | Должанский район | с. Вышнее Ольшаное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Должанский район | д. Грачевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Должанский район | д. Гремячка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 154 | Должанский район | пгт. Долгое | 10 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Июнь | Декабрь | 6 |  | Май | Декабрь |
| 155 | Должанский район | д. Донец | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Май | Декабрь |
| 156 | Должанский район | д. Дубровка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 2 |  | Октябрь | Декабрь |
| 157 | Должанский район | д. Евланово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 158 | Должанский район | с. Знаменское | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 159 | Должанский район | д. Зябрево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 160 | Должанский район | д. Иваненково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Должанский район | д. Калиновка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Октябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 162 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | 11 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Сентябрь | 3 |  | Апрель | Декабрь |
| 163 | Должанский район | с. Кривцово-Плота | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь | 3 |  | Март | Декабрь |
| 164 | Должанский район | с. Кудиново | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Май | Август |
| 165 | Должанский район | д. Лебедки | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Март | Март |
| 166 | Должанский район | д. Малиновка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 167 | Должанский район | с. Нижнее Ольшаное | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 168 | Должанский район | с. Никольское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Должанский район | д. Новосергеевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 170 | Должанский район | д. Новотроицкое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 171 | Должанский район | д. Новый Тим | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 172 | Должанский район | д. Новый Тим | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |
| 173 | Должанский район | д. Плотки | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 174 | Должанский район | с. Рогатик | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 175 | Должанский район | д. Слободка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Должанский район | с. Студеное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 177 | Должанский район | с. Тим | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Сентябрь | 2 |  | Август | Декабрь |
| 178 | Должанский район | с. Урынок | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 179 | Должанский район | с. Успенское | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Июль | Август |
| 180 | Залегощенский район | д. Алешня | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 181 | Залегощенский район | с. Архангельское | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 182 | Залегощенский район | с. Березовец | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 183 | Залегощенский район | д. Васильевка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 184 | Залегощенский район | с. Верхнее Скворчее | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 185 | Залегощенский район | д. Гвоздяное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 186 | Залегощенский район | д. Голяновка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 187 | Залегощенский район | д. Долгая | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 188 | Залегощенский район | д. Желябуга | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Залегощенский район | пгт. Залегощь | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 190 | Залегощенский район | пгт. Залегощь | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Ноябрь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 191 | Залегощенский район | с. Золотарево | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Ноябрь | 5 |  | Март | Август |
| 192 | Залегощенский район | д. Зыбино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Май | Октябрь |  |  |  |  |
| 193 | Залегощенский район | с. Казарь | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Март | Июль |  |  |  |  |
| 194 | Залегощенский район | д. Казинка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 195 | Залегощенский район | д. Котлы | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 196 | Залегощенский район | д. Котлы | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 197 | Залегощенский район | с. Красное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Залегощенский район | с. Лески | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 199 | Залегощенский район | с. Ломовое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 200 | Залегощенский район | д. Марьина | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Сентябрь | Ноябрь |
| 201 | Залегощенский район | п. Мелынь | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |
| 202 | Залегощенский район | с. Моховое | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 1 |  | Май | Май |
| 203 | Залегощенский район | д. Новооптушанка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 204 | Залегощенский район | д. Ореховка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 205 | Залегощенский район | д. Орловка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 206 | Залегощенский район | д. Подмаслово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 207 | Залегощенский район | д. Ржавец | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Сентябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 208 | Залегощенский район | д. Ржаное | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Октябрь |  |  |  |  |
| 209 | Залегощенский район | д. Семеново | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Залегощенский район | с. Сетуха | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 211 | Залегощенский район | д. Становое | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 212 | Залегощенский район | д. Сутолка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 213 | Залегощенский район | д. Филатово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 214 | Знаменский район | д. Ворошилово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Июнь |
| 215 | Знаменский район | с. Гнездилово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Знаменский район | с. Ждимир | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 217 | Знаменский район | с. Знаменское | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель | 3 |  | Май | Сентябрь |
| 218 | Знаменский район | д. Ивановское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 219 | Знаменский район | д. Камынино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 220 | Знаменский район | с. Коптево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Март | Апрель |
| 221 | Знаменский район | с. Красниково | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Знаменский район | с. Локно | 15 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 7 |  | Июнь | Сентябрь | 2 |  | Март | Март |
| 223 | Знаменский район | с. Мымрино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 224 | Знаменский район | с. Мымрино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 225 | Знаменский район | д. Пешкова | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Знаменский район | д. Пискулинка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Знаменский район | п. Сафоновский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 228 | Знаменский район | с. Селихово | 12 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 10 |  | Июнь | Декабрь | 1 |  | Март | Март |
| 229 | Знаменский район | с. Узкое | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 6 |  | Июнь | Ноябрь | 1 |  | Март | Март |
| 230 | Знаменский район | д. Хотетова | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Колпнянский район | д. Андреевка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 232 | Колпнянский район | д. Андреевка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 4 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 233 | Колпнянский район | с. Ахтырка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 234 | Колпнянский район | д. Белый Колодезь Второй | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 235 | Колпнянский район | д. Белый Колодезь Первый | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Колпнянский район | д. Березовка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 3 |  | Январь | Июль |
| 237 | Колпнянский район | д. Василь-Плотка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 238 | Колпнянский район | с. Дровосечное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 239 | Колпнянский район | с. Дровосечное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 240 | Колпнянский район | д. Екатериновка | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 4 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Январь | Февраль |
| 241 | Колпнянский район | с. Знаменское | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 242 | Колпнянский район | с. Знаменское | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 3 |  | Март | Ноябрь |
| 243 | Колпнянский район | д. Карташовка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 244 | Колпнянский район | пгт. Колпна | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Май | Июль | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 245 | Колпнянский район | д. Красная Площадь | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 246 | Колпнянский район | д. Красногорье | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Март | Октябрь |
| 247 | Колпнянский район | с. Крутое | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 248 | Колпнянский район | с. Мисайлово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май | 2 |  | Август | Август |
| 249 | Колпнянский район | д. Михайловка | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Август | Декабрь |
| 250 | Колпнянский район | с. Моховое | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Октябрь | 5 |  | Август | Декабрь |
| 251 | Колпнянский район | с. Нетрубеж | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 252 | Колпнянский район | д. Нижнее Карлово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 253 | Колпнянский район | д. Никольское | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Колпнянский район | д. Ново-Федоровка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 255 | Колпнянский район | д. Остров | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 256 | Колпнянский район | д. Павловка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 1 |  | Август | Август |
| 257 | Колпнянский район | д. Покатилово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Март | Декабрь |
| 258 | Колпнянский район | д. Покровка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Декабрь |
| 259 | Колпнянский район | д. Просека | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Колпнянский район | д. Скородумка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Август | Сентябрь |
| 261 | Колпнянский район | д. Спасское Второе | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 262 | Колпнянский район | д. Теменское | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Сентябрь |
| 263 | Колпнянский район | д. Тимирязево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 264 | Колпнянский район | д. Удеревка Вторая | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Колпнянский район | с. Ушаково | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Май | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 266 | Колпнянский район | с. Фошня | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 267 | Колпнянский район | д. Хутор-Лимовое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 268 | Колпнянский район | д. Черниково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 269 | Колпнянский район | с. Ярище | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Август | Август |
| 270 | Корсаковский район | с. Бредихино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Июнь |
| 271 | Корсаковский район | д. Заречье | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 272 | Корсаковский район | с. Корсаково | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Март | Сентябрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 273 | Корсаковский район | д. Малое Теплое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 274 | Корсаковский район | п. Новопетровский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 275 | Корсаковский район | д. Парамоново | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 276 | Краснозоренский район | д. Бегичево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 277 | Краснозоренский район | с. Большая Чернава | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 278 | Краснозоренский район | с. Большая Чернава | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 279 | Краснозоренский район | д. Гриневка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 280 | Краснозоренский район | д. Дунаевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 281 | Краснозоренский район | д. Зверево-Бакулино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Сентябрь |
| 282 | Краснозоренский район | п. Ключики | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 283 | Краснозоренский район | п. Красная Заря | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 284 | Краснозоренский район | с. Малиново | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Декабрь |
| 285 | Краснозоренский район | с. Малиново | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Краснозоренский район | с. Орево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 287 | Краснозоренский район | с. Покровское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 288 | Краснозоренский район | п. Россошенский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 289 | Краснозоренский район | п. Россошенский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 290 | Краснозоренский район | с. Успенье | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 291 | Краснозоренский район | с. Шатилово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 292 | Кромской район | д. Большая Драгунская | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 293 | Кромской район | д. Голубица | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |
| 294 | Кромской район | д. Гостомль | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 295 | Кромской район | д. Закромский Хутор | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 296 | Кромской район | д. Каменец | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Кромской район | д. Караваево | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Кромской район | п. Коминтерн | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Сентябрь |  |  |  |  |
| 299 | Кромской район | с. Коровье Болото | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Кромской район | д. Красная Роща | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 301 | Кромской район | с. Красниково | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Кромской район | с. Красниково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Кромской район | с. Кривчиково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 304 | Кромской район | д. Кромской Мост | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Февраль | Декабрь | 2 |  | Август | Сентябрь |
| 305 | Кромской район | пгт. Кромы | 10 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Август | Декабрь | 6 |  | Июль | Ноябрь |
| 306 | Кромской район | с. Кутафино | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 307 | Кромской район | д. Легоща | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Январь | Сентябрь | 2 |  | Февраль | Декабрь |
| 308 | Кромской район | д. Малая Колчева | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 309 | Кромской район | п. Новотроицкий | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 310 | Кромской район | д. Пузеево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 311 | Кромской район | д. Рассоховец | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Декабрь |  |  |  |  |
| 312 | Кромской район | д. Рассыльная | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Кромской район | д. Речица | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 314 | Кромской район | д. Родина | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 315 | Кромской район | д. Самохвалово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Кромской район | д. Семенково | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 317 | Кромской район | д. Стрелецкая | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 318 | Кромской район | д. Ульяновка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 319 | Кромской район | д. Хлопово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 1 |  | Январь | Январь |
| 320 | Кромской район | д. Черкасская | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь | 2 |  | Сентябрь | Ноябрь |
| 321 | Кромской район | п. Шоссе | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 322 | Ливенский район | д. Алдобаевка | 10 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Июль |
| 323 | Ливенский район | с. Бараново | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 7 |  | Июнь | Декабрь | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 324 | Ливенский район | д. Безодное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 325 | Ливенский район | сл. Беломестное | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Ливенский район | п. Березки | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 327 | Ливенский район | д. Брыково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 328 | Ливенский район | д. Вахново | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 1 |  | Май | Май |
| 329 | Ливенский район | с. Введенское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 330 | Ливенский район | д. Викторовка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь | 2 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 331 | Ливенский район | с. Воротынск | 13 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 7 |  | Декабрь | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь |
| 332 | Ливенский район | с. Воротынск | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 333 | Ливенский район | с. Вязовая Дубрава | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 334 | Ливенский район | с. Вязовик | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 2 |  | Февраль | Май |
| 335 | Ливенский район | д. Гремячий Колодезь | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 336 | Ливенский район | с. Грязцы | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 337 | Ливенский район | д. Губаново | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 338 | Ливенский район | с. Дутое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 339 | Ливенский район | с. Жерино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 340 | Ливенский район | с. Жерино | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | Февраль | Май |
| 341 | Ливенский район | д. Жилево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Ливенский район | с. Здоровец | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Ноябрь |  |  |  |  |
| 343 | Ливенский район | д. Зубцово | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Август | Октябрь |  |  |  |  |
| 344 | Ливенский район | с. Калинино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 345 | Ливенский район | д. Каменево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Август | Август |
| 346 | Ливенский район | с. Козьминка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 347 | Ливенский район | с. Козьминка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 348 | Ливенский район | с. Коротыш | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь | 1 |  | Май | Май |
| 349 | Ливенский район | д. Костомарово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 350 | Ливенский район | д. Косьяново | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Сентябрь |
| 351 | Ливенский район | с. Круглое | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Октябрь | 2 |  | Июнь | Сентябрь |
| 352 | Ливенский район | с. Крутое | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь | 6 |  | Февраль | Декабрь |
| 353 | Ливенский район | с. Крутое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 354 | Ливенский район | с. Кунач | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |
| 355 | Ливенский район | с. Кунач | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Январь | Сентябрь |
| 356 | Ливенский район | д. Липовец | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 357 | Ливенский район | д. Лопашино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 358 | Ливенский район | д. Лютое | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 359 | Ливенский район | д. Мальцево | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Август | Август |
| 360 | Ливенский район | с. Мезенцево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 361 | Ливенский район | д. Муратово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 362 | Ливенский район | п. Набережный | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 363 | Ливенский район | с. Навесное | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Апрель | Декабрь | 2 |  | Февраль | Апрель |
| 364 | Ливенский район | с. Навесное | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 4 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 365 | Ливенский район | с. Никольское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Ливенский район | д. Орлово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 367 | Ливенский район | с. Остров | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Январь | Октябрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 368 | Ливенский район | д. Петровка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 369 | Ливенский район | д. Пешково | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Ноябрь |  |  |  |  |
| 370 | Ливенский район | д. Покровка Вторая | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Ливенский район | д. Постояльская | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 372 | Ливенский район | д. Прилепы | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Октябрь |
| 373 | Ливенский район | с. Ревякино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Ноябрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 374 | Ливенский район | с. Речица | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Декабрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 375 | Ливенский район | д. Рог | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 376 | Ливенский район | п. Сахзаводской | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 377 | Ливенский район | д. Семенихино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 378 | Ливенский район | д. Сидоровка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Август |  |  |  |  |
| 379 | Ливенский район | д. Сидячее | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | Ливенский район | д. Соловьевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | Ливенский район | с. Сосновка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 382 | Ливенский район | с. Сосновка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | Ливенский район | д. Сторожевая | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 384 | Ливенский район | с. Теличье | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 385 | Ливенский район | с. Теличье | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 386 | Ливенский район | с. Троицкое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Август | Август |
| 387 | Ливенский район | д. Угольное | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Ноябрь |
| 388 | Ливенский район | п. Урицкий | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 389 | Ливенский район | с. Успенское | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 390 | Ливенский район | с. Успенское | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Май | Ноябрь | 1 |  | Август | Август |
| 391 | Ливенский район | д. Хвощевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 392 | Ливенский район | д. Чувакино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 393 | Ливенский район | д. Шилово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | Ливенский район | п. Ямской | 12 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Июнь | Декабрь | 4 |  | Март | Декабрь |
| 395 | Ливенский район | п. Ямской Выгон | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 2 |  | Февраль | Июль |
| 396 | Малоархангельский район | д. Арнаутово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Малоархангельский район | д. Афанасовка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 398 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 399 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 5 |  | Январь | Ноябрь |
| 400 | Малоархангельский район | д. Вторая Ивань | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май | 2 |  | Февраль | Ноябрь |
| 401 | Малоархангельский район | д. Вторая Ивань | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Август | Август |
| 402 | Малоархангельский район | д. Вторая Подгородняя | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 1 |  | Август | Август |
| 403 | Малоархангельский район | с. Гнилая Плота | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Ноябрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 404 | Малоархангельский район | с. Губкино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 1 |  | Август | Август |
| 405 | Малоархангельский район | д. Каменка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 406 | Малоархангельский район | д. Кобзево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 407 | Малоархангельский район | д. Костино | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 2 |  | Апрель | Апрель |
| 408 | Малоархангельский район | д. Костюрино | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Апрель | Май |
| 409 | Малоархангельский район | д. Кузнечик Второй | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 410 | Малоархангельский район | д. Кузнечик Первый | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 411 | Малоархангельский район | д. Ладыгино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |
| 412 | Малоархангельский район | с. Луковец | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 413 | Малоархангельский район | д. Малая Плота | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 414 | Малоархангельский район | г. Малоархангельск | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 415 | Малоархангельский район | г. Малоархангельск | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Малоархангельский район | д. Мамошино | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Сентябрь |
| 417 | Малоархангельский район | д. Нижнее Архарово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 2 |  | Август | Ноябрь |
| 418 | Малоархангельский район | с. Первая Ивань | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | Малоархангельский район | д. Первая Подгородняя | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 4 |  | Сентябрь | Декабрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 420 | Малоархангельский район | д. Подкопаево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 421 | Малоархангельский район | д. Подкопаево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Малоархангельский район | д. Прогресс | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 423 | Малоархангельский район | п. Рогатый | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 424 | Малоархангельский район | д. Саловка | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Ноябрь | 4 |  | Июль | Декабрь |
| 425 | Малоархангельский район | с. Хитрово | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 3 |  | Март | Август |
| 426 | Малоархангельский район | с. Цуриково | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Август | Август |
| 427 | Малоархангельский район | д. Юдино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 428 | Мценский район | д. Алешня | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 429 | Мценский район | д. Анахино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 430 | Мценский район | д. Аниканово | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 7 |  | Май | Декабрь | 2 |  | Март | Апрель |
| 431 | Мценский район | д. Башкатово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 432 | Мценский район | д. Болгары | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 433 | Мценский район | д. Болотово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |
| 434 | Мценский район | д. Большая Каменка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 435 | Мценский район | д. Большое Лыково | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Апрель | Август | 3 |  | Февраль | Ноябрь |
| 436 | Мценский район | д. Верхнее Алябьево | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Декабрь | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 437 | Мценский район | д. Верхние Прилепы | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Октябрь |
| 438 | Мценский район | д. Верхняя Зароща | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Февраль | Сентябрь |  |  |  |  |
| 439 | Мценский район | д. Волково | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Июнь | 5 |  | Март | Декабрь |
| 440 | Мценский район | д. Второй Воин | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 441 | Мценский район | д. Высокое | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 2 |  | Февраль | Июнь |
| 442 | Мценский район | д. Гамаюново | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 443 | Мценский район | д. Гантюрево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 444 | Мценский район | д. Гладкое | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Ноябрь |
| 445 | Мценский район | д. Глазуново | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 2 |  | Октябрь | Декабрь |
| 446 | Мценский район | д. Глинское | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 447 | Мценский район | д. Гнеушево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 448 | Мценский район | д. Головлево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 449 | Мценский район | п. Гостево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | Мценский район | д. Гущино | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 5 |  | Август | Ноябрь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 451 | Мценский район | п. Гущинский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 452 | Мценский район | д. Дворики | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 453 | Мценский район | д. Дмитриевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 454 | Мценский район | д. Добрая вода | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 455 | Мценский район | д. Дробышево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 456 | Мценский район | д. Дробышево | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Июль | Сентябрь |
| 457 | Мценский район | п. Дружный | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 458 | Мценский район | д. Железница | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 459 | Мценский район | д. Жилино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Февраль | Декабрь |
| 460 | Мценский район | п. Заречная Ферма | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 461 | Мценский район | п. Заречье | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | Мценский район | д. Ильково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 463 | Мценский район | п. Казанский | 16 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Апрель | Ноябрь | 10 |  | Январь | Декабрь |
| 464 | Мценский район | д. Казьминка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 1 |  | Январь | Январь |
| 465 | Мценский район | д. Карандаково | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 466 | Мценский район | д. Катушищево | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Апрель |
| 467 | Мценский район | д. Кикино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Но-  ябрь | Декабрь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 468 | Мценский район | д. Константиновка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 469 | Мценский район | п. Красный Борец | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 470 | Мценский район | д. Крыцино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 471 | Мценский район | д. Кузнецовка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 472 | Мценский район | д. Малое Думчино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 473 | Мценский район | д. Марс | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 474 | Мценский район | д. Мелынь | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 6 |  | Март | Октябрь |
| 475 | Мценский район | д. Миново | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 476 | Мценский район | п. Нечаевский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 477 | Мценский район | д. Нижние Прилепы | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 478 | Мценский район | д. Нижняя Зароща | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Октябрь |  |  |  |  |
| 479 | Мценский район | п. Нововолковский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | Мценский район | д. Новоселки | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 481 | Мценский район | с. Отрадинское | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Октябрь | 2 |  | Июль | Сентябрь |
| 482 | Мценский район | д. Первый Воин | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 483 | Мценский район | д. Петровское | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 484 | Мценский район | д. Подбелевец | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Август | Декабрь | 2 |  | Апрель | Август |
| 485 | Мценский район | д. Подберезово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Июль | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 486 | Мценский район | д. Подмокрое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Октябрь |
| 487 | Мценский район | д. Подъяковлево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 488 | Мценский район | д. Пятово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 489 | Мценский район | д. Рогозин Колодец | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Апрель | Июнь |
| 490 | Мценский район | д. Садовая | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Май | Август | 1 |  | Март | Март |
| 491 | Мценский район | п. Свобода | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 2 |  | Июль | Июль |
| 492 | Мценский район | с. Сергиевское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | Мценский район | п. Серебряный | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 494 | Мценский район | д. Слободка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | Мценский район | д. Сомово | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Октябрь | 3 |  | Февраль | Ноябрь |
| 496 | Мценский район | с. Спасское-Лутовиново | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |
| 497 | Мценский район | д. Старая Отрада | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 498 | Мценский район | д. Счастливка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 499 | Мценский район | с. Тельчье | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Мценский район | с. Тельчье | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 501 | Мценский район | д. Толмачево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 502 | Мценский район | п. Тулянский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | Мценский район | д. Фарафоново | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 504 | Мценский район | д. Хомутово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |
| 505 | Мценский район | п. Цветочный | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Март | Декабрь |
| 506 | Мценский район | д. Чахино | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 5 |  | Май | Декабрь |  |  |  |  |
| 507 | Мценский район | с. Черемошны | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 508 | Мценский район | д. Чупахино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 509 | Мценский район | д. Шашкино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 3 |  | Январь | Октябрь |
| 510 | Мценский район | д. Шейно | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 511 | Мценский район | д. Шеламово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 512 | Мценский район | д. Ядрино | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 513 | Новодеревеньковский район | д. Благодать | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 514 | Новодеревеньковский район | д. Васильевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 515 | Новодеревеньковский район | с. Глебово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 516 | Новодеревеньковский район | д. Дементьевка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 517 | Новодеревеньковский район | п. Дубы | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 518 | Новодеревеньковский район | с. Залесное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Новодеревеньковский район | д. Козловка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Август | Август |
| 520 | Новодеревеньковский район | с. Кологривово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 521 | Новодеревеньковский район | с. Косарево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 522 | Новодеревеньковский район | с. Косарево | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Сентябрь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 523 | Новодеревеньковский район | п. Михайловка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 524 | Новодеревеньковский район | с. Моховое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | Новодеревеньковский район | д. Никольское | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 526 | Новодеревеньковский район | с. Паньково | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Декабрь | Декабрь |
| 527 | Новодеревеньковский район | д. Подвысокое | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 3 |  | Март | Март |
| 528 | Новодеревеньковский район | д. Смоленское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | Новодеревеньковский район | д. Старая Барановка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 530 | Новодеревеньковский район | с. Старогольское | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 4 |  | Июнь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 531 | Новодеревеньковский район | с. Судбище | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 5 |  | Июнь | Декабрь |  |  |  |  |
| 532 | Новодеревеньковский район | д. Суры | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 533 | Новодеревеньковский район | пгт. Хомутово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 534 | Новодеревеньковский район | д. Юрьевка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 1 |  | Январь | Январь |
| 535 | Новосильский район | д. Александровка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Май | Октябрь |  |  |  |  |
| 536 | Новосильский район | д. Большие Пруды | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 537 | Новосильский район | с. Воротынцево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 538 | Новосильский район | с. Вяжи-Заверх | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Март | Июль | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 539 | Новосильский район | с. Голунь | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 540 | Новосильский район | с. Голянка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Май | Декабрь | 1 |  | Январь | Январь |
| 541 | Новосильский район | д. Горенка | 17 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | Август | Ноябрь |
| 542 | Новосильский район | с. Жердево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Сентябрь |  |  |  |  |
| 543 | Новосильский район | с. Задушное | 14 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 10 |  | Июнь | Декабрь | 3 |  | Февраль | Сентябрь |
| 544 | Новосильский район | с. Заречье | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 4 |  | Февраль | Март |
| 545 | Новосильский район | с. Заречье | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 546 | Новосильский район | с. Кирики | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |
| 547 | Новосильский район | с. Малые Пруды | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 548 | Новосильский район | п. Матренкин | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 549 | Новосильский район | д. Мужиково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 550 | Новосильский район | г. Новосиль | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Сентябрь | 4 |  | Январь | Апрель |
| 551 | Новосильский район | г. Новосиль | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 5 |  | Февраль | Декабрь |  |  |  |  |
| 552 | Новосильский район | д. Одинок | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Сентябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 553 | Новосильский район | с. Петушки | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 554 | Новосильский район | п. Покровка | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Сентябрь | Декабрь | 1 |  | Март | Март |
| 555 | Новосильский район | д. Ракзино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 556 | Новосильский район | д. Ржавка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Март | Март |
| 557 | Новосильский район | д. Селезнево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 558 | Новосильский район | с. Становое | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 559 | Новосильский район | д. Хворостянка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |
| 560 | Новосильский район | д. Чернышено | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Сентябрь | Декабрь | 3 |  | Март | Июль |
| 561 | Новосильский район | с. Чулково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 562 | Новосильский район | с. Ямская Слобода | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 5 |  | Май | Декабрь |  |  |  |  |
| 563 | Орловский район | д. Агеевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | Орловский район | д. Азаровка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 565 | Орловский район | п. Александровский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 566 | Орловский район | д. Альшанские Выселки | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | Орловский район | с. Альшань | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Сентябрь |  |  |  |  |
| 568 | Орловский район | с. Бакланово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 569 | Орловский район | п. Белоберезовский | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь | 5 |  | Март | Ноябрь |
| 570 | Орловский район | п. Белоберезовский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 571 | Орловский район | д. Бобровка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 572 | Орловский район | п. Бойцовский | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Апрель | Ноябрь |
| 573 | Орловский район | д. Болотово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | Орловский район | д. Болотовские дворы | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель | 3 |  | Июль | Сентябрь |
| 575 | Орловский район | д. Большая Булгакова | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 576 | Орловский район | д. Большая Деревня | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 577 | Орловский район | с. Большая Куликовка | 12 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 6 |  | Июль | Декабрь | 5 |  | Апрель | Декабрь |
| 578 | Орловский район | д. Большая Рябцева | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | Орловский район | д. Большая Фоминка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 580 | Орловский район | п. Большевик | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 581 | Орловский район | д. Ботавина | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 582 | Орловский район | д. Булановка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Март | Апрель |
| 583 | Орловский район | п. Булгаковский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | Орловский район | д. Булгаковы Горки | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 585 | Орловский район | д. Быстрая | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 586 | Орловский район | д. Верхняя Калиновка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Орловский район | п. Вязковский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | Орловский район | п. Вятский Посад | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 3 |  | Июнь | Октябрь |
| 589 | Орловский район | д. Гать | 32 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 12 |  | Февраль | Декабрь | 14 |  | Март | Декабрь |
| 590 | Орловский район | д. Глазово | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 591 | Орловский район | п. Горки | 22 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 5 |  | Август | Декабрь | 9 |  | Июль | Декабрь |
| 592 | Орловский район | д. Грачевка | 26 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Январь | Декабрь | 8 |  | Февраль | Декабрь |
| 593 | Орловский район | д. Дмитровка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 594 | Орловский район | п. Добрый | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Май |
| 595 | Орловский район | п. Докукинский | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь | 2 |  | Июнь | Июнь |
| 596 | Орловский район | д. Домнино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 597 | Орловский район | п. Дружный | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 598 | Орловский район | д. Дубовая Роща | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Декабрь |
| 599 | Орловский район | п. Живописцев | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Октябрь | Декабрь | 1 |  | Май | Май |
| 600 | Орловский район | д. Жилина | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 601 | Орловский район | д. Жукова | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Декабрь |
| 602 | Орловский район | д. Жуковка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 603 | Орловский район | п. Зареченский | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 604 | Орловский район | д. Заречная | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 605 | Орловский район | с. Звягинки | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 3 |  | Март | Октябрь |
| 606 | Орловский район | п. Зеленая Роща | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 607 | Орловский район | п. Зеленый | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Ноябрь | 2 |  | Февраль | Март |
| 608 | Орловский район | пгт. Знаменка | 25 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 5 |  | Февраль | Декабрь | 15 |  | Январь | Декабрь |
| 609 | Орловский район | с. Знаменское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Орловский район | д. Золотилова | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | Орловский район | д. Ивановское | 46 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 10 |  | Март | Декабрь | 24 |  | Февраль | Декабрь |
| 612 | Орловский район | д. Извеково | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 3 |  | Март | Декабрь |
| 613 | Орловский район | д. Истомино | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Декабрь |  |  |  |  |
| 614 | Орловский район | д. Казначеево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | Орловский район | с. Калинино | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 616 | Орловский район | д. Карпова | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 1 |  | Июль | Июль |
| 617 | Орловский район | п. Карьер | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | Орловский район | д. Касьяновка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 | Орловский район | д. Киреевка | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Апрель | Октябрь |
| 620 | Орловский район | с. Клейменово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | Орловский район | д. Козиновка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 622 | Орловский район | д. Козлы | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 623 | Орловский район | д. Кондырева | 16 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Декабрь | 9 |  | Апрель | Декабрь |
| 624 | Орловский район | д. Кондырева | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Август | Октябрь |
| 625 | Орловский район | д. Коневка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 626 | Орловский район | д. Кофаново | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Февраль | Сентябрь |
| 627 | Орловский район | п. Красная Звезда | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | Орловский район | п. Красный Октябрь | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 629 | Орловский район | д. Кривая Лука | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Март | Сентябрь |
| 630 | Орловский район | д. Крутая Гора | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 3 |  | Март | Сентябрь |
| 631 | Орловский район | п. Крутовский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 632 | Орловский район | д. Кузнецы | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Ноябрь |  |  |  |  |
| 633 | Орловский район | д. Кулики | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 634 | Орловский район | п. Куликовский | 12 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Октябрь | 7 |  | Январь | Декабрь |
| 635 | Орловский район | с. Лаврово | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Май | Сентябрь |  |  |  |  |
| 636 | Орловский район | д. Леженки | 10 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 2 |  | Июль | Октябрь |
| 637 | Орловский район | д. Лесная | 53 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Декабрь | 5 |  | Июль | Декабрь |
| 638 | Орловский район | п. Лесной | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 639 | Орловский район | с. Ломовец | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 640 | Орловский район | д. Лука Журавинка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 641 | Орловский район | д. Лунево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 642 | Орловский район | д. Малая Булгакова | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 643 | Орловский район | д. Малая Куликовка | 16 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 5 |  | Февраль | Декабрь | 5 |  | Май | Декабрь |
| 644 | Орловский район | д. Малая Рябцева | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Февраль | Сентябрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 645 | Орловский район | д. Малая Фоминка | 17 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | Орловский район | с. Маслово | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 4 |  | Март | Октябрь |
| 647 | Орловский район | д. Медведево | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 2 |  | Октябрь | Октябрь |
| 648 | Орловский район | д. Мерцалова | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |
| 649 | Орловский район | д. Михайловка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 650 | Орловский район | д. Молчановка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |
| 651 | Орловский район | д. Мостки | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Орловский район | п. Моченые Дворы | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 653 | Орловский район | п. Надежда | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Сентябрь |
| 654 | Орловский район | п. Надежда | 35 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | Орловский район | п. Наримановский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | Орловский район | д. Некрасовка | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Июнь | Декабрь |
| 657 | Орловский район | п. Неполодь | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Июнь | Июнь |
| 658 | Орловский район | д. Нижняя Калиновка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 659 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | 25 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 7 |  | Июнь | Декабрь | 5 |  | Февраль | Декабрь |
| 660 | Орловский район | д. Никуличи | 12 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 6 |  | Март | Декабрь | 5 |  | Январь | Декабрь |
| 661 | Орловский район | д. Новая Слободка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 662 | Орловский район | д. Образцово | 76 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 20 |  | Март | Декабрь | 26 |  | Январь | Декабрь |
| 663 | Орловский район | д. Образцово | 49 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 664 | Орловский район | д. Овсянниково | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 665 | Орловский район | д. Ольховец | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Октябрь |
| 666 | Орловский район | п. Орлик | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 667 | Орловский район | д. Паньково | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Сентябрь | Декабрь |
| 668 | Орловский район | д. Парахино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | Орловский район | с. Паслово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Февраль | Июль |
| 670 | Орловский район | д. Пашково | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | Орловский район | с. Платоново | 18 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Октябрь | 7 |  | Май | Декабрь |
| 672 | Орловский район | д. Плаутино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 | Орловский район | с. Плещеево | 15 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Декабрь | 4 |  | Март | Октябрь |
| 674 | Орловский район | д. Полозовские Дворы | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 2 |  | Июль | Сентябрь |
| 675 | Орловский район | д. Полозовские Дворы | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 676 | Орловский район | д. Пугачевка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь | 2 |  | Апрель | Октябрь |
| 677 | Орловский район | с. Путимец | 12 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Июнь | Ноябрь | 3 |  | Май | Сентябрь |
| 678 | Орловский район | д. Распопова | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 679 | Орловский район | д. Распоповские Дворы | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 680 | Орловский район | п. Русский | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 681 | Орловский район | с. Сабурово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | 11 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 2 |  | Июль | Декабрь |
| 683 | Орловский район | с. Салтыки | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 | Орловский район | п. Саханский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Ноябрь |
| 685 | Орловский район | п. Саханский | 9 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 686 | Орловский район | д. Сеножать | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Январь | Октябрь |
| 687 | Орловский район | д. Снецкая Лука | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Май | Май |
| 688 | Орловский район | с. Солнцево | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 689 | Орловский район | д. Сомово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 690 | Орловский район | с. Спасское | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 1 |  | Июль | Июль |
| 691 | Орловский район | д. Спицино | 14 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь | 9 |  | Июнь | Декабрь |
| 692 | Орловский район | д. Спицино | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 693 | Орловский район | п. Стальной Конь | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 694 | Орловский район | д. Становое | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Ноябрь | 2 |  | Июль | Июль |
| 695 | Орловский район | с. Становой Колодезь | 12 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 7 |  | Февраль | Ноябрь |
| 696 | Орловский район | с. Старцево | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 697 | Орловский район | п. Стрелецкий | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 698 | Орловский район | д. Ступишино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 699 | Орловский район | д. Сухая Орлица | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Октябрь | 5 |  | Апрель | Декабрь |
| 700 | Орловский район | д. Сухая Орлица | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 701 | Орловский район | д. Тайное | 10 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Май | Октябрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 702 | Орловский район | п. Телецентр | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Апрель | Ноябрь | 2 |  | Май | Декабрь |
| 703 | Орловский район | с. Троицкое | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 704 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | 15 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 705 | Орловский район | Район п. Учебный | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | Орловский район | д. Хардиково | 29 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль | 4 |  | Май | Ноябрь |
| 707 | Орловский район | п. Хвощевский | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 708 | Орловский район | д. Хомуты | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 709 | Орловский район | д. Хутор Степь | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 710 | Орловский район | д. Цветынь | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Сентябрь |
| 711 | Орловский район | д. Шепино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 712 | Орловский район | п. Шиловский | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Апрель | Декабрь | 1 |  | Март | Март |
| 713 | Орловский район | п. Шиловский | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 714 | Покровский район | д. Александровка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |
| 715 | Покровский район | д. Балчик | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 716 | Покровский район | д. Березовец | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Май | Октябрь | 3 |  | Февраль | Октябрь |
| 717 | Покровский район | с. Березовка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718 | Покровский район | д. Вепринец | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |
| 719 | Покровский район | д. Верхний Жерновец | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 720 | Покровский район | д. Верхняя Сергеевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 721 | Покровский район | с. Верхососенье Первая Середина | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 1 |  | Август | Август |
| 722 | Покровский район | п. Виноградный | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 723 | Покровский район | д. Внуково | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 724 | Покровский район | д. Вязовое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 725 | Покровский район | д. Грачевка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Сентябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 726 | Покровский район | д. Гремячье | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 727 | Покровский район | д. Дрогайцево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Август | Август |
| 728 | Покровский район | с. Дросково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 729 | Покровский район | с. Дросково | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Май | Декабрь | 1 |  | Август | Август |
| 730 | Покровский район | д. Дубинкина | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 | Покровский район | д. Дюковская | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Февраль | Май | 1 |  | Январь | Январь |
| 732 | Покровский район | д. Журавец | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 2 |  | Июнь | Июнь |
| 733 | Покровский район | д. Ивановка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 | Покровский район | д. Кубань | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 2 |  | Июнь | Июнь |
| 735 | Покровский район | д. Лазаревка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 736 | Покровский район | с. Липовец | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Апрель | Декабрь | 2 |  | Май | Май |
| 737 | Покровский район | с. Липовец | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 738 | Покровский район | д. Любовка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 739 | Покровский район | д. Менчиково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 740 | Покровский район | с. Моховое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 741 | Покровский район | д. Муратово Второе | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 | Покровский район | д. Муратово Первое | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 | Покровский район | д. Мухортово | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Ноябрь | Декабрь | 3 |  | Январь | Апрель |
| 744 | Покровский район | д. Нижний Туровец | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 5 |  | Январь | Август |
| 745 | Покровский район | д. Никольское | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Январь |
| 746 | Покровский район | д. Новосильевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 747 | Покровский район | д. Озерное | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Август | Сентябрь |
| 748 | Покровский район | д. Осинки | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Март | Март |
| 749 | Покровский район | д. Переведеновка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель | 1 |  | Август | Август |
| 750 | Покровский район | д. Петровка | 10 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | Май | Август |
| 751 | Покровский район | д. Погонево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Март | Август |
| 752 | Покровский район | пгт. Покровское | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 5 |  | Февраль | Ноябрь | 4 |  | Август | Декабрь |
| 753 | Покровский район | пгт. Покровское | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 754 | Покровский район | д. Пятинская | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Август | Сентябрь |
| 755 | Покровский район | д. Раевка | 10 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 756 | Покровский район | д. Ретинка | 6 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Декабрь | Декабрь | 3 |  | Апрель | Июль |
| 757 | Покровский район | д. Рубленый Колодец | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 758 | Покровский район | д. Сетенево | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Май | Октябрь | 2 |  | Июнь | Декабрь |
| 759 | Покровский район | д. Слободка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |
| 760 | Покровский район | с. Смирные | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Апрель | Май | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 761 | Покровский район | д. Соломатовка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Август | Август |
| 762 | Покровский район | с. Столбецкое | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Май | Ноябрь |
| 763 | Покровский район | д. Теряево | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 2 |  | Апрель | Июнь |
| 764 | Покровский район | д. Тетерье | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 765 | Покровский район | д. Тимирязево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 | Покровский район | д. Толмачевка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 2 |  | Апрель | Август |
| 767 | Покровский район | с. Топки | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Сентябрь | Декабрь | 2 |  | Январь | Ноябрь |
| 768 | Покровский район | д. Тростниково | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Декабрь | 1 |  | Май | Май |
| 769 | Покровский район | д. Трудки | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 770 | Покровский район | с. Федоровка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 771 | Покровский район | с. Федоровка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Июнь | Декабрь |  |  |  |  |
| 772 | Покровский район | д. Хаустово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 773 | Покровский район | д. Хаустово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 774 | Покровский район | д. Чибисовка | 5 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 775 | Покровский район | д. Шалимовка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 776 | Покровский район | д. Юдинка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 777 | Покровский район | п. Ясная Поляна | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 778 | Свердловский район | д. Барановка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 779 | Свердловский район | с. Богодухово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Май | Август | 1 |  | Май | Май |
| 780 | Свердловский район | с. Богородицкое | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 3 |  | Май | Май |
| 781 | Свердловский район | с. Борисоглебское | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 782 | Свердловский район | д. Васильевка | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Ноябрь | Декабрь |
| 783 | Свердловский район | д. Гагаринка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 784 | Свердловский район | д. Давыдово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 785 | Свердловский район | д. Еропкино- Большак | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |
| 786 | Свердловский район | пгт. Змиевка | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Декабрь | 3 |  | Октябрь | Декабрь |
| 787 | Свердловский район | пгт. Змиевка | 4 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 2 |  | Июнь | Октябрь |
| 788 | Свердловский район | с. Змиево | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Сентябрь | Ноябрь | 2 |  | Июль | Ноябрь |
| 789 | Свердловский район | с. Знаменское | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Май | Ноябрь |
| 790 | Свердловский район | д. Красная Рыбница | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |
| 791 | Свердловский район | д. Лыково | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 792 | Свердловский район | д. Марьевка | 7 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 4 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Январь | Январь |
| 793 | Свердловский район | с. Никольское | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Ноябрь | Декабрь | 3 |  | Август | Ноябрь |
| 794 | Свердловский район | д. Новопетровка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |
| 795 | Свердловский район | д. Петрово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 796 | Свердловский район | с. Плоское | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Февраль | Ноябрь |
| 797 | Свердловский район | д. Плоты | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798 | Свердловский район | д. Поздеево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 799 | Свердловский район | д. Поздеево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 800 | Свердловский район | д. Разбегаевка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 801 | Свердловский район | п. Роща | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |
| 802 | Свердловский район | д. Степановка | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь | 2 |  | Май | Ноябрь |
| 803 | Свердловский район | с. Философово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Март | Ноябрь |  |  |  |  |
| 804 | Свердловский район | д. Хвощино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |
| 805 | Свердловский район | п. Хорошевский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 806 | Свердловский район | д. Хотетово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Май | Декабрь |
| 807 | Свердловский район | д. Шамшино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 808 | Свердловский район | д. Яковлево | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 809 | Сосковский район | с. Алмазово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810 | Сосковский район | д. Алпеево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 811 | Сосковский район | д. Волчьи Ямы | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Июль | Октябрь |
| 812 | Сосковский район | д. Зяблово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 813 | Сосковский район | д. Сковородовка | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Март | Апрель |
| 814 | Сосковский район | с. Сосково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 815 | Сосковский район | д. Толмачево | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 816 | Сосковский район | с. Цвеленево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |
| 817 | Троснянский район | с. Воронец | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Август | Ноябрь |  |  |  |  |
| 818 | Троснянский район | с. Высокое | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |
| 819 | Троснянский район | с. Гнилец | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 820 | Троснянский район | д. Гранкино | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь | 3 |  | Март | Декабрь |
| 821 | Троснянский район | д. Ефратово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 822 | Троснянский район | д. Ильино-Нагорное | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |
| 823 | Троснянский район | д. Каменец | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 824 | Троснянский район | п. Красноармейский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 825 | Троснянский район | д. Ладарево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 | Троснянский район | с. Ломовец | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 4 |  | Март | Октябрь |
| 827 | Троснянский район | п. Лужок | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | Троснянский район | д. Павлово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 829 | Троснянский район | п. Покровский | 3 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 3 |  | Июль | Декабрь |  |  |  |  |
| 830 | Троснянский район | д. Покровское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 831 | Троснянский район | д. Редогощь | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Май | Май |
| 832 | Троснянский район | д. Свапские Дворы | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 833 | Троснянский район | д. Слободка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 | Троснянский район | с. Тросна | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Декабрь |  |  |  |  |
| 835 | Троснянский район | д. Чернодье | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Ноябрь | Декабрь | 2 |  | Январь | Май |
| 836 | Троснянский район | с. Чернь | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | Февраль | Декабрь |
| 837 | Урицкий район | д. Алексеевка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 838 | Урицкий район | д. Богдановка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 839 | Урицкий район | д. Большое Сотниково | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 3 |  | Май | Ноябрь |
| 840 | Урицкий район | с. Бунино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |
| 841 | Урицкий район | п. Бунинский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |
| 842 | Урицкий район | д. Васильевка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 843 | Урицкий район | д. Гнеушево | 5 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 844 | Урицкий район | с. Городище | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 845 | Урицкий район | п. Заречный | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Апрель |
| 846 | Урицкий район | п. Зеленый Куст | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | Урицкий район | д. Котово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 848 | Урицкий район | д. Лебедка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Сентябрь |
| 849 | Урицкий район | д. Ледно | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Май | Июль | 1 |  | Июль | Июль |
| 850 | Урицкий район | п. Максимовский | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 851 | Урицкий район | д. Мешково | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Январь | Январь |
| 852 | Урицкий район | д. Муратово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |
| 853 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | 20 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 8 |  | Май | Декабрь | 11 |  | Март | Декабрь |
| 854 | Урицкий район | д. Оболешево | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Январь | Октябрь |  |  |  |  |
| 855 | Урицкий район | п. Орешок | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 856 | Урицкий район | д. Погорелец | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 857 | Урицкий район | с. Подзавалово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 858 | Урицкий район | д. Себякино | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 2 |  | Октябрь | Декабрь |
| 859 | Урицкий район | д. Селихово | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 860 | Урицкий район | с. Сергиевское | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Март | Сентябрь |
| 861 | Урицкий район | п. Советский | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 862 | Урицкий район | д. Сопово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 863 | Урицкий район | д. Спесивцево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Апрель | Апрель |
| 864 | Урицкий район | д. Ужаринка | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Январь | Январь |
| 865 | Урицкий район | д. Шамордино | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 866 | Урицкий район | д. Щелкуново | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 4 |  | Октябрь | Декабрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 867 | Урицкий район | д. Юшино | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 868 | Урицкий район | д. Юшково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 869 | Хотынецкий район | д. Баздрево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 870 | Хотынецкий район | д. Башмаково | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |
| 871 | Хотынецкий район | с. Большие Рябинки | 2 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 1 |  | Июль | Июль |
| 872 | Хотынецкий район | д. Булатово-2 | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 873 | Хотынецкий район | д. Жердево | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 874 | Хотынецкий район | д. Жудре | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |
| 875 | Хотынецкий район | с. Ильинское | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 876 | Хотынецкий район | д. Коневка | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |
| 877 | Хотынецкий район | с. Льгов | 8 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 2 |  | Апрель | Октябрь | 4 |  | Январь | Ноябрь |
| 878 | Хотынецкий район | д. Маяки | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |
| 879 | Хотынецкий район | д. Радовище | 14 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 3 |  | Ноябрь | Ноябрь | 8 |  | Январь | Август |
| 880 | Хотынецкий район | пгт. Хотынец | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Октябрь | 2 |  | Январь | Апрель |
| 881 | Шаблыкинский район | с. Высокое | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |
| 882 | Шаблыкинский район | с. Герасимово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
| 883 | Шаблыкинский район | п. Лесничество | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |
| 884 | Шаблыкинский район | с. Робье | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 885 | Шаблыкинский район | п. Сельстрой | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Июль | Июль |
| 886 | Шаблыкинский район | с. Сомово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 887 | Шаблыкинский район | с. Титово | 1 |  | АО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Октябрь | Октябрь |
| 888 | Шаблыкинский район | с. Хотьково | 8 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 7 |  | Апрель | Декабрь |  |  |  |  |
| 889 | Шаблыкинский район | пгт. Шаблыкино | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август | 6 |  | Март | Октябрь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |
| количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | |
| начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 1 | Болховский район | д. Александровка Вторая | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Болховский район | д. Арнаутова | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Болховский район | с. Багриново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Болховский район | п. Березуй |  | 1 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Болховский район | д. Близна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Болховский район | город Болхов | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Болховский район | с. Большая Чернь | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Болховский район | с. Борилово | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Болховский район | с. Борилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Болховский район | д. Бушнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Болховский район | д. Ветловка |  | 1 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Болховский район | п. Владимировский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Болховский район | д. Вязовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Болховский район | с. Гнездилово | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Болховский район | с. Городище |  | 7 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Болховский район | с. Григорово |  |  |  |  | 8 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Болховский район | п. Злынский Конезавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Болховский район | с. Злынь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Болховский район | д. Знаменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Болховский район | д. Игино |  | 1 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Болховский район | д. Кишкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Болховский район | с. Кривчее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Болховский район | д. Кутьма | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Болховский район | д. Кутьма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Болховский район | д. Лутовинова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Болховский район | д. Лыкова | 4 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Болховский район | с. Однолуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Болховский район | с. Однолуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Болховский район | д. Пальчикова | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Болховский район | п. Перцевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Болховский район | п. Петропавловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Болховский район | с. Руднево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Болховский район | с. Руднево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Болховский район | д. Свистова |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Болховский район | д. Сурьянино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Болховский район | п. Топкий Ржавец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Болховский район | д. Тросна | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Болховский район | п. Успенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Болховский район | с. Фатнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Болховский район | д. Чегодаево | 2 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Болховский район | д. Черногрязка | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Болховский район | п. Щербовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Болховский район | п. Щигровский Второй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Болховский район | п. Щигровский Первый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Болховский район | сл. Ямские Выселки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Болховский район | п. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Верховский район | д. Березовец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Верховский район | д. Большой Синковец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Верховский район | с. Верхняя Залегощь | 2 |  | Март | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Верховский район | д. Верховье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Верховский район | пгт. Верховье | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Верховский район | пгт. Верховье | 2 |  | Август | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Верховский район | с. Галичье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Верховский район | с. Галичье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Верховский район | д. Даменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Верховский район | д. Дедово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Верховский район | д. Дедово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Верховский район | д. Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Верховский район | д. Каменка | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Верховский район | д. Капитановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Верховский район | д. Кобзевка | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Верховский район | с. Корсунь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Верховский район | с. Красное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Верховский район | д. Круглое | 2 |  | Апрель | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Верховский район | п. Миллионный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Верховский район | д. Мочилы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Верховский район | с. Пеньшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Верховский район | п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Верховский район | п. Рассвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Верховский район | с. Русский Брод |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Верховский район | д. Сидоровка |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Верховский район | п. Скорятино | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Верховский район | с. Среднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Верховский район | п. Суровцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Верховский район | п. Суровцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Верховский район | с. Теляжье |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Верховский район | с. Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Верховский район | с. Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Верховский район | д. Труды | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Верховский район | д. Туровка | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Верховский район | д. Шатилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Глазуновский район | д. Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Глазуновский район | с. Архангельское | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Глазуновский район | с. Богородское | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Глазуновский район | д. Глазуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Глазуновский район | д. Глебово | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Глазуновский район | с. Гнилуша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Глазуновский район | д. Золотая Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Глазуновский район | д. Комаревка |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Глазуновский район | с. Красная Слободка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Глазуновский район | д. Кунач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Глазуновский район | д. Кунач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Глазуновский район | д. Ловчиково | 2 |  | Январь | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Глазуновский район | д. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Глазуновский район | с. Подолянь | 2 |  | Сентябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Глазуновский район | п. Соревнование |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Глазуновский район | с. Тагино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Глазуновский район | п. Ясная Поляна | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | город Ливны | город Ливны | 8 |  | Январь | Декабрь | 5 |  | Январь | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | город Мценск | город Мценск | 26 | 4 | Февраль | Декабрь | 1 |  | Январь | Январь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | город Орел | город Орел | 38 |  | Февраль | Декабрь | 6 |  | Май | Декабрь | 6 |  | Декабрь | Декабрь | 3 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | город Орел | город Орел | 4 |  | Май | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Дмитровский район | д. Алешинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Дмитровский район | д. Аношинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | 2 |  | Сентябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Дмитровский район | с. Балдыж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Дмитровский район | с. Бородино | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 3 |  | Январь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Дмитровский район | с. Брянцево | 3 |  | Июнь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Дмитровский район | д. Бычки | 3 |  | Июль | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Дмитровский район | д. Вертякино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Дмитровский район | п. Высокий | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Дмитровский район | д. Горбуновка | 2 |  | Май | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Дмитровский район | с. Девятино | 2 |  | Октябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Дмитровский район | г. Дмитровск | 4 |  | Январь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Дмитровский район | с. Долбенкино | 6 |  | Январь | Июль | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Дмитровский район | с. Домаха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Дмитровский район | д. Дружно | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Дмитровский район | д. Круглое | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Дмитровский район | с. Крупышино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Дмитровский район | д. Кучеряевка | 2 |  | Сентябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Дмитровский район | с. Лубянки | 2 |  | Апрель | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | 4 |  | Февраль | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Дмитровский район | с. Малое Кричино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Дмитровский район | с. Морево | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Дмитровский район | д. Мошки | 2 |  | Январь | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Дмитровский район | п. Новомихайловский |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 5 |  | Январь | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Дмитровский район | п. Озерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Дмитровский район | п. Опека | 4 |  | Апрель | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Дмитровский район | п. Паньшино | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Дмитровский район | с. Плоское | 4 |  | Февраль | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Дмитровский район | с. Привич | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Дмитровский район | с. Работьково | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Дмитровский район | п. Речица | 10 |  | Февраль | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Дмитровский район | д. Рублино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Дмитровский район | с. Соломино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Дмитровский район | с. Столбище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Дмитровский район | п. Сторожище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Дмитровский район | д. Талдыкино | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Дмитровский район | д. Трубичино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Дмитровский район | д. Хальзево | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Дмитровский район | с. Харланово | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Должанский район | д. Александровка | 2 |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Должанский район | с. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Должанский район | д. Андрияновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Должанский район | с. Баранчик | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Должанский район | д. Воробьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Должанский район | д. Выгон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Должанский район | с. Вышнее Долгое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Должанский район | с. Вышнее Ольшаное | 2 |  | Апрель | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Должанский район | с. Вышнее Ольшаное | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Должанский район | д. Грачевка | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Должанский район | д. Гремячка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Должанский район | пгт. Долгое | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Должанский район | д. Донец | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Должанский район | д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Должанский район | д. Евланово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Должанский район | с. Знаменское |  |  |  |  | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Должанский район | д. Зябрево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Должанский район | д. Иваненково | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Должанский район | д. Калиновка | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | 5 |  | Январь | Ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Должанский район | с. Кривцово-Плота | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Должанский район | с. Кудиново |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Должанский район | д. Лебедки | 3 |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Должанский район | д. Малиновка | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Должанский район | с. Нижнее Ольшаное | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Должанский район | с. Никольское | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Должанский район | д. Новосергеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Должанский район | д. Новотроицкое | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Должанский район | д. Новый Тим | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Должанский район | д. Новый Тим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Должанский район | д. Плотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Должанский район | с. Рогатик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Должанский район | д. Слободка | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Должанский район | с. Студеное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Должанский район | с. Тим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Должанский район | с. Урынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Должанский район | с. Успенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Залегощенский район | д. Алешня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Залегощенский район | с. Архангельское | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Залегощенский район | с. Березовец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Залегощенский район | д. Васильевка | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Залегощенский район | с. Верхнее Скворчее | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Залегощенский район | д. Гвоздяное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Залегощенский район | д. Голяновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Залегощенский район | д. Долгая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Залегощенский район | д. Желябуга |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Залегощенский район | пгт. Залегощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Залегощенский район | пгт. Залегощь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Залегощенский район | с. Золотарево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Залегощенский район | д. Зыбино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Залегощенский район | с. Казарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Залегощенский район | д. Казинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Залегощенский район | д. Котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Залегощенский район | д. Котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Залегощенский район | с. Красное | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Залегощенский район | с. Лески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Залегощенский район | с. Ломовое | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Залегощенский район | д. Марьина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Залегощенский район | п. Мелынь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Залегощенский район | с. Моховое | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Залегощенский район | д. Новооптушанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Залегощенский район | д. Ореховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Залегощенский район | д. Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Залегощенский район | д. Подмаслово | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Залегощенский район | д. Ржавец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Залегощенский район | д. Ржаное |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Залегощенский район | д. Семеново |  | 1 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Залегощенский район | с. Сетуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Залегощенский район | д. Становое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Залегощенский район | д. Сутолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Залегощенский район | д. Филатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Знаменский район | д. Ворошилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Знаменский район | с. Гнездилово | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Знаменский район | с. Ждимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Знаменский район | с. Знаменское | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Знаменский район | д. Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Знаменский район | д. Камынино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Знаменский район | с. Коптево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Знаменский район | с. Красниково | 2 |  | Май | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Знаменский район | с. Локно | 3 |  | Март | Май |  |  |  |  | 3 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Знаменский район | с. Мымрино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Знаменский район | с. Мымрино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Знаменский район | д. Пешкова | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Знаменский район | д. Пискулинка | 2 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Знаменский район | п. Сафоновский | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Знаменский район | с. Селихово | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Знаменский район | с. Узкое | 2 |  | Июль | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Знаменский район | д. Хотетова | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Колпнянский район | д. Андреевка | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Колпнянский район | д. Андреевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Колпнянский район | с. Ахтырка | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Колпнянский район | д. Белый Колодезь Второй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Колпнянский район | д. Белый Колодезь Первый | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Колпнянский район | д. Березовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Колпнянский район | д. Василь-Плотка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Колпнянский район | с. Дровосечное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Колпнянский район | с. Дровосечное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Колпнянский район | д. Екатериновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Колпнянский район | с. Знаменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Колпнянский район | с. Знаменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Колпнянский район | д. Карташовка | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Колпнянский район | пгт. Колпна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Колпнянский район | д. Красная Площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Колпнянский район | д. Красногорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Колпнянский район | с. Крутое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Колпнянский район | с. Мисайлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Колпнянский район | д. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Колпнянский район | с. Моховое |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Колпнянский район | с. Нетрубеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Колпнянский район | д. Нижнее Карлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Колпнянский район | д. Никольское |  | 3 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Колпнянский район | д. Ново-Федоровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Колпнянский район | д. Остров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Колпнянский район | д. Павловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Колпнянский район | д. Покатилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Колпнянский район | д. Покровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Колпнянский район | д. Просека | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Колпнянский район | д. Скородумка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Колпнянский район | д. Спасское Второе | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Колпнянский район | д. Теменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Колпнянский район | д. Тимирязево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Колпнянский район | д. Удеревка Вторая | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Колпнянский район | с. Ушаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Колпнянский район | с. Фошня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Колпнянский район | д. Хутор-Лимовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Колпнянский район | д. Черниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Колпнянский район | с. Ярище | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Корсаковский район | с. Бредихино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Корсаковский район | д. Заречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Корсаковский район | с. Корсаково | 2 |  | Январь | Март |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Корсаковский район | д. Малое Теплое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Корсаковский район | п. Новопетровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Корсаковский район | д. Парамоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Краснозоренский район | д. Бегичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Краснозоренский район | с. Большая Чернава | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Краснозоренский район | с. Большая Чернава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Краснозоренский район | д. Гриневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Краснозоренский район | д. Дунаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Краснозоренский район | д. Зверево-Бакулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Краснозоренский район | п. Ключики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Краснозоренский район | п. Красная Заря | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Краснозоренский район | с. Малиново | 2 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Краснозоренский район | с. Малиново | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Краснозоренский район | с. Орево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Краснозоренский район | с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Краснозоренский район | п. Россошенский | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Краснозоренский район | п. Россошенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Краснозоренский район | с. Успенье | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Краснозоренский район | с. Шатилово | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Кромской район | д. Большая Драгунская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Кромской район | д. Голубица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Кромской район | д. Гостомль | 2 |  | Апрель | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Кромской район | д. Закромский Хутор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Кромской район | д. Каменец | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Кромской район | д. Караваево |  |  |  |  | 4 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Кромской район | п. Коминтерн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Кромской район | с. Коровье Болото | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Кромской район | д. Красная Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Кромской район | с. Красниково | 2 | 1 | Декабрь | Декабрь | 5 |  | Январь | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Кромской район | с. Красниково |  | 1 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Кромской район | с. Кривчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Кромской район | д. Кромской Мост | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Кромской район | пгт. Кромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Кромской район | с. Кутафино | 2 |  | Февраль | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Кромской район | д. Легоща |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Кромской район | д. Малая Колчева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Кромской район | п. Новотроицкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Кромской район | д. Пузеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Кромской район | д. Рассоховец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Кромской район | д. Рассыльная | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Кромской район | д. Речица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Кромской район | д. Родина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Кромской район | д. Самохвалово | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Кромской район | д. Семенково | 3 |  | Октябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Кромской район | д. Стрелецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Кромской район | д. Ульяновка | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Кромской район | д. Хлопово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Кромской район | д. Черкасская | 2 |  | Март | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Кромской район | п. Шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Ливенский район | д. Алдобаевка | 4 | 1 | Июнь | Декабрь | 2 |  | Январь | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Ливенский район | с. Бараново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Ливенский район | д. Безодное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Ливенский район | сл. Беломестное |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Ливенский район | п. Березки | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Ливенский район | д. Брыково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Ливенский район | д. Вахново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Ливенский район | с. Введенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Ливенский район | д. Викторовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Ливенский район | с. Воротынск | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Ливенский район | с. Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Ливенский район | с. Вязовая Дубрава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Ливенский район | с. Вязовик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Ливенский район | д. Гремячий Колодезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Ливенский район | с. Грязцы | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Ливенский район | д. Губаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Ливенский район | с. Дутое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Ливенский район | с. Жерино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Ливенский район | с. Жерино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Ливенский район | д. Жилево |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Ливенский район | с. Здоровец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Ливенский район | д. Зубцово | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Ливенский район | с. Калинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Ливенский район | д. Каменево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Ливенский район | с. Козьминка | 2 |  | Февраль | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Ливенский район | с. Козьминка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Ливенский район | с. Коротыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | Ливенский район | д. Костомарово | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | Ливенский район | д. Косьяново |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Ливенский район | с. Круглое |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | Ливенский район | с. Крутое | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | Ливенский район | с. Крутое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | Ливенский район | с. Кунач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Ливенский район | с. Кунач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Ливенский район | д. Липовец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Ливенский район | д. Лопашино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | Ливенский район | д. Лютое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | Ливенский район | д. Мальцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Ливенский район | с. Мезенцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Ливенский район | д. Муратово |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | Ливенский район | п. Набережный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | Ливенский район | с. Навесное | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | Ливенский район | с. Навесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Ливенский район | с. Никольское | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Ливенский район | д. Орлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Ливенский район | с. Остров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | Ливенский район | д. Петровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | Ливенский район | д. Пешково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Ливенский район | д. Покровка Вторая | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Ливенский район | д. Постояльская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | Ливенский район | д. Прилепы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | Ливенский район | с. Ревякино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | Ливенский район | с. Речица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | Ливенский район | д. Рог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | Ливенский район | п. Сахзаводской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | Ливенский район | д. Семенихино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | Ливенский район | д. Сидоровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | Ливенский район | д. Сидячее | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | Ливенский район | д. Соловьевка | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | Ливенский район | с. Сосновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | Ливенский район | с. Сосновка | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | Ливенский район | д. Сторожевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Ливенский район | с. Теличье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | Ливенский район | с. Теличье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Ливенский район | с. Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | Ливенский район | д. Угольное | 2 |  | Сентябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | Ливенский район | п. Урицкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | Ливенский район | с. Успенское | 2 |  | Февраль | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | Ливенский район | с. Успенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Ливенский район | д. Хвощевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Ливенский район | д. Чувакино | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | Ливенский район | д. Шилово |  |  |  |  | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | Ливенский район | п. Ямской | 2 |  | Май | Декабрь | 2 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | Ливенский район | п. Ямской Выгон |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | Малоархангельский район | д. Арнаутово | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Малоархангельский район | д. Афанасовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Малоархангельский район | д. Вторая Ивань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Малоархангельский район | д. Вторая Ивань |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Малоархангельский район | д. Вторая Подгородняя | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Малоархангельский район | с. Гнилая Плота | 2 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Малоархангельский район | с. Губкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Малоархангельский район | д. Каменка | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Малоархангельский район | д. Кобзево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Малоархангельский район | д. Костино | 2 |  | Апрель | Апрель | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | Малоархангельский район | д. Костюрино | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | Малоархангельский район | д. Кузнечик Второй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Малоархангельский район | д. Кузнечик Первый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Малоархангельский район | д. Ладыгино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | Малоархангельский район | с. Луковец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | Малоархангельский район | д. Малая Плота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | Малоархангельский район | г. Малоархангельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Малоархангельский район | г. Малоархангельск | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Малоархангельский район | д. Мамошино | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | Малоархангельский район | д. Нижнее Архарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | Малоархангельский район | с. Первая Ивань | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | Малоархангельский район | д. Первая Подгородняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | Малоархангельский район | д. Подкопаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Малоархангельский район | д. Подкопаево | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Малоархангельский район | д. Прогресс | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | Малоархангельский район | п. Рогатый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | Малоархангельский район | д. Саловка | 3 |  | Май | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | Малоархангельский район | с. Хитрово | 2 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | Малоархангельский район | с. Цуриково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | Малоархангельский район | д. Юдино | 2 |  | Октябрь | Декабрь | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | Мценский район | д. Алешня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | Мценский район | д. Анахино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | Мценский район | д. Аниканово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | Мценский район | д. Башкатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | Мценский район | д. Болгары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | Мценский район | д. Болотово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | Мценский район | д. Большая Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | Мценский район | д. Большое Лыково | 2 |  | Март | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Мценский район | д. Верхнее Алябьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | Мценский район | д. Верхние Прилепы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | Мценский район | д. Верхняя Зароща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | Мценский район | д. Волково | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | Мценский район | д. Второй Воин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | Мценский район | д. Высокое | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | Мценский район | д. Гамаюново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | Мценский район | д. Гантюрево |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | Мценский район | д. Гладкое | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | Мценский район | д. Глазуново | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | Мценский район | д. Глинское | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | Мценский район | д. Гнеушево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | Мценский район | д. Головлево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Мценский район | п. Гостево | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | Мценский район | д. Гущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Мценский район | п. Гущинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | Мценский район | д. Дворики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Мценский район | д. Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | Мценский район | д. Добрая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Мценский район | д. Дробышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | Мценский район | д. Дробышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Мценский район | п. Дружный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | Мценский район | д. Железница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | Мценский район | д. Жилино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | Мценский район | п. Заречная Ферма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | Мценский район | п. Заречье | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | Мценский район | д. Ильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Мценский район | п. Казанский | 2 |  | Август | Октябрь | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | Мценский район | д. Казьминка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | Мценский район | д. Карандаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | Мценский район | д. Катушищево | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | Мценский район | д. Кикино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | Мценский район | д. Константиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | Мценский район | п. Красный Борец | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | Мценский район | д. Крыцино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | Мценский район | д. Кузнецовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | Мценский район | д. Малое Думчино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 | Мценский район | д. Марс | 2 |  | Апрель | Октябрь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | Мценский район | д. Мелынь | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | Мценский район | д. Миново |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | Мценский район | п. Нечаевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | Мценский район | д. Нижние Прилепы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | Мценский район | д. Нижняя Зароща | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | Мценский район | п. Нововолковский | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | Мценский район | д. Новоселки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | Мценский район | с. Отрадинское | 2 |  | Апрель | Август | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | Мценский район | д. Первый Воин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | Мценский район | д. Петровское |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | Мценский район | д. Подбелевец | 2 |  | Май | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | Мценский район | д. Подберезово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | Мценский район | д. Подмокрое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | Мценский район | д. Подъяковлево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | Мценский район | д. Пятово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | Мценский район | д. Рогозин Колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | Мценский район | д. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | Мценский район | п. Свобода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | Мценский район | с. Сергиевское | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | Мценский район | п. Серебряный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | Мценский район | д. Слободка | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | Мценский район | д. Сомово | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | Мценский район | с. Спасское-Лутовиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | Мценский район | д. Старая Отрада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | Мценский район | д. Счастливка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Мценский район | с. Тельчье | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Мценский район | с. Тельчье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Мценский район | д. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Мценский район | п. Тулянский | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | Мценский район | д. Фарафоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | Мценский район | д. Хомутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | Мценский район | п. Цветочный | 2 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | Мценский район | д. Чахино | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | Мценский район | с. Черемошны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | Мценский район | д. Чупахино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | Мценский район | д. Шашкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | Мценский район | д. Шейно | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Мценский район | д. Шеламово | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | Мценский район | д. Ядрино | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | Новодеревеньковский район | д. Благодать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Новодеревеньковский район | д. Васильевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | Новодеревеньковский район | с. Глебово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | Новодеревеньковский район | д. Дементьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Новодеревеньковский район | п. Дубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | Новодеревеньковский район | с. Залесное |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Новодеревеньковский район | д. Козловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | Новодеревеньковский район | с. Кологривово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Новодеревеньковский район | с. Косарево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | Новодеревеньковский район | с. Косарево | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Новодеревеньковский район | п. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | Новодеревеньковский район | с. Моховое | 2 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | Новодеревеньковский район | д. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | Новодеревеньковский район | с. Паньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | Новодеревеньковский район | д. Подвысокое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | Новодеревеньковский район | д. Смоленское | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | Новодеревеньковский район | д. Старая Барановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | Новодеревеньковский район | с. Старогольское | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | Новодеревеньковский район | с. Судбище |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Новодеревеньковский район | д. Суры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | Новодеревеньковский район | пгт. Хомутово | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | Новодеревеньковский район | д. Юрьевка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | Новосильский район | д. Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | Новосильский район | д. Большие Пруды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | Новосильский район | с. Воротынцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | Новосильский район | с. Вяжи-Заверх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | Новосильский район | с. Голунь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | Новосильский район | с. Голянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Новосильский район | д. Горенка | 2 |  | Июнь | Июль |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | Новосильский район | с. Жердево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | Новосильский район | с. Задушное | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | Новосильский район | с. Заречье | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | Новосильский район | с. Заречье |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | Новосильский район | с. Кирики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Новосильский район | с. Малые Пруды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | Новосильский район | п. Матренкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | Новосильский район | д. Мужиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | Новосильский район | г. Новосиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | Новосильский район | г. Новосиль | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Новосильский район | д. Одинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | Новосильский район | с. Петушки | 3 |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | Новосильский район | п. Покровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | Новосильский район | д. Ракзино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | Новосильский район | д. Ржавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | Новосильский район | д. Селезнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | Новосильский район | с. Становое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 | Новосильский район | д. Хворостянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | Новосильский район | д. Чернышено | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | Новосильский район | с. Чулково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | Новосильский район | с. Ямская Слобода | 2 |  | Сентябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | Орловский район | д. Агеевка | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | Орловский район | д. Азаровка | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | Орловский район | п. Александровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | Орловский район | д. Альшанские Выселки | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | Орловский район | с. Альшань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | Орловский район | с. Бакланово | 2 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | Орловский район | п. Белоберезовский | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | Орловский район | п. Белоберезовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | Орловский район | д. Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | Орловский район | п. Бойцовский | 2 |  | Июнь | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | Орловский район | д. Болотово | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | Орловский район | д. Болотовские дворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | Орловский район | д. Большая Булгакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | Орловский район | д. Большая Деревня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | Орловский район | с. Большая Куликовка | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | Орловский район | д. Большая Рябцева | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | Орловский район | д. Большая Фоминка | 2 |  | Январь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | Орловский район | п. Большевик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | Орловский район | д. Ботавина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | Орловский район | д. Булановка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | Орловский район | п. Булгаковский | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | Орловский район | д. Булгаковы Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | Орловский район | д. Быстрая | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | Орловский район | д. Верхняя Калиновка | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Орловский район | п. Вязковский | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | Орловский район | п. Вятский Посад | 2 |  | Март | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | Орловский район | д. Гать | 6 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | Орловский район | д. Глазово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | Орловский район | п. Горки | 7 |  | Июнь | Ноябрь | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Орловский район | д. Грачевка | 8 | 3 | Февраль | Декабрь | 3 |  | Июль | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | Орловский район | д. Дмитровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | Орловский район | п. Добрый | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | Орловский район | п. Докукинский | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | Орловский район | д. Домнино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | Орловский район | п. Дружный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | Орловский район | д. Дубовая Роща | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | Орловский район | п. Живописцев | 2 |  | Июнь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Орловский район | д. Жилина | 2 |  | Июль | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Орловский район | д. Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Орловский район | д. Жуковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Орловский район | п. Зареченский | 2 |  | Июль | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Орловский район | д. Заречная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Орловский район | с. Звягинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Орловский район | п. Зеленая Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | Орловский район | п. Зеленый | 2 |  | Август | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 | Орловский район | пгт. Знаменка | 4 |  | Июнь | Декабрь | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Орловский район | с. Знаменское | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Орловский район | д. Золотилова | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | Орловский район | д. Ивановское | 5 |  | Март | Август | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 4 | 2 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | Орловский район | д. Извеково | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | Орловский район | д. Истомино | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | Орловский район | д. Казначеево | 2 |  | Февраль | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | Орловский район | с. Калинино | 4 |  | Март | Сентябрь | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | Орловский район | д. Карпова | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 | Орловский район | п. Карьер | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | Орловский район | д. Касьяновка |  |  |  |  | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 | Орловский район | д. Киреевка | 2 |  | Июнь | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | Орловский район | с. Клейменово | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | Орловский район | д. Козиновка | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | Орловский район | д. Козлы | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | Орловский район | д. Кондырева | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 2 |  | Январь | Январь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | Орловский район | д. Кондырева | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 | Орловский район | д. Коневка | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 | Орловский район | д. Кофаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | Орловский район | п. Красная Звезда | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | Орловский район | п. Красный Октябрь | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | Орловский район | д. Кривая Лука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | Орловский район | д. Крутая Гора |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | Орловский район | п. Крутовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 | Орловский район | д. Кузнецы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | Орловский район | д. Кулики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | Орловский район | п. Куликовский | 3 |  | Апрель | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | Орловский район | с. Лаврово | 2 |  | Июнь | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | Орловский район | д. Леженки | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 3 |  | Февраль | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 637 | Орловский район | д. Лесная | 34 | 8 | Август | Декабрь | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 | Орловский район | п. Лесной | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | Орловский район | с. Ломовец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | Орловский район | д. Лука Журавинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 | Орловский район | д. Лунево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 | Орловский район | д. Малая Булгакова |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 3 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 643 | Орловский район | д. Малая Куликовка | 5 |  | Март | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | Орловский район | д. Малая Рябцева | 2 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | Орловский район | д. Малая Фоминка | 10 | 7 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | Орловский район | с. Маслово | 4 |  | Июль | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | Орловский район | д. Медведево | 1 |  | Июль | Июль | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | Орловский район | д. Мерцалова | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | Орловский район | д. Михайловка | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Орловский район | д. Молчановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | Орловский район | д. Мостки | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Орловский район | п. Моченые Дворы | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 653 | Орловский район | п. Надежда | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | Орловский район | п. Надежда |  |  |  |  | 35 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | Орловский район | п. Наримановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | Орловский район | д. Некрасовка | 2 |  | Май | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 657 | Орловский район | п. Неполодь |  |  |  |  | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 658 | Орловский район | д. Нижняя Калиновка | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | 12 |  | Март | Декабрь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 | Орловский район | д. Никуличи | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | Орловский район | д. Новая Слободка | 2 |  | Март | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | Орловский район | д. Образцово | 16 |  | Январь | Декабрь | 8 |  | Февраль | Декабрь | 5 |  | Июль | Декабрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | Орловский район | д. Образцово | 1 |  | Август | Август | 47 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | Орловский район | д. Овсянниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | Орловский район | д. Ольховец | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 666 | Орловский район | п. Орлик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 | Орловский район | д. Паньково | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 668 | Орловский район | д. Парахино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | Орловский район | с. Паслово | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 | Орловский район | д. Пашково |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | Орловский район | с. Платоново | 2 |  | Апрель | Декабрь |  |  |  |  | 4 |  | Декабрь | Декабрь | 3 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 | Орловский район | д. Плаутино | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 | Орловский район | с. Плещеево | 5 |  | Февраль | Декабрь | 3 |  | Январь | Май | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 674 | Орловский район | д. Полозовские Дворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 675 | Орловский район | д. Полозовские Дворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 676 | Орловский район | д. Пугачевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 677 | Орловский район | с. Путимец | 3 |  | Январь | Декабрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 678 | Орловский район | д. Распопова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679 | Орловский район | д. Распоповские Дворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 | Орловский район | п. Русский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 681 | Орловский район | с. Сабурово | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | 7 | 1 | Февраль | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 | Орловский район | с. Салтыки |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 | Орловский район | п. Саханский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 685 | Орловский район | п. Саханский |  |  |  |  | 9 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 686 | Орловский район | д. Сеножать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 687 | Орловский район | д. Снецкая Лука | 2 |  | Май | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 | Орловский район | с. Солнцево |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 689 | Орловский район | д. Сомово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690 | Орловский район | с. Спасское |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 691 | Орловский район | д. Спицино | 4 |  | Июль | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 692 | Орловский район | д. Спицино | 2 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 693 | Орловский район | п. Стальной Конь |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 694 | Орловский район | д. Становое | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 | Орловский район | с. Становой Колодезь | 2 | 2 | Август | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696 | Орловский район | с. Старцево | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697 | Орловский район | п. Стрелецкий | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | Орловский район | д. Ступишино | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 699 | Орловский район | д. Сухая Орлица | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | Орловский район | д. Сухая Орлица | 2 |  | Июнь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Орловский район | д. Тайное | 6 |  | Март | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Орловский район | п. Телецентр | 1 |  | Октябрь | Октябрь | 2 |  | Январь | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 | Орловский район | с. Троицкое | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 704 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | 2 |  | Июнь | Октябрь | 11 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 705 | Орловский район | Район п. Учебный |  |  |  |  | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | Орловский район | д. Хардиково | 8 |  | Январь | Декабрь | 2 |  | Декабрь | Декабрь | 3 | 10 | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 707 | Орловский район | п. Хвощевский | 2 |  | Ноябрь | Ноябрь | 2 |  | Апрель | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 708 | Орловский район | д. Хомуты | 2 |  | Май | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 709 | Орловский район | д. Хутор Степь | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 | Орловский район | д. Цветынь | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 | Орловский район | д. Шепино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 712 | Орловский район | п. Шиловский | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 | Орловский район | п. Шиловский |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Декабрь | Декабрь | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 714 | Покровский район | д. Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 715 | Покровский район | д. Балчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 716 | Покровский район | д. Березовец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 717 | Покровский район | c. Березовка | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718 | Покровский район | д. Вепринец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 719 | Покровский район | д. Верхний Жерновец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | Покровский район | д. Верхняя Сергеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 721 | Покровский район | с. Верхососенье Первая Середина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722 | Покровский район | п. Виноградный |  | 1 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 723 | Покровский район | д. Внуково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 724 | Покровский район | д. Вязовое |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 725 | Покровский район | д. Грачевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 726 | Покровский район | д. Гремячье |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | Покровский район | д. Дрогайцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 728 | Покровский район | с. Дросково | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 729 | Покровский район | с. Дросково | 1 |  | Октябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 730 | Покровский район | д. Дубинкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 | Покровский район | д. Дюковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 732 | Покровский район | д. Журавец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 733 | Покровский район | д. Ивановка | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 | Покровский район | д. Кубань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 735 | Покровский район | д. Лазаревка | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 736 | Покровский район | с. Липовец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 737 | Покровский район | с. Липовец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 738 | Покровский район | д. Любовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 739 | Покровский район | д. Менчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 | Покровский район | с. Моховое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741 | Покровский район | д. Муратово Второе |  | 2 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 | Покровский район | д. Муратово Первое |  | 1 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 | Покровский район | д. Мухортово |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 744 | Покровский район | д. Нижний Туровец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 745 | Покровский район | д. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 746 | Покровский район | д. Новосильевка | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 747 | Покровский район | д. Озерное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 748 | Покровский район | д. Осинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 749 | Покровский район | д. Переведеновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | Покровский район | д. Петровка | 2 |  | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 751 | Покровский район | д. Погонево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752 | Покровский район | пгт. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 753 | Покровский район | пгт. Покровское | 2 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 754 | Покровский район | д. Пятинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755 | Покровский район | д. Раевка | 1 |  | Май | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 756 | Покровский район | д. Ретинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 757 | Покровский район | д. Рубленый Колодец |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 758 | Покровский район | д. Сетенево | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 759 | Покровский район | д. Слободка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 760 | Покровский район | с. Смирные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 761 | Покровский район | д. Соломатовка | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 762 | Покровский район | с. Столбецкое | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 763 | Покровский район | д. Теряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764 | Покровский район | д. Тетерье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 765 | Покровский район | д. Тимирязево | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 | Покровский район | д. Толмачевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 767 | Покровский район | с. Топки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 768 | Покровский район | д. Тростниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 769 | Покровский район | д. Трудки |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 770 | Покровский район | с. Федоровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 771 | Покровский район | с. Федоровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 772 | Покровский район | д. Хаустово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 773 | Покровский район | д. Хаустово | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 774 | Покровский район | д. Чибисовка | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 775 | Покровский район | д. Шалимовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 776 | Покровский район | д. Юдинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 777 | Покровский район | п. Ясная Поляна | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 778 | Свердловский район | д. Барановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 779 | Свердловский район | с. Богодухово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 780 | Свердловский район | с. Богородицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 781 | Свердловский район | с. Борисоглебское |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 782 | Свердловский район | д. Васильевка | 3 |  | Май | Май | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 783 | Свердловский район | д. Гагаринка | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 | Свердловский район | д. Давыдово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 785 | Свердловский район | д. Еропкино- Большак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 786 | Свердловский район | пгт. Змиевка | 2 |  | Март | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 787 | Свердловский район | пгт. Змиевка | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 788 | Свердловский район | с. Змиево | 2 |  | Октябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 789 | Свердловский район | с. Знаменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 790 | Свердловский район | д. Красная Рыбница | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 791 | Свердловский район | д. Лыково | 1 |  | Ноябрь | Ноябрь | 1 |  | Февраль | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 792 | Свердловский район | д. Марьевка | 2 |  | Январь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793 | Свердловский район | с. Никольское | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | Свердловский район | д. Новопетровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 795 | Свердловский район | д. Петрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 796 | Свердловский район | с. Плоское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 797 | Свердловский район | д. Плоты |  |  |  |  | 2 |  | Май | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798 | Свердловский район | д. Поздеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 799 | Свердловский район | д. Поздеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | Свердловский район | д. Разбегаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Свердловский район | п. Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 802 | Свердловский район | д. Степановка | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 803 | Свердловский район | с. Философово | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | Свердловский район | д. Хвощино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 805 | Свердловский район | п. Хорошевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806 | Свердловский район | д. Хотетово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 807 | Свердловский район | д. Шамшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 808 | Свердловский район | д. Яковлево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 809 | Сосковский район | с. Алмазово | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810 | Сосковский район | д. Алпеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 811 | Сосковский район | д. Волчьи Ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 812 | Сосковский район | д. Зяблово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 813 | Сосковский район | д. Сковородовка | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 814 | Сосковский район | с. Сосково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 815 | Сосковский район | д. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816 | Сосковский район | с. Цвеленево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817 | Троснянский район | с. Воронец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 818 | Троснянский район | с. Высокое | 1 |  | Апрель | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 819 | Троснянский район | с. Гнилец | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 | Троснянский район | д. Гранкино | 3 |  | Февраль | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 821 | Троснянский район | д. Ефратово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 822 | Троснянский район | д. Ильино-Нагорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 823 | Троснянский район | д. Каменец | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 824 | Троснянский район | п. Красноармейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 825 | Троснянский район | д. Ладарево | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 | Троснянский район | с. Ломовец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 827 | Троснянский район | п. Лужок |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | Троснянский район | д. Павлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 829 | Троснянский район | п. Покровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 | Троснянский район | д. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 | Троснянский район | д. Редогощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 832 | Троснянский район | д. Свапские Дворы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Январь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 833 | Троснянский район | д. Слободка | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 | Троснянский район | с. Тросна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 | Троснянский район | д. Чернодье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 836 | Троснянский район | с. Чернь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | Урицкий район | д. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 838 | Урицкий район | д. Богдановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 | Урицкий район | д. Большое Сотниково | 1 |  | Июнь | Июнь | 1 |  | Март | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 | Урицкий район | с. Бунино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 841 | Урицкий район | п. Бунинский | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 842 | Урицкий район | д. Васильевка | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 843 | Урицкий район | д. Гнеушево | 5 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 844 | Урицкий район | с. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 845 | Урицкий район | п. Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 846 | Урицкий район | п. Зеленый Куст |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | Урицкий район | д. Котово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 848 | Урицкий район | д. Лебедка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 849 | Урицкий район | д. Ледно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 850 | Урицкий район | п. Максимовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 | Урицкий район | д. Мешково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 | Урицкий район | д. Муратово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 853 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 854 | Урицкий район | д. Оболешево |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 | Урицкий район | п. Орешок | 2 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 856 | Урицкий район | д. Погорелец | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 857 | Урицкий район | с. Подзавалово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 858 | Урицкий район | д. Себякино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 859 | Урицкий район | д. Селихово | 1 |  | Август | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 860 | Урицкий район | с. Сергиевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 861 | Урицкий район | п. Советский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 862 | Урицкий район | д. Сопово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 863 | Урицкий район | д. Спесивцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 | Урицкий район | д. Ужаринка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865 | Урицкий район | д. Шамордино | 1 |  | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 866 | Урицкий район | д. Щелкуново |  |  |  |  | 1 |  | Январь | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 867 | Урицкий район | д. Юшино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 868 | Урицкий район | д. Юшково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 869 | Хотынецкий район | д. Баздрево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 870 | Хотынецкий район | д. Башмаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 871 | Хотынецкий район | с. Большие Рябинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 872 | Хотынецкий район | д. Булатово-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 873 | Хотынецкий район | д. Жердево |  |  |  |  |  | 1 | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 874 | Хотынецкий район | д. Жудре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 875 | Хотынецкий район | с. Ильинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 876 | Хотынецкий район | д. Коневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 877 | Хотынецкий район | с. Льгов | 2 |  | Июль | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 878 | Хотынецкий район | д. Маяки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 879 | Хотынецкий район | д. Радовище | 1 |  | Июль | Июль |  |  |  |  | 2 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 880 | Хотынецкий район | пгт. Хотынец | 2 |  | Май | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 881 | Шаблыкинский район | с. Высокое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 882 | Шаблыкинский район | с. Герасимово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883 | Шаблыкинский район | п. Лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 884 | Шаблыкинский район | с. Робье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 885 | Шаблыкинский район | п. Сельстрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 886 | Шаблыкинский район | с. Сомово | 1 |  | Сентябрь | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 887 | Шаблыкинский район | с. Титово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 888 | Шаблыкинский район | с. Хотьково |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Декабрь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 889 | Шаблыкинский район | пгт. Шаблыкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. Пообъектный план-график догазификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для подключения или создания технической возможности подключения домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения | Общее количество домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации | |
| месяц | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Болховский район | д. Александровка Вторая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02131 | ул. Заречная, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2 | Болховский район | д. Александровка Вторая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04064 | ул. Комсомольская, д. 17 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 3 | Болховский район | д. Арнаутова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03191 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 4 | Болховский район | с. Багриново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00016 | ул. Ленина, д. 16 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 5 | Болховский район | п. Березуй | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04744 |  | ул. Веселая, д. 11 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 6 | Болховский район | д. Близна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01407 | ул. Береговая, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 7 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00005 | пер. 4-й Ногина, д. 10а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 8 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00003 | ул. 7 Ноября, д. 6а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 9 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02550 | ул. 8 Марта, д. 26в |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 10 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00002 | ул. В. Монастырская, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 11 | Болховский район | город Болхов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00006 | ул. Воровского, д. 1А |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 12 | Болховский район | город Болхов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00989 | ул. Генерала Белова, д. 32 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 13 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02779 | ул. Декабристов, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 14 | Болховский район | город Болхов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00759 | ул. Добровольцев Урала, д. 26 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 15 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03251 | ул. Добровольцев Урала, д. 60 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 16 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01405 | ул. Земляная Гора, д. 6 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 17 | Болховский район | город Болхов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02422 | ул. Калинина, д. 22 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 18 | Болховский район | город Болхов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02707 | ул. Калинина, д. 77 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 19 | Болховский район | город Болхов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02402 | пер. Ленинский 5-й, д. 32 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 20 | Болховский район | город Болхов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02831 | ул. Луговая, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 21 | Болховский район | город Болхов | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00010 | ул. Машиностроительная, д. 42 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 22 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00008 | ул. Маяковского, д. 144 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 23 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02551 | ул. Маяковского, д. 152 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 24 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02343 | ул. Н. Монастырская, д. 6 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 25 | Болховский район | город Болхов | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00001 | ул. Н. Монастырская, д. 12а |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 26 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01406 | ул. Н. Монастырская, д. 21 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 27 | Болховский район | город Болхов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00004 | ул. Ногина, д. 15б |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 28 | Болховский район | город Болхов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03039 | ул. Свердлова, д. 36 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 29 | Болховский район | город Болхов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02556 | ул. Ямская, д. 22 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 30 | Болховский район | с. Большая Чернь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00015 | ул. Набережная, д. 17 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 31 | Болховский район | с. Большая Чернь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02015 | ул. Новоникольская, д. 8в |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 32 | Болховский район | с. Большая Чернь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02110 | ул. Новоникольская, д. 29 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 33 | Болховский район | с. Борилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00014 | ул. Борцовская, д. 19а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 34 | Болховский район | с. Борилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00014 | ул. Борцовская, д. 23 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 35 | Болховский район | с. Борилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00014 | ул. Борцовская, д. 32 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 36 | Болховский район | с. Борилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02419 | ул. Московская, д. 12 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 37 | Болховский район | с. Борилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01408 | ул. Никольская, д. 6 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 38 | Болховский район | с. Борилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01409 | ул. Никольская, д. 14 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2023 |
| 39 | Болховский район | с. Борилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01410 | ул. Никольская, д. 54 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 40 | Болховский район | с. Борилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00347 | ул. Никольская, д. 80 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 41 | Болховский район | с. Борилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00347 | ул. Никольская, д. 86 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 42 | Болховский район | с. Борилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04594 | ул. Сорокинская, д. 29а |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 43 | Болховский район | д. Бушнева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03051 | ул. Веселая, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 44 | Болховский район | д. Ветловка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04745 |  | ул. Фермерская, д. 2 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 45 | Болховский район | п. Владимировский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01377 | ул. Новая, д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 46 | Болховский район | п. Владимировский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01303 | ул. Речная, д. 2а |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 47 | Болховский район | д. Вязовая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00021 | ул. А. Лебедевой, д. 4 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 48 | Болховский район | д. Вязовая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00020 | ул. Колхозная, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 49 | Болховский район | с. Гнездилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00026 | ул. Заречная 2-я, д. 15 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 50 | Болховский район | с. Гнездилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04554 | ул. Центральная, д. 3а |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 51 | Болховский район | с. Гнездилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00025 | ул. Центральная, д. 4, кв. 2а |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 52 | Болховский район | с. Гнездилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02733 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 53 | Болховский район | с. Городище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04746 |  | ул. Луговая, д. 14 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 54 | Болховский район | с. Городище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04747 |  | ул. Цветочная, д. 1 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 55 | Болховский район | с. Городище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04748 |  | ул. Цветочная, д. 4 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 56 | Болховский район | с. Городище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04749 |  | ул. Цветочная, д. 6 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 57 | Болховский район | с. Городище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04750 |  | ул. Цветочная, д. 8 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 58 | Болховский район | с. Городище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04751 |  | ул. Цветочная, д. 10 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 59 | Болховский район | с. Городище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04752 |  | ул. Цветочная, д. 12а |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 60 | Болховский район | с. Григорово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03192 | ул. Дачная, д. 6 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 61 | Болховский район | с. Григорово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03096 | ул. Дачная, д. 15 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 62 | Болховский район | с. Григорово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02907 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 63 | Болховский район | с. Григорово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03213 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 64 | Болховский район | с. Григорово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03224 | ул. Центральная, д. 4 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 65 | Болховский район | с. Григорово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03214 | ул. Центральная, д. 6 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 66 | Болховский район | с. Григорово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03223 | ул. Центральная, д. 12 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 67 | Болховский район | с. Григорово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03282 | ул. Центральная, д. 14а |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 68 | Болховский район | п. Злынский Конезавод | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00770 | ул. Болховская, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 69 | Болховский район | с. Злынь | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01411 | ул. Вышневская, д. 14 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| 70 | Болховский район | с. Злынь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00769 | ул. Поповка, д. 19 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 71 | Болховский район | д. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01374 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 72 | Болховский район | д. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01329 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 73 | Болховский район | д. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00027 | ул. Центральная, д. 4 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 74 | Болховский район | д. Знаменское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01373 | ул. Школьная, д. 2 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Апрель | 2023 |
| 75 | Болховский район | д. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01346 | ул. Школьная, д. 7 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 76 | Болховский район | д. Игино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04753 |  | ул. Прудовая, д. 1 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 77 | Болховский район | д. Кишкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00029 | ул. Вишневая, д. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 78 | Болховский район | с. Кривчее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00031 | ул. Луговая, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 79 | Болховский район | с. Кривчее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00030 | ул. Садовая, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 80 | Болховский район | с. Кривчее | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00030 | ул. Садовая, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 81 | Болховский район | с. Кривчее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00032 | ул. Советская, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 82 | Болховский район | с. Кривчее | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00032 | ул. Советская, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 83 | Болховский район | с. Кривчее | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00032 | ул. Советская, д. 28 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 84 | Болховский район | с. Кривчее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02584 | ул. Советская, д. 40 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 85 | Болховский район | д. Кутьма | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01412 | ул. Зареченская, д. 12 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 86 | Болховский район | д. Кутьма | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02057 | ул. Зареченская, д. 15 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 87 | Болховский район | д. Кутьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00779 | ул. Зареченская, д. 31 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 88 | Болховский район | д. Кутьма | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04589 | ул. Зареченская, д. 35 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 89 | Болховский район | д. Кутьма | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00780 | ул. Хомичевка, д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 90 | Болховский район | д. Кутьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00781 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2022 |
| 91 | Болховский район | д. Лутовинова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00990 | ул. Луговая, д. 14 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 92 | Болховский район | д. Лыкова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04710 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 93 | Болховский район | д. Лыкова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03269 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 94 | Болховский район | д. Лыкова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04712 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 95 | Болховский район | д. Лыкова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04724 | ул. Центральная, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 96 | Болховский район | с. Однолуки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00951 | ул. Александровская, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 97 | Болховский район | с. Однолуки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00782 | ул. Советская, д. 14 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 98 | Болховский район | с. Однолуки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01340 | ул. Центральная, д. 15а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 99 | Болховский район | д. Пальчикова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04503 | ул. Гиндина, д. 7 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 100 | Болховский район | д. Пальчикова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00034 | ул. Луговая, д. 6 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 101 | Болховский район | п. Перцевский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00748 | ул. Охотничья, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 102 | Болховский район | п. Петропавловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02084 | ул. Пионерская, д. 9 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 103 | Болховский район | п. Петропавловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02085 | ул. Пионерская, д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 104 | Болховский район | с. Руднево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03108 | ул. Ветровская, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 105 | Болховский район | с. Руднево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01413 | ул. Ветровская, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 106 | Болховский район | с. Руднево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02882 | ул. Победы, д. 13 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 107 | Болховский район | д. Свистова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00783 | ул. Центральная, д. 1, кв. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 108 | Болховский район | д. Сурьянино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02557 | ул. Луговая, д. 1 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 109 | Болховский район | д. Сурьянино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-021-00784 | ул. Садовая, д. 1 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 110 | Болховский район | п. Топкий Ржавец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00037 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 111 | Болховский район | п. Топкий Ржавец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00037 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 112 | Болховский район | п. Топкий Ржавец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00037 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 113 | Болховский район | п. Топкий Ржавец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01339 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 114 | Болховский район | п. Топкий Ржавец | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00037 | ул. Центральная, д. 6 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Апрель | 2023 |
| 115 | Болховский район | д. Тросна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02109 | ул. Генерала Лаврова, д. 23 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 116 | Болховский район | п. Успенский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01414 | ул. Молодежная, д. 12 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 117 | Болховский район | п. Успенский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01415 | ул. Раздольная, д. 13 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 118 | Болховский район | п. Успенский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01416 | ул. Раздольная, д. 23 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 119 | Болховский район | с. Фатнево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00039 | ул. Запрудная, д. 15 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 120 | Болховский район | с. Фатнево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00039 | ул. Запрудная, д. 19 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 121 | Болховский район | с. Фатнево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00785 | ул. Центральная, д. 34, кв. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 122 | Болховский район | с. Фатнево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00040 | ул. Центральная, д. 47 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 123 | Болховский район | д. Чегодаево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02132 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 124 | Болховский район | д. Чегодаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02048 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 125 | Болховский район | д. Чегодаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02048 | ул. Центральная, д. 6 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 126 | Болховский район | д. Чегодаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02048 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 127 | Болховский район | д. Чегодаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02048 | ул. Центральная, д. 11 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 128 | Болховский район | д. Чегодаево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02098 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 129 | Болховский район | д. Чегодаево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02048 | ул. Центральная, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 130 | Болховский район | д. Черногрязка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04004 | ул. Школьная, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 131 | Болховский район | п. Щербовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00041 | ул. Цветочная, д. 2 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 132 | Болховский район | п. Щигровский Второй | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00042 | ул. Окружная, д. 24 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 133 | Болховский район | п. Щигровский Второй | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00943 | ул. Окружная, д. 35 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 134 | Болховский район | п. Щигровский Второй | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02041 | ул. Окружная, д. 37 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 135 | Болховский район | п. Щигровский Первый | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01417 | ул. Куйбышева, д. 4 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 136 | Болховский район | сл. Ямские Выселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02637 | ул. Садовая, д. 27 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 137 | Болховский район | п. Ясная Поляна | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00043 | ул. Садовая, д. 19 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Март | 2023 |
| 138 | Верховский район | д. Березовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01127 | КН ЗУ 57:19:1270101:16 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2022 |
| 139 | Верховский район | д. Березовец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02316 | д. 4 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 140 | Верховский район | д. Большой Синковец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01368 | ул. Луговая, д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 141 | Верховский район | д. Большой Синковец | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01301 | ул. Солнечная, д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Ноябрь | 2022 |
| 142 | Верховский район | д. Большой Синковец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01301 | ул. Солнечная, д. 8 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 143 | Верховский район | с. Верхняя Залегощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02064 | ул. Большой Выгон, д. 6 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 144 | Верховский район | с. Верхняя Залегощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02097 | ул. Большой Выгон, д. 8 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 145 | Верховский район | с. Верхняя Залегощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02133 | ул. Большой Выгон, д. 9 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 146 | Верховский район | с. Верхняя Залегощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02145 | ул. Большой Выгон, д. 11 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 147 | Верховский район | пгт. Верховье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00786 | ул. Дзержинского, д. 28 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 148 | Верховский район | пгт. Верховье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04803 | ул. Кладовщикова, д. 10 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 149 | Верховский район | пгт. Верховье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04054 | ул. Коминтерна, д. 56 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 150 | Верховский район | пгт. Верховье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04639 | ул. Крупской, д. 16а |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 151 | Верховский район | пгт. Верховье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02727 | ул. Мичуринская, д. 6 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 152 | Верховский район | пгт. Верховье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02728 | ул. Пионерская, д. 34 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 153 | Верховский район | пгт. Верховье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00045 | пер. Пушкина, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 154 | Верховский район | д. Верховье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01418 | ул. Ягодная, д. 26а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 155 | Верховский район | д. Верховье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01128 | ул. Ягодная, д. 44 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 156 | Верховский район | с. Галичье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01419 | ул. Весенняя, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 157 | Верховский район | с. Галичье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02501 | ул. Тенистая, д. 36 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 158 | Верховский район | д. Даменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02063 | ул. Береговая, д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 159 | Верховский район | д. Даменка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01350 | ул. Береговая, д. 14 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Май | 2023 |
| 160 | Верховский район | д. Даменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02058 | ул. Береговая, д. 15 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 161 | Верховский район | д. Даменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02119 | ул. Береговая, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 162 | Верховский район | д. Даменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01343 | пер. Дачный, д. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 163 | Верховский район | д. Дедово | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01326 | КН ЗУ 57:19:0020301:1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 164 | Верховский район | д. Дедово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01338 | ул. Мира, д. 16 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Май | 2023 |
| 165 | Верховский район | д. Дедово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02605 | ул. Центральная, д. 68 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 166 | Верховский район | д. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00787 | д. 10 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 167 | Верховский район | д. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00787 | д. 12 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 168 | Верховский район | д. Каменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04689 | д. 12 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 169 | Верховский район | д. Каменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01099 | д. 18 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 170 | Верховский район | д. Каменка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01420 | д. 19 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 171 | Верховский район | д. Каменка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00051 | д. 30 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 172 | Верховский район | д. Капитановка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01100 | ул. Лесная, д. 14 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 173 | Верховский район | д. Капитановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00788 | ул. Садовая, д. 5, кв. 2 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 174 | Верховский район | д. Капитановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00052 | ул. Садовая, д. 8 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 175 | Верховский район | д. Кобзевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00053 | ул. Заречная, д. 5 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2022 |
| 176 | Верховский район | д. Кобзевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00053 | ул. Заречная, д. 7 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 177 | Верховский район | д. Кобзевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04029 | ул. Заречная, д. 8 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 178 | Верховский район | с. Корсунь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03008 | ул. Раздольная, д. 16а |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 179 | Верховский район | с. Корсунь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03002 | ул. Раздольная, д. 16 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 180 | Верховский район | с. Корсунь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01421 | ул. Раздольная, д. 31 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 181 | Верховский район | с. Красное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00055 | пер. Ленинский, д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 182 | Верховский район | д. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02065 | КН ЗУ 57:19:0420101:32 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 183 | Верховский район | д. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01307 | д. 25 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 184 | Верховский район | д. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00771 | д. 26 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 185 | Верховский район | д. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02044 | д. 27 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 186 | Верховский район | д. Круглое | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00771 | д. 28 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Март | 2023 |
| 187 | Верховский район | п. Миллионный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02017 | д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 188 | Верховский район | д. Мочилы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02828 | д. 33 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 189 | Верховский район | с. Пеньшино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00056 | ул. Барская, д. 24 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 190 | Верховский район | с. Пеньшино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02951 | ул. Молодежная, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 191 | Верховский район | с. Пеньшино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00057 | ул. Молодежная, д. 22 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2022 |
| 192 | Верховский район | п. Первомайский | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01336 | д. 1 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Май | 2023 |
| 193 | Верховский район | п. Рассвет | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01422 | д. 25 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 194 | Верховский район | с. Русский Брод | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00059 | ул. А. Гайтеровой, д. 8, к. б |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 195 | Верховский район | с. Русский Брод | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02379 | ул. Заречная, д. 23а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 196 | Верховский район | с. Русский Брод | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01423 | ул. Кооперативная, д. 59а |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 197 | Верховский район | с. Русский Брод | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02665 | ул. Кооперативная, д. 149, кв. 1 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 198 | Верховский район | с. Русский Брод | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02944 | ул. Привокзальная, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 199 | Верховский район | с. Русский Брод | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02973 | ул. Советская, д. 32 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 200 | Верховский район | д. Сидоровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04062 | д. 10 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 201 | Верховский район | д. Сидоровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04062 | д. 13 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 202 | Верховский район | п. Скорятино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03271 | ул. Центральная, д. 26 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 203 | Верховский район | с. Среднее | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00063 | ул. Дачная, д. 1 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Февраль | 2023 |
| 204 | Верховский район | с. Среднее | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02120 | ул. Дачная, д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 205 | Верховский район | с. Среднее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00063 | ул. Дачная, д. 13 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 206 | Верховский район | с. Среднее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02034 | ул. Дружба, д. 4 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 207 | Верховский район | с. Среднее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02033 | пер. Мирный, д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 208 | Верховский район | с. Среднее | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00061 | пер. Мирный, д. 3 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Июнь | 2023 |
| 209 | Верховский район | с. Среднее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00061 | пер. Мирный, д. 4 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 210 | Верховский район | с. Среднее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00061 | пер. Мирный, д. 6 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 211 | Верховский район | с. Среднее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00061 | пер. Мирный, д. 7 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 212 | Верховский район | с. Среднее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02068 | ул. Полевая, д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 213 | Верховский район | с. Среднее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00063 | ул. Полевая, д. 4 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 214 | Верховский район | с. Среднее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02045 | ул. Полевая, д. 6 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 215 | Верховский район | п. Суровцев | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00064 | ул. Полевая, д. 6 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Октябрь | 2022 |
| 216 | Верховский район | п. Суровцев | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02525 | ул. Полевая, д. 7 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 217 | Верховский район | с. Теляжье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02067 | ул. Молодежная, д. 38а |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 218 | Верховский район | с. Теляжье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00752 | ул. Трудовая, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 219 | Верховский район | с. Троицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01424 | ул. Большая, д. 11 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 220 | Верховский район | с. Троицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00067 | ул. Заречная, д. 14 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 221 | Верховский район | с. Троицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02022 | ул. Заречная, д. 16 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 222 | Верховский район | с. Троицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01320 | ул. Заречная, д. 30 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 223 | Верховский район | с. Троицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00066 | ул. Луговая, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 224 | Верховский район | д. Труды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04650 | ул. Ливенская, д. 31 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 225 | Верховский район | д. Туровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02035 | ул. Заречная, д. 7 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 226 | Верховский район | д. Туровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00068 | ул. Мира, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 227 | Верховский район | д. Туровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04032 | ул. Мира, д. 8 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 228 | Верховский район | д. Туровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02037 | ул. Набережная, д. 11 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 229 | Верховский район | д. Шатилово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00069 | д. 13 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Ноябрь | 2022 |
| 230 | Глазуновский район | д. Александровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00070 | ул. Набережная, д. 8 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 231 | Глазуновский район | д. Александровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02918 | ул. Солнечная, д. 19 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 232 | Глазуновский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01056 | ул. Веселый Бережок, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 233 | Глазуновский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04403 | ул. Воробьевская, д. 1 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 234 | Глазуновский район | с. Богородское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00071 | ул. Слободская, д. 33 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2022 |
| 235 | Глазуновский район | с. Богородское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01426 | ул. Слободская, д. 35 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 236 | Глазуновский район | с. Богородское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01427 | ул. Слободская, д. 68 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 237 | Глазуновский район | с. Богородское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02435 | ул. Слободская, д. 79 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 238 | Глазуновский район | с. Богородское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02430 | ул. Слободская, д. 92 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| 239 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02302 | ул. Гоголя, д. 11 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 240 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04500 | ул. Дружбы, д. 11 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 241 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01129 | ул. Дружбы, д. 13 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 242 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01429 | ул. Ленина, д. 55, кв. 3 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 243 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00789 | ул. Ленина, д. 248 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 244 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01428 | ул. Победы, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 245 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01430 | ул. Привокзальная, д. 61 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 246 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01431 | ул. Раздольная, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 247 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00790 | ул. Рябиновая, д. 15 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 248 | Глазуновский район | пгт. Глазуновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03154 | ул. Энтузиастов, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 249 | Глазуновский район | д. Глазуново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00917 | ул. Центральная, д. 25Б |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 250 | Глазуновский район | д. Глебово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01432 | ул. Мира, д. 7 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 251 | Глазуновский район | д. Глебово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03202 | ул. Совхозная, д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 252 | Глазуновский район | с. Гнилуша | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01433 | ул. Раздольная, д. 16 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 253 | Глазуновский район | д. Золотая Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02763 | ул. Богомоловская, д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 254 | Глазуновский район | д. Золотая Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02764 | ул. Богомоловская, д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 255 | Глазуновский район | д. Золотая Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02765 | ул. Богомоловская, д. 25 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 256 | Глазуновский район | д. Золотая Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02805 | ул. Богомоловская, д. 31 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 257 | Глазуновский район | д. Комаревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04333 | ул. Зеленая, д. 4 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 258 | Глазуновский район | с. Красная Слободка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02031 | ул. Березина, д. 36 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 259 | Глазуновский район | с. Красная Слободка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01341 | ул. Леонтьева, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 260 | Глазуновский район | с. Красная Слободка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03228 | ул. Похвальная, д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 261 | Глазуновский район | д. Кунач | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01216 | ул. Мира, д. 13а |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 262 | Глазуновский район | д. Кунач | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03238 | ул. Мира, д. 36б |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 263 | Глазуновский район | д. Кунач | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01378 | ул. Мира, д. 47 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 264 | Глазуновский район | д. Ловчиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02388 | ул. Почтовая, д. 4а, кв. 2 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 265 | Глазуновский район | д. Ловчиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01434 | ул. Солнечная, д. 21 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 266 | Глазуновский район | д. Ловчиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02844 | ул. Солнечная, д. 28 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2024 |
| 267 | Глазуновский район | д. Ловчиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04400 | ул. Солнечная, д. 36 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 268 | Глазуновский район | д. Ловчиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01435 | ул. Солнечная, д. 39, кв. 2 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 269 | Глазуновский район | д. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01436 | ул. Заречная, д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 270 | Глазуновский район | с. Подолянь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04459 | ул. Степная, д. 26 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 271 | Глазуновский район | с. Подолянь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04480 | ул. Степная, д. 29 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 272 | Глазуновский район | п. Соревнование | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01379 | ул. Ветеранов, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 273 | Глазуновский район | п. Соревнование | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04332 | ул. Ветеранов, д. 16 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 274 | Глазуновский район | п. Соревнование | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00747 | ул. Железнодорожная, д. 16 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 275 | Глазуновский район | с. Тагино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01437 | ул. Сарафановская, д. 11 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 276 | Глазуновский район | с. Тагино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02573 | ул. Сидоровская, д. 10 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 277 | Глазуновский район | п. Ясная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00791 | ул. Лесная, д. 25 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 278 | Глазуновский район | п. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04626 | ул. Набережная, д. 45 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 279 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02587 | ул. Аникушкина, д. 12 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 280 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02708 | ул. Аникушкина, д. 20 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 281 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01438 | пер. Ануфриевский, д. 26 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 282 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01130 | ул. Аркадия Шипунова, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 283 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00991 | ул. Бутуровка 2-я, д. 21 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 284 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03275 | ул. Воронежская, д. 48 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 285 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02839 | пер. Воротынский, д. 13 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 286 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02766 | пер. Воротынский, д. 18 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 287 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01439 | ул. Гагарина, д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 288 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04331 | ул. Городнянского, д. 50 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 289 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04652 | ул. Денисова, д. 32в |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| 290 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01440 | ул. Дружбы Народов, д. 50 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 291 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04804 | ул. Жилевская, д. 35 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 292 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02746 | ул. Жилевская, д. 36 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 293 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03199 | ул. Заливенская, д. 30а |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 294 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01441 | ул. Заливенская, д. 38 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 295 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00211 | ул. Заливенская, д. 78Б |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 296 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02751 | пер. Западный, д. 3 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 297 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03177 | пер. Земляничный, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 298 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03160 | ул. Карла Маркса, д. 14 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 299 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03071 | ул. Колхозная, д. 16 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 300 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01131 | ул. Костенко, д. 19 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 301 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03287 | ул. Крестьянская, д. 45а |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 302 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02323 | ул. Курская, д. 233а |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 303 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04832 | пер. Луговой, д. 4а |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 304 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00792 | ул. Любушкина, д. 35 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 305 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00212 | ул. Мира, д. 83 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 306 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00215 | ул. Молодежная, д. 103 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 307 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02367 | ул. Молодежная 2-я, д. 30б |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 308 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01442 | ул. Молодежная 2-я, д. 54 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 309 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02978 | пер. Московский, д. 2г |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 310 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02296 | ул. Муравская, д. 38 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 311 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04493 | ул. Набережная 1-я, д. 16в |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| 312 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01111 | пер. Объездной, д. 12 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 313 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04725 | ул. Орловская, д. 74 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 314 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03121 | пер. Песочный, д. 66 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 315 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04641 | ул. Покровская, д. 36 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 316 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04584 | ул. Пухова, д. 50 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 317 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01444 | ул. Садовая, д. 87 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 318 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02384 | ул. Свердлова, д. 21д |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 319 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02833 | ул. Свердлова, д. 67 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 320 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04640 | пер. Серболовский, д. 5 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 321 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02974 | ул. Сергея Белоцерковского, д. 1а |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| 322 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01445 | ул. Строительная, д. 12а |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 323 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01446 | пер. Успенский, д. 6 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 324 | город Ливны | город Ливны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04425 | пер. Успенский, д. 9 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 325 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02829 | ул. Фрунзе, д. 77а |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 326 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00213 | ул. Чернавская, д. 9 |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 327 | город Ливны | город Ливны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02451 | ул. Чкалова, д. 27 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 328 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02275 | ул. 9 Мая, д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 329 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02608 | ул. 9 Мая, д. 14 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 330 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04726 | ул. 9 мая, д. 16 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 331 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02363 | ул. А. Рева, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 332 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00841 | ул. А.Ф. Печуриной, д. 23 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 333 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04711 | ул. А.Ф. Печуриной, д. 29 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 334 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04540 | ул. Бабухина А.И., д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 335 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04579 | ул. Бабухина А.И., д. 12 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 336 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02465 | ул. Бабухина А.И., д. 21 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 337 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01664 | пер. Больничный, д. 8 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 338 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01670 | ул. В. Жуковского, д. 16 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 339 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03104 | ул. В. Жуковского, д. 30а |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 340 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01665 | ул. Вавилова А.А., д. 16 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 341 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02593 | ул. Вознесенского М.А., д. 3 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 342 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02485 | ул. Вознесенского М.А., д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 343 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04709 | ул. Гагарина, д. 127а |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 344 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02368 | ул. Гагарина, д. 10/1 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 345 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02484 | ул. Генерала Горбатова, д. 4/1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 346 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02770 | ул. Грекова, д. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 347 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03105 | ул. Грекова, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 348 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04530 | ул. Д. Д. Лелюшенко, д. 7а |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 349 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03197 | ул. Давыдова, д. 15 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 350 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02348 | ул. Давыдова, д. 25 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 351 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00837 | ул. Давыдова, д. 28 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 352 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04531 | ул. Данкова, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 353 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04805 | ул. Данкова, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 354 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04754 |  | ул. Данкова, д. 8 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 355 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02847 | ул. Данкова, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 356 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00838 | ул. Данкова, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 357 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01666 | ул. Данкова, д. 17 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 358 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01667 | ул. Ермакова А.И., д. 5 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 359 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01668 | ул. Ермакова А.И., д. 9 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 360 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04543 | ул. Жегалкина И.И., д. 4 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 361 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01669 | ул. Жегалкина И.И., д. 7 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 362 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03320 | ул. Жегалкина И.И., д. 25 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 363 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03118 | ул. Заречная, д. 4 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 364 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01672 | ул. К. Симонова, д. 9/1 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 365 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02729 | ул. Караулова Гора, д. 60 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 366 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00996 | ул. Карла Маркса, д. 25 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 367 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02883 | ул. Кожушко С.М., д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 368 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00253 | ул. Кожушко С.М., д. 4 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 369 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01671 | ул. Кожушко С.М., д. 8 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 370 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02409 | ул. Кожухова В.Н., д. 13 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 371 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02412 | пер. Комсомольский, д. 9 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 372 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04573 | ул. Котлова А.Н., д. 12 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 373 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00839 | ул. Круглова, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 374 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01033 | ул. Круглова, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 375 | город Мценск | город Мценск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04755 |  | ул. Круглова, д. 12 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 376 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02256 | ул. Круглова, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 377 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04426 | ул. Ленина, д. 63 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 378 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00840 | ул. Ленина, д. 65/1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 379 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00997 | ул. Лицейская, д. 29 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 380 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04756 |  | ул. Макарова Д.А., д. 18 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 381 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02682 | ул. Макарова Д.А., д. 20 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 382 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02685 | ул. Мичурина, д. 21а |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 383 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02532 | ул. Мичурина, д. 21б |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 384 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02915 | ул. Мичурина, д. 36 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 385 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02623 | ул. Орловская, д. 16 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 386 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00251 | пер. Рабочий, д. 22 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 387 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00998 | ул. Советская, д. 2д |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 388 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01673 | ул. Советская, д. 4а |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 389 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04757 |  | мкр. Солнечный, д. 8 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 390 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02250 | мкр. Солнечный, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 391 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02251 | мкр. Солнечный, д. 43 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 392 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02252 | мкр. Солнечный, д. 45 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 393 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02253 | мкр. Солнечный, д. 51 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 394 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03161 | мкр. Солнечный, д. 52, КН ЗУ 57:27:0020225:136 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 395 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01675 | мкр. Спасский, д. 111 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 396 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02470 | мкр. Спасский, д. 170 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 397 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01676 | мкр. Спасский, д. 171 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 398 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01674 | мкр. Спасский, д. 92/2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 399 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04538 | ул. Старых, д. 7 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 400 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01231 | ул. Старых, д. 8 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 401 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02815 | ул. Стрелковая, д. 4 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 402 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02908 | ул. Стрелковая, д. 6 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 403 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02452 | ул. Стрелковая, д. 8 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 404 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02942 | ул. Стрелковая, д. 18 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 405 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03168 | ул. Стрелковая, д. 19 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2024 |
| 406 | город Мценск | город Мценск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02483 | ул. Стрелковая, д. 21 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 407 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01677 | ул. Тургенева, д. 13 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 408 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02984 | ул. Тютчева, д. 30 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 409 | город Мценск | город Мценск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02413 | ул. Фатеева, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 410 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01447 | ул. 4-я Курская, д. 94 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 411 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02579 | ул. 5 Августа, д. 41 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 412 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01448 | ул. Абрамова и Соколова, д. 12б |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 413 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04037 | ул. Апухтина, д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 414 | город Орел | город Орел | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00332 | ул. Апухтина, д. 25 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2025 |
| 415 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00793 | ул. Апухтина, д. 65 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 416 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02734 | ул. Афонина, д. 68 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 417 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01449 | ул. Баграмяна, д. 23 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 418 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04718 | ул. Базовая, КН ЗУ 57:25:0010824:209 |  | 1 |  | Май | 2025 |
| 419 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02177 | ул. Благининой, д. 41 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 420 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04577 | ул. Благининой, д. 57Б |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 421 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02165 | ул. Благининой, д. 58 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 422 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04642 | ул. Васильковая, КН ЗУ 57:25:0040408:3035 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 423 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01450 | ул. Васильковая, д. 24 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 424 | город Орел | город Орел | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00324 | ул. Гагарина, д. 56 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 425 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04561 | ул. Гапеева, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 426 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02333 | пер. Городской, д. 21 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 427 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03169 | ул. Грузовая, д. 60 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 428 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02205 | ул. Гусева, д. 4 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 429 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02164 | ул. Дениса Давыдова, д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 430 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02792 | ул. Железнодорожная, д. 22 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 431 | город Орел | город Орел | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00326 | ул. Заводская, д. 4 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2022 |
| 432 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04467 | пер. Заливной, д. 3а |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 433 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03072 | пер. Индустриальный, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 434 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02157 | ул. Калинникова, д. 61а |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 435 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02156 | ул. Калинникова, д. 63а |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 436 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02234 | ул. Катукова, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 437 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02163 | ул. Катукова, д. 43 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 438 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03310 | ул. Каштановая, д. 42 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 439 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02173 | ул. Каштановая, д. 43 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 440 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02182 | ул. Каштановая, д. 33/1 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 441 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02166 | ул. Кленовая, д. 32 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 442 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04524 | ул. Кленовая, д. 37 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 443 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00950 | ул. Кленовая, д. 44 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 444 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04557 | ул. Колпакчи, д. 57Б |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 445 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03089 | ул. Колхозная, д. 40/1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 446 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01452 | ул. Кольцевая, д. 2Б/2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 447 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03178 | ул. Кольцевая, д. 28 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2024 |
| 448 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02218 | ул. Контактная, д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2024 |
| 449 | город Орел | город Орел | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02228 | ул. Краснозоренская, д. 11а |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 450 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00328 | ул. Краснозоренская, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 451 | город Орел | город Орел | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00333 | ул. Лавриненко, д. 17 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 452 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01453 | ул. Леженка, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 453 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00992 | ул. Леженка, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 454 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01454 | ул. Леженка, д. 31 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 455 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02565 | ул. Лужковская, д. 43 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 456 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03033 | ул. Лужковская, д. 76 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 457 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01455 | ул. Лужковская, д. 133в |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 458 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01456 | ул. Лужковская, д. 140а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 459 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01132 | пер. Лужковский, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 460 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00334 | пер. Лужковский, д. 33 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2022 |
| 461 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02179 | ул. Магистральная, д. 19 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 462 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04643 | ул. Машиностроительная, д. 9К |  | 1 |  | Июль | 2025 |
| 463 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04625 | ул. Медведева, д. 3 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 464 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04806 | ул. Михаила Стаховича, д. 9 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 465 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04727 | ул. Михаила Стаховича, з/у 11, КН ЗУ 57:25:0040408:434 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 466 | город Орел | город Орел | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00329 | ул. Молдавская, д. 4 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| 467 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00330 | ул. Молодежная, д. 26 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 468 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03088 | ул. Новосильская, д. 161 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 469 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03252 | ул. Орелстроевская, д. 45а |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 470 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02410 | пер. Отрадный, д. 2 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 471 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04472 | ул. Песковская, д. 117/1 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 472 | город Орел | город Орел | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02183 | ул. Полевая, д. 38 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2025 |
| 473 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02243 | ул. Поликарпова, д. 118/1 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 474 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02793 | ул. Политехническая, д. 20 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 475 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04509 | ул. Половецкая, д. 25 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 476 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02866 | ул. Половецкая, д. 43а |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 477 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02548 | пер. Проходной, д. 6 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 478 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02806 | пер. Прядильный, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 479 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04504 | ул. Пятницкая, д. 18 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 480 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03186 | ул. Пятницкая, д. 75/1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 481 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01459 | ул. Радужная, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 482 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04414 | ул. Свердлова, д. 1А |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 483 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02674 | ул. Светлая, д. 19 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 484 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04671 | ул. Северная, д. 21А |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 485 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04036 | ул. Серпуховская, д. 35б |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 486 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02160 | пер. Сечкина, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 487 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00796 | ул. Сечкина, д. 9 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 488 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02169 | тер. СНТ Буревестник, д. 34 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 489 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02171 | тер. СНТ Буревестник, д. 169 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 490 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02180 | тер. СНТ Буревестник, стр. 179 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 491 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02190 | тер. СНТ Буревестник, д. 208 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 492 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02181 | тер. СНТ Буревестник, д. 240 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 493 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03111 | тер. СНТ Буревестник, д. 292 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 494 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02189 | тер. СНТ Буревестник, д. 298 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 495 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04529 | тер. СНТ Буревестник, д. 307 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 496 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02201 | тер. СНТ Буревестник, д. 312 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 497 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04600 | тер. СНТ Буревестник, д. 331 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 498 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02194 | тер. СНТ Буревестник, д. 333 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 499 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02170 | тер. СНТ Буревестник, д. 350 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 500 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04807 | тер. СНТ Буревестник, д. 385 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 501 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02214 | тер. СНТ Буревестник, д. 403 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 502 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02219 | тер. СНТ Буревестник, д. 428 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2024 |
| 503 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04674 | тер. СНТ Приборист-1, ул. Пархоменко 1 "а" д. 2 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 504 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02096 | тер. СНТ Приборист-1, д. 11 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 505 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02108 | тер. СНТ Приборист-1, ул. Пархоменко, з/у 24, КН ЗУ 57:25:0010806:21 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 506 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04019 | тер. СНТ Приборист-1, ул. Пархоменко, 1А, з/у 53, КН ЗУ 57:25:0010806:44 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" |  | Декабрь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" |  | Декабрь | 2024 |
| 507 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00337 | ул. Спасская, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 508 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04612 | пер. Суворовский, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 509 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02495 | ул. Техническая, д. 2а |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 510 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01217 | ул. Трудовых Резервов, д. 44 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 511 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02753 | ул. Трудовых Резервов, д. 58 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 512 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03044 | ул. Узловая, д. 30 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 513 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04808 | ул. Фестивальная, д. 8/1 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 514 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04629 | пер. Харьковский, д. 2б |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 515 | город Орел | город Орел | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00797 | пер. Шпагатный, д. 10а |  | 1 |  | Май | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2022 |
| 516 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02158 | ул. Щепкина, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 517 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01460 | ул. Элеваторная, д. 46а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 518 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03212 | ул. Элеваторная, д. 29/1 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 519 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04329 | ул. Энгельса, д. 83а/1 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 520 | город Орел | город Орел | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01461 | ул. Юрина, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 521 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03078 | ул. Яблочная, д. 84 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 522 | город Орел | город Орел | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01462 | ул. Яблочная, д. 140 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 523 | Дмитровский район | д. Алешинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02675 | д. 17 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 524 | Дмитровский район | д. Аношинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01133 | д. 18 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 525 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04544 | ул. Тихая, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 526 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04690 | д. 6б |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 527 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02496 | д. 25Б |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 528 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00075 | д. 33а |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 529 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00801 | д. 45а |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 530 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01134 | д. 63 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 531 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01468 | д. 69 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 532 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01469 | д. 72 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 533 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03003 | д. 79А |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 534 | Дмитровский район | п. Артель-Труд | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01470 | д. 80а |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 535 | Дмитровский район | с. Балдыж | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00076 | д. 4Б |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 536 | Дмитровский район | с. Балдыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01471 | д. 22 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 537 | Дмитровский район | с. Балдыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01472 | д. 75 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 538 | Дмитровский район | с. Бородино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03187 | д. 17 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 539 | Дмитровский район | с. Бородино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02919 | д. 18 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 540 | Дмитровский район | с. Бородино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03311 | д. 25 |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| 541 | Дмитровский район | с. Бородино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04692 | д. 37 |  | 1 |  | Июнь | 2025 |
| 542 | Дмитровский район | с. Брянцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02615 | д. 12 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 543 | Дмитровский район | с. Брянцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02566 | д. 27 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 544 | Дмитровский район | с. Брянцево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02624 | д. 36 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2024 |
| 545 | Дмитровский район | с. Брянцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02948 | д. 44 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 546 | Дмитровский район | с. Брянцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02300 | д. 51 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 547 | Дмитровский район | с. Брянцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03312 | д. 72 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 548 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02755 | д. 37 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 549 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02790 | д. 42 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 550 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00077 | д. 71 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 551 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00077 | д. 82 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 552 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02823 | д. 101 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 553 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01113 | д. 102 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 554 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01474 | д. 108 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 555 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02896 | д. 109 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 556 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02816 | д. 139 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 557 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01475 | д. 143 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 558 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01476 | д. 152 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 559 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01477 | д. 157 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 560 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03061 | д. 175 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 561 | Дмитровский район | д. Бычки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04558 | д. 178 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 562 | Дмитровский район | д. Вертякино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01478 | д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 563 | Дмитровский район | д. Вертякино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00078 | д. 15 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 564 | Дмитровский район | д. Вертякино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00078 | д. 16 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 565 | Дмитровский район | д. Вертякино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00078 | д. 37А |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 566 | Дмитровский район | п. Высокий | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04617 | ул. Новая, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 567 | Дмитровский район | д. Горбуновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03179 | д. 131 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 568 | Дмитровский район | д. Горбуновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01480 | д. 136Б |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 569 | Дмитровский район | д. Горбуновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00079 | д. 140 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 570 | Дмитровский район | д. Горбуновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04330 | д. 145 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 571 | Дмитровский район | д. Горбуновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01479 | д. 20, кв. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 572 | Дмитровский район | с. Девятино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01481 | д. 13 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 573 | Дмитровский район | с. Девятино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04618 | д. 16 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 574 | Дмитровский район | с. Девятино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03300 | д. 55 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 575 | Дмитровский район | г. Дмитровск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00080 | ул. Братьев Овинниковых, д. 30а |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 576 | Дмитровский район | г. Дмитровск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01463 | ул. Интернациональная, д. 115 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 577 | Дмитровский район | г. Дмитровск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02730 | ул. Коммунистическая, д. 70 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 578 | Дмитровский район | г. Дмитровск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03301 | ул. Красная, д. 50 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 579 | Дмитровский район | г. Дмитровск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00081 | ул. Красная, д. 74а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 580 | Дмитровский район | г. Дмитровск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01464 | ул. Красная, д. 101а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 581 | Дмитровский район | г. Дмитровск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00081 | ул. Красная, д. 151, кв. 1 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 582 | Дмитровский район | г. Дмитровск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01465 | пер. Красный 1-й, д. 10 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 583 | Дмитровский район | г. Дмитровск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01466 | ул. Лесная, д. 25 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 584 | Дмитровский район | г. Дмитровск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02812 | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 14 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 585 | Дмитровский район | г. Дмитровск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00799 | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 61 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 586 | Дмитровский район | г. Дмитровск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00800 | ул. Революционная, д. 47а |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 587 | Дмитровский район | г. Дмитровск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01467 | пер. Фабричный, д. 7 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 588 | Дмитровский район | г. Дмитровск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02756 | пер. Фабричный, д. 17 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 589 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03012 | ул. Дорожная, д. 6 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 590 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04473 | ул. Зеленая, д. 7 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 591 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00802 | д. 68, кв. 1 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 592 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02611 | ул. Лесная, д. 6 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 593 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01137 | ул. Лесная, д. 12 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 594 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01487 | ул. Лесная, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 595 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03013 | ул. Лесная, д. 21 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 596 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01486 | д. 68, кв. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 597 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01488 | пер. Поповкин, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 598 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01489 | пер. Поповкин, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 599 | Дмитровский район | с. Долбенкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02282 | ул. Раздольная, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 600 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04694 | ул. Раздольная, д. 24 |  | 1 |  | Март | 2025 |
| 601 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02511 | д. 90б |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 602 | Дмитровский район | с. Долбенкино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02540 | д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2024 |
| 603 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02904 | ул. Сосновая, д. 4 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 604 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03006 | ул. Сосновая, д. 7 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 605 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01482 | д. 9 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 606 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01490 | ул. Сосновая, д. 10а |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 607 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01483 | д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 608 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02461 | д. 12 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 609 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03306 | ул. Сосновая, д. 14 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 610 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01491 | ул. Сосновая, д. 17 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 611 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03180 | ул. Сосновая, д. 18 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 612 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01136 | д. 18 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 613 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02612 | ул. Сосновая, д. 19 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 614 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02794 | д. 23 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 615 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01484 | д. 29 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 616 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02462 | д. 37 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2024 |
| 617 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01136 | д. 63а |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 618 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01485 | д. 65а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 619 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00802 | д. 66 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 620 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01136 | д. 69 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 621 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00802 | д. 71 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 622 | Дмитровский район | с. Долбенкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02567 | д. 89 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 623 | Дмитровский район | с. Домаха | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01492 | д. 88 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 624 | Дмитровский район | с. Домаха | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00084 | д. 115 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 625 | Дмитровский район | д. Дружно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02380 | д. 49 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 626 | Дмитровский район | д. Дружно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01493 | д. 92а |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 627 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00085 | д. 3 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 628 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00085 | д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 629 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01494 | д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 630 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01495 | д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 631 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00085 | д. 18 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 632 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00085 | д. 19 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 633 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01496 | д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 634 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00085 | д. 24 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 635 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00085 | д. 39 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 636 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01080 | д. 44 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 637 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00085 | д. 54 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 638 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02848 | д. 56 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 639 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00085 | д. 72 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 640 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00085 | д. 75 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 641 | Дмитровский район | д. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02809 | д. 76 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 642 | Дмитровский район | с. Крупышино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02928 | д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 643 | Дмитровский район | д. Кучеряевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02720 | д. 16, корпус А |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 644 | Дмитровский район | д. Кучеряевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03122 | д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 645 | Дмитровский район | д. Кучеряевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02997 | д. 17 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 646 | Дмитровский район | д. Кучеряевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02884 | д. 27 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 647 | Дмитровский район | с. Лубянки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03321 | д. 13 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 648 | Дмитровский район | с. Лубянки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02497 | д. 103 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 649 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01497 | д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 650 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03024 | д. 2 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 651 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03316 | д. 3 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 652 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01498 | д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 653 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03147 | д. 7 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 654 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03140 | д. 33 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 655 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01499 | д. 74 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 656 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01500 | д. 83 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2023 |
| 657 | Дмитровский район | с. Малое Боброво | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01501 | д. 114 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 658 | Дмитровский район | с. Малое Кричино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01138 | д. 44 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 659 | Дмитровский район | с. Малое Кричино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01138 | д. 45 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 660 | Дмитровский район | с. Морево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04487 | д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 661 | Дмитровский район | с. Морево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01502 | д. 31а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 662 | Дмитровский район | с. Морево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01503 | д. 63 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 663 | Дмитровский район | с. Морево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02780 | д. 73 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 664 | Дмитровский район | с. Морево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00089 | д. 74 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 665 | Дмитровский район | д. Мошки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02272 | д. 6 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 666 | Дмитровский район | д. Мошки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04665 | д. 16 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 667 | Дмитровский район | д. Мошки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00090 | д. 32 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 668 | Дмитровский район | д. Мошки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02669 | д. 45 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 669 | Дмитровский район | д. Мошки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00090 | д. 48 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 670 | Дмитровский район | д. Мошки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01505 | д. 53 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 671 | Дмитровский район | д. Мошки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01506 | д. 55 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 672 | Дмитровский район | д. Мошки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00090 | д. 57 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 673 | Дмитровский район | д. Мошки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00803 | д. 68 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 674 | Дмитровский район | п. Новомихайловский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02791 | д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 675 | Дмитровский район | п. Новомихайловский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03142 | д. 4 |  | 1 |  | Январь | 2026 |
| 676 | Дмитровский район | п. Новомихайловский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02933 | д. 21 |  | 1 |  | Январь | 2026 |
| 677 | Дмитровский район | п. Новомихайловский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04496 | д. 24 |  | 1 |  | Январь | 2026 |
| 678 | Дмитровский район | п. Новомихайловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02934 | д. 43 |  | 1 |  | Апрель | 2026 |
| 679 | Дмитровский район | п. Новомихайловский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02935 | д. 44 |  | 1 |  | Январь | 2026 |
| 680 | Дмитровский район | п. Озерки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02670 | д. 2 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 681 | Дмитровский район | п. Опека | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01139 | д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 682 | Дмитровский район | п. Опека | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04619 | д. 15 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 683 | Дмитровский район | п. Опека | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01139 | д. 16а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 684 | Дмитровский район | п. Опека | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01507 | д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 685 | Дмитровский район | п. Опека | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04620 | д. 24 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 686 | Дмитровский район | п. Опека | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01139 | д. 25а |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 687 | Дмитровский район | п. Опека | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04460 | д. 47 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 688 | Дмитровский район | п. Опека | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01508 | д. 50 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 689 | Дмитровский район | п. Паньшино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03322 | д. 23 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 690 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03323 | д. 76, кв. 2 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 691 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01509 | д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 692 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02502 | д. 7 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 693 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03307 | д. 22 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 694 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03328 | д. 31 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 695 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01114 | д. 33 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 696 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02389 | д. 37 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 697 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01510 | д. 67 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2024 |
| 698 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01114 | д. 90 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 699 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02503 | д. 93 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 700 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00092 | д. 94 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 701 | Дмитровский район | с. Плоское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01511 | д. 95 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 702 | Дмитровский район | с. Привич | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03123 | д. 21 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 703 | Дмитровский район | с. Работьково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04691 | д. 25, кв. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 704 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01513 | ул. Заозерная, д. 5 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 705 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03155 | ул. Заозерная, д. 7 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 706 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02949 | ул. Заозерная, д. 9 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 707 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04550 | ул. Заозерная, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 708 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03172 | ул. Молодежная, д. 6 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 709 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04695 | ул. Молодежная, д. 11 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 710 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03156 | ул. Молодежная, д. 12 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 711 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04621 | ул. Молодежная, д. 14 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 712 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04651 | д. 3А |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 713 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03170 | пр-д Набережный, д. 3 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 714 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03171 | пр-д Набережный, д. 4 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 715 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01140 | пр-д Набережный, д. 5 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 716 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02536 | д. 8а |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 717 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01140 | пр-д Набережный, д. 9 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 718 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01512 | д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 719 | Дмитровский район | п. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02436 | д. 14 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 720 | Дмитровский район | д. Рублино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01514 | д. 8 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 721 | Дмитровский район | с. Соломино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01141 | д. 34 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 722 | Дмитровский район | с. Столбище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00093 | д. 61 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 723 | Дмитровский район | п. Сторожище | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00094 | д. 1а |  | 1 |  | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 724 | Дмитровский район | п. Сторожище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01515 | д. 3 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 725 | Дмитровский район | п. Сторожище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02276 | д. 5 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 726 | Дмитровский район | п. Сторожище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01517 | д. 6 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 727 | Дмитровский район | п. Сторожище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02735 | д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 728 | Дмитровский район | п. Сторожище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02463 | д. 22 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 729 | Дмитровский район | п. Сторожище | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01518 | д. 56 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 730 | Дмитровский район | п. Сторожище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02385 | д. 60 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 731 | Дмитровский район | д. Талдыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01519 | д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 732 | Дмитровский район | д. Талдыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01520 | д. 15 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 733 | Дмитровский район | д. Талдыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01521 | д. 16а |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 734 | Дмитровский район | д. Талдыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01142 | д. 28 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 735 | Дмитровский район | д. Талдыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01522 | д. 38 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 736 | Дмитровский район | д. Талдыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00095 | д. 39 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 737 | Дмитровский район | д. Талдыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00095 | д. 40а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 738 | Дмитровский район | д. Талдыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01523 | д. 41 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 739 | Дмитровский район | д. Талдыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03283 | д. 43 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 740 | Дмитровский район | д. Талдыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01524 | д. 57 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 741 | Дмитровский район | д. Трубичино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02537 | д. 61, кв. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 742 | Дмитровский район | д. Трубичино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02975 | д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 743 | Дмитровский район | д. Трубичино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01525 | д. 77 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 744 | Дмитровский район | д. Трубичино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01526 | д. 85 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 745 | Дмитровский район | д. Трубичино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01218 | д. 136 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 746 | Дмитровский район | д. Хальзево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01527 | д. 47 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 747 | Дмитровский район | д. Хальзево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01528 | д. 50 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 748 | Дмитровский район | д. Хальзево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03336 | д. 53 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 749 | Дмитровский район | д. Хальзево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03195 | д. 55 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 750 | Дмитровский район | д. Хальзево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00096 | д. 60 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| 751 | Дмитровский район | д. Хальзево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01115 | д. 78 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 752 | Дмитровский район | с. Харланово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01530 | д. 1а |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 753 | Дмитровский район | с. Харланово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01529 | д. 1 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 754 | Дмитровский район | с. Харланово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00097 | д. 15 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 755 | Дмитровский район | с. Харланово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01219 | д. 30 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 756 | Дмитровский район | с. Харланово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02721 | д. 39 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 757 | Дмитровский район | с. Харланово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02722 | д. 46 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 758 | Дмитровский район | с. Харланово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02291 | д. 72 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 759 | Должанский район | д. Александровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01059 | ул. Речная, д. 9 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 760 | Должанский район | д. Александровка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02312 | ул. Речная, д. 13 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2024 |
| 761 | Должанский район | д. Александровка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01059 | ул. Речная, д. 15 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 762 | Должанский район | д. Александровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01531 | ул. Речная, д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 763 | Должанский район | с. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01532 | ул. Раздольная, д. 18 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 764 | Должанский район | д. Андрияновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00098 | ул. Прудная, д. 9 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 765 | Должанский район | с. Баранчик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02375 | ул. Луганская, д. 6 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 766 | Должанский район | с. Баранчик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03124 | ул. Центральная, д. 4а |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 767 | Должанский район | д. Воробьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00102 | ул. Полевая, д. 7 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 768 | Должанский район | д. Выгон | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01220 | ул. Центральная, д. 19, кв. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 769 | Должанский район | с. Вышнее Долгое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02313 | ул. Лесная, д. 8 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 770 | Должанский район | с. Вышнее Ольшаное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01533 | ул. Зареченская, д. 10 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 771 | Должанский район | с. Вышнее Ольшаное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02936 | ул. Мира, д. 7А |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 772 | Должанский район | с. Вышнее Ольшаное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02869 | ул. Озерская, д. 9 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2024 |
| 773 | Должанский район | с. Вышнее Ольшаное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02135 | ул. Октябрьская, д. 17а |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 774 | Должанский район | с. Вышнее Ольшаное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04809 | ул. Садовая, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 775 | Должанский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04810 | ул. Молодежная, д. 17 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 776 | Должанский район | д. Гремячка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00103 | ул. Солнечная, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 777 | Должанский район | пгт. Долгое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01060 | ул. Аксеновская, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 778 | Должанский район | пгт. Долгое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01534 | ул. Аксеновская, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 779 | Должанский район | пгт. Долгое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01060 | ул. Аксеновская, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 780 | Должанский район | пгт. Долгое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02469 | ул. Аксеновская, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 781 | Должанский район | пгт. Долгое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01060 | ул. Аксеновская, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 782 | Должанский район | пгт. Долгое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02952 | ул. Аксеновская, д. 36 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 783 | Должанский район | пгт. Долгое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00104 | ул. Калинина, д. 53, кв. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 784 | Должанский район | пгт. Долгое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01535 | ул. Калинина, д. 53, кв. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 785 | Должанский район | пгт. Долгое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02406 | ул. Мира, д. 58 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 786 | Должанский район | пгт. Долгое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01143 | ул. Шебановская, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 787 | Должанский район | д. Донец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00804 | ул. Луговая, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 788 | Должанский район | д. Донец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02407 | ул. Луговая, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 789 | Должанский район | д. Донец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04454 | ул. Придорожная, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 790 | Должанский район | д. Донец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00805 | ул. Хуторская, д. 6 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 791 | Должанский район | д. Дубровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02834 | ул. Березовая, д. 27 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 792 | Должанский район | д. Дубровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00105 | ул. Советская, д. 20 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 793 | Должанский район | д. Дубровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03025 | ул. Центральная, д. 24 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 794 | Должанский район | д. Евланово | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00806 | ул. Придорожная, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 795 | Должанский район | д. Евланово | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00099 | ул. Придорожная, д. 3 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 796 | Должанский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00106 | ул. Заречная, д. 5 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 797 | Должанский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00106 | ул. Заречная, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 798 | Должанский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03207 | ул. Заречная, д. 17 |  | 1 |  | Май | 2025 |
| 799 | Должанский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03004 | ул. Молодежная, д. 4А |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 800 | Должанский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00107 | ул. Центральная, д. 32 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 801 | Должанский район | д. Зябрево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02945 | ул. Луговая, д. 17, кв. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 802 | Должанский район | д. Иваненково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03083 | ул. Дружбы народов, д. 25 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 803 | Должанский район | д. Калиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01536 | ул. Солнечная, д. 6 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 804 | Должанский район | д. Калиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02767 | ул. Соловьиная, д. 1 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2024 |
| 805 | Должанский район | д. Калиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01537 | ул. Центральная, д. 44 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 806 | Должанский район | д. Калиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01538 | ул. Центральная, д. 63 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 807 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03040 | ул. Лесная, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 808 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00108 | ул. Лесная, д. 16 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 809 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02411 | ул. Луговая, д. 14 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2024 |
| 810 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01539 | ул. Луговая, д. 27 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2024 |
| 811 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00109 | ул. Молодежная, д. 35 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 812 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00109 | ул. Молодежная, д. 37 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 813 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02414 | ул. Прудная, д. 16 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 814 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02616 | ул. Прудная, д. 24 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 815 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02268 | ул. Солнечная, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 816 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01540 | ул. Солнечная, д. 7 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2024 |
| 817 | Должанский район | с. Козьма-Демьяновское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04562 | ул. Солнечная, д. 15 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 818 | Должанский район | с. Кривцово-Плота | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02398 | ул. Мира, д. 11 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 819 | Должанский район | с. Кривцово-Плота | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01542 | ул. Мира, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 820 | Должанский район | с. Кривцово-Плота | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01541 | ул. Мира, д. 24 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 821 | Должанский район | с. Кривцово-Плота | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01543 | ул. Мира, д. 30 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 822 | Должанский район | с. Кривцово-Плота | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04324 | ул. Садовая, д. 2а |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 823 | Должанский район | с. Кривцово-Плота | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03026 | ул. Садовая, д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 824 | Должанский район | с. Кривцово-Плота | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02369 | ул. Центральная, д. 3а |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 825 | Должанский район | с. Кудиново | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00110 | ул. Лесная, д. 10 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 826 | Должанский район | с. Кудиново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04740 | ул. Лесная, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 827 | Должанский район | с. Кудиново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00807 | ул. Лесная, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 828 | Должанский район | д. Лебедки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02660 | ул. Сиреневая, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2024 |
| 829 | Должанский район | д. Лебедки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02671 | ул. Сиреневая, д. 4 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 830 | Должанский район | д. Лебедки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03196 | ул. Солнечная, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 831 | Должанский район | д. Лебедки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02423 | ул. Центральная, д. 11 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 832 | Должанский район | д. Лебедки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01544 | ул. Центральная, д. 14 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 833 | Должанский район | д. Малиновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02390 | ул. Малиновая, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 834 | Должанский район | д. Малиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04597 | ул. Малиновая, д. 34 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 835 | Должанский район | с. Нижнее Ольшаное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04622 | ул. Кшенская, д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 836 | Должанский район | с. Нижнее Ольшаное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02957 | ул. Новая, д. 13А |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 837 | Должанский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03007 | ул. Молодежная, д. 19 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 838 | Должанский район | д. Новосергеевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02381 | ул. Заречная, д. 3 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 839 | Должанский район | д. Новотроицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02370 | ул. Школьная, д. 2 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 840 | Должанский район | д. Новотроицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04486 | ул. Школьная, д. 28, кв. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 841 | Должанский район | д. Новый Тим | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02609 | ул. Мира, д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 842 | Должанский район | д. Новый Тим | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04623 | ул. Мира, д. 4 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 843 | Должанский район | д. Новый Тим | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00957 | ул. Мира, д. 13а |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 844 | Должанский район | д. Плотки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02441 | ул. Заречная, д. 17 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 845 | Должанский район | с. Рогатик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02541 | ул. Центральная, д. 8 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 846 | Должанский район | д. Слободка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03294 | ул. Слободская, д. 1 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 847 | Должанский район | с. Студеное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01250 | ул. Садовая, д. 6 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 848 | Должанский район | с. Тим | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02771 | ул. Луговая, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 849 | Должанский район | с. Тим | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01221 | ул. Садовая, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 850 | Должанский район | с. Тим | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01545 | ул. Садовая, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 851 | Должанский район | с. Тим | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02549 | ул. Центральная, д. 5/1а |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 852 | Должанский район | с. Урынок | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03049 | ул. Садовая, д. 25 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 853 | Должанский район | с. Урынок | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01546 | ул. Центральная, д. 74а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 854 | Должанский район | с. Урынок | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01547 | ул. Центральная, д. 75 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 855 | Должанский район | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02656 | ул. Прудная, д. 15 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 856 | Должанский район | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00101 | ул. Прудная, д. 24 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 857 | Должанский район | с. Успенское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01548 | ул. Прудная, д. 28 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 858 | Залегощенский район | д. Алешня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02641 | ул. Садовая, д. 5а |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 859 | Залегощенский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04728 | ул. Лесная, д. 12 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 860 | Залегощенский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01549 | ул. Садовая, д. 6 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 861 | Залегощенский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02747 | ул. Садовая, д. 15 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 862 | Залегощенский район | с. Березовец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01550 | ул. Пролетарская, д. 13 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 863 | Залегощенский район | д. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01380 | ул. Мира, д. 12 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 864 | Залегощенский район | д. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04663 | ул. Солнечная, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 865 | Залегощенский район | д. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02454 | ул. Солнечная, д. 6, кв. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 866 | Залегощенский район | с. Верхнее Скворчее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04063 | ул. Хитровская, д. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 867 | Залегощенский район | с. Верхнее Скворчее | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02437 | ул. Центральная, д. 48 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 868 | Залегощенский район | с. Верхнее Скворчее | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01381 | ул. Центральная, д. 62, кв. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 869 | Залегощенский район | д. Гвоздяное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03143 | ул. Октябрьская, д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 870 | Залегощенский район | д. Голяновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01322 | ул. Голяновская, д. 17 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 871 | Залегощенский район | д. Долгая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02985 | ул. Фермерская, д. 19 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 872 | Залегощенский район | д. Желябуга | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02269 | ул. Садовая, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 873 | Залегощенский район | пгт. Залегощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01354 | ул. Громова, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 874 | Залегощенский район | пгт. Залегощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04061 | ул. Громова, д. 2б |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 875 | Залегощенский район | пгт. Залегощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02106 | ул. Ленина, д. 8, кв. 4 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 876 | Залегощенский район | пгт. Залегощь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01382 | ул. М. Горького, д. 34, кв. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 877 | Залегощенский район | пгт. Залегощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02807 | ул. М. Горького, д. 100 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 878 | Залегощенский район | пгт. Залегощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01551 | ул. Октябрьская, д. 50 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 879 | Залегощенский район | с. Золотарево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01552 | ул. Овражная, д. 36 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 880 | Залегощенский район | с. Золотарево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01553 | ул. Овражная, д. 37 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 881 | Залегощенский район | с. Золотарево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01554 | ул. Овражная, д. 38 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 882 | Залегощенский район | с. Золотарево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01555 | ул. Овражная, д. 40 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 883 | Залегощенский район | с. Золотарево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02293 | ул. Овражная, д. 44 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 884 | Залегощенский район | с. Золотарево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02307 | ул. Речная, д. 5 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 885 | Залегощенский район | с. Золотарево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01557 | ул. Речная, д. 47 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 886 | Залегощенский район | д. Зыбино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01558 | ул. Садовая, д. 9 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 887 | Залегощенский район | д. Зыбино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01559 | ул. Садовая, д. 20 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 888 | Залегощенский район | с. Казарь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01560 | ул. Горная, д. 9 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 889 | Залегощенский район | с. Казарь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00114 | ул. Заречная, д. 6 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 890 | Залегощенский район | д. Казинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03000 | ул. Молодежная, д. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 891 | Залегощенский район | д. Казинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00115 | ул. Молодежная, д. 14 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 892 | Залегощенский район | д. Котлы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00119 | ул. Береговая, д. 6 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 893 | Залегощенский район | д. Котлы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03073 | ул. Центральная, д. 13а |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 894 | Залегощенский район | с. Красное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04582 | ул. Центральная, д. 27 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 895 | Залегощенский район | с. Лески | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00120 | ул. Дорожная, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 896 | Залегощенский район | с. Ломовое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03137 | ул. Набережная, д. 41 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 897 | Залегощенский район | с. Ломовое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03041 | ул. Набережная, д. 43 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 898 | Залегощенский район | д. Марьина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02980 | ул. Цветочная, д. 21 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 899 | Залегощенский район | д. Марьина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03128 | ул. Цветочная, д. 25, КН ЗУ 57:14:0400101:16 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 900 | Залегощенский район | д. Марьина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03152 | ул. Цветочная, д. 27 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 901 | Залегощенский район | д. Марьина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02979 | ул. Цветочная, д. 17/1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 902 | Залегощенский район | п. Мелынь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00121 | ул. Зеленая, д. 13 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 903 | Залегощенский район | с. Моховое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01561 | ул. Кооперативная, д. 6 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 904 | Залегощенский район | с. Моховое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04532 | ул. Ленина, д. 18/1 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 905 | Залегощенский район | с. Моховое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00485 | пер. Рабочий, д. 7, кв. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 906 | Залегощенский район | д. Новооптушанка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02929 | ул. Дорожная, д. 2, литера А |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 907 | Залегощенский район | д. Ореховка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01300 | ул. Сосновая, д. 3 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 908 | Залегощенский район | д. Орловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02303 | ул. Молодежная, д. 28а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 909 | Залегощенский район | д. Подмаслово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01562 | ул. Веселая, д. 13Б |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 910 | Залегощенский район | д. Подмаслово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04702 | ул. Молодежная, д. 6 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 911 | Залегощенский район | д. Ржавец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01563 | ул. Балашовская, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 912 | Залегощенский район | д. Ржавец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01564 | ул. Центральная, д. 10, кв. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 913 | Залегощенский район | д. Ржавец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02285 | ул. Школьная, д. 11, кв. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 914 | Залегощенский район | д. Ржаное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00809 | ул. Веселая, д. 34 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 915 | Залегощенский район | д. Ржаное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00809 | ул. Веселая, д. 40 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 916 | Залегощенский район | д. Ржаное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02294 | ул. Школьная, д. 13, кв. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 917 | Залегощенский район | д. Ржаное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00123 | ул. Школьная, д. 32 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| 918 | Залегощенский район | д. Семеново | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04758 |  | д. 4 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 919 | Залегощенский район | с. Сетуха | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01568 | ул. Паршина, д. 40 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 920 | Залегощенский район | д. Становое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01569 | ул. Колхозная, д. 10 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 921 | Залегощенский район | д. Сутолка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01570 | ул. Рябиновая, д. 5, кв. 2 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 922 | Залегощенский район | д. Филатово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00129 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 923 | Знаменский район | д. Ворошилово | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01571 | ул. Кировская, д. 3 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 924 | Знаменский район | д. Ворошилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01572 | ул. Кировская, д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 925 | Знаменский район | с. Гнездилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04659 | ул. Школьная, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 926 | Знаменский район | с. Ждимир | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01573 | ул. Знаменская, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 927 | Знаменский район | с. Знаменское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02897 | ул. Бондарева, д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 928 | Знаменский район | с. Знаменское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04430 | ул. Бондарева, д. 7 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 929 | Знаменский район | с. Знаменское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01574 | ул. Ленина, д. 13б, кв. 2 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 930 | Знаменский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00133 | ул. Ленина, д. 13б, кв. 3 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 931 | Знаменский район | с. Знаменское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00137 | ул. Школьная, д. 2 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2022 |
| 932 | Знаменский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01223 | ул. Слободская, д. 12 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 933 | Знаменский район | д. Камынино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01575 | ул. Луговая, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 934 | Знаменский район | с. Коптево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01576 | ул. Юбилейная, д. 35 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 935 | Знаменский район | с. Коптево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00811 | ул. Юбилейная, д. 37 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| 936 | Знаменский район | с. Красниково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03233 | ул. Майская, д. 16 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 937 | Знаменский район | с. Красниково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04488 | ул. Школьная, д. 9 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 938 | Знаменский район | с. Локно | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00813 | ул. Красильникова 1-я, д. 3 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 939 | Знаменский район | с. Локно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02309 | ул. Красильникова 1-я, д. 5 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 940 | Знаменский район | с. Локно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00993 | ул. Нугревская, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 941 | Знаменский район | с. Локно | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00138 | ул. Нугревская, д. 2 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 942 | Знаменский район | с. Локно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01144 | ул. Нугревская, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 943 | Знаменский район | с. Локно | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00812 | ул. Русская 2-я, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 944 | Знаменский район | с. Локно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00814 | ул. Серебренская, д. 14 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 945 | Знаменский район | с. Локно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00814 | ул. Серебренская, д. 39 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 946 | Знаменский район | с. Локно | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02283 | ул. Хомутовская, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| 947 | Знаменский район | с. Локно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02280 | ул. Хомутовская, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 948 | Знаменский район | с. Локно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01577 | ул. Хомутовская, д. 8 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2024 |
| 949 | Знаменский район | с. Локно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02284 | ул. Хомутовская, д. 11 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 950 | Знаменский район | с. Локно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02281 | ул. Хомутовская, д. 12 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 951 | Знаменский район | с. Локно | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00815 | ул. Шарапова, д. 18 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2022 |
| 952 | Знаменский район | с. Локно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00815 | ул. Шарапова, д. 21 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 953 | Знаменский район | с. Мымрино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01578 | ул. Заречная, д. 6 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 954 | Знаменский район | с. Мымрино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01383 | ул. Советская, д. 23 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 955 | Знаменский район | с. Мымрино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01384 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 956 | Знаменский район | д. Пешкова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04653 | ул. Советская, д. 55 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 957 | Знаменский район | д. Пискулинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02702 | ул. Луговая, д. 13 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2024 |
| 958 | Знаменский район | д. Пискулинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02723 | ул. Луговая, д. 15 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 959 | Знаменский район | п. Сафоновский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02508 | ул. Поселковая, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 960 | Знаменский район | п. Сафоновский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04541 | ул. Поселковая, д. 8 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 961 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01116 | ул. Бугровская, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 962 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01116 | ул. Бугровская, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 963 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01116 | ул. Бугровская, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 964 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01116 | ул. Бугровская, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 965 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01579 | ул. Луговая, д. 3 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 966 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04656 | ул. Садовая, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 967 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01580 | ул. Садовая, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 968 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01117 | ул. Садовая, д. 3, литера А |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 969 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01145 | ул. Семеновская, д. 18 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 970 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01145 | ул. Семеновская, д. 22 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 971 | Знаменский район | с. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01118 | ул. Славянская, д. 5 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 972 | Знаменский район | с. Селихово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00994 | ул. Школьная, д. 3 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 973 | Знаменский район | с. Узкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04409 | ул. Луговая, д. 16 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 974 | Знаменский район | с. Узкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01582 | ул. Луговая, д. 20 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 975 | Знаменский район | с. Узкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00816 | ул. Садовая, д. 3а |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 976 | Знаменский район | с. Узкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00816 | ул. Садовая, д. 5 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 977 | Знаменский район | с. Узкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03112 | ул. Садовая, д. 9 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 978 | Знаменский район | с. Узкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00817 | ул. Центральная, д. 11 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 979 | Знаменский район | с. Узкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00817 | ул. Центральная, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 980 | Знаменский район | с. Узкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01583 | пер. Школьный, д. 3 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 981 | Знаменский район | с. Узкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01584 | пер. Школьный, д. 4 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 982 | Знаменский район | д. Хотетова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04017 | ул. Садовая, д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 983 | Знаменский район | д. Хотетова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04016 | ул. Садовая, д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 984 | Колпнянский район | д. Андреевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03302 | д. 17 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 985 | Колпнянский район | д. Андреевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01101 | д. 29 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 986 | Колпнянский район | д. Андреевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00750 | д. 37 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 987 | Колпнянский район | д. Андреевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00750 | д. 42 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 988 | Колпнянский район | д. Андреевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00750 | д. 44 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 989 | Колпнянский район | д. Андреевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00750 | д. 45 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 990 | Колпнянский район | с. Ахтырка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00139 | д. 81 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 991 | Колпнянский район | с. Ахтырка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04585 | д. 73 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 992 | Колпнянский район | д. Белый Колодезь Второй | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01585 | д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 993 | Колпнянский район | д. Белый Колодезь Первый | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04644 | д. 41 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 994 | Колпнянский район | д. Березовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01586 | д. 7 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 995 | Колпнянский район | д. Березовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02599 | д. 26 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 996 | Колпнянский район | д. Березовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01146 | д. 29 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 997 | Колпнянский район | д. Березовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02403 | д. 30 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 998 | Колпнянский район | д. Василь-Плотка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03097 | д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 999 | Колпнянский район | с. Дровосечное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02117 | д. 187 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1000 | Колпнянский район | с. Дровосечное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01587 | д. 188 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1001 | Колпнянский район | д. Екатериновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00142 | д. 28 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 1002 | Колпнянский район | д. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00142 | д. 29 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1003 | Колпнянский район | д. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00142 | д. 31 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 1004 | Колпнянский район | д. Екатериновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00142 | д. 32 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Февраль | 2023 |
| 1005 | Колпнянский район | д. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00142 | д. 37 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1006 | Колпнянский район | д. Екатериновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00142 | д. 38 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1007 | Колпнянский район | с. Знаменское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02047 | д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2023 |
| 1008 | Колпнянский район | с. Знаменское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02261 | д. 18 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1009 | Колпнянский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01082 | д. 21 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1010 | Колпнянский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00143 | д. 36 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1011 | Колпнянский район | с. Знаменское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03109 | д. 109 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1012 | Колпнянский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01361 | д. 119 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1013 | Колпнянский район | д. Карташовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02032 | д. 92 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1014 | Колпнянский район | д. Карташовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04024 | д. 101 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 1015 | Колпнянский район | пгт. Колпна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03068 | пер. 4-й Комсомольский, д. 15 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1016 | Колпнянский район | пгт. Колпна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00819 | пер. 5-й Комсомольский, д. 19а |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1017 | Колпнянский район | пгт. Колпна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00818 | ул. Заречная, д. 20 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1018 | Колпнянский район | д. Красная Площадь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01588 | д. 6 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1019 | Колпнянский район | д. Красная Площадь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01147 | д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1020 | Колпнянский район | д. Красногорье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01589 | д. 27 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1021 | Колпнянский район | д. Красногорье | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02666 | д. 34 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 1022 | Колпнянский район | д. Красногорье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02667 | д. 35 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 1023 | Колпнянский район | с. Крутое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02019 | д. 11 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1024 | Колпнянский район | с. Мисайлово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00915 | д. 66 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1025 | Колпнянский район | с. Мисайлово | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02386 | д. 113 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1026 | Колпнянский район | с. Мисайлово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02533 | д. 114 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1027 | Колпнянский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01062 | д. 1 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1028 | Колпнянский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00147 | д. 11 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1029 | Колпнянский район | д. Михайловка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01062 | д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 1030 | Колпнянский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01062 | д. 17 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1031 | Колпнянский район | д. Михайловка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02248 | д. 19 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 1032 | Колпнянский район | с. Моховое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02610 | д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| 1033 | Колпнянский район | с. Моховое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02840 | д. 19 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1034 | Колпнянский район | с. Моховое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00148 | д. 21 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1035 | Колпнянский район | с. Моховое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02594 | д. 25 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1036 | Колпнянский район | с. Моховое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02606 | д. 37 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 1037 | Колпнянский район | с. Моховое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02595 | д. 59 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1038 | Колпнянский район | с. Моховое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01590 | д. 65 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1039 | Колпнянский район | с. Моховое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02600 | д. 69 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1040 | Колпнянский район | с. Нетрубеж | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01591 | д. 65 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1041 | Колпнянский район | с. Нетрубеж | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01083 | д. 66 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2022 |
| 1042 | Колпнянский район | д. Нижнее Карлово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01592 | д. 33 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1043 | Колпнянский район | д. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04741 |  | д. 1 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 1044 | Колпнянский район | д. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04742 |  | д. 3 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 1045 | Колпнянский район | д. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04743 |  | д. 16 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 1046 | Колпнянский район | д. Ново-Федоровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03113 | д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1047 | Колпнянский район | д. Остров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01593 | д. 21 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1048 | Колпнянский район | д. Павловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00149 | д. 10 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1049 | Колпнянский район | д. Павловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02736 | д. 31 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1050 | Колпнянский район | д. Покатилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01594 | д. 7 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1051 | Колпнянский район | д. Покатилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02920 | д. 22 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1052 | Колпнянский район | д. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01385 | д. 90 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1053 | Колпнянский район | д. Покровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03256 | д. 91 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1054 | Колпнянский район | д. Просека | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04505 | д. 22, кв. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1055 | Колпнянский район | д. Скородумка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00150 | д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1056 | Колпнянский район | д. Скородумка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00150 | д. 13 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 1057 | Колпнянский район | д. Скородумка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00150 | д. 14 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1058 | Колпнянский район | д. Спасское Второе | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02305 | д. 11 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1059 | Колпнянский район | д. Спасское Второе | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04592 | д. 22 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 1060 | Колпнянский район | д. Спасское Второе | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04510 | д. 37 |  | 1 |  | Сентябрь | 2025 |
| 1061 | Колпнянский район | д. Теменское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02344 | д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1062 | Колпнянский район | д. Теменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01595 | д. 28 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 1063 | Колпнянский район | д. Тимирязево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02334 | д. 10 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1064 | Колпнянский район | д. Удеревка Вторая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03062 | д. 24 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1065 | Колпнянский район | с. Ушаково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01596 | д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1066 | Колпнянский район | с. Ушаково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02921 | д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1067 | Колпнянский район | с. Ушаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00995 | д. 66 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1068 | Колпнянский район | с. Фошня | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03005 | д. 13 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1069 | Колпнянский район | д. Хутор-Лимовое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02986 | д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1070 | Колпнянский район | д. Хутор-Лимовое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01597 | д. 26 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1071 | Колпнянский район | д. Черниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02371 | д. 8а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1072 | Колпнянский район | с. Ярище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03225 | ул. Короли, д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1073 | Колпнянский район | с. Ярище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02420 | ул. Садовая, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1074 | Колпнянский район | с. Ярище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01598 | ул. Центральная, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1075 | Корсаковский район | с. Бредихино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02023 | д. 32, кв. 2 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Январь | 2023 |
| 1076 | Корсаковский район | с. Бредихино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02024 | д. 42 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1077 | Корсаковский район | д. Заречье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01599 | д. 27 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1078 | Корсаковский район | с. Корсаково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02620 | пер. Лесной, д. 3 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1079 | Корсаковский район | с. Корсаково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03052 | ул. Приозерная, д. 12 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1080 | Корсаковский район | с. Корсаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00823 | ул. Пролетарская, д. 42, кв. 4, КН ЗУ 57:12:0010101:52 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 1081 | Корсаковский район | с. Корсаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03014 | ул. Пролетарская, д. 42, КН ЗУ 57:12:0010101:50 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1082 | Корсаковский район | с. Корсаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02362 | ул. Пролетарская, д. 53 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1083 | Корсаковский район | с. Корсаково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01600 | ул. Рязанцева, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1084 | Корсаковский район | д. Малое Теплое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03063 | д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1085 | Корсаковский район | д. Малое Теплое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00824 | д. 9 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1086 | Корсаковский район | п. Новопетровский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01601 | д. 19/1 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1087 | Корсаковский район | д. Парамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03086 | д. 39 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1088 | Краснозоренский район | д. Бегичево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01150 | ул. 1 Мая, д. 14 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1089 | Краснозоренский район | с. Большая Чернава | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01349 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1090 | Краснозоренский район | с. Большая Чернава | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02821 | ул. Школьная, д. 71 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2024 |
| 1091 | Краснозоренский район | с. Большая Чернава | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03015 | ул. Яровка, д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1092 | Краснозоренский район | с. Большая Чернава | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01355 | ул. Яровка, д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1093 | Краснозоренский район | д. Гриневка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01369 | ул. Садовая, д. 11 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1094 | Краснозоренский район | д. Дунаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01386 | ул. 8 Марта, д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1095 | Краснозоренский район | д. Зверево-Бакулино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02937 | ул. Молодежная, д. 8, помещ. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1096 | Краснозоренский район | д. Зверево-Бакулино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02526 | ул. Цветочная, д. 3 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1097 | Краснозоренский район | п. Ключики | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02046 | ул. Простор, д. 27 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1098 | Краснозоренский район | п. Красная Заря | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04686 | ул. Советская, д. 18А |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1099 | Краснозоренский район | п. Красная Заря | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01151 | ул. Советская, д. 28 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1100 | Краснозоренский район | п. Красная Заря | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03242 | ул. Советская, д. 48, кв. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1101 | Краснозоренский район | с. Малиново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02337 | ул. 8 Марта, д. 7 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1102 | Краснозоренский район | с. Малиново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02134 | ул. 8 Марта, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1103 | Краснозоренский район | с. Малиново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04559 | ул. Раздольная, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1104 | Краснозоренский район | с. Малиново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04055 | ул. Центральная, д. 32 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1105 | Краснозоренский район | с. Малиново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04055 | ул. Центральная, д. 45 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1106 | Краснозоренский район | с. Орево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01152 | ул. Победы, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1107 | Краснозоренский район | с. Покровское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02066 | ул. Первомайская, д. 17 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1108 | Краснозоренский район | п. Россошенский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03059 | ул. 1 Мая, д. 10, кв. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1109 | Краснозоренский район | п. Россошенский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02946 | ул. Садовая, д. 19 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1110 | Краснозоренский район | п. Россошенский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03229 | ул. Стадионная, д. 4а |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 1111 | Краснозоренский район | с. Успенье | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02408 | ул. Южная, д. 7 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 1112 | Краснозоренский район | с. Успенье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04688 | ул. Южная, д. 14 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1113 | Краснозоренский район | с. Шатилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02981 | ул. 1 Мая, д. 15 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1114 | Краснозоренский район | с. Шатилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01119 | ул. Садовая, д. 4 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1115 | Краснозоренский район | с. Шатилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04811 | ул. Садовая, д. 6 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1116 | Кромской район | д. Большая Драгунская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01602 | д. 2Б |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1117 | Кромской район | д. Голубица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00155 | д. 52 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 1118 | Кромской район | д. Гостомль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03288 | д. 41 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 1119 | Кромской район | д. Гостомль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03331 | д. 52А |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 1120 | Кромской район | д. Гостомль | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01603 | д. 52 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 1121 | Кромской район | д. Закромский Хутор | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00156 | д. 31 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1122 | Кромской район | д. Каменец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03090 | д. 22а |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 1123 | Кромской район | д. Караваево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02877 | д. 1 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1124 | Кромской район | д. Караваево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02878 | д. 3 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1125 | Кромской район | д. Караваево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03303 | д. 6 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1126 | Кромской район | д. Караваево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02879 | д. 8 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1127 | Кромской район | п. Коминтерн | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00160 | д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 1128 | Кромской район | п. Коминтерн | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01225 | д. 14а |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1129 | Кромской район | с. Коровье Болото | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04634 | д. 10 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1130 | Кромской район | д. Красная Роща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01604 | д. 46 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1131 | Кромской район | с. Красниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04760 |  | д. 32, лит. А |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 1132 | Кромской район | с. Красниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02634 | КН ЗУ 57:09:1110101:104 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1133 | Кромской район | с. Красниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04662 | д. 7 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1134 | Кромской район | с. Красниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03284 | д. 16 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1135 | Кромской район | с. Красниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02943 | д. 18 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1136 | Кромской район | с. Красниково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04759 |  | д. 27 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 1137 | Кромской район | с. Красниково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02873 | д. 33 |  | 1 |  | Май | 2025 |
| 1138 | Кромской район | с. Красниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02845 | д. 34 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1139 | Кромской район | с. Красниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04723 | д. 35 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1140 | Кромской район | с. Кривчиково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00161 | д. 177 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2022 |
| 1141 | Кромской район | д. Кромской Мост | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01607 | ул. Раздольная, д. 17 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1142 | Кромской район | д. Кромской Мост | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00162 | ул. Раздольная, д. 18 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 1143 | Кромской район | д. Кромской Мост | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02724 | ул. Раздольная, д. 20 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1144 | Кромской район | д. Кромской Мост | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02638 | ул. Раздольная, д. 45 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1145 | Кромской район | д. Кромской Мост | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00162 | ул. Раздольная, д. 67 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 1146 | Кромской район | д. Кромской Мост | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01226 | ул. Раздольная, д. 93 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1147 | Кромской район | д. Кромской Мост | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03259 | ул. Раздольная, д. 127 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1148 | Кромской район | пгт. Кромы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00825 | ул. 30 лет Победы, д. 34 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2022 |
| 1149 | Кромской район | пгт. Кромы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02661 | ул. 8 Марта, д. 9 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1150 | Кромской район | пгт. Кромы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01606 | ул. 8 Марта, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1151 | Кромской район | пгт. Кромы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01605 | ул. 8 Марта, д. 20/2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1152 | Кромской район | пгт. Кромы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02783 | ул. К. Маркса, д. 152 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1153 | Кромской район | пгт. Кромы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02784 | ул. К. Маркса, д. 168 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1154 | Кромской район | пгт. Кромы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03027 | пер. Козина, д. 5а |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1155 | Кромской район | пгт. Кромы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02596 | ул. Свободы, д. 23 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1156 | Кромской район | пгт. Кромы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00826 | пер. Сидельникова, д. 23 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 1157 | Кромской район | пгт. Кромы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02640 | ул. Солнечная, д. 9 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1158 | Кромской район | с. Кутафино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02958 | д. 21 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2024 |
| 1159 | Кромской район | с. Кутафино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02646 | д. 35А |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1160 | Кромской район | с. Кутафино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02686 | д. 57А |  | 1 |  | Март | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2024 |
| 1161 | Кромской район | д. Легоща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01153 | д. 1а |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1162 | Кромской район | д. Легоща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01227 | д. 4 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1163 | Кромской район | д. Легоща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02676 | д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1164 | Кромской район | д. Легоща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01608 | д. 19а |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1165 | Кромской район | д. Легоща | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02744 | д. 33 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1166 | Кромской район | д. Легоща | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01609 | д. 51 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1167 | Кромской район | д. Легоща | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00158 | д. 54 |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 1168 | Кромской район | д. Малая Колчева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02277 | д. 32 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1169 | Кромской район | д. Малая Колчева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01611 | д. 48в |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2023 |
| 1170 | Кромской район | п. Новотроицкий | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01612 | д. 9 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1171 | Кромской район | д. Пузеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00166 | д. 87 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1172 | Кромской район | д. Рассоховец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01154 | д. 28 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1173 | Кромской район | д. Рассоховец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00167 | д. 34 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1174 | Кромской район | д. Рассоховец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00167 | д. 76 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1175 | Кромской район | д. Рассыльная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03304 | д. 143А |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 1176 | Кромской район | д. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03079 | д. 33 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1177 | Кромской район | д. Родина | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01155 | д. 31 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1178 | Кромской район | д. Самохвалово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02798 | д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1179 | Кромской район | д. Самохвалово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02797 | д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1180 | Кромской район | д. Семенково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04693 | д. 127 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1181 | Кромской район | д. Семенково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04812 | д. 142 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1182 | Кромской район | д. Семенково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04687 | д. 156 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1183 | Кромской район | д. Семенково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00168 | д. 180 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1184 | Кромской район | д. Стрелецкая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02750 | д. 43А |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1185 | Кромской район | д. Ульяновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03153 | д. 55 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1186 | Кромской район | д. Ульяновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04501 | д. 104 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1187 | Кромской район | д. Ульяновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00827 | д. 105 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2022 |
| 1188 | Кромской район | д. Хлопово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01613 | д. 62 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 1189 | Кромской район | д. Хлопово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00169 | д. 66 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1190 | Кромской район | д. Черкасская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04654 | д. 275д |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1191 | Кромской район | д. Черкасская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00170 | д. 277А |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 1192 | Кромской район | д. Черкасская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02998 | д. 317Б |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1193 | Кромской район | д. Черкасская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02898 | д. 375А |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1194 | Кромской район | д. Черкасская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03087 | д. 385 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1195 | Кромской район | п. Шоссе | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02427 | д. 48 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 1196 | Ливенский район | д. Алдобаевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04761 |  | КН ЗУ 57:22:0930101:70 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 1197 | Ливенский район | д. Алдобаевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02687 | д. 3 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1198 | Ливенский район | д. Алдобаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04813 | д. 5 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1199 | Ливенский район | д. Алдобаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04729 | д. 10 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1200 | Ливенский район | д. Алдобаевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04667 | д. 17 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1201 | Ливенский район | д. Алдобаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04570 | д. 21 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1202 | Ливенский район | д. Алдобаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02835 | д. 23 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1203 | Ливенский район | д. Алдобаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02836 | д. 28 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1204 | Ливенский район | д. Алдобаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02837 | д. 29 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1205 | Ливенский район | д. Алдобаевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02714 | д. 34 |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| 1206 | Ливенский район | с. Бараново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01614 | ул. Александровка, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1207 | Ливенский район | с. Бараново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01615 | ул. Александровка, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1208 | Ливенский район | с. Бараново | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00173 | ул. Александровка, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1209 | Ливенский район | с. Бараново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01617 | ул. Александровка, д. 18 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1210 | Ливенский район | с. Бараново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01618 | ул. Войнова, д. 83 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1211 | Ливенский район | с. Бараново | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00172 | ул. Заовражная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1212 | Ливенский район | с. Бараново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01156 | ул. Молодежная, д. 10, кв. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1213 | Ливенский район | с. Бараново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01619 | ул. Молодежная, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1214 | Ливенский район | д. Безодное | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01102 | ул. Раздольная, д. 7 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2023 |
| 1215 | Ливенский район | сл. Беломестное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04406 | пер. 2-й Челпанова, д. 14а |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1216 | Ливенский район | сл. Беломестное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04419 | пер. 2-й Челпанова, д. 14 |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| 1217 | Ливенский район | п. Березки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03162 | ул. Бахтина, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1218 | Ливенский район | п. Березки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03163 | ул. Бахтина, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1219 | Ливенский район | п. Березки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03291 | ул. Бахтина, д. 3 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 1220 | Ливенский район | п. Березки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03165 | ул. Бахтина, д. 5а |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1221 | Ливенский район | п. Березки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03164 | ул. Бахтина, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1222 | Ливенский район | д. Брыково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01157 | ул. Овражная, д. 5 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1223 | Ливенский район | д. Вахново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02028 | ул. Центральная, д. 27 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1224 | Ливенский район | д. Вахново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00926 | ул. Центральная, д. 43Б |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1225 | Ливенский район | с. Введенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01330 | ул. Луговая, д. 27 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1226 | Ливенский район | д. Викторовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00940 | ул. Низовая, д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1227 | Ливенский район | д. Викторовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02069 | ул. Низовая, д. 11 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1228 | Ливенский район | д. Викторовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02027 | ул. Низовая, д. 28 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1229 | Ливенский район | д. Викторовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00946 | ул. Центральная, д. 42 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1230 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02324 | ул. Веселая, д. 8 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1231 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00828 | ул. Горная, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1232 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00828 | ул. Горная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1233 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01620 | ул. Горная, д. 5 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| 1234 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02431 | ул. Горная, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 1235 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02965 | ул. Запрудная, д. 2 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2024 |
| 1236 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03181 | ул. Запрудная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1237 | Ливенский район | с. Воротынск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00947 | ул. Запрудная, д. 7 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Июнь | 2023 |
| 1238 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00177 | ул. Заречная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1239 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01621 | ул. Заречная, д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1240 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00177 | ул. Заречная, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1241 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00177 | ул. Заречная, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1242 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01622 | ул. Заречная, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1243 | Ливенский район | с. Воротынск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01623 | ул. Центральная, д. 29 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1244 | Ливенский район | с. Вязовая Дубрава | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01624 | ул. Луговая, д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1245 | Ливенский район | с. Вязовая Дубрава | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01625 | ул. Луговая, д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1246 | Ливенский район | с. Вязовик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01316 | ул. Лесная, д. 3а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1247 | Ливенский район | с. Вязовик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01370 | ул. Лесная, д. 4 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1248 | Ливенский район | с. Вязовик | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00179 | ул. Сиреневая, д. 10 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Февраль | 2023 |
| 1249 | Ливенский район | д. Гремячий Колодезь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01626 | ул. Центральная, д. 32 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1250 | Ливенский район | с. Грязцы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00180 | ул. Прудовая, д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1251 | Ливенский район | с. Грязцы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04586 | ул. Рабочая, д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1252 | Ливенский район | с. Грязцы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04587 | ул. Рабочая, д. 13 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1253 | Ливенский район | д. Губаново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02715 | ул. Губановская, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1254 | Ливенский район | с. Дутое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01158 | ул. Дутовская, д. 5 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1255 | Ливенский район | с. Дутое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01627 | ул. Дутовская, д. 26 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1256 | Ливенский район | с. Жерино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01159 | ул. Воронежская, д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1257 | Ливенский район | с. Жерино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00181 | ул. Казначеевская, д. 1 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1258 | Ливенский район | с. Жерино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00181 | ул. Казначеевская, д. 4 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1259 | Ливенский район | с. Жерино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00181 | ул. Казначеевская, д. 6 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Февраль | 2023 |
| 1260 | Ливенский район | с. Жерино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00181 | ул. Казначеевская, д. 7 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1261 | Ливенский район | с. Жерино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00181 | ул. Казначеевская, д. 10 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1262 | Ливенский район | с. Жерино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00181 | ул. Казначеевская, д. 14 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1263 | Ливенский район | с. Жерино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01356 | ул. Овражный, д. 6 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1264 | Ливенский район | с. Жерино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02016 | ул. Садовая, д. 8 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1265 | Ливенский район | д. Жилево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04545 | ул. Московская, д. 45а |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1266 | Ливенский район | с. Здоровец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01628 | ул. Овражная, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1267 | Ливенский район | с. Здоровец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00182 | ул. Пушкина, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1268 | Ливенский район | д. Зубцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01103 | ул. Вишневая, д. 30 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1269 | Ливенский район | д. Зубцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00183 | ул. Вишневая, д. 34 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1270 | Ливенский район | д. Зубцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01103 | ул. Вишневая, д. 36 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1271 | Ливенский район | д. Зубцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04814 | ул. Полевая, д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1272 | Ливенский район | с. Калинино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00184 | ул. Набережная, д. 3 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1273 | Ливенский район | с. Калинино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02076 | ул. Набережная, д. 24 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1274 | Ливенский район | д. Каменево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01629 | ул. Лесная, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1275 | Ливенский район | д. Каменево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02617 | ул. Луговая, д. 10 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1276 | Ливенский район | с. Козьминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04708 | ул. Заречная, д. 28 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1277 | Ливенский район | с. Козьминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01630 | ул. Овражная, д. 16 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1278 | Ливенский район | с. Козьминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03208 | ул. Полевая, д. 7 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 1279 | Ливенский район | с. Козьминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00963 | ул. Полевая, д. 9 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1280 | Ливенский район | с. Козьминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00937 | ул. Центральная, д. 11а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1281 | Ливенский район | с. Козьминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01337 | ул. Центральная, д. 46 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1282 | Ливенский район | с. Козьминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01344 | ул. Центральная, д. 48 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1283 | Ливенский район | с. Коротыш | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01160 | ул. Полевая, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1284 | Ливенский район | с. Коротыш | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01120 | ул. Речная, д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1285 | Ливенский район | с. Коротыш | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02504 | ул. Сосенская, д. 5а |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1286 | Ливенский район | д. Костомарово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03289 | ул. Костомаровская, д. 9 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 1287 | Ливенский район | д. Костомарово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01162 | ул. Костомаровская, д. 13 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1288 | Ливенский район | д. Косьяново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04410 | ул. Охотничья, д. 5 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1289 | Ливенский район | д. Косьяново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02295 | ул. Охотничья, д. 7 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1290 | Ливенский район | д. Косьяново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02428 | ул. Прибрежная, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1291 | Ливенский район | с. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00188 | ул. Зеленая, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1292 | Ливенский район | с. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00187 | ул. Колодезная, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| 1293 | Ливенский район | с. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00187 | ул. Колодезная, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| 1294 | Ливенский район | с. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02683 | ул. Колодезная, д. 20 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1295 | Ливенский район | с. Круглое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00187 | ул. Колодезная, д. 22 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 1296 | Ливенский район | с. Круглое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01161 | ул. Круглянская, д. 14 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1297 | Ливенский район | с. Крутое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01632 | ул. Гресева, д. 57а |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1298 | Ливенский район | с. Крутое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03098 | ул. Гресева, д. 65 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1299 | Ливенский район | с. Крутое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02517 | ул. Заливенская, д. 20 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1300 | Ливенский район | с. Крутое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02376 | ул. Заливенская, д. 29 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 1301 | Ливенский район | с. Крутое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01104 | ул. Заречная, д. 48 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 1302 | Ливенский район | с. Крутое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02455 | ул. Заречная, д. 50 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1303 | Ливенский район | с. Крутое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01633 | ул. Кирова, д. 57 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1304 | Ливенский район | с. Крутое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04461 | ул. Луговая, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 1305 | Ливенский район | с. Крутое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01634 | ул. Луговая, д. 12 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1306 | Ливенский район | с. Крутое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00952 | ул. Набережная, д. 7 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1307 | Ливенский район | с. Крутое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01387 | ул. Набережная, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1308 | Ливенский район | с. Кунач | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00189 | ул. Гагарина, д. 6 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 1309 | Ливенский район | с. Кунач | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02060 | ул. Лесовая, д. 16 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1310 | Ливенский район | с. Кунач | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01309 | ул. Советская, д. 1 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Январь | 2023 |
| 1311 | Ливенский район | с. Кунач | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01309 | ул. Советская, д. 3 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 1312 | Ливенский район | д. Липовец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02799 | ул. Н.А. Кузьмина, д. 38 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1313 | Ливенский район | д. Лопашино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01084 | ул. Лопашинская, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1314 | Ливенский район | д. Лютое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01635 | ул. Садовая, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1315 | Ливенский район | д. Мальцево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01636 | ул. Мальцевская, д. 38 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 1316 | Ливенский район | д. Мальцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01065 | ул. Мальцевская, д. 40 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1317 | Ливенский район | д. Мальцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01637 | ул. Мальцевская, д. 41 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1318 | Ливенский район | д. Мальцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01065 | ул. Мальцевская, д. 42 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1319 | Ливенский район | д. Мальцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01638 | ул. Мальцевская, д. 45 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1320 | Ливенский район | с. Мезенцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01639 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1321 | Ливенский район | д. Муратово | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00190 | ул. Ливенская, д. 9 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Февраль | 2023 |
| 1322 | Ливенский район | д. Муратово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02136 | ул. Ливенская, д. 14 |  | 1 |  | Июнь | 2025 |
| 1323 | Ливенский район | п. Набережный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00191 | ул. Новая, д. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1324 | Ливенский район | п. Набережный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01640 | ул. Школьная, д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1325 | Ливенский район | с. Навесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00829 | ул. Давыдовская, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1326 | Ливенский район | с. Навесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00192 | ул. Давыдовская, д. 29 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1327 | Ливенский район | с. Навесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00192 | ул. Давыдовская, д. 30 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1328 | Ливенский район | с. Навесное | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00192 | ул. Давыдовская, д. 31 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 1329 | Ливенский район | с. Навесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00192 | ул. Давыдовская, д. 33 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1330 | Ливенский район | с. Навесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04571 | ул. Зеленая, д. 8 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 1331 | Ливенский район | с. Навесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01641 | ул. Луговая, д. 10 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1332 | Ливенский район | с. Навесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02377 | ул. Луговая, д. 31 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1333 | Ливенский район | с. Навесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00193 | ул. Луговая, д. 36 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 1334 | Ливенский район | с. Навесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00194 | ул. Садовая, д. 9 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1335 | Ливенский район | с. Навесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01642 | ул. Садовая, д. 13 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1336 | Ливенский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03053 | ул. Колхозная, д. 14 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 1337 | Ливенский район | д. Орлово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01163 | ул. Орловская, д. 26 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1338 | Ливенский район | д. Орлово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02338 | ул. Орловская, д. 59а |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1339 | Ливенский район | д. Орлово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01643 | ул. Орловская, д. 63 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1340 | Ливенский район | с. Остров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00831 | ул. Лесная, д. 16 |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 1341 | Ливенский район | с. Остров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02518 | ул. Полевая, д. 13, кв. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1342 | Ливенский район | с. Остров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00830 | ул. Центральная, д. 4 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1343 | Ливенский район | с. Остров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00195 | ул. Центральная, д. 21 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1344 | Ливенский район | д. Петровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01644 | ул. Мира, д. 2, кв. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1345 | Ливенский район | д. Пешково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00196 | пер. Рабочий, д. 2 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1346 | Ливенский район | д. Пешково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01645 | ул. Центральная, д. 14 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1347 | Ливенский район | д. Покровка Вторая | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03285 | ул. Молодежная, д. 4 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1348 | Ливенский район | д. Постояльская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02953 | ул. Луговая, д. 22 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1349 | Ливенский район | д. Прилепы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02922 | д. 31 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1350 | Ливенский район | д. Прилепы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02703 | д. 57 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1351 | Ливенский район | с. Ревякино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00200 | ул. Колхозная, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2022 |
| 1352 | Ливенский район | с. Ревякино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00199 | пер. Лесной 2-й, д. 3 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1353 | Ливенский район | с. Ревякино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02954 | пер. Лесной 2-й, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1354 | Ливенский район | с. Ревякино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00198 | ул. Центральная, д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1355 | Ливенский район | с. Речица | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01078 | ул. Некрасова, д. 7 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1356 | Ливенский район | с. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01228 | ул. Речная, д. 9 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1357 | Ливенский район | с. Речица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01105 | ул. Речная, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1358 | Ливенский район | д. Рог | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03069 | ул. Роговская, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1359 | Ливенский район | д. Рог | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01121 | ул. Роговская, д. 35 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1360 | Ливенский район | п. Сахзаводской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01164 | ул. Дачная 3-я, д. 3 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1361 | Ливенский район | п. Сахзаводской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01164 | ул. Дачная 3-я, д. 7 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1362 | Ливенский район | п. Сахзаводской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02355 | ул. Октябрьская, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1363 | Ливенский район | п. Сахзаводской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02748 | д. 17А |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 1364 | Ливенский район | д. Семенихино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01165 | ул. Семенихинская, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1365 | Ливенский район | д. Сидоровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00832 | ул. Овражная, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1366 | Ливенский район | д. Сидоровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00203 | ул. Овражная, д. 4 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1367 | Ливенский район | д. Сидячее | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04549 | ул. Речная, д. 48 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1368 | Ливенский район | д. Соловьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02923 | д. 6 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1369 | Ливенский район | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04588 | ул. Зеленая, д. 25 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1370 | Ливенский район | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02830 | ул. Центральная, д. 23 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1371 | Ливенский район | д. Сторожевая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01646 | ул. Луговая, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1372 | Ливенский район | с. Теличье | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00204 | ул. Ревина, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 1373 | Ливенский район | с. Теличье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02235 | ул. Речная, д. 5 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1374 | Ливенский район | с. Троицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00834 | пер. Бородинский, д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1375 | Ливенский район | с. Троицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02349 | пер. Бородинский, д. 15 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1376 | Ливенский район | д. Угольное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02924 | ул. Луговая, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1377 | Ливенский район | д. Угольное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04645 | ул. Луговая, д. 10а |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1378 | Ливенский район | д. Угольное | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04952 | ул. Полевая, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2024 |
| 1379 | Ливенский район | п. Урицкий | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01229 | ул. Крестьянская, д. 11 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1380 | Ливенский район | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01308 | ул. Комсомольская, д. 31 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1381 | Ливенский район | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00205 | ул. Крестьянская, д. 16 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1382 | Ливенский район | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02052 | ул. Мира, д. 55 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1383 | Ливенский район | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01230 | ул. Полевая, д. 4а |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1384 | Ливенский район | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03308 | ул. Советская, д. 19 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 1385 | Ливенский район | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03157 | ул. Советская, д. 25 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 1386 | Ливенский район | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02544 | ул. Церковная, д. 18 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1387 | Ливенский район | д. Хвощевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00835 | ул. Горная, д. 1 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 1388 | Ливенский район | д. Чувакино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04475 | ул. Крестьянская, д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 1389 | Ливенский район | д. Чувакино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01648 | ул. Крестьянская, д. 11 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1390 | Ливенский район | д. Чувакино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01649 | ул. Крестьянская, д. 13 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1391 | Ливенский район | д. Чувакино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01650 | ул. Центральная, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1392 | Ливенский район | д. Шилово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04646 | д. 18 |  | 1 |  | Июнь | 2025 |
| 1393 | Ливенский район | п. Ямской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04449 | ул. 2-я Луговая, д. 1 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1394 | Ливенский район | п. Ямской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04563 | пер. Заречный, д. 1 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 1395 | Ливенский район | п. Ямской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01651 | пер. Заречный, д. 2а |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 1396 | Ливенский район | п. Ямской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02393 | ул. Кленовая, д. 31 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1397 | Ливенский район | п. Ямской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04494 | ул. Мирная, д. 29 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1398 | Ливенский район | п. Ямской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03243 | ул. Мирная, д. 33 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1399 | Ливенский район | п. Ямской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00206 | ул. Новоселова, д. 6 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1400 | Ливенский район | п. Ямской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00206 | ул. Новоселова, д. 20 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1401 | Ливенский район | п. Ямской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01652 | ул. Новоселова, д. 21 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1402 | Ливенский район | п. Ямской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00836 | ул. Новоселова, д. 22 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1403 | Ливенский район | п. Ямской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04420 | ул. Новоселова, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1404 | Ливенский район | п. Ямской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01653 | ул. Шатилова, д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1405 | Ливенский район | п. Ямской Выгон | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01654 | ул. Колхозная, д. 19 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2023 |
| 1406 | Ливенский район | п. Ямской Выгон | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02442 | ул. Комсомольская, д. 12 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1407 | Ливенский район | п. Ямской Выгон | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04407 | ул. Объездная, д. 3 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1408 | Ливенский район | п. Ямской Выгон | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01166 | пер. Полевой, д. 6 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1409 | Малоархангельский район | д. Арнаутово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02621 | ул. Арнаутовская, д. 23 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2024 |
| 1410 | Малоархангельский район | д. Афанасовка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00234 | ул. Березовая, д. 10 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1411 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02038 | ул. Лепехина, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1412 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01312 | ул. Лепехина, д. 8 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Октябрь | 2022 |
| 1413 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01655 | ул. Лепехина, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1414 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02078 | ул. Лепехина, д. 14 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1415 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00235 | ул. Лепехина, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 1416 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01371 | ул. Лепехина, д. 21 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1417 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01327 | ул. Лепехина, д. 41 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | Январь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Январь | 2023 |
| 1418 | Малоархангельский район | д. Вавилоновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01328 | ул. Лепехина, д. 49 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1419 | Малоархангельский район | д. Вторая Ивань | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00237 | ул. Резековская, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Август | 2023 |
| 1420 | Малоархангельский район | д. Вторая Ивань | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00237 | ул. Резековская, д. 3 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Август | 2023 |
| 1421 | Малоархангельский район | д. Вторая Ивань | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04067 | ул. Школьная, д. 17 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1422 | Малоархангельский район | д. Вторая Ивань | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00236 | ул. Школьная, д. 22 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1423 | Малоархангельский район | д. Вторая Ивань | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03091 | ул. Школьная, д. 31 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1424 | Малоархангельский район | д. Вторая Ивань | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01656 | ул. Школьная, д. 37 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1425 | Малоархангельский район | д. Вторая Подгородняя | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02128 | ул. Верхняя Слобода, д. 205 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1426 | Малоархангельский район | д. Вторая Подгородняя | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02039 | ул. Нижняя Слобода, д. 188а |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1427 | Малоархангельский район | д. Вторая Подгородняя | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00238 | ул. Петровка, д. 131 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1428 | Малоархангельский район | с. Гнилая Плота | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02339 | ул. Овражная, д. 3 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 1429 | Малоархангельский район | с. Гнилая Плота | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00239 | ул. Овражная, д. 5 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 1430 | Малоархангельский район | с. Гнилая Плота | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01657 | ул. Овражная, д. 9 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2024 |
| 1431 | Малоархангельский район | с. Гнилая Плота | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01658 | ул. Школьная, д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1432 | Малоархангельский район | с. Гнилая Плота | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04677 | ул. Школьная, д. 31 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1433 | Малоархангельский район | с. Губкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02677 | ул. Васютина, д. 15 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1434 | Малоархангельский район | с. Губкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01167 | ул. Школьная, д. 17 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1435 | Малоархангельский район | д. Каменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04052 | ул. Первомайская, д. 5 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 1436 | Малоархангельский район | д. Каменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00953 | ул. Первомайская, д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1437 | Малоархангельский район | д. Каменка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01305 | ул. Центральная, д. 22 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Ноябрь | 2022 |
| 1438 | Малоархангельский район | д. Кобзево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01313 | ул. Нагорная, д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1439 | Малоархангельский район | д. Кобзево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02925 | ул. Привольная, д. 6 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1440 | Малоархангельский район | д. Костино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04703 | ул. Культурная, д. 4 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1441 | Малоархангельский район | д. Костино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01659 | ул. Лесная, д. 1 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1442 | Малоархангельский район | д. Костино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01660 | ул. Лесная, д. 2 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| 1443 | Малоархангельский район | д. Костино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02642 | ул. Лесная, д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2024 |
| 1444 | Малоархангельский район | д. Костино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04481 | ул. Лесная, д. 7 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 1445 | Малоархангельский район | д. Костино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01661 | ул. Лесная, д. 20 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1446 | Малоархангельский район | д. Костюрино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00241 | ул. Раздольная, д. 22 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1447 | Малоархангельский район | д. Костюрино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00241 | ул. Раздольная, д. 24 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1448 | Малоархангельский район | д. Костюрино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00241 | ул. Раздольная, д. 27 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1449 | Малоархангельский район | д. Костюрино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02056 | ул. Раздольная, д. 34 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 1450 | Малоархангельский район | д. Костюрино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00241 | ул. Раздольная, д. 35 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Май | 2023 |
| 1451 | Малоархангельский район | д. Костюрино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01317 | ул. Раздольная, д. 36 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Апрель | 2023 |
| 1452 | Малоархангельский район | д. Кузнечик Второй | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01662 | ул. Плещеевская, д. 8 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1453 | Малоархангельский район | д. Кузнечик Второй | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01663 | ул. Плещеевская, д. 10 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1454 | Малоархангельский район | д. Кузнечик Первый | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00927 | ул. Красноармейская, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1455 | Малоархангельский район | д. Ладыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00242 | ул. Колхозная, д. 7 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 1456 | Малоархангельский район | с. Луковец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01388 | ул. Лесная, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1457 | Малоархангельский район | д. Малая Плота | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02785 | ул. Садовая, д. 15 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1458 | Малоархангельский район | г. Малоархангельск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00231 | пер. Интернациональный, д. 3а |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1459 | Малоархангельский район | г. Малоархангельск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04730 | ул. Карла Маркса, д. 73в |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1460 | Малоархангельский район | г. Малоархангельск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02955 | ул. Урицкого, д. 81 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1461 | Малоархангельский район | д. Мамошино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01333 | ул. Молодежная, д. 20 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2023 |
| 1462 | Малоархангельский район | д. Мамошино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01334 | ул. Молодежная, д. 21 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1463 | Малоархангельский район | д. Мамошино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04053 | ул. Молодежная, д. 27 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 1464 | Малоархангельский район | д. Нижнее Архарово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00774 | ул. Липовая, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1465 | Малоархангельский район | д. Нижнее Архарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03117 | ул. Молочная, д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1466 | Малоархангельский район | д. Нижнее Архарово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00243 | ул. Молочная, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Август | 2023 |
| 1467 | Малоархангельский район | с. Первая Ивань | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02010 | пер. Морозовский, д. 10 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1468 | Малоархангельский район | д. Первая Подгородняя | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02301 | ул. Мира, д. 17, кв. 2 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1469 | Малоархангельский район | д. Первая Подгородняя | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00244 | ул. Мира, д. 27 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 1470 | Малоархангельский район | д. Первая Подгородняя | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00245 | ул. Родниковая, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2022 |
| 1471 | Малоархангельский район | д. Первая Подгородняя | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00245 | ул. Родниковая, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1472 | Малоархангельский район | д. Первая Подгородняя | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01389 | ул. Родниковая, д. 16 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1473 | Малоархангельский район | д. Подкопаево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04815 | ул. Им. Локтионова, д. 37 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1474 | Малоархангельский район | д. Подкопаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01390 | ул. Садовая, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1475 | Малоархангельский район | д. Прогресс | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04003 | ул. Береговая, д. 8 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 1476 | Малоархангельский район | д. Прогресс | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01315 | ул. Сиреневая, д. 4 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Апрель | 2023 |
| 1477 | Малоархангельский район | п. Рогатый | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02014 | ул. Тенистая, д. 15 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1478 | Малоархангельский район | д. Саловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00246 | ул. Веселая, д. 31 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1479 | Малоархангельский район | д. Саловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02849 | ул. Садовая, д. 11 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1480 | Малоархангельский район | д. Саловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02558 | ул. Садовая, д. 19 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1481 | Малоархангельский район | д. Саловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01391 | ул. Садовая, д. 27 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1482 | Малоархангельский район | д. Саловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02094 | ул. Садовая, д. 38 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1483 | Малоархангельский район | д. Саловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00775 | ул. Садовая, д. 44 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Ноябрь | 2023 |
| 1484 | Малоархангельский район | д. Саловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04624 | ул. Садовая, д. 46 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1485 | Малоархангельский район | д. Саловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01362 | ул. Садовая, д. 49 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 1486 | Малоархангельский район | д. Саловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04065 | ул. Садовая, д. 51 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1487 | Малоархангельский район | с. Хитрово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00247 | ул. Зеленая, д. 28 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1488 | Малоархангельский район | с. Хитрово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00247 | ул. Зеленая, д. 32 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Март | 2023 |
| 1489 | Малоархангельский район | с. Хитрово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02129 | ул. Малиновая, д. 12 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 1490 | Малоархангельский район | с. Хитрово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02153 | ул. Малиновая, д. 14, кв. 2 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 1491 | Малоархангельский район | с. Хитрово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02851 | ул. Малиновая, д. 16 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1492 | Малоархангельский район | с. Хитрово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00248 | ул. Малиновая, д. 35 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1493 | Малоархангельский район | с. Цуриково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00249 | ул. Молодежная, д. 28 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1494 | Малоархангельский район | с. Цуриково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00250 | ул. Речной, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 1495 | Малоархангельский район | д. Юдино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00954 | ул. Луговая, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 1496 | Малоархангельский район | д. Юдино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04713 | ул. Луговая, д. 13 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1497 | Малоархангельский район | д. Юдино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02055 | ул. Луговая, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2024 |
| 1498 | Малоархангельский район | д. Юдино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04066 | ул. Луговая, д. 16 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1499 | Мценский район | д. Алешня | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02697 | ул. Черемушки, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1500 | Мценский район | д. Анахино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02013 | ул. Набережная, д. 10, кв. 2 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1501 | Мценский район | д. Аниканово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01232 | ул. Ветеранов, д. 10 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1502 | Мценский район | д. Аниканово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01232 | ул. Ветеранов, д. 18 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1503 | Мценский район | д. Аниканово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01678 | ул. Лесная, д. 2 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1504 | Мценский район | д. Аниканово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00842 | ул. Лесная, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| 1505 | Мценский район | д. Аниканово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01679 | ул. Молодежная, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1506 | Мценский район | д. Аниканово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00843 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1507 | Мценский район | д. Аниканово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02473 | пер. Школьный, д. 3Б |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1508 | Мценский район | д. Аниканово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01168 | пер. Школьный, д. 4 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1509 | Мценский район | д. Аниканово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00844 | пер. Школьный, д. 7 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1510 | Мценский район | д. Башкатово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01682 | ул. Садовая, д. 13 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1511 | Мценский район | д. Башкатово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02930 | ул. Центральная, д. 24 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1512 | Мценский район | д. Болгары | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00268 | д. 10Б |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1513 | Мценский район | д. Болотово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00845 | ул. Овражная, д. 11 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 1514 | Мценский район | д. Большая Каменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02273 | ул. Московская, д. 22а |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1515 | Мценский район | д. Большое Лыково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04615 | д. 7 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1516 | Мценский район | д. Большое Лыково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03092 | д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1517 | Мценский район | д. Большое Лыково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01684 | д. 13 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1518 | Мценский район | д. Большое Лыково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00269 | д. 18 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1519 | Мценский район | д. Большое Лыково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01685 | д. 21в |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1520 | Мценский район | д. Большое Лыково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03106 | д. 36 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1521 | Мценский район | д. Большое Лыково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03329 | д. 38г |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1522 | Мценский район | д. Большое Лыково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01686 | д. 43в |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 1523 | Мценский район | д. Верхнее Алябьево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01687 | ул. Дачная, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1524 | Мценский район | д. Верхнее Алябьево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02494 | ул. Садовая, д. 8 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1525 | Мценский район | д. Верхнее Алябьево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00846 | ул. Славянская, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1526 | Мценский район | д. Верхние Прилепы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02999 | д. 10 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1527 | Мценский район | д. Верхние Прилепы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02880 | д. 12 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1528 | Мценский район | д. Верхняя Зароща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01688 | ул. Дачная, д. 13 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1529 | Мценский район | д. Верхняя Зароща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01689 | ул. Дачная, д. 21 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1530 | Мценский район | д. Верхняя Зароща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00847 | ул. Зарощенская, д. 10 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 1531 | Мценский район | д. Волково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01169 | пер. Железнодорожный, д. 11 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1532 | Мценский район | д. Волково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02474 | ул. Заречная, д. 37 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1533 | Мценский район | д. Волково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03125 | ул. Зеленая, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1534 | Мценский район | д. Волково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02538 | ул. Зеленая, д. 9, кв. 1 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1535 | Мценский район | д. Волково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02982 | ул. Лесная, д. 3А |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1536 | Мценский район | д. Волково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00270 | пер. Цветочный, д. 11, кв. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1537 | Мценский район | д. Волково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02625 | ул. Центральная, д. 18 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 1538 | Мценский район | д. Волково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02817 | ул. Центральная, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1539 | Мценский район | д. Второй Воин | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03028 | д. 11а |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1540 | Мценский район | д. Второй Воин | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00272 | д. 18 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 1541 | Мценский район | д. Второй Воин | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03010 | д. 27 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1542 | Мценский район | д. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02528 | ул. Молодежная, д. 18, кв. 2 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1543 | Мценский район | д. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01690 | ул. Молодежная, д. 5/2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1544 | Мценский район | д. Высокое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01691 | ул. Центральная, д. 17 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1545 | Мценский район | д. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04599 | ул. Школьная, д. 10 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1546 | Мценский район | д. Гамаюново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00848 | д. 16 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1547 | Мценский район | д. Гантюрево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01692 | д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1548 | Мценский район | д. Гантюрево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00849 | д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1549 | Мценский район | д. Гладкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04462 | ул. Центральная, д. 15 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1550 | Мценский район | д. Гладкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03045 | ул. Школьная, д. 22 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1551 | Мценский район | д. Гладкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02562 | ул. Школьная, д. 23 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1552 | Мценский район | д. Глазуново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00850 | ул. Центральная, д. 20 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1553 | Мценский район | д. Глазуново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02938 | ул. Центральная, д. 34 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1554 | Мценский район | д. Глазуново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02137 | ул. Шереметьевская, д. 4 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 1555 | Мценский район | д. Глазуново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02107 | ул. Шереметьевская, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1556 | Мценский район | д. Глинское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04731 | д. 11б |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1557 | Мценский район | д. Глинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01693 | д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1558 | Мценский район | д. Гнеушево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02858 | д. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1559 | Мценский район | д. Головлево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01234 | ул. Воинская, д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1560 | Мценский район | д. Головлево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00274 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1561 | Мценский район | п. Гостево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04463 | д. 12 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1562 | Мценский район | д. Гущино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03198 | ул. Зеленая, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1563 | Мценский район | д. Гущино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00275 | ул. Зеленая, д. 6 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| 1564 | Мценский район | д. Гущино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01694 | ул. Зеленая, д. 8 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1565 | Мценский район | д. Гущино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00275 | ул. Зеленая, д. 12а |  | 1 |  | Август | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2022 |
| 1566 | Мценский район | д. Гущино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00851 | ул. Зеленая, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2022 |
| 1567 | Мценский район | д. Гущино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00275 | ул. Зеленая, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2022 |
| 1568 | Мценский район | п. Гущинский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02678 | д. 3 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1569 | Мценский район | д. Дворики | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01695 | д. 22 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1570 | Мценский район | д. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01696 | д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1571 | Мценский район | д. Добрая вода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02745 | ул. Левобережная, д. 2 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1572 | Мценский район | д. Добрая вода | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01697 | ул. Озерная, д. 4 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1573 | Мценский район | д. Дробышево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00948 | д. 3 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1574 | Мценский район | д. Дробышево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01699 | д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1575 | Мценский район | д. Дробышево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00948 | д. 5 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1576 | Мценский район | д. Дробышево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01700 | д. 6 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1577 | Мценский район | д. Дробышево | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00948 | д. 9 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2023 |
| 1578 | Мценский район | д. Дробышево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01311 | д. 11 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1579 | Мценский район | д. Дробышево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01311 | д. 52 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1580 | Мценский район | п. Дружный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01698 | д. 10а |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1581 | Мценский район | д. Железница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02394 | ул. Железнодорожная, д. 26 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1582 | Мценский район | д. Жилино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02468 | ул. Строителей, д. 2а |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 1583 | Мценский район | д. Жилино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01701 | ул. Хлеборобов, д. 56а |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1584 | Мценский район | п. Заречная Ферма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01392 | д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1585 | Мценский район | п. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03298 | д. 1а |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1586 | Мценский район | д. Ильково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01702 | ул. Садовая, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1587 | Мценский район | п. Казанский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03029 | ул. Владимирская, д. 28 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1588 | Мценский район | п. Казанский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03114 | ул. Зеленая, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1589 | Мценский район | п. Казанский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00278 | ул. Зеленая, д. 15 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 1590 | Мценский район | п. Казанский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04816 | ул. Казанская, д. 49 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1591 | Мценский район | п. Казанский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04489 | пер. Новый, д. 6 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1592 | Мценский район | п. Казанский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01703 | ул. Полевая, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1593 | Мценский район | п. Казанский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04633 | ул. Полевая, д. 6 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1594 | Мценский район | п. Казанский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03016 | ул. Полевая, д. 17 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1595 | Мценский район | п. Казанский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01704 | ул. Полевая, д. 36 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 1596 | Мценский район | п. Казанский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02950 | ул. Тимохина, д. 7 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1597 | Мценский район | п. Казанский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03030 | ул. Тимохина, д. 12 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1598 | Мценский район | п. Казанский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03230 | ул. Тимохина, д. 30 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1599 | Мценский район | п. Казанский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02905 | ул. Тимохина, д. 37 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1600 | Мценский район | п. Казанский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03231 | ул. Тимохина, д. 38 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1601 | Мценский район | п. Казанский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02534 | ул. Тимохина, д. 40 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1602 | Мценский район | п. Казанский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01705 | ул. Ядринская, д. 30а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1603 | Мценский район | д. Казьминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01707 | д. 1а |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 1604 | Мценский район | д. Казьминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01706 | д. 1 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1605 | Мценский район | д. Карандаково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02008 | д. 17а |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1606 | Мценский район | д. Карандаково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00279 | д. 40д |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1607 | Мценский район | д. Катушищево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04590 | д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1608 | Мценский район | д. Катушищево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02486 | д. 18 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1609 | Мценский район | д. Катушищево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02490 | д. 20 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1610 | Мценский район | д. Кикино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01353 | д. 37 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1611 | Мценский район | д. Кикино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00746 | д. 52 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1612 | Мценский район | д. Кикино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00944 | д. 57 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1613 | Мценский район | д. Кикино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02062 | д. 63А |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1614 | Мценский район | д. Константиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02321 | д. 5 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 1615 | Мценский район | п. Красный Борец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04635 | д. 2а |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1616 | Мценский район | п. Красный Борец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01708 | д. 2/1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1617 | Мценский район | д. Крыцино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03265 | д. 26б |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1618 | Мценский район | д. Крыцино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01170 | д. 86 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1619 | Мценский район | д. Кузнецовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01709 | ул. Гриневская, д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1620 | Мценский район | д. Кузнецовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01710 | ул. Гриневская, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1621 | Мценский район | д. Малое Думчино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00852 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 1622 | Мценский район | д. Марс | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00281 | д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1623 | Мценский район | д. Марс | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00281 | д. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1624 | Мценский район | д. Марс | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00281 | д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1625 | Мценский район | д. Марс | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01360 | д. 12 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | Октябрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Октябрь | 2024 |
| 1626 | Мценский район | д. Марс | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02111 | д. 14 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 1627 | Мценский район | д. Мелынь | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02404 | ул. Кожухова, д. 4 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 1628 | Мценский район | д. Мелынь | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01711 | ул. Кожухова, д. 11 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 1629 | Мценский район | д. Мелынь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01712 | ул. Кожухова, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1630 | Мценский район | д. Мелынь | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01713 | ул. Лесная, д. 11 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 1631 | Мценский район | д. Мелынь | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02542 | ул. Лесная, д. 12 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| 1632 | Мценский район | д. Мелынь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01085 | ул. Лесная, д. 15 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 1633 | Мценский район | д. Мелынь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01085 | ул. Лесная, д. 17 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1634 | Мценский район | д. Мелынь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04598 | ул. Луговая, д. 12 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1635 | Мценский район | д. Миново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01302 | д. 31 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1636 | Мценский район | д. Миново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04046 | д. 36 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1637 | Мценский район | п. Нечаевский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02007 | д. 15 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1638 | Мценский район | д. Нижние Прилепы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01235 | д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1639 | Мценский район | д. Нижняя Зароща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00282 | ул. Д. Соловьева, д. 18 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 1640 | Мценский район | д. Нижняя Зароща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03132 | ул. Колхозная, д. 10а |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 1641 | Мценский район | д. Нижняя Зароща | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01714 | ул. Мира, д. 29а |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1642 | Мценский район | п. Нововолковский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04537 | ул. Сущенко, д. 5А |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 1643 | Мценский район | д. Новоселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00853 | д. 15а |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 1644 | Мценский район | д. Новоселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01715 | д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1645 | Мценский район | с. Отрадинское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02752 | ул. Дачная, д. 10 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 1646 | Мценский район | с. Отрадинское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04431 | ул. Дачная, д. 527 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1647 | Мценский район | с. Отрадинское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00283 | ул. Дачная, д. 571 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 1648 | Мценский район | с. Отрадинское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02432 | ул. Дачная, д. 691 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2025 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2025 |
| 1649 | Мценский район | с. Отрадинское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00284 | ул. Привокзальная, д. 7, кв. 2 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 1650 | Мценский район | с. Отрадинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01716 | ул. Свеклобазовская, д. 13, кв. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1651 | Мценский район | с. Отрадинское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02716 | ул. Школьная, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1652 | Мценский район | д. Первый Воин | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02987 | ул. Жукова, д. 9 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1653 | Мценский район | д. Петровское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00855 | д. 13а |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1654 | Мценский район | д. Петровское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00855 | д. 15 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1655 | Мценский район | д. Петровское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00855 | д. 16 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1656 | Мценский район | д. Подбелевец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01717 | ул. Мира, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1657 | Мценский район | д. Подбелевец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02717 | ул. Мира, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1658 | Мценский район | д. Подбелевец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03335 | ул. Мира, д. 18 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 1659 | Мценский район | д. Подбелевец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01718 | ул. Мира, д. 27 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1660 | Мценский район | д. Подбелевец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04678 | ул. Мира, д. 29 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1661 | Мценский район | д. Подбелевец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01171 | ул. Полевая, д. 18 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1662 | Мценский район | д. Подбелевец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02471 | ул. Школьная, д. 30 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1663 | Мценский район | д. Подберезово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02443 | д. 46 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1664 | Мценский район | д. Подберезово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00286 | д. 85а |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 1665 | Мценский район | д. Подберезово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00286 | д. 232 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1666 | Мценский район | д. Подмокрое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02874 | ул. Солнечная, д. 16 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1667 | Мценский район | д. Подмокрое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02601 | ул. Солнечная, д. 23 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1668 | Мценский район | д. Подъяковлево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01719 | д. 7 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 1669 | Мценский район | д. Пятово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01720 | д. 20 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1670 | Мценский район | д. Рогозин Колодец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01345 | д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1671 | Мценский район | д. Рогозин Колодец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02009 | д. 23 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1672 | Мценский район | д. Рогозин Колодец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02053 | д. 25 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1673 | Мценский район | д. Садовая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02415 | д. 19 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1674 | Мценский район | д. Садовая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01172 | д. 28 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1675 | Мценский район | д. Садовая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00287 | д. 35 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1676 | Мценский район | д. Садовая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00287 | д. 44 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1677 | Мценский район | п. Свобода | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02711 | ул. Вишневая, д. 4 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1678 | Мценский район | п. Свобода | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02689 | ул. Вишневая, д. 6 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1679 | Мценский район | п. Свобода | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00288 | ул. Вишневая, д. 9 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1680 | Мценский район | с. Сергиевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04817 | д. 60 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1681 | Мценский район | п. Серебряный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01721 | д. 24/А |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1682 | Мценский район | п. Серебряный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01722 | д. 26 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1683 | Мценский район | д. Слободка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04432 | д. 8 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 1684 | Мценский район | д. Сомово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01723 | д. 9 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1685 | Мценский район | д. Сомово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01724 | д. 16 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1686 | Мценский район | д. Сомово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00289 | д. 19 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1687 | Мценский район | д. Сомово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02749 | д. 34 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1688 | Мценский район | д. Сомово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03110 | д. 38 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1689 | Мценский район | д. Сомово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01173 | д. 64 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1690 | Мценский район | д. Сомово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04818 | д. 72 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1691 | Мценский район | с. Спасское-Лутовиново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00999 | ул. Ф. Данкова, д. 1а |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 1692 | Мценский район | д. Старая Отрада | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03133 | д. 10А |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1693 | Мценский район | д. Счастливка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02588 | д. 8 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1694 | Мценский район | с. Тельчье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00941 | ул. Болховская, д. 19, кв. 1 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1695 | Мценский район | с. Тельчье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02627 | ул. Болховская, д. 55, кв. 1 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2024 |
| 1696 | Мценский район | д. Толмачево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00290 | ул. Центральная, д. 19 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1697 | Мценский район | п. Тулянский | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00949 | д. 33, кв. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2026 |
| 1698 | Мценский район | п. Тулянский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04025 | д. 20а |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 1699 | Мценский район | д. Фарафоново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02976 | ул. Садовая, д. 12 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1700 | Мценский район | д. Хомутово | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00292 | ул. Подгорная, д. 13 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2022 |
| 1701 | Мценский район | п. Цветочный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02772 | д. 6А |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1702 | Мценский район | п. Цветочный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01725 | д. 14Б |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1703 | Мценский район | п. Цветочный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04427 | д. 14 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1704 | Мценский район | п. Цветочный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02330 | д. 17 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 1705 | Мценский район | п. Цветочный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04428 | д. 20 а/1 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1706 | Мценский район | п. Цветочный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02679 | д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 1707 | Мценский район | п. Цветочный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03138 | д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1708 | Мценский район | д. Чахино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00859 | ул. Мичурина, д. 22А |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1709 | Мценский район | д. Чахино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00295 | ул. Мичурина, д. 22 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2022 |
| 1710 | Мценский район | д. Чахино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01236 | ул. Мичурина, д. 28 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1711 | Мценский район | д. Чахино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01174 | ул. Мичурина, д. 41, кв. 1 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1712 | Мценский район | д. Чахино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03234 | ул. Подгорная, д. 6 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1713 | Мценский район | д. Чахино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01726 | ул. Подгорная, д. 12 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1714 | Мценский район | с. Черемошны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01727 | ул. Лесная, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1715 | Мценский район | с. Черемошны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02822 | ул. Партизанская, д. 22 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1716 | Мценский район | д. Чупахино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02421 | ул. Родниковая, д. 10 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1717 | Мценский район | д. Шашкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02042 | ул. Спасская, д. 7 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1718 | Мценский район | д. Шашкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02086 | ул. Спасская, д. 8 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1719 | Мценский район | д. Шашкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01393 | ул. Школьная, д. 12 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 1720 | Мценский район | д. Шашкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00293 | ул. Школьная, д. 17 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1721 | Мценский район | д. Шейно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02693 | ул. Яблоневая, д. 15 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1722 | Мценский район | д. Шейно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03215 | ул. Яблоневая, д. 22 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1723 | Мценский район | д. Шеламово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04476 | д. 2 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1724 | Мценский район | д. Шеламово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01000 | д. 17/1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1725 | Мценский район | д. Ядрино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03011 | д. 45а |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1726 | Мценский район | д. Ядрино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01001 | д. 45Б |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1727 | Мценский район | д. Ядрино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01728 | д. 74 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1728 | Мценский район | д. Ядрино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03324 | д. 102а |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1729 | Новодеревеньковский район | д. Благодать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00930 | д. 105 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1730 | Новодеревеньковский район | д. Васильевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01372 | д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1731 | Новодеревеньковский район | с. Глебово | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00296 | д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Ноябрь | 2022 |
| 1732 | Новодеревеньковский район | д. Дементьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01357 | д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1733 | Новодеревеньковский район | д. Дементьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00297 | д. 78 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1734 | Новодеревеньковский район | п. Дубы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03292 | ул. Лесная, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1735 | Новодеревеньковский район | с. Залесное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00298 | д. 34 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1736 | Новодеревеньковский район | д. Козловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02813 | д. 13 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1737 | Новодеревеньковский район | д. Козловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00299 | д. 18 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1738 | Новодеревеньковский район | с. Кологривово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02916 | д. 60 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1739 | Новодеревеньковский район | с. Косарево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03055 | д. 50 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1740 | Новодеревеньковский район | с. Косарево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02270 | д. 79 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 1741 | Новодеревеньковский район | с. Косарево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00300 | д. 110 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1742 | Новодеревеньковский район | с. Косарево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00300 | д. 111 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1743 | Новодеревеньковский район | с. Косарево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02083 | д. 118 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 1744 | Новодеревеньковский район | п. Михайловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03239 | ул. Советская, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1745 | Новодеревеньковский район | с. Моховое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04468 | д. 90 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1746 | Новодеревеньковский район | с. Моховое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04469 | д. 91 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1747 | Новодеревеньковский район | д. Никольское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00303 | д. 73 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Октябрь | 2022 |
| 1748 | Новодеревеньковский район | д. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02074 | д. 122 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1749 | Новодеревеньковский район | с. Паньково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03099 | д. 59, кв. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1750 | Новодеревеньковский район | с. Паньково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00776 | д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1751 | Новодеревеньковский район | с. Паньково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02144 | д. 42 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1752 | Новодеревеньковский район | д. Подвысокое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00306 | д. 8 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Март | 2023 |
| 1753 | Новодеревеньковский район | д. Подвысокое | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00306 | д. 19 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Март | 2023 |
| 1754 | Новодеревеньковский район | д. Подвысокое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00306 | д. 22 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1755 | Новодеревеньковский район | д. Подвысокое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01306 | д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1756 | Новодеревеньковский район | д. Смоленское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02453 | д. 16 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2024 |
| 1757 | Новодеревеньковский район | д. Старая Барановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02977 | д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1758 | Новодеревеньковский район | с. Старогольское | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00939 | КН ЗУ 57:20:0240101:30 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2022 |
| 1759 | Новодеревеньковский район | с. Старогольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00307 | д. 73 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1760 | Новодеревеньковский район | с. Старогольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00307 | д. 75 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1761 | Новодеревеньковский район | с. Старогольское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02036 | д. 115 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Апрель | 2024 |
| 1762 | Новодеревеньковский район | с. Старогольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00307 | д. 76/1 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1763 | Новодеревеньковский район | с. Судбище | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01394 | д. 21 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1764 | Новодеревеньковский район | с. Судбище | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00758 | д. 61 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2022 |
| 1765 | Новодеревеньковский район | с. Судбище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00757 | д. 64 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1766 | Новодеревеньковский район | с. Судбище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00756 | д. 74 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1767 | Новодеревеньковский район | с. Судбище | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00308 | д. 77 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2022 |
| 1768 | Новодеревеньковский район | с. Судбище | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00308 | д. 78 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2022 |
| 1769 | Новодеревеньковский район | д. Суры | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00309 | д. 90 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Август | 2023 |
| 1770 | Новодеревеньковский район | пгт. Хомутово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02424 | ул. Заводская, д. 4А |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1771 | Новодеревеньковский район | пгт. Хомутово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02075 | ул. Спортивная, д. 9А, помещ. 2 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1772 | Новодеревеньковский район | д. Юрьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00772 | д. 7 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1773 | Новодеревеньковский район | д. Юрьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04833 | д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1774 | Новодеревеньковский район | д. Юрьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00311 | д. 18 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 1775 | Новосильский район | д. Александровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00315 | ул. Соловьиная, д. 25 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1776 | Новосильский район | д. Александровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01731 | ул. Соловьиная, д. 30 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1777 | Новосильский район | д. Александровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00315 | ул. Соловьиная, д. 40 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1778 | Новосильский район | д. Большие Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00868 | ул. Центральная, д. 22 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1779 | Новосильский район | с. Воротынцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01732 | ул. Курортная, д. 14 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1780 | Новосильский район | с. Воротынцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02786 | ул. Курортная, д. 27 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1781 | Новосильский район | с. Вяжи-Заверх | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01733 | ул. Ленина, д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1782 | Новосильский район | с. Вяжи-Заверх | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01734 | ул. Ленина, д. 11 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1783 | Новосильский район | с. Вяжи-Заверх | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00316 | ул. Лесная, д. 18 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 1784 | Новосильский район | с. Вяжи-Заверх | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01237 | ул. Лесная, д. 23 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1785 | Новосильский район | с. Голунь | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01331 | ул. Покровская, д. 11 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Март | 2023 |
| 1786 | Новосильский район | с. Голянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00869 | ул. Горная, д. 25 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1787 | Новосильский район | с. Голянка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01735 | ул. Горная, д. 30 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 1788 | Новосильский район | с. Голянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01736 | ул. Зареченская, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1789 | Новосильский район | с. Голянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00871 | ул. Речная, д. 7 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 1790 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02787 | ул. Мостовая, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1791 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03054 | ул. Мостовая, д. 15 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1792 | Новосильский район | д. Горенка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03296 | ул. Мостовая, д. 17 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 1793 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02773 | ул. Мостовая, д. 18 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1794 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02824 | ул. Мостовая, д. 25 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1795 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03032 | ул. Мостовая, д. 26 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1796 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02825 | ул. Мостовая, д. 27 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1797 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03042 | ул. Мостовая, д. 32 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1798 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02893 | ул. Мостовая, д. 33 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1799 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02894 | ул. Мостовая, д. 34 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1800 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02774 | ул. Мостовая, д. 35 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1801 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02795 | ул. Мостовая, д. 40 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1802 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03035 | ул. Мостовая, д. 49 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1803 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02775 | ул. Мостовая, д. 52 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1804 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02788 | ул. Мостовая, д. 57 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1805 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02776 | ул. Мостовая, д. 58 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1806 | Новосильский район | д. Горенка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03001 | ул. Мостовая, д. 30/1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1807 | Новосильский район | с. Жердево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01737 | ул. Широкая, д. 17 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1808 | Новосильский район | с. Жердево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01175 | ул. Широкая, д. 21 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1809 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01738 | ул. Монастырская, д. 1 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1810 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02350 | ул. Монастырская, д. 2 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1811 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01739 | ул. Монастырская, д. 9 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1812 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00874 | ул. Монастырская, д. 14 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 1813 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01238 | ул. Монастырская, д. 16 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1814 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00317 | ул. Монастырская, д. 19а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1815 | Новосильский район | с. Задушное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02445 | ул. Монастырская, д. 30 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1816 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00317 | ул. Монастырская, д. 54 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 1817 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00317 | ул. Монастырская, д. 55 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1818 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00317 | ул. Монастырская, д. 65 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1819 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00317 | ул. Монастырская, д. 66 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 1820 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04630 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1821 | Новосильский район | с. Задушное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00875 | ул. Центральная, д. 44 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1822 | Новосильский район | с. Задушное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00876 | ул. Центральная, д. 59 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1823 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01740 | ул. Заречная, д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1824 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02095 | ул. Молодежная, д. 31 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1825 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04026 | ул. Молодежная, д. 38 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 1826 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01304 | ул. Молодежная, д. 76 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1827 | Новосильский район | с. Заречье | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01304 | ул. Молодежная, д. 78 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 1828 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01742 | ул. Молодежная, д. 132 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1829 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02433 | ул. Молодежная, д. 154 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1830 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 1314-4591/57 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 1831 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03060 | ул. Центральная, д. 10 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1832 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01743 | ул. Центральная, д. 36, литера А |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1833 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01744 | ул. Центральная, д. 41 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 1834 | Новосильский район | с. Заречье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01745 | ул. Центральная, д. 50 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1835 | Новосильский район | с. Кирики | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00878 | ул. Заверх, д. 32а |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1836 | Новосильский район | с. Малые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01746 | ул. Раздольная, д. 16 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1837 | Новосильский район | п. Матренкин | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01176 | ул. Дорожная, д. 12, кв. лит. А |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1838 | Новосильский район | д. Мужиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00877 | ул. Победы, д. 84 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1839 | Новосильский район | г. Новосиль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01730 | ул. 348 Стрелковой дивизии, д. 16а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1840 | Новосильский район | г. Новосиль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02020 | ул. 348 стрелковой дивизии, д. 31 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1841 | Новосильский район | г. Новосиль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00938 | р-н Дачный, д. 13 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1842 | Новосильский район | г. Новосиль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00867 | ул. Казначеева, д. 10 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 1843 | Новосильский район | г. Новосиль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00866 | ул. Коммунаров, д. 30 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 1844 | Новосильский район | г. Новосиль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00313 | ул. Коммунаров, д. 31 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1845 | Новосильский район | г. Новосиль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00313 | ул. Коммунаров, д. 38 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1846 | Новосильский район | г. Новосиль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01359 | ул. Ленина, д. 41 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 1847 | Новосильский район | г. Новосиль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02356 | ул. Панюшкина, д. 26 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1848 | Новосильский район | г. Новосиль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00942 | ул. Панюшкина, д. 58 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1849 | Новосильский район | г. Новосиль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03272 | ул. Пионерская, д. 46 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 1850 | Новосильский район | г. Новосиль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02266 | ул. Свободы, д. 21 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 1851 | Новосильский район | д. Одинок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01747 | ул. им. Козменко А.С., д. 9, кв. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1852 | Новосильский район | д. Одинок | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01177 | ул. им. Козменко А.С., д. 29, кв. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1853 | Новосильский район | д. Одинок | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01239 | ул. Парковая, д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1854 | Новосильский район | с. Петушки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01748 | ул. Молодежная, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1855 | Новосильский район | с. Петушки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04423 | ул. Молодежная, д. 22 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1856 | Новосильский район | с. Петушки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04443 | ул. Молодежная, д. 30 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1857 | Новосильский район | с. Петушки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04450 | ул. Раздольная, д. 24 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1858 | Новосильский район | с. Петушки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02597 | ул. Раздольная, д. 30 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 1859 | Новосильский район | п. Покровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02364 | ул. Узенькая, д. 19 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1860 | Новосильский район | п. Покровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00319 | ул. Узенькая, д. 22 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1861 | Новосильский район | п. Покровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01749 | ул. Узенькая, д. 23 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1862 | Новосильский район | п. Покровка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00319 | ул. Узенькая, д. 26 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 1863 | Новосильский район | п. Покровка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00319 | ул. Узенькая, д. 30 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1864 | Новосильский район | д. Ракзино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01750 | ул. Заречная, д. 21 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1865 | Новосильский район | д. Ржавка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02306 | ул. Первомайская, д. 22 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1866 | Новосильский район | д. Ржавка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00880 | ул. Садовая, д. 7, кв. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1867 | Новосильский район | д. Селезнево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01751 | ул. Запрудная, д. 24 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 1868 | Новосильский район | с. Становое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01178 | ул. им. Елецкого В.А., д. 17 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1869 | Новосильский район | д. Хворостянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00883 | ул. Центральная, д. 36 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1870 | Новосильский район | д. Чернышено | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00320 | ул. Лесная, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1871 | Новосильский район | д. Чернышено | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00320 | ул. Лесная, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1872 | Новосильский район | д. Чернышено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04506 | ул. Пригородная, д. 41 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1873 | Новосильский район | д. Чернышено | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02694 | ул. Пригородная, д. 54 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1874 | Новосильский район | д. Чернышено | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00321 | ул. Садовая, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1875 | Новосильский район | д. Чернышено | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01752 | ул. Садовая, д. 12, литера А |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1876 | Новосильский район | д. Чернышено | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00321 | ул. Садовая, д. 21 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1877 | Новосильский район | д. Чернышено | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02635 | ул. Садовая, д. 22 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1878 | Новосильский район | с. Чулково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00322 | ул. Вишневая, д. 42 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1879 | Новосильский район | с. Ямская Слобода | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01753 | ул. Новая, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1880 | Новосильский район | с. Ямская Слобода | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00884 | ул. Новая, д. 21 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 1881 | Новосильский район | с. Ямская Слобода | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01754 | ул. Новая, д. 29 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1882 | Новосильский район | с. Ямская Слобода | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00323 | ул. Новая, д. 36 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1883 | Новосильский район | с. Ямская Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01755 | ул. Новая, д. 46 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1884 | Новосильский район | с. Ямская Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04497 | ул. Новая, д. 53 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 1885 | Новосильский район | с. Ямская Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04555 | ул. Новая, д. 71 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1886 | Орловский район | д. Агеевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03317 | ул. Волобуевская, д. 14 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 1887 | Орловский район | д. Азаровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01240 | КН ЗУ 57:10:2480101:12 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 1888 | Орловский район | д. Азаровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04429 | КН ЗУ 57:10:2480101:72 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1889 | Орловский район | п. Александровский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01756 | ул. Никольская, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1890 | Орловский район | д. Альшанские Выселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04464 | ул. Сосновый бор, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1891 | Орловский район | с. Альшань | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00358 | КН ЗУ 57:10:1960101:280 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1892 | Орловский район | с. Альшань | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00854 | ул. Юбилейная, д. 2а |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1893 | Орловский район | с. Бакланово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01180 | ул. Весенняя, д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1894 | Орловский район | с. Бакланово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02926 | ул. Спасская, д. 36 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1895 | Орловский район | с. Бакланово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01019 | ул. Южная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1896 | Орловский район | п. Белоберезовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01757 | пер. 4-й Молодежный, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1897 | Орловский район | п. Белоберезовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02569 | ул. Молодежная, д. 5, КН ЗУ 57:10:0010201:1608 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1898 | Орловский район | п. Белоберезовский | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02029 | ул. Олега Королева, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2023 |
| 1899 | Орловский район | п. Белоберезовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02372 | ул. Раздольная, д. 8 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1900 | Орловский район | п. Белоберезовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03276 | ул. Шуйского, д. 9 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1901 | Орловский район | п. Белоберезовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00359 | ул. Шуйского, д. 12 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1902 | Орловский район | п. Белоберезовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03166 | ул. Шуйского, д. 17 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1903 | Орловский район | п. Белоберезовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02568 | д. 19 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1904 | Орловский район | п. Белоберезовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01758 | ул. Ягодная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1905 | Орловский район | п. Белоберезовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02959 | ул. Ягодная, д. 24 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1906 | Орловский район | д. Бобровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02357 | КН ЗУ 57:10:0031011:1662 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 1907 | Орловский район | п. Бойцовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04517 | ул. Луговая, д. 18 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1908 | Орловский район | п. Бойцовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03167 | ул. Озерная, д. 12 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1909 | Орловский район | п. Бойцовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01766 | пер. Озерный, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1910 | Орловский район | п. Бойцовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01767 | пер. Озерный, д. 10 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| 1911 | Орловский район | п. Бойцовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02870 | ул. Снежная, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1912 | Орловский район | д. Болотово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04685 | ул. Нижняя, д. 14 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1913 | Орловский район | д. Болотово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02391 | ул. Шкава, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| 1914 | Орловский район | д. Болотовские дворы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01759 | ул. Зеленая, д. 3 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 1915 | Орловский район | д. Болотовские дворы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01760 | ул. Знаменская, д. 1а |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1916 | Орловский район | д. Болотовские дворы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02789 | КН ЗУ 57:10:0460101:985 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1917 | Орловский район | д. Болотовские дворы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02289 | пер. Знаменский, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1918 | Орловский район | д. Большая Булгакова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00861 | ул. Георгиевская, д. 1а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1919 | Орловский район | д. Большая Булгакова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01087 | ул. Георгиевская, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1920 | Орловский район | д. Большая Булгакова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04583 | ул. Тургеневская, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 1921 | Орловский район | д. Большая Булгакова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00862 | ул. Тургеневская, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 1922 | Орловский район | д. Большая Деревня | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02582 | ул. Луговая, д. 6 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1923 | Орловский район | с. Большая Куликовка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02242 | ул. Луговая, д. 8 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2024 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2024 |
| 1924 | Орловский район | с. Большая Куликовка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02245 | ул. Луговая, д. 14 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 1925 | Орловский район | с. Большая Куликовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01181 | ул. Лужковская, д. 1Г |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1926 | Орловский район | с. Большая Куликовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01764 | ул. Садовая, д. 3 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1927 | Орловский район | с. Большая Куликовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00367 | ул. Садовая, д. 5а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1928 | Орловский район | с. Большая Куликовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01182 | ул. Садовая, д. 5 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1929 | Орловский район | с. Большая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03235 | ул. Чкалова, д. 107 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1930 | Орловский район | с. Большая Куликовка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00857 | ул. Школьная, д. 28 к. а |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 1931 | Орловский район | с. Большая Куликовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01765 | ул. Школьная, д. 38 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1932 | Орловский район | с. Большая Куликовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00368 | ул. Школьная, д. 96 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1933 | Орловский район | с. Большая Куликовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00368 | ул. Школьная, д. 98 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 1934 | Орловский район | с. Большая Куликовка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01086 | ул. Школьная, д. 107 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 1935 | Орловский район | д. Большая Рябцева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02162 | ул. Денисова, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1936 | Орловский район | д. Большая Фоминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02545 | КН ЗУ 57:10:1950101:11 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1937 | Орловский район | д. Большая Фоминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04477 | д. 39А |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1938 | Орловский район | д. Большая Фоминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02993 | д. 45 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1939 | Орловский район | п. Большевик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00860 | ул. Сахарная, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1940 | Орловский район | д. Ботавина | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02188 | д. 43 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1941 | Орловский район | д. Булановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04715 | ул. Васильковая, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 1942 | Орловский район | д. Булановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02895 | д. 2а |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1943 | Орловский район | д. Булановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02159 | ул. Васильковая, д. 3 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 1944 | Орловский район | д. Булановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01768 | ул. Васильковая, д. 5 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1945 | Орловский район | п. Булгаковский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02192 | ул. Городская, д. 8 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2024 |
| 1946 | Орловский район | п. Булгаковский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04609 | ул. Придорожная, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 1947 | Орловский район | д. Булгаковы Горки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01241 | ул. Солнечная, д. 5 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1948 | Орловский район | д. Быстрая | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04636 | ул. Заречная, д. 22А |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1949 | Орловский район | д. Быстрая | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01769 | ул. Заречная, д. 29 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1950 | Орловский район | д. Быстрая | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02259 | ул. Речная, д. 71 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 1951 | Орловский район | д. Верхняя Калиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03325 | ул. Лазурная, д. 52А |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1952 | Орловский район | п. Вязковский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04038 | д. 9 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 1953 | Орловский район | п. Вятский Посад | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01088 | КН ЗУ 57:10:1920201:138 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1954 | Орловский район | п. Вятский Посад | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04593 | ул. Весенняя, д. 12а |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 1955 | Орловский район | п. Вятский Посад | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03080 | ул. Лесная, д. 33А |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 1956 | Орловский район | п. Вятский Посад | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02314 | ул. Лесная, д. 39 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1957 | Орловский район | п. Вятский Посад | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02743 | пер. Славянский, д. 29 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1958 | Орловский район | п. Вятский Посад | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03100 | ул. Солнечная, д. 26 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 1959 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02704 | пер. Береговой, КН ЗУ 57:10:1920101:1080 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1960 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00380 | пер. Береговой, д. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1961 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01772 | ул. Воскресенская, д. 22 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1962 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04515 | ул. Воскресенская, д. 36 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 1963 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02725 | ул. Воскресенская, д. 46 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1964 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02559 | ул. Ивовая, д. 5 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1965 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03046 | ул. Ивовая, д. 17 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1966 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01183 | ул. Лунная, КН ЗУ 57:10:1920201:1073 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1967 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01773 | ул. Лунная, д. 8А |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 1968 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04411 | наб. Нагатинская, д. 42 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 1969 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03188 | наб. Нагатинская, д. 44 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1970 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01184 | ул. Новая, д. 5 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1971 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03330 | ул. Новая, д. 8 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 1972 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02286 | ул. Орловская, д. 7 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 1973 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03253 | ул. Петрака, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 1974 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02867 | ул. Петрака, д. 16 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1975 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01002 | ул. Петрака, д. 22 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1976 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04413 | ул. Петрака, д. 28 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 1977 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03017 | ул. Петрака, д. 33 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1978 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02718 | ул. Петрака, д. 36 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1979 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02852 | ул. Петрака, д. 42 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 1980 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02632 | ул. Радужная, д. 12А |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 1981 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02493 | ул. Радужная, д. 15 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 1982 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01185 | ул. Радужная, д. 25 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1983 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02575 | ул. Радужная, д. 33А |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1984 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01774 | ул. Радужная, д. 35 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1985 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03293 | ул. Раздольная, д. 16 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 1986 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01770 | КН ЗУ 57:10:1920201:1179 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 1987 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04484 | ул. Рождественская, д. 44 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1988 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00385 | ул. Южная, д. 43а |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 1989 | Орловский район | д. Гать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01776 | ул. Южная, д. 47А |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 1990 | Орловский район | д. Гать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01775 | ул. Южная, д. 47 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 1991 | Орловский район | д. Глазово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02459 | ул. Овражная, д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 1992 | Орловский район | д. Глазово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01777 | ул. Овражная, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1993 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04435 | пер. Балтийский, КН ЗУ 57:10:0010201:2829 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 1994 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02351 | пер. Балтийский, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1995 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02690 | ул. Благовещенская, д. 8 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 1996 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02890 | пер. Гагарина, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 1997 | Орловский район | п. Горки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02476 | пер. Гагарина, д. 3 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 1998 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02417 | ул. Изумрудная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 1999 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01778 | ул. Изумрудная, д. 8а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2000 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04819 | ул. Изумрудная, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2001 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00393 | ул. Изумрудная, д. 17 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2002 | Орловский район | п. Горки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03332 | ул. Изумрудная, д. 18б |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2003 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02939 | ул. Лазурная, д. 11 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2004 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03064 | КН ЗУ 57:10:0010201:1415 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2005 | Орловский район | п. Горки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02832 | КН ЗУ 57:10:0010201:7240 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2006 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01779 | ул. Луговая, д. 23 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2007 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04666 | ул. Луговая, д. 29 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2008 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04717 | КН ЗУ 57:10:0010201:1574 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 2009 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03101 | ул. Олимпийская, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2010 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04696 | ул. Рождественская, д. 1а |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2011 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04684 | ул. Рождественская, д. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2012 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04683 | ул. Рождественская, д. 3 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2013 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01780 | ул. Цветочная, д. 5 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2014 | Орловский район | п. Горки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02519 | ул. Цветочная, д. 9 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2015 | Орловский район | д. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00397 | ул. Березовая, д. 25 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2016 | Орловский район | д. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03226 | ул. Березовая, д. 33 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2017 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03018 | ул. Березовая, д. 36 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 2018 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04328 | ул. Грачевская, КН ЗУ 57:10:2500101:698 |  | 1 |  | Сентябрь | 2025 |
| 2019 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04421 | ул. Грачевская, д. 15Б |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2020 | Орловский район | д. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04564 | ул. Грачевская, д. 33 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2021 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04820 | ул. Грачевская, д. 39 |  | 1 |  | Сентябрь | 2025 |
| 2022 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02405 | ул. Зеленая, д. 26 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2023 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04762 |  | ул. Новая Школьная, КН ЗУ 57:10:0070101:4400 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2024 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04763 |  | ул. Ореховая, д. 1 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2025 | Орловский район | д. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01781 | ул. Полевая, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2026 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04682 | ул. Солнечная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2027 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04765 |  | КН ЗУ 57:10:0070101:4395 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2028 | Орловский район | д. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02988 | ул. Цветочная, КН ЗУ 57:10:0070101:4512 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2029 | Орловский район | д. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04605 | ул. Цветочная, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2030 | Орловский район | д. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01782 | ул. Цветочная, д. 15 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2031 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04401 | ул. Школьная, КН ЗУ 57:10:2500101:802 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2032 | Орловский район | д. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00865 | ул. Школьная, д. 9а |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 2033 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01783 | ул. Школьная, д. 26а |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2034 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01784 | ул. Школьная, д. 33а |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 2035 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02395 | ул. Школьная, д. 40а |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 2036 | Орловский район | д. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01785 | ул. Школьная, д. 58а |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2037 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02618 | ул. Школьная, д. 62А |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2038 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04821 | ул. Школьная, д. 72 |  | 1 |  | Июль | 2025 |
| 2039 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02668 | ул. Школьная, д. 102А |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2040 | Орловский район | д. Грачевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00400 | ул. Юбилейная, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2041 | Орловский район | д. Дмитровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02968 | ул. Центральная, д. 26 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2042 | Орловский район | п. Добрый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02598 | ул. Загородная, д. 10а |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2043 | Орловский район | п. Добрый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02299 | ул. Загородная, д. 13 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2044 | Орловский район | п. Добрый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04575 | ул. Каштановая, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2045 | Орловский район | п. Докукинский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00402 | ул. Бархатная, д. 28 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2046 | Орловский район | п. Докукинский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01089 | ул. Бархатная, д. 34 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 2047 | Орловский район | п. Докукинский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01186 | ул. Георгиевского, д. 14а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2048 | Орловский район | п. Докукинский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01787 | ул. Луговая, д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2049 | Орловский район | п. Докукинский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03019 | ул. Соловьиная, д. 17а |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 2050 | Орловский район | д. Домнино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03050 | ул. Магазинная, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2051 | Орловский район | п. Дружный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01788 | ул. Солнечная, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2052 | Орловский район | д. Дубовая Роща | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03173 | ул. Зеленая, д. 11а |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2053 | Орловский район | д. Дубовая Роща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03182 | ул. Раздольная, д. 10 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2054 | Орловский район | д. Дубовая Роща | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02841 | ул. Цветочная, д. 28 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2055 | Орловский район | п. Живописцев | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01789 | ул. Высоковольтная, д. 2А |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2056 | Орловский район | п. Живописцев | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04679 | ул. Лескова, д. 3А |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2057 | Орловский район | п. Живописцев | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01790 | ул. Молодогвардейская, д. 7 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2058 | Орловский район | п. Живописцев | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02425 | ул. Пограничная, д. 12 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2059 | Орловский район | п. Живописцев | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01791 | ул. Раздольная, КН ЗУ 57:10:1220101:80 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2060 | Орловский район | п. Живописцев | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04436 | ул. Рябиновая, д. 12 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2061 | Орловский район | д. Жилина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01792 | ул. Болховское шоссе, д. 103а |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2062 | Орловский район | д. Жилина | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03244 | пер. Новый, д. 3 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2063 | Орловский район | д. Жилина | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04444 | ул. Строительная, д. 68 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2064 | Орловский район | д. Жилина | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01122 | ул. Строительная, д. 101 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2065 | Орловский район | д. Жукова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02509 | д. 13 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2066 | Орловский район | д. Жукова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03260 | д. 43 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2067 | Орловский район | д. Жуковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03074 | ул. Раздольная, д. 9а |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2068 | Орловский район | п. Зареченский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01187 | д. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2069 | Орловский район | п. Зареченский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04647 | ул. Новая, д. 25А |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2070 | Орловский район | п. Зареченский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01793 | ул. Царев брод, д. 33 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2071 | Орловский район | п. Зареченский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03313 | ул. Цветочная, д. 12 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2072 | Орловский район | д. Заречная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02613 | д. 3 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2073 | Орловский район | д. Заречная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00870 | д. 27 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 2074 | Орловский район | с. Звягинки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02899 | ул. Луговая, д. 28 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2075 | Орловский район | с. Звягинки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01794 | ул. Слободская, д. 1а |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2076 | Орловский район | с. Звягинки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01795 | ул. Слободская, д. 19 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2077 | Орловский район | с. Звягинки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02657 | ул. Слободская, д. 41 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2078 | Орловский район | п. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00873 | д. 18 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 2079 | Орловский район | п. Зеленый | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04591 | пер. Березовый, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2080 | Орловский район | п. Зеленый | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00872 | пер. Истоминский, д. 2Б |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2081 | Орловский район | п. Зеленый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01797 | КН ЗУ 57:10:0480101:90 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2082 | Орловский район | п. Зеленый | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02317 | ул. Лазурная, д. 2 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2083 | Орловский район | п. Зеленый | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01798 | пер. Солнечный, д. 3 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 2084 | Орловский район | п. Зеленый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04822 | пер. Ягодный, д. 6 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2085 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01800 | ул. 7 Ноября, д. 7б |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 2086 | Орловский район | пгт. Знаменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02498 | ул. Андрея Жукова, д. 16 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2087 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01090 | пер. Горького, д. 15 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2088 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01799 | ул. Горького, д. 29а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2089 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04603 | ул. Крымская, д. 6 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2090 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02580 | ул. Крымская, д. 10 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2091 | Орловский район | пгт. Знаменка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00421 | ул. Крымская, д. 16 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 2092 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02591 | ул. Лесная, д. 20 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 2093 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03236 | ул. Луговая, д. 2 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2094 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03144 | ул. Маршала Куликова, д. 1 |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| 2095 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00422 | пр-д Мирный, д. 28 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 2096 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02570 | пер. Обручева, д. 1а |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2097 | Орловский район | пгт. Знаменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03318 | ул. Октябрьская, д. 20а |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2098 | Орловский район | пгт. Знаменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02658 | ул. Олимпийская, д. 12 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2099 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04823 | ул. Олимпийская, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2100 | Орловский район | пгт. Знаменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03075 | ул. Райская, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2101 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01801 | ул. Райская, д. 9/11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2102 | Орловский район | пгт. Знаменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02956 | ул. Сабуровская, д. 21 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2103 | Орловский район | пгт. Знаменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02989 | КН ЗУ 57:10:1910303:1105 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2104 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02546 | ул. Светлая, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2105 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01802 | ул. Светлая, д. 24 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 2106 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00424 | пр-д Строительный, д. 4б |  | 1 |  | Май | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 2107 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01803 | пр-д Строительный, д. 4 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2108 | Орловский район | пгт. Знаменка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02438 | ул. Тополиная, д. 12, КН ЗУ 57:10:1910304:746 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2109 | Орловский район | пгт. Знаменка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02862 | ул. Ясная, д. 16 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2110 | Орловский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02966 | ул. Речная, д. 36 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 2111 | Орловский район | д. Золотилова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01003 | КН ЗУ 57:10:1400301:1 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2112 | Орловский район | д. Золотилова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04485 | д. 26б |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2113 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01804 | ул. Абрикосовая, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2114 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02460 | ул. Абрикосовая, д. 13 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2115 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02499 | ул. Абрикосовая, д. 24 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2116 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02885 | ул. Абрикосовая, д. 28 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2117 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01805 | ул. Абрикосовая, д. 29 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2118 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02554 | ул. Абрикосовая, д. 31 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2119 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00428 | ул. Абрикосовая, д. 40 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 2120 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01806 | ул. Веселая, д. 2 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2121 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02585 | ул. Веселая, д. 4 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2122 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02265 | ул. Веселая, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2123 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04578 | ул. Виноградная, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2124 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02505 | пер. Виноградный, д. 5 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2125 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01807 | ул. Вишневая, д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2126 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02466 | ул. Генерала Катукова, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 2127 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02506 | ул. Генерала Катукова, д. 13 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2128 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02429 | ул. Дачная, д. 3а |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2129 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02358 | ул. Дачная, д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2130 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04535 | ул. Дачная, д. 9 |  | 1 |  | Октябрь | 2025 |
| 2131 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03183 | ул. Заводская, д. 14 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2132 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03047 | ул. Заводская, д. 28 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2133 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01808 | ул. Заречная, д. 84/А |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2134 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04498 | ул. Колхозная, д. 22 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2135 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04424 | пер. Лучезарный, д. 3 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2136 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02263 | ул. Московская, д. 198Б |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2137 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01091 | ул. Московская, д. 198 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 2138 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01809 | ул. Московская, д. 199 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2139 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01004 | ул. Московская, д. 200а |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2140 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01810 | пер. Московский, д. 7 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 2141 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01005 | пер. Московский, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2142 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01811 | ул. Сиреневая, д. 7 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2143 | Орловский район | д. Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03081 | ул. Сиреневая, д. 14 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2144 | Орловский район | д. Ивановское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04789 |  | ул. Славянская, д. 22 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| 2145 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02643 | пер. Тургеневский, д. 19 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 2146 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02520 | пер. Цветочный, д. 28 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2147 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03115 | ул. Школьная, д. 4Г |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2148 | Орловский район | д. Ивановское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00430 | ул. Школьная, д. 6а |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 2149 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00430 | ул. Школьная, д. 8б |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2150 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00430 | ул. Школьная, д. 8в |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2151 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00430 | ул. Школьная, д. 8г |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2152 | Орловский район | д. Ивановское | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04790 |  | ул. Школьная, д. 8 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| 2153 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01814 | ул. Школьная, д. 12 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2154 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02859 | ул. Школьная, д. 15а |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2155 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00429 | пер. Школьный, д. 2Б |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 2156 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02278 | пер. Школьный, д. 8 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 2157 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03326 | пер. Школьный, д. 10 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 2158 | Орловский район | д. Ивановское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01813 | пер. Школьный, д. 11 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2159 | Орловский район | д. Извеково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04470 | ул. Речная, д. 11А |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2160 | Орловский район | д. Извеково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00438 | ул. Речная, д. 40 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2161 | Орловский район | д. Извеково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00437 | ул. Славянская, д. 6 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 2162 | Орловский район | д. Извеково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02647 | ул. Славянская, д. 22 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2163 | Орловский район | д. Извеково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02287 | ул. Сосновая, д. 33 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 2164 | Орловский район | д. Истомино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00439 | ул. Лиственная, д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 2165 | Орловский район | д. Истомино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01815 | ул. Садовая, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2166 | Орловский район | д. Истомино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03263 | ул. Садовая, д. 21 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2167 | Орловский район | д. Казначеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02909 | д. 28а |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 2168 | Орловский район | д. Казначеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04649 | д. 48 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2169 | Орловский район | с. Калинино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00879 | ул. Луплено, д. 16 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 2170 | Орловский район | с. Калинино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03266 | ул. Луплено, д. 32 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2171 | Орловский район | с. Калинино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04560 | ул. Луплено, д. 34 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2172 | Орловский район | с. Калинино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03267 | ул. Луплено, д. 36 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2173 | Орловский район | с. Калинино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01816 | ул. Луплено, д. 50 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 2174 | Орловский район | с. Калинино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02818 | ул. Луплено, д. 52 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2175 | Орловский район | с. Калинино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03257 | ул. Луплено, д. 67 |  | 1 |  | Июнь | 2025 |
| 2176 | Орловский район | д. Карпова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02359 | д. 12 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2177 | Орловский район | д. Карпова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04326 | ул. Молодежная, д. 20 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2178 | Орловский район | д. Карпова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00881 | ул. Садовая, д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 2179 | Орловский район | п. Карьер | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02940 | д. 8 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2180 | Орловский район | д. Касьяновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00882 | д. 33а |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| 2181 | Орловский район | д. Киреевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02481 | пер. Лесной, д. 3 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2182 | Орловский район | д. Киреевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02576 | пер. Лесной, д. 6А |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2183 | Орловский район | д. Киреевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04567 | ул. Николаева, д. 3 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2184 | Орловский район | д. Киреевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00447 | ул. Николаева, д. 9 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2024 |
| 2185 | Орловский район | д. Киреевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02927 | ул. Никольская, д. 12 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2186 | Орловский район | д. Киреевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02574 | ул. Первомайская, д. 16 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2187 | Орловский район | с. Клейменово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03295 | д. 9 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2188 | Орловский район | д. Козиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03139 | д. 3 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2189 | Орловский район | д. Козиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02446 | д. 31 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2190 | Орловский район | д. Козлы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01188 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2191 | Орловский район | д. Козлы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03309 | ул. Центральная, д. 14 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 2192 | Орловский район | д. Кондырева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02325 | ул. Бугристая, д. 1а |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 2193 | Орловский район | д. Кондырева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02589 | ул. Бугристая, д. 14б |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 2194 | Орловский район | д. Кондырева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01067 | пер. Горный, д. 6 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2195 | Орловский район | д. Кондырева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02051 | ул. Дружбы, з/у 8, КН ЗУ 57:10:0010201:3528 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2196 | Орловский район | д. Кондырева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02050 | ул. Дружбы, д. 10 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2197 | Орловский район | д. Кондырева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02104 | ул. Дружбы, д. 11 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2198 | Орловский район | д. Кондырева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02527 | пер. Клейменова, д. 5а |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2199 | Орловский район | д. Кондырева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02662 | пер. Клейменова, д. 6 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2200 | Орловский район | д. Кондырева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02399 | пер. Клейменова, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2201 | Орловский район | д. Кондырева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03218 | ул. Красивая, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2202 | Орловский район | д. Кондырева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01006 | ул. Красивая, д. 10 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 2203 | Орловский район | д. Кондырева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01817 | ул. Никольская, д. 14 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2204 | Орловский район | д. Кондырева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02757 | ул. Никольская, д. 23 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2205 | Орловский район | д. Кондырева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02850 | ул. Никольская, д. 27 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2206 | Орловский район | д. Кондырева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02990 | ул. Никольская, д. 34 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 2207 | Орловский район | д. Кондырева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04422 | ул. Свободы, д. 20а |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2208 | Орловский район | д. Кондырева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01818 | тер. СНТ Ягодное, д. 127 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2209 | Орловский район | д. Кондырева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02059 | КН ЗУ 57:10:0010201:6985 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2210 | Орловский район | д. Кондырева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02691 | КН ЗУ 57:10:0010201:7277 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2211 | Орловский район | д. Кондырева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04714 | ул. Цветочная, КН ЗУ 57:10:0530101:476 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 2212 | Орловский район | д. Коневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01819 | ул. Лазурная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2213 | Орловский район | д. Коневка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02249 | ул. Мирная, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2214 | Орловский район | д. Коневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03264 | ул. Праздничная, д. 9а |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2215 | Орловский район | д. Кофаново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02592 | ул. Дачная, д. 45 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2216 | Орловский район | д. Кофаново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02482 | ул. Ягодная, д. 2 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2217 | Орловский район | д. Кофаново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01820 | ул. Ягодная, д. 16 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 2218 | Орловский район | п. Красная Звезда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02941 | ул. Молодежная, д. 1 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 2219 | Орловский район | п. Красный Октябрь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01821 | ул. Советская, д. 7 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 2220 | Орловский район | п. Красный Октябрь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04518 | ул. Советская, д. 8 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2221 | Орловский район | д. Кривая Лука | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00885 | ул. Дачная, д. 8 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 2222 | Орловский район | д. Кривая Лука | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02731 | ул. Дачная, д. 6/2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2223 | Орловский район | д. Крутая Гора | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01822 | ул. Новосильская, д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2224 | Орловский район | д. Крутая Гора | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01823 | ул. Новосильская, д. 27А |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2225 | Орловский район | д. Крутая Гора | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00460 | ул. Полевая, д. 2 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 2226 | Орловский район | д. Крутая Гора | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02871 | ул. Полевая, д. 14 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2227 | Орловский район | д. Крутая Гора | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01824 | ул. Придорожная, д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2228 | Орловский район | п. Крутовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03056 | ул. Звездная, д. 13 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2229 | Орловский район | д. Кузнецы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01825 | д. 6А |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2230 | Орловский район | д. Кузнецы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01242 | д. 61 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 2231 | Орловский район | д. Кулики | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00886 | д. 2А, КН ЗУ 57:10:2100101:82 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2232 | Орловский район | д. Кулики | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01826 | д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2233 | Орловский район | д. Кулики | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02535 | ул. Победы, д. 5 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2234 | Орловский район | п. Куликовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02853 | ул. Олимпийская, КН ЗУ 57:10:0071101:78 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2235 | Орловский район | п. Куликовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01828 | ул. Олимпийская, д. 6 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2236 | Орловский район | п. Куликовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04478 | ул. Орловская, д. 4 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2237 | Орловский район | п. Куликовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02719 | ул. Орловская, д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2238 | Орловский район | п. Куликовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02737 | ул. Северная, д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2239 | Орловский район | п. Куликовский | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00461 | ул. Совхозная, д. 8Б |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| 2240 | Орловский район | п. Куликовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00887 | ул. Совхозная, д. 26а |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2241 | Орловский район | п. Куликовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01189 | ул. Строительная, д. 14 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2242 | Орловский район | п. Куликовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04482 | ул. Строительная, д. 35 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 2243 | Орловский район | п. Куликовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04325 | ул. Центральная, д. 6А |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2244 | Орловский район | п. Куликовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02447 | ул. Центральная, д. 15б |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2245 | Орловский район | п. Куликовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02800 | пер. Ягодный, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2246 | Орловский район | с. Лаврово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04507 | ул. Городская, д. 16а |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2247 | Орловский район | с. Лаврово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04655 | ул. Городская, д. 76а |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2248 | Орловский район | с. Лаврово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01829 | ул. Медицинская, д. 26 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2249 | Орловский район | с. Лаврово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01007 | ул. Молодежная, д. 17 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 2250 | Орловский район | д. Леженки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04574 | ул. Андриабужная, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2251 | Орловский район | д. Леженки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01830 | ул. Андриабужная, д. 12 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 2252 | Орловский район | д. Леженки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02167 | ул. Елисеевская, д. 27 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2253 | Орловский район | д. Леженки | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00889 | ул. Елисеевская, д. 97, к. а |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2025 |
| 2254 | Орловский район | д. Леженки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02193 | ул. Запрудная, д. 29/1 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2255 | Орловский район | д. Леженки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00888 | КН ЗУ 57:10:1680101:627 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2256 | Орловский район | д. Леженки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02279 | ул. Листопадная, д. 71 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2257 | Орловский район | д. Леженки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04601 | ул. Столбовая, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2258 | Орловский район | д. Леженки | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01037 | ул. Яблоневая, д. 32 |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2025 |
| 2259 | Орловский район | д. Леженки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02197 | ул. Яблоневая, д. 46 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2260 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02271 | ул. Верхняя, д. 1а |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2261 | Орловский район | д. Лесная | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04553 | ул. Верхняя, д. 3 |  | 1 |  | Июль | 2025 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2025 |
| 2262 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02900 | пер. Воскресенский, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2263 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01832 | пер. Воскресенский, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2264 | Орловский район | д. Лесная | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00467 | ул. Дорожная, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2265 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04766 |  | ул. Дорожная, д. 6 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2266 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02695 | ул. Дорожная, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2267 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01833 | ул. Дорожная, д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2268 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04767 |  | ул. Дружбы, д. 4 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2269 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01190 | ул. Железнодорожная, КН ЗУ 57:10:1860101:98 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2270 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04657 | ул. Железнодорожная, д. 40Б |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2271 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01834 | ул. Жемчужная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2272 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01835 | ул. Кленовая, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2273 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04732 | ул. Кленовая, з/у 20, КН ЗУ 57:10:0070101:4649 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2274 | Орловский район | д. Лесная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02819 | ул. Клубная, д. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2275 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02456 | пер. Крымский, КН ЗУ 57:10:0070101:3097 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2276 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02863 | пер. Крымский, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2277 | Орловский район | д. Лесная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04824 | ул. Луговая, д. 4 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2278 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01836 | ул. Лучистая, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2279 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01837 | ул. Лучистая, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2280 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01040 | ул. Лучистая, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2281 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01838 | ул. Лучистая, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2282 | Орловский район | д. Лесная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04327 | ул. Майская, д. 11 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 2283 | Орловский район | д. Лесная | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00470 | ул. Малиновая, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2284 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02487 | ул. Малиновая, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2285 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02360 | ул. Малиновая, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2286 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03240 | пер. Новый, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2287 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01041 | ул. Полевая, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2288 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04539 | пер. Придорожный, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2289 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01042 | ул. Проселочная, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2290 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02500 | ул. Проселочная, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2291 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04768 |  | ул. Проселочная, д. 27 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2292 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03200 | ул. Проселочная, д. 29 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2293 | Орловский район | д. Лесная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04648 | КН ЗУ 57:10:0070101:2209 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2294 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04769 |  | пер. Светлый, д. 11 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2295 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04770 |  | пер. Строительный, д. 2 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2296 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01839 | пер. Строительный, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2297 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04771 |  | ул. Цветущая, КН ЗУ 57:10:0070101:3802 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2298 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03327 | ул. Цветущая, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2299 | Орловский район | д. Лесная | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01043 | ул. Цветущая, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2300 | Орловский район | д. Лесная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02602 | ул. Центральная, д. 4 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2301 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01842 | ул. Центральная, д. 49 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2302 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04772 |  | пер. Чистый, д. 2 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2303 | Орловский район | д. Лесная | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02352 | ул. Шоссейная, д. 20 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 2304 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04415 | пер. Шоссейный, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2305 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02732 | пер. Яблочный, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2306 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01840 | пер. Яблочный, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2307 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02467 | пер. Яблочный, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2308 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04773 |  | пер. Яблочный, д. 6 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2309 | Орловский район | д. Лесная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01841 | пер. Яблочный, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2310 | Орловский район | д. Лесная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03237 | ул. Ягодная, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2311 | Орловский район | д. Лесная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04474 | ул. Ясная, д. 6 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2312 | Орловский район | д. Лесная | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02684 | ул. Ясная, д. 20 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2313 | Орловский район | п. Лесной | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04041 | ул. Дениса Мельникова, КН ЗУ 57:10:2730101:488 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2314 | Орловский район | п. Лесной | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02186 | ул. Мирная, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2315 | Орловский район | п. Лесной | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02199 | ул. Солнечная, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2316 | Орловский район | п. Лесной | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01191 | ул. Уютная, д. 4 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2317 | Орловский район | с. Ломовец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01843 | д. 38 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2318 | Орловский район | д. Лука Журавинка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00890 | д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2319 | Орловский район | д. Лунево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04525 | ул. Журавлиная, д. 28 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2320 | Орловский район | д. Лунево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02172 | ул. Южная, д. 21 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2321 | Орловский район | д. Малая Булгакова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02913 | ул. Медведевская, д. 21 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2322 | Орловский район | д. Малая Булгакова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02994 | ул. Медведевская, д. 22а |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2323 | Орловский район | д. Малая Булгакова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02628 | ул. Медведевская, д. 41 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2324 | Орловский район | д. Малая Булгакова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02969 | пер. Новоселовский, д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2325 | Орловский район | д. Малая Булгакова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04033 | пер. Новоселовский, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2326 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02440 | ул. Верхняя, д. 3 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2327 | Орловский район | д. Малая Куликовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04581 | ул. Верхняя, д. 30 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2328 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01844 | ул. Майская, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2329 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03134 | ул. Майская, д. 29 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2330 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02651 | ул. Майская, д. 37, КН ЗУ 57:10:0070101:1400 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2331 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02331 | ул. Майская, д. 41 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2332 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00479 | ул. Полевая, д. 22 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2333 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01845 | ул. Полевая, д. 27 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2334 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04437 | ул. Садовая, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2335 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03277 | ул. Садовая, д. 11 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2336 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02991 | пер. Светлый, д. 7 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2337 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00891 | пер. Светлый, д. 18 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 2338 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01192 | пер. Строительный, д. 11 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2339 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04681 | ул. Цветочная, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2340 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02814 | ул. Цветочная, д. 53 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2341 | Орловский район | д. Малая Куликовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04490 | ул. Южная, д. 2 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2342 | Орловский район | д. Малая Рябцева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04602 | ул. Дачная, д. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2343 | Орловский район | д. Малая Рябцева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02603 | ул. Фермерская, д. 10а |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2344 | Орловский район | д. Малая Рябцева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04438 | ул. Фермерская, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2345 | Орловский район | д. Малая Рябцева | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01846 | ул. Фермерская, д. 32 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2346 | Орловский район | д. Малая Рябцева | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00481 | ул. Фермерская, д. 38 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 2347 | Орловский район | д. Малая Фоминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04776 |  | ул. 1, д. 12 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2348 | Орловский район | д. Малая Фоминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04777 |  | ул. Благовещенская, д. 21 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2349 | Орловский район | д. Малая Фоминка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04778 |  | КН ЗУ 57:10:2120101:213 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2350 | Орловский район | д. Малая Фоминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02901 | КН ЗУ 57:10:2120101:267 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2351 | Орловский район | д. Малая Фоминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02318 | ул. Екатерининская, д. 62 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2352 | Орловский район | д. Малая Фоминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01847 | ул. Екатерининская, д. 64 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2353 | Орловский район | д. Малая Фоминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00482 | ул. Екатерининская, д. 89 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2354 | Орловский район | д. Малая Фоминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01047 | ул. Екатерининская, д. 92а |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2355 | Орловский район | д. Малая Фоминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02434 | ул. Екатерининская, д. 92в |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2356 | Орловский район | д. Малая Фоминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02365 | ул. Луговая, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2357 | Орловский район | д. Малая Фоминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04779 |  | ул. Луговая, д. 17 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2358 | Орловский район | д. Малая Фоминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02426 | ул. Сергея Пастухова, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2359 | Орловский район | д. Малая Фоминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02477 | тер. СНТ "Юбилейный", стр. 414 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2360 | Орловский район | д. Малая Фоминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04780 |  | ул. Тверская, д. 17 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2361 | Орловский район | д. Малая Фоминка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03258 | д. 28 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2362 | Орловский район | д. Малая Фоминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04775 |  | д. 77а |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2363 | Орловский район | д. Малая Фоминка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04774 |  | д. 105 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2364 | Орловский район | с. Маслово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02781 | ул. Александровская, д. 18 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2365 | Орловский район | с. Маслово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01848 | ул. Ворошилова, д. 21 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2366 | Орловский район | с. Маслово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04520 | ул. Низинная, д. 4 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2367 | Орловский район | с. Маслово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00893 | ул. Придорожная, д. 18а |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 2368 | Орловский район | с. Маслово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04637 | ул. Придорожная, д. 24 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2369 | Орловский район | с. Маслово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03297 | ул. Придорожная, д. 30 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2370 | Орловский район | с. Маслово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04519 | ул. Спиридонова, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2371 | Орловский район | с. Маслово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02696 | ул. Спиридонова, д. 23 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2372 | Орловский район | с. Маслово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02552 | ул. Тихая, д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2373 | Орловский район | д. Медведево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04039 | ул. Березовая, д. 18а |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2374 | Орловский район | д. Медведево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02891 | ул. Веселая, д. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2375 | Орловский район | д. Медведево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01193 | ул. Веселая, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2376 | Орловский район | д. Медведево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03107 | ул. Веселая, д. 20 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2377 | Орловский район | д. Медведево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02195 | ул. Дачная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2378 | Орловский район | д. Медведево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04512 | ул. Еловая, д. 9а, КН ЗУ 57:10:1590101:179 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2379 | Орловский район | д. Медведево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04445 | ул. Еловая, д. 9а, КН ЗУ 57:10:1590101:499 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2380 | Орловский район | д. Медведево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04042 | пер. Речной, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2381 | Орловский район | д. Мерцалова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02416 | пер. Лазурный, д. 3 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 2382 | Орловский район | д. Мерцалова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04701 | д. 7 лит. а |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2383 | Орловский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02712 | ул. Старая, д. 15 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2384 | Орловский район | д. Михайловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04533 | ул. Старая, д. 23 а |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 2385 | Орловский район | д. Молчановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01849 | ул. Тополиная, д. 2 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 2386 | Орловский район | д. Мостки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02200 | ул. Боровикова, д. 2а |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 2387 | Орловский район | д. Мостки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02208 | ул. Майская, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2388 | Орловский район | п. Моченые Дворы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04404 | ул. Тополиная, КН ЗУ 57:10:0550101:225 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2389 | Орловский район | п. Моченые Дворы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00895 | ул. Тополиная, д. 7, к. а |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 2390 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04049 | ул. Алексеевская, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2391 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04021 | ул. Бирюзовая, д. 31 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2392 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00494 | ул. Бирюзовая, д. 32 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2393 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04057 | ул. Бирюзовая, д. 33 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2394 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02126 | ул. Бирюзовая, д. 35 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2395 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02123 | ул. Бирюзовая, д. 37 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2396 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04012 | пер. Владимирский, КН ЗУ 57:10:0030801:9168 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2397 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04513 | ул. Дворянская, д. 7 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2398 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04006 | ул. Дворянская, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2399 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02105 | пер. Долиновский, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2400 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02026 | пер. Дружный, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2401 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04031 | пер. Елисеевский, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2402 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02091 | пер. Елисеевский, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2403 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02087 | пер. Елисеевский, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2404 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02142 | пер. Звягинский, д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2405 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02345 | ул. Калиновая, КН ЗУ 57:10:0030801:12115 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2406 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02127 | ул. Колтагова, КН ЗУ 57:10:0030801:9136 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2407 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02614 | ул. Колтагова, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2408 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00502 | пер. Крутой, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2409 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04058 | пер. Крутой, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2410 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02448 | ул. Некрасова, д. 49А |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2411 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04059 | пер. Николаевский, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2412 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02147 | пер. Николаевский, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2413 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02808 | пер. Николаевский, д. 12, стр. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2414 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04028 | пер. Николаевский, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2415 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00505 | ул. Осиновая, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2416 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02353 | пер. Песчаный, д. 3, стр. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2417 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02960 | ул. Правобережная, д. 36 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2418 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00506 | пер. Привольный, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2419 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04048 | ул. Рощинская, д. 28 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2420 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02513 | ул. Саханская, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2421 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02796 | ул. Саханская, д. 60 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2422 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02652 | КН ЗУ 57:10:0030801:1231 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2423 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02648 | КН ЗУ 57:10:0030801:9194 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2424 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04014 | пер. Соловьиный, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2425 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04011 | пер. Соловьиный, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2426 | Орловский район | п. Надежда | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02124 | пер. Соловьиный, д. 41 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2427 | Орловский район | п. Надежда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02932 | пер. Тютчева, д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2428 | Орловский район | п. Наримановский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04680 | ул. Кленовая, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2429 | Орловский район | п. Наримановский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04668 | ул. Кленовая, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2430 | Орловский район | д. Некрасовка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02478 | ул. Интернатная, д. 7 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2024 |
| 2431 | Орловский район | д. Некрасовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02768 | пер. Интернатный, КН ЗУ 57:10:0000000:3038 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2432 | Орловский район | д. Некрасовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02663 | КН ЗУ 57:10:1250101:396 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2433 | Орловский район | д. Некрасовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02547 | ул. Огородная, д. 18 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 2434 | Орловский район | д. Некрасовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02713 | ул. Огородная, д. 21 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2435 | Орловский район | п. Неполодь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01358 | ул. Дубовая, д. 3 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2436 | Орловский район | п. Неполодь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01364 | ул. Прохладная, д. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2437 | Орловский район | п. Неполодь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04010 | ул. Садовая, д. 11 |  | 1 |  | Август | 2025 |
| 2438 | Орловский район | п. Неполодь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01324 | ул. Тенистая, д. 6 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2439 | Орловский район | п. Неполодь | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00945 | ул. Тенистая, д. 11 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Июнь | 2023 |
| 2440 | Орловский район | д. Нижняя Калиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01854 | ул. 1 Мая, д. 47 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2441 | Орловский район | д. Нижняя Калиновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01855 | ул. Лазурная, д. 1а |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2442 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02910 | ул. Береговая, д. 1б |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2024 |
| 2443 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01194 | ул. Береговая, д. 29а |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2444 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01243 | ул. Береговая, д. 46 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2445 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00488 | пер. Виноградный, д. 7 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2022 |
| 2446 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02914 | ул. Вишневая, д. 15 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2024 |
| 2447 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02672 | ул. Вишневая, д. 26 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2448 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02868 | ул. Вишневая, д. 28 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2449 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04658 | КН ЗУ 57:10:0960101:1508 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2450 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02782 | ул. Дружная, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2451 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02340 | ул. Луговая, д. 21 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2452 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01859 | ул. Луговая, д. 47 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2453 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02970 | ул. Медовая, д. 20б |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2454 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03184 | ул. Медовая, д. 24А |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2455 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01857 | ул. Медовая, д. 29а |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| 2456 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02354 | ул. Медовая, д. 34а |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2457 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02607 | ул. Медовая, д. 44 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2458 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03254 | ул. Новая, д. 9а |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2459 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01860 | ул. Совхозная, д. 9г |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2460 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04522 | пер. Солнечный, КН ЗУ 57:10:0020101:3289 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2461 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02902 | ул. Строительная, д. 8 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2024 |
| 2462 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00489 | ул. Строительная, д. 18а |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 2463 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01009 | ул. Строительная, д. 22г |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 2464 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03299 | ул. Тихая, КН ЗУ 57:10:0960101:2024 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2465 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04672 | ул. Тихая, д. 30 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2466 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01862 | ул. Янтарная, КН ЗУ 57:10:0960101:1668 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2467 | Орловский район | д. Никуличи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03174 | пер. Аэродромный, д. 2А |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2468 | Орловский район | д. Никуличи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01850 | ул. Весенняя, д. 35 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2469 | Орловский район | д. Никуличи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00899 | КН ЗУ 57:10:0560101:864 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 2470 | Орловский район | д. Никуличи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02572 | ул. Орловская, д. 2А |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2471 | Орловский район | д. Никуличи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01851 | ул. Парковая, КН ЗУ 57:10:0560101:1128 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2472 | Орловский район | д. Никуличи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03020 | ул. Парковая, КН ЗУ 57:10:0560101:1227 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2473 | Орловский район | д. Никуличи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01008 | ул. Парковая, д. 3Б |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 2474 | Орловский район | д. Никуличи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01852 | ул. Парковая, д. 5 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| 2475 | Орловский район | д. Никуличи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00490 | ул. Раздольная, д. 9 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 2476 | Орловский район | д. Никуличи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03102 | пер. Садовый, д. 13В |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2477 | Орловский район | д. Никуличи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01853 | пер. Ушакова, д. 7, литера А |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2478 | Орловский район | д. Никуличи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02449 | пер. Ушакова, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2479 | Орловский район | д. Новая Слободка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04700 | КН ЗУ 57:10:0790101:298 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2480 | Орловский район | д. Новая Слободка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03158 | д. 20а |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2481 | Орловский район | д. Новая Слободка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02892 | д. 30а |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2482 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01400 | ул. 1-я Брянская, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2483 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04007 | ул. 1-я Брянская, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2484 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02288 | ул. 1-я Восточная, КН ЗУ 57:10:0030801:15284 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2485 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01866 | ул. 1-я Восточная, КН ЗУ 57:10:0030801:17101 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2486 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01867 | ул. 1-я Восточная, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2487 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01868 | ул. 1-я Восточная, д. 24 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2488 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02881 | ул. 1-я Восточная, д. 25 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2489 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02400 | ул. 1-я Восточная, д. 27 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2490 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02114 | ул. 1-я Западная, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2491 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02092 | ул. 1-я Западная, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2492 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02604 | туп. 2-й Брянский, д. 7 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2493 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04009 | ул. 2-я Брянская, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2494 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01865 | ул. 2-я Восточная, КН ЗУ 57:10:0030801:16789 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2495 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02983 | ул. 2-я Восточная, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2496 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04613 | ул. 2-я Восточная, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2497 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02319 | ул. 2-я Восточная, д. 26А |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2498 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01401 | ул. 2-я Западная, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2499 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01402 | ул. 2-я Западная, д. 36 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2500 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04022 | ул. 2-я Западная, д. 48 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2501 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02864 | туп. 3-й Брянский, д. 7 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2502 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01863 | туп. 3-й Брянский, д. 8 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2503 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02088 | ул. 3-я Брянская, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2504 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03119 | ул. 3-я Восточная, д. 16 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2505 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02326 | ул. 3-я Восточная, д. 20 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 2506 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01869 | ул. 3-я Восточная, д. 34 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2507 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04825 | ул. 3-я Восточная, з/у 36, КН ЗУ 57:10:0030801:5334 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2508 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02529 | ул. 3-я Западная, КН ЗУ 57:10:0030801:6105 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2509 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03148 | ул. 3-я Западная, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2510 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00902 | ул. 3-я Западная, д. 19 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 2511 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01872 | ул. 3-я Западная, д. 42 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2512 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03219 | ул. 4-я Восточная, д. 5 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2513 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01870 | ул. 4-я Восточная, д. 20 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2514 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01010 | ул. 4-я Восточная, д. 22 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2515 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02155 | КН ЗУ 57:10:0030801:16356 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2516 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02102 | ул. 4-я Западная, КН ЗУ 57:10:0030801:6488 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2517 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03084 | КН ЗУ 57:10:0790101:325 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2518 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02838 | КН ЗУ 57:10:1230101:862 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2519 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02659 | ул. 4-я Западная, д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2520 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02738 | ул. 4-я Западная, д. 6 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2521 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01873 | ул. 4-я Западная, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2522 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02947 | ул. 4-я Западная, д. 23А |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2523 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02903 | ул. 4-я Западная, д. 25 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2524 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02636 | ул. 4-я Западная, д. 38, КН ЗУ 57:10:0030801:6468 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2525 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02100 | ул. 4-я Западная, д. 38, КН ЗУ 57:10:0030801:6493 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2526 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01874 | ул. 4-я Западная, д. 45 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2527 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02629 | туп. 5-й Брянский, д. 7 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2528 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01871 | ул. 5-я Восточная, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2529 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04826 | ул. 5-я Восточная, д. 10 |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| 2530 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00980 | ул. 5-я Западная, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2531 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01403 | ул. 5-я Западная, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2532 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04056 | ул. 5-я Западная, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2533 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01404 | ул. 5-я Западная, д. 21 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2534 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04495 | ул. Багровая, д. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2535 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03245 | ул. Березовая, д. 33А |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2536 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02571 | ул. Вербная, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2537 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00514 | ул. Вербная, д. 27 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2538 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03189 | ул. Вишневая, д. 9А |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2539 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00901 | ул. Высокая, д. 33а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2540 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04008 | пер. Дружный, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2541 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02140 | пер. Дружный, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2542 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03217 | ул. Европейская, д. 18 |  | 1 |  | Сентябрь | 2026 |
| 2543 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02149 | ул. Знаний, д. 48 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2544 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02151 | ул. Знаний, д. 54 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2545 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02664 | ул. Кленовая, КН ЗУ 57:10:0030801:10815 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 2546 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04465 | ул. Кленовая, д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2547 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02539 | ул. Кленовая, д. 28 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2548 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01875 | ул. Кленовая, д. 33а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2549 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04446 | ул. Кленовая, д. 42 |  | 1 |  | Сентябрь | 2027 |
| 2550 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04733 | ул. Клубничная, д. 25 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2551 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02139 | пер. Крымский, д. 5 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2552 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04018 | КН ЗУ 57:10:0030801:13476 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2553 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02726 | ул. Луговая, д. 13Б |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2554 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04547 | ул. Луговая, д. 31Б |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2555 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04047 | пер. Лучистый, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2556 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01876 | ул. Малиновая, д. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2557 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01877 | ул. Малиновая, д. 4 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2558 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01878 | пер. Медведева, д. 16 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2559 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02444 | ул. Мира, д. 8 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2560 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02401 | ул. Мира, д. 12 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2561 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02810 | ул. Мира, д. 21 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2562 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02911 | ул. Молодежная, д. 2А |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2563 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01879 | пер. Никольский, д. 1 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 2564 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04546 | пер. Новосильский, КН ЗУ 57:10:0030801:14009 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2565 | Орловский район | д. Образцово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02653 | пер. Новосильский, д. 3, КН ЗУ 57:10:0030801:14011 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 2566 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01196 | пер. Новосильский, д. 4 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2567 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04408 | пер. Новосильский, д. 5 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2568 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02961 | ул. Овражная, д. 30 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2569 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02152 | ул. Осенняя, КН ЗУ 57:10:0030801:17332 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2570 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02639 | ул. Осенняя, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2571 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02521 | ул. Осенняя, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2572 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02457 | ул. Осенняя, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2573 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02543 | ул. Осенняя, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2574 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02327 | ул. Осенняя, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2575 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04568 | ул. Отрадная, д. 21В |  | 1 |  | Июль | 2026 |
| 2576 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00900 | ул. Отрадная, д. 21, к. Б |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 2577 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00982 | ул. Отрадная, д. 27 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2578 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01880 | ул. Отрадная, д. 31Б |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2579 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04433 | ул. Отрадная, д. 32 |  | 1 |  | Июль | 2026 |
| 2580 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02906 | ул. Отрадная, д. 42 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2581 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03305 | ул. Отрадная, д. 46А |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2582 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00983 | ул. Пограничная, д. 1Б |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2583 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03216 | пер. Покровский, д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2584 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04416 | пер. Покровский, д. 3 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2585 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04548 | ул. Поселковая, д. 12 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2586 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02154 | пер. Раздольный, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2587 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03278 | ул. Савина, д. 10А |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 2588 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02090 | ул. Садовая, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2589 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00985 | ул. Союзная, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2590 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02141 | ул. Средняя, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2591 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04005 | ул. Средняя, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2592 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02146 | ул. Средняя, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2593 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02122 | ул. Средняя, д. 17 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2594 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02138 | ул. Средняя, д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2595 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04015 | ул. Средняя, д. 25 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2596 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02115 | ул. Тополиная, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2597 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02113 | ул. Тополиная, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2598 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04020 | ул. Тополиная, д. 35 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2599 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04060 | ул. Удачная, д. 42 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2600 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03279 | ул. Школьная, д. 17 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2601 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04085 | ул. Шоссейная, КН ЗУ 57:10:0030801:17287 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2602 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03009 | ул. Шоссейная, д. 15В |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2603 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02962 | ул. Шоссейная, д. 15Г |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2604 | Орловский район | д. Образцово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02073 | ул. Шоссейная, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2605 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00526 | ул. Юбилейная, д. 10 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 2606 | Орловский район | д. Образцово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02514 | туп. Южный, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2607 | Орловский район | д. Овсянниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02207 | ул. Лесная, д. 10а |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2608 | Орловский район | д. Овсянниково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00546 | пер. Солнечный, д. 1 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2022 |
| 2609 | Орловский район | д. Овсянниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03076 | ул. Центральная, д. 9А |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2610 | Орловский район | д. Ольховец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02187 | ул. Поперечная, д. 25 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2611 | Орловский район | д. Ольховец | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01881 | ул. Сиреневая, д. 1Б |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2612 | Орловский район | д. Ольховец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02175 | ул. Сиреневая, д. 10/1а |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2613 | Орловский район | п. Орлик | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01882 | пер. Речной, д. 6 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2614 | Орловский район | п. Орлик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01197 | ул. Царев Брод, д. 34 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 2615 | Орловский район | д. Паньково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02872 | ул. Новая, д. 5 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2616 | Орловский район | д. Паньково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01883 | ул. Овражная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 2617 | Орловский район | д. Паньково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02577 | ул. Цветочная, д. 52 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 2618 | Орловский район | д. Паньково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04542 | ул. Цветочная, д. 79а |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2619 | Орловский район | д. Парахино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02274 | ул. Грековская, д. 11А |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2620 | Орловский район | с. Паслово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01885 | д. 3а |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 2621 | Орловский район | с. Паслово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03270 | д. 22б |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2622 | Орловский район | с. Паслово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00549 | д. 27а |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 2623 | Орловский район | д. Пашково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04455 | ул. Благодатная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2624 | Орловский район | д. Пашково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03241 | ул. Благодатная, д. 51 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2625 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01887 | ул. 1-я Парковая, д. 10 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2626 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01888 | ул. 1-я Парковая, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2627 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04606 | ул. 1-я Парковая, д. 22 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2628 | Орловский район | с. Платоново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01198 | ул. 2-я Парковая, д. 15 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2629 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02198 | ул. Боярская, д. 3 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2630 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03255 | ул. Боярская, д. 11 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2631 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02184 | ул. Боярская, д. 31 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 2632 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04534 | ул. Бульварная, д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2633 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03145 | ул. Гвардейская, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2634 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02202 | ул. Гвардейская, д. 14 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2635 | Орловский район | с. Платоново | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01886 | ул. Горная, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2636 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04034 | ул. Купеческая, д. 27 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2637 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02185 | ул. Малиновая, д. 2 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2638 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02206 | ул. Нижняя, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2639 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03268 | ул. Царская, д. 17 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2640 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03077 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2641 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04043 | ул. Центральная, д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2642 | Орловский район | с. Платоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04040 | ул. Центральная, д. 37 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2643 | Орловский район | д. Плаутино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03149 | д. 2 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 2644 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01889 | ул. Дачная, д. 18б |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2645 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03048 | ул. Дачная, д. 22а |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 2646 | Орловский район | с. Плещеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01890 | ул. Мезенская, д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2647 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01244 | ул. Набережная, д. 19а |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2648 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04628 | ул. Набережная, д. 31б |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2649 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02583 | ул. Набережная, д. 32 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 2650 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02491 | ул. Набережная, д. 56а |  | 1 |  | Август | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 2651 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04483 | пер. Почтовый, КН ЗУ 57:10:0940101:2844 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 2652 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02754 | пер. Почтовый, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2653 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02758 | пер. Почтовый, д. 17 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2654 | Орловский район | с. Плещеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01891 | ул. Солнечная, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2655 | Орловский район | с. Плещеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01892 | ул. Солнечная, д. 19 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2656 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03314 | пер. Счастливый, д. 4 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 2657 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04616 | пер. Счастливый, д. 5 |  | 1 |  | Май | 2025 |
| 2658 | Орловский район | с. Плещеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03057 | пер. Счастливый, д. 6 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2659 | Орловский район | д. Полозовские Дворы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02522 | ул. Лесная, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2660 | Орловский район | д. Полозовские Дворы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00904 | ул. Октябрьская, д. 15 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2661 | Орловский район | д. Полозовские Дворы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00754 | ул. Центральная, д. 87 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2662 | Орловский район | д. Полозовские Дворы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01894 | ул. Центральная, д. 95 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2663 | Орловский район | д. Пугачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02396 | ул. Планерная, д. 8 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2664 | Орловский район | д. Пугачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01199 | ул. Планерная, д. 50а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2665 | Орловский район | д. Пугачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03085 | ул. Планерная, д. 87 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2666 | Орловский район | д. Пугачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01895 | ул. Планерная, д. 95 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2667 | Орловский район | с. Путимец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01896 | ул. Дальняя, д. 1А |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2668 | Орловский район | с. Путимец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00556 | ул. Заречная, д. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2022 |
| 2669 | Орловский район | с. Путимец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01897 | ул. Заречная, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2670 | Орловский район | с. Путимец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04604 | ул. Заречная, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2671 | Орловский район | с. Путимец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00556 | ул. Заречная, д. 19 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2672 | Орловский район | с. Путимец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04448 | ул. Лесная, д. 12 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2673 | Орловский район | с. Путимец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04516 | ул. Нижняя, д. 5 |  | 1 |  | Сентябрь | 2025 |
| 2674 | Орловский район | с. Путимец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04631 | ул. Нижняя, д. 22 |  | 1 |  | Сентябрь | 2026 |
| 2675 | Орловский район | с. Путимец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04698 | ул. Нижняя, д. 26 |  | 1 |  | Апрель | 2027 |
| 2676 | Орловский район | с. Путимец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02563 | КН ЗУ 57:10:2420101:234 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2677 | Орловский район | с. Путимец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02472 | КН ЗУ 57:10:2420101:730 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2678 | Орловский район | с. Путимец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01200 | ул. Огородная, д. 14 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2024 |
| 2679 | Орловский район | д. Распопова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03261 | д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2680 | Орловский район | д. Распоповские Дворы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02739 | ул. Веселая, д. 4г |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2681 | Орловский район | п. Русский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02963 | д. 35 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2682 | Орловский район | п. Русский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01898 | д. 36 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2683 | Орловский район | п. Русский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01899 | д. 37 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2684 | Орловский район | с. Сабурово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04716 | ул. Лучистая, д. 5а |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2685 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01124 | пр-д Дачный, д. 10 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2686 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04781 |  | ул. Живописная, д. 13 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2687 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02239 | ул. Кольцевая, д. 32 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2688 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03036 | ул. Кольцевая, д. 35 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2689 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01070 | д. 48 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2690 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02246 | ул. Кольцевая, д. 69 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2691 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01900 | ул. Отрадная, д. 24 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2692 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02995 | ул. Полевая, д. 13 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 2693 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03227 | ул. Полевая, д. 17 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 2694 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02630 | ул. Радужная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2695 | Орловский район | д. Сабуровские Выселки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00905 | ул. Сабуровская, д. 27 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2696 | Орловский район | с. Салтыки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02392 | ул. Яковская, д. 3, литера А |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2697 | Орловский район | п. Саханский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04069 | ул. Дубовая, д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2698 | Орловский район | п. Саханский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02740 | ул. Каштановая, д. 43 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2699 | Орловский район | п. Саханский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01902 | ул. Машкарина, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2700 | Орловский район | п. Саханский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02150 | пер. Ольховый, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2701 | Орловский район | п. Саханский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02116 | ул. Осенняя, д. 38 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2702 | Орловский район | п. Саханский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02121 | пер. Речной, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2703 | Орловский район | п. Саханский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02450 | б-р Сиреневый, д. 106 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2704 | Орловский район | п. Саханский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02101 | ул. Соловьиная, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2705 | Орловский район | п. Саханский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03037 | КН ЗУ 57:10:0000000:2047 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2706 | Орловский район | п. Саханский | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01901 | д. 48 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 2707 | Орловский район | п. Саханский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02564 | ул. Тихая, д. 60 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2708 | Орловский район | д. Сеножать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02555 | ул. Светлая, д. 10а |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2709 | Орловский район | д. Сеножать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00906 | ул. Светлая, д. 10 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| 2710 | Орловский район | д. Сеножать | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02507 | ул. Ягодная, д. 12 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2711 | Орловский район | д. Снецкая Лука | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04551 | ул. Дорожная, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2712 | Орловский район | д. Снецкая Лука | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04451 | ул. Райская, д. 2 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2713 | Орловский район | д. Снецкая Лука | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02320 | ул. Сельская, д. 8а |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2714 | Орловский район | д. Снецкая Лука | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00907 | ул. Степная, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 2715 | Орловский район | с. Солнцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04827 | ул. Возрождения, д. 15а |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 2716 | Орловский район | с. Солнцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03220 | пер. Зеленый, КН ЗУ 57:10:1160101:525 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2717 | Орловский район | с. Солнцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00583 | ул. Сельская, д. 5 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 2718 | Орловский район | д. Сомово | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00585 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 2719 | Орловский район | с. Спасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02761 | ул. Кулига, д. 9а |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2720 | Орловский район | с. Спасское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00908 | ул. Новая Свобода, д. 14 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 2721 | Орловский район | с. Спасское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03058 | ул. Поджидковская, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2722 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01903 | пер. Дачный, д. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2723 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04508 | пер. Дачный, д. 3 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2724 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01106 | пер. Дачный, д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 2725 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04030 | ул. Луговая, д. 22 |  | 1 |  | Апрель | 2025 |
| 2726 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02072 | ул. Набережная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2727 | Орловский район | д. Спицино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02322 | ул. Набережная, д. 6 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2728 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02071 | ул. Полевая, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2729 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02692 | ул. Речная, д. 17 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2024 |
| 2730 | Орловский район | д. Спицино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02699 | ул. Речная, д. 19 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2024 |
| 2731 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00572 | ул. Речная, д. 30 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2022 |
| 2732 | Орловский район | д. Спицино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02842 | ул. Речная, д. 46 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2733 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04734 | ул. Речная, д. 58 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2734 | Орловский район | д. Спицино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00572 | ул. Речная, д. 62 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 2735 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01904 | ул. Речная, д. 64 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2736 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00909 | ул. Речная, д. 66 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2737 | Орловский район | д. Спицино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02335 | ул. Речная, д. 70 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2738 | Орловский район | д. Спицино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00909 | ул. Речная, д. 72 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 2739 | Орловский район | п. Стальной Конь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02204 | ул. Дачная, д. 8а |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2740 | Орловский район | п. Стальной Конь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01011 | ул. Мирная, д. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2741 | Орловский район | д. Становое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03021 | ул. Березовая, д. 7 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 2742 | Орловский район | д. Становое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04552 | пер. Лесной, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2743 | Орловский район | д. Становое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04471 | пер. Лесной, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2744 | Орловский район | д. Становое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00573 | д. 54а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2745 | Орловский район | д. Становое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02700 | ул. Московская, д. 37 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2746 | Орловский район | д. Становое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01905 | ул. Московская, д. 62 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2747 | Орловский район | д. Становое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02560 | ул. Янтарная, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2748 | Орловский район | с. Становой Колодезь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02622 | ул. Заводская, д. 48 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2749 | Орловский район | с. Становой Колодезь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00575 | ул. Заводская, д. 63 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 2750 | Орловский район | с. Становой Колодезь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04627 | ул. Садовая, КН ЗУ 57:10:2200201:808 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2751 | Орловский район | с. Становой Колодезь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04782 |  | ул. Садовая, д. 1 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2752 | Орловский район | с. Становой Колодезь | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00577 | ул. Садовая, д. 4 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 2753 | Орловский район | с. Становой Колодезь | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04783 |  | ул. Садовая, д. 6 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2754 | Орловский район | с. Становой Колодезь | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00577 | ул. Садовая, д. 7 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 2755 | Орловский район | с. Становой Колодезь | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02231 | ул. Садовая, д. 8 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 2756 | Орловский район | с. Становой Колодезь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02315 | ул. Центральная, д. 29а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2757 | Орловский район | с. Становой Колодезь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04405 | ул. Центральная, д. 71 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2758 | Орловский район | с. Становой Колодезь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02917 | ул. Центральная, д. 84 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2759 | Орловский район | с. Становой Колодезь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02992 | ул. Центральная, д. 122 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2760 | Орловский район | с. Старцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02492 | пер. Вишневый, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2761 | Орловский район | с. Старцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04035 | пер. Луговой, д. 8а |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2762 | Орловский район | с. Старцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03126 | пер. Никольский, д. 1а |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2763 | Орловский район | с. Старцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02196 | пер. Садовый, КН ЗУ 57:10:1660101:2220 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2764 | Орловский район | с. Старцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01906 | ул. Федореевская, д. 17А |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2765 | Орловский район | п. Стрелецкий | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01907 | пер. Автомобилистов, д. 4 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2766 | Орловский район | п. Стрелецкий | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02229 | ул. Восточная, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2767 | Орловский район | п. Стрелецкий | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00911 | ул. Лесная, д. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 2768 | Орловский район | п. Стрелецкий | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04523 | ул. Сиреневая, д. 12а |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2769 | Орловский район | д. Ступишино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04434 | ул. Генерала Ермолова, д. 3 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2770 | Орловский район | д. Ступишино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02578 | ул. Генерала Ермолова, д. 36 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2771 | Орловский район | д. Сухая Орлица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02077 | ул. Дачная, д. 19 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2772 | Орловский район | д. Сухая Орлица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02079 | ул. Дачная, д. 88 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2773 | Орловский район | д. Сухая Орлица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01908 | ул. Звездная, д. 3А |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2774 | Орловский район | д. Сухая Орлица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02826 | ул. Медицинская, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2775 | Орловский район | д. Сухая Орлица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01909 | ул. Медицинская, д. 21 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2776 | Орловский район | д. Сухая Орлица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01910 | ул. Монастырская, д. 36б |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2777 | Орловский район | д. Сухая Орлица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00910 | ул. Монастырская, д. 108а |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 2778 | Орловский район | д. Сухая Орлица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04676 | ул. Монастырская, д. 111Б |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2779 | Орловский район | д. Сухая Орлица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03146 | пер. Монастырский, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2780 | Орловский район | д. Сухая Орлица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02619 | пер. Монастырский, д. 23 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2781 | Орловский район | д. Сухая Орлица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04699 | ул. Речная, д. 15 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2782 | Орловский район | д. Тайное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03022 | пер. Новый, д. 9 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2783 | Орловский район | д. Тайное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01012 | д. 61 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2784 | Орловский район | д. Тайное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01201 | д. 111 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 2785 | Орловский район | д. Тайное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04452 | д. 113а |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 2786 | Орловский район | д. Тайное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01911 | д. 143 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2787 | Орловский район | д. Тайное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02168 | пер. Солнечный, КН ЗУ 57:10:0890101:405 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2788 | Орловский район | д. Тайное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04614 | пер. Солнечный, д. 1а |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2789 | Орловский район | д. Тайное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01912 | пер. Солнечный, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2790 | Орловский район | д. Тайное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01913 | пер. Солнечный, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2791 | Орловский район | д. Тайное | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01914 | пер. Солнечный, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2792 | Орловский район | п. Телецентр | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03201 | пер. Березовый, д. 1 |  | 1 |  | Май | 2025 |
| 2793 | Орловский район | п. Телецентр | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04638 | ул. Зеленая, д. 7 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2794 | Орловский район | п. Телецентр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01013 | ул. Лесная, д. 6 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2795 | Орловский район | п. Телецентр | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02530 | ул. Лесная, д. 12 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2796 | Орловский район | п. Телецентр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03175 | ул. Молодежная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2797 | Орловский район | п. Телецентр | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01245 | ул. Молодежная, д. 14, кв. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2798 | Орловский район | п. Телецентр | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00588 | ул. Молодежная, д. 14, кв. 2 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 2799 | Орловский район | п. Телецентр | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04735 | КН ЗУ 57:10:2740101:111 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 2800 | Орловский район | п. Телецентр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00912 | ул. Фрунзенская, д. 6а |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2801 | Орловский район | с. Троицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00589 | ул. Крюкова, д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2802 | Орловский район | с. Троицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03150 | ул. Цветочная, д. 2 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 2803 | Орловский район | с. Троицкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02827 | ул. Центральная, д. 32 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2804 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01916 | ул. Береговая, д. 26 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 2805 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02759 | ул. Воскресенская, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2806 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01027 | ул. Грановского, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2807 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04556 | ул. Зеленая, д. 32 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2808 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02673 | ул. Лескова, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2809 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04669 | ул. Лескова, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2810 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02304 | ул. Отрадная, д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2811 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03190 | ул. Преображенская, д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2024 |
| 2812 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03273 | ул. Придорожная, КН ЗУ 57:10:0060101:2037 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2813 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04479 | ул. Придорожная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2814 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01028 | пер. Свободный, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2815 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03319 | пер. Урожайный, д. 10 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2816 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04670 | ул. Ясная, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2817 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04536 | ул. Ясная, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2818 | Орловский район | д. Усть-Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00597 | ул. Ясная, д. 54 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2819 | Орловский район | Район п. Учебный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04453 | тер. Высокая, д. 5 |  | 1 |  | Март | 2025 |
| 2820 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04791 |  | ул. Академика Савельева, КН ЗУ 57:10:0040101:9284 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| 2821 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04792 |  | ул. Архангельская, д. 14 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| 2822 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03023 | ул. Березовая, д. 18 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 2823 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00913 | ул. Васильковая, д. 9 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 2824 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04793 |  | ул. Васильковая, д. 13 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| 2825 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01015 | ул. Васильковая, д. 17 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2826 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04794 |  | ул. Васильковая, д. 19 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| 2827 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04795 |  | ул. Звездная, КН ЗУ 57:10:0040101:6079 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| 2828 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02178 | ул. Звездная, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2829 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02191 | ул. Звездная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2830 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02230 | пер. Купеческий, д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2831 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03262 | ул. Мира, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2832 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01049 | ул. Первомайская, д. 31а |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2833 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03038 | ул. Полевая, д. 13б |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2834 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04569 | ул. Пригородная, д. 4а |  | 1 |  | Декабрь | 2027 |
| 2835 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01050 | ул. Рыбака, д. 10Б |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2836 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00600 | ул. Светлая, д. 5 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2837 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02203 | ул. Славянская, д. 30 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2838 | Орловский район | д. Хардиково | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04796 |  | ул. Спортивная, д. 4 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2026 |
| 2839 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02860 | ул. Спортивная, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2840 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04797 |  | ул. Спортивная, д. 10 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| 2841 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04798 |  | ул. Спортивная, д. 18 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| 2842 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04799 |  | ул. Спортивная, д. 20 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| 2843 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04800 |  | ул. Фестивальная, д. 7 |  | 1 | Декабрь | 2026 |
| 2844 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02176 | ул. Фестивальная, д. 12 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2845 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02741 | ул. Фестивальная, д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2025 |
| 2846 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02174 | ул. Фестивальная, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2847 | Орловский район | д. Хардиково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02161 | ул. Фестивальная, д. 28 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2848 | Орловский район | д. Хардиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01919 | ул. Школьная, д. 11 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2023 |
| 2849 | Орловский район | п. Хвощевский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04068 | ул. Березовая, КН ЗУ 57:10:0010201:4839 |  | 1 |  | Апрель | 2025 |
| 2850 | Орловский район | п. Хвощевский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02070 | ул. Березовая, д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2851 | Орловский район | п. Хвощевский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02475 | ул. Кооперативная, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2852 | Орловский район | п. Хвощевский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02089 | ул. Овражная, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 2853 | Орловский район | п. Хвощевский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02093 | ул. Сосновая, д. 15 |  | 1 |  | Июнь | 2025 |
| 2854 | Орловский район | д. Хомуты | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03203 | ул. Береговая, д. 33 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2855 | Орловский район | д. Хомуты | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01920 | ул. Береговая, д. 36 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2856 | Орловский район | д. Хомуты | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04511 | ул. Звездная, д. 43 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2857 | Орловский район | д. Хутор Степь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04828 | ул. Виноградная, д. 6 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2858 | Орловский район | д. Хутор Степь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02488 | ул. Виноградная, д. 13 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2859 | Орловский район | д. Хутор Степь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01202 | ул. Степная, д. 3 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2860 | Орловский район | д. Цветынь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02515 | ул. Георгиевская, д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2861 | Орловский район | д. Цветынь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02654 | ул. Георгиевская, д. 9а |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 2862 | Орловский район | д. Цветынь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04607 | д. 19 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2863 | Орловский район | д. Шепино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01921 | ул. Центральная, д. 42 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2864 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02148 | ул. Дачная, д. 21Б |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2865 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02112 | ул. Дачная, д. 124Б |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2866 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04013 | ул. Дачная, д. 128Б |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2867 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02125 | ул. Дачная, д. 213Б |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2868 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01922 | ул. Медицинская, д. 24А |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2869 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04499 | ул. Полевая, д. 3 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2870 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01203 | ул. Полевая, д. 9 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2871 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01204 | ул. Садовая, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2872 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02143 | тер. СНТ "Зеленый сад", КН ЗУ 57:10:0030301:405 (бывшая территория СНТ) |  | 1 |  | Сентябрь | 2027 |
| 2873 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00914 | ул. Старая Шиловка, д. 4 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 2874 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01923 | ул. Старая Шиловка, д. 50 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2875 | Орловский район | п. Шиловский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04023 | ул. Старая Шиловка, д. 52 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2876 | Покровский район | д. Александровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00607 | ул. Новая, д. 33 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 2877 | Покровский район | д. Балчик | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00609 | ул. Полевая, д. 6 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Ноябрь | 2022 |
| 2878 | Покровский район | д. Березовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00610 | ул. Березовая, д. 4 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 2879 | Покровский район | д. Березовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01335 | ул. Березовая, д. 10 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2880 | Покровский район | д. Березовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00765 | ул. Березовая, д. 15 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 2881 | Покровский район | д. Березовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02030 | ул. Березовая, д. 27 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2882 | Покровский район | д. Березовец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01366 | ул. Березовая, д. 29 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Октябрь | 2023 |
| 2883 | Покровский район | с. Березовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04441 | ул. Садовая, д. 17 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2884 | Покровский район | д. Вепринец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02341 | ул. Цветочная, д. 3 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 2885 | Покровский район | д. Верхний Жерновец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01924 | пер. Луговой, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2023 |
| 2886 | Покровский район | д. Верхний Жерновец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03129 | ул. Первомайская, д. 25 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2887 | Покровский район | д. Верхняя Сергеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03221 | ул. Садовая, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2888 | Покровский район | с. Верхососенье Первая Середина | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00611 | ул. Колхозная, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2889 | Покровский район | с. Верхососенье Первая Середина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00613 | ул. Овражная, д. 2 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 2890 | Покровский район | п. Виноградный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04784 |  | ул. Заречная, д. 6 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2891 | Покровский район | д. Внуково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01925 | ул. Молодежная, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2892 | Покровский район | д. Внуково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03151 | ул. Школьная, д. 4 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2893 | Покровский район | д. Вязовое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03286 | ул. Луговая, д. 11 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 2894 | Покровский район | д. Вязовое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02561 | ул. Раздольная, д. 9 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 2895 | Покровский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01125 | пер. Овражный, д. 16 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2896 | Покровский район | д. Грачевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01109 | ул. Центральная, д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2897 | Покровский район | д. Грачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02298 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2898 | Покровский район | д. Гремячье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00892 | ул. Им. В.Ф. Рыбкина, д. 10а |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 2899 | Покровский район | д. Гремячье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01398 | ул. Луговая, д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2900 | Покровский район | д. Гремячье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00616 | ул. Привольная, д. 6 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2023 |
| 2901 | Покровский район | д. Дрогайцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02854 | ул. Трудовая, д. 8 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2902 | Покровский район | д. Дрогайцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02886 | ул. Трудовая, д. 15 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2903 | Покровский район | с. Дросково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00618 | ул. Гагарина, д. 22а |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 2904 | Покровский район | с. Дросково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04466 | ул. Заводская, д. 5 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 2905 | Покровский район | с. Дросково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04675 | ул. Советская, д. 3 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 2906 | Покровский район | с. Дросково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02912 | ул. Советская, д. 49, кв. 1 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2907 | Покровский район | с. Дросково | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00931 | ул. Советская, д. 84 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Декабрь | 2022 |
| 2908 | Покровский район | д. Дубинкина | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04802 |  | д. 2а |  | 1 | Декабрь | 2027 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2027 |
| 2909 | Покровский район | д. Дубинкина | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04801 |  | д. 15 |  | 1 | Декабрь | 2027 |
| 2910 | Покровский район | д. Дюковская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00622 | ул. Дальняя, д. 5 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| 2911 | Покровский район | д. Дюковская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00956 | ул. Поднизовский, д. 1 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 2912 | Покровский район | д. Дюковская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00621 | ул. Поднизовский, д. 3 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| 2913 | Покровский район | д. Журавец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00623 | ул. Запрудная, д. 36 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2914 | Покровский район | д. Журавец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00623 | ул. Запрудная, д. 38 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 2915 | Покровский район | д. Журавец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00624 | ул. Колхозная, д. 2/2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2916 | Покровский район | д. Ивановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04514 | ул. Школьная, д. 23 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 2917 | Покровский район | д. Кубань | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01927 | ул. Садовая, д. 6 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 2918 | Покровский район | д. Кубань | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01928 | ул. Садовая, д. 25 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2919 | Покровский район | д. Кубань | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01929 | ул. Сельская, д. 1 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 2920 | Покровский район | д. Лазаревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00626 | ул. Светлая, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2021 |
| 2921 | Покровский район | д. Лазаревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04610 | ул. Светлая, д. 50 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 2922 | Покровский район | д. Лазаревка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01930 | ул. Светлая, д. 55 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2923 | Покровский район | с. Липовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00627 | ул. Гражданская, д. 1 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 2924 | Покровский район | с. Липовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00628 | ул. Сельская, д. 22 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2925 | Покровский район | с. Липовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00628 | ул. Сельская, д. 24 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2926 | Покровский район | с. Липовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02232 | ул. Сельская, д. 28 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2927 | Покровский район | с. Липовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00629 | ул. Строительная, д. 3 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 2928 | Покровский район | с. Липовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00631 | ул. Центральная, д. 25 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2929 | Покровский район | д. Любовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02887 | ул. Придорожная, д. 7 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2930 | Покровский район | д. Менчиково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01205 | ул. Цветная, д. 3 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 2931 | Покровский район | с. Моховое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02011 | ул. Лесная, д. 9, кв. 3 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 2932 | Покровский район | с. Моховое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00743 | ул. Центральная, д. 23, кв. 4 |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 2933 | Покровский район | д. Муратово Второе | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04785 |  | ул. Артельная, д. 1 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| 2934 | Покровский район | д. Муратово Второе | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04786 |  | ул. Артельная, д. 20 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2935 | Покровский район | д. Муратово Первое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04787 |  | д. 1 |  | 1 | Декабрь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2024 |
| 2936 | Покровский район | д. Мухортово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01348 | д. 2 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 2937 | Покровский район | д. Мухортово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01348 | д. 4 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2938 | Покровский район | д. Мухортово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01348 | д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 2939 | Покровский район | д. Мухортово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01348 | д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 2940 | Покровский район | д. Мухортово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00632 | д. 12 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2941 | Покровский район | д. Мухортово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02021 | д. 18, кв. 1 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2942 | Покровский район | д. Мухортово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01332 | д. 18, кв. 2 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 2943 | Покровский район | д. Нижний Туровец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00633 | ул. Луговая, д. 3 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2944 | Покровский район | д. Нижний Туровец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00635 | ул. Тенистая, д. 3 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 2945 | Покровский район | д. Нижний Туровец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00635 | ул. Тенистая, д. 4 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 2946 | Покровский район | д. Нижний Туровец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00635 | ул. Тенистая, д. 6 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 2947 | Покровский район | д. Нижний Туровец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00635 | ул. Тенистая, д. 8 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| 2948 | Покровский район | д. Нижний Туровец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02875 | ул. Тенистая, д. 15 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2949 | Покровский район | д. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02342 | ул. Гринева, д. 4 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 2950 | Покровский район | д. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01092 | ул. Центральная, д. 36 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 2951 | Покровский район | д. Новосильевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02054 | ул. Центральная, д. 15а |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 2952 | Покровский район | д. Озерное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00638 | ул. Дубовецкая, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Сентябрь | 2023 |
| 2953 | Покровский район | д. Озерное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00638 | ул. Дубовецкая, д. 7 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2954 | Покровский район | д. Озерное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01318 | ул. Дубовецкая, д. 9 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2955 | Покровский район | д. Осинки | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00639 | ул. Придорожная, д. 1 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Март | 2023 |
| 2956 | Покровский район | д. Осинки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00639 | ул. Придорожная, д. 5 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2957 | Покровский район | д. Осинки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00639 | ул. Придорожная, д. 6 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2958 | Покровский район | д. Осинки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00639 | ул. Придорожная, д. 10 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2959 | Покровский район | д. Переведеновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00640 | ул. Владимировская, д. 12 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 2960 | Покровский район | д. Переведеновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00641 | пер. Каменский, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 2961 | Покровский район | д. Петровка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00643 | ул. Раздольная, д. 2 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Май | 2023 |
| 2962 | Покровский район | д. Петровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00643 | ул. Раздольная, д. 7 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2963 | Покровский район | д. Петровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00643 | ул. Раздольная, д. 10 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 2964 | Покровский район | д. Петровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00644 | пер. Речной, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2965 | Покровский район | д. Петровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02103 | ул. Садовая, д. 13 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 2966 | Покровский район | д. Петровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04664 | ул. Садовая, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 2967 | Покровский район | д. Петровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00642 | ул. Садовая, д. 19 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2968 | Покровский район | д. Петровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00642 | ул. Садовая, д. 21 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2969 | Покровский район | д. Петровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00642 | ул. Садовая, д. 23 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2970 | Покровский район | д. Петровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00642 | ул. Садовая, д. 25 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2971 | Покровский район | д. Погонево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01093 | ул. Раздольная, д. 2 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 2972 | Покровский район | д. Погонево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02888 | ул. Раздольная, д. 13 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 2973 | Покровский район | пгт. Покровское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02631 | ул. Блынского, д. 16, кв. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 2974 | Покровский район | пгт. Покровское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00647 | пер. Больничный, д. 2а, кв. 1 |  | 1 |  | Февраль | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2022 |
| 2975 | Покровский район | пгт. Покровское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01931 | ул. Дубровинского, д. 47 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2976 | Покровский район | пгт. Покровское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03130 | ул. Заречная, д. 31 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2977 | Покровский район | пгт. Покровское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04456 | ул. Заречная, д. 44 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2978 | Покровский район | пгт. Покровское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00648 | ул. Лескова, д. 2, кв. 2 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 2979 | Покровский район | пгт. Покровское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01072 | ул. Лескова, д. 6 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 2980 | Покровский район | пгт. Покровское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00649 | ул. Лесная, д. 8 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 2981 | Покровский район | пгт. Покровское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00650 | ул. Маяковского, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 2982 | Покровский район | пгт. Покровское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04050 | ул. Семашко, д. 7 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 2983 | Покровский район | пгт. Покровское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01932 | ул. Ю. Чумака, д. 8 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 2984 | Покровский район | пгт. Покровское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03209 | ул. Ю. Чумака, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2985 | Покровский район | д. Пятинская | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01079 | ул. Лесная, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 2986 | Покровский район | д. Пятинская | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02257 | ул. Хуторская, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 2987 | Покровский район | д. Пятинская | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02258 | ул. Хуторская, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 2988 | Покровский район | д. Пятинская | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02240 | ул. Хуторская, д. 4 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 2989 | Покровский район | д. Раевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02361 | ул. Речная, д. 1а |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2990 | Покровский район | д. Раевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01933 | ул. Речная, д. 2 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 2991 | Покровский район | д. Раевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01934 | ул. Речная, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2992 | Покровский район | д. Раевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02308 | ул. Садовая, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2993 | Покровский район | д. Раевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01935 | ул. Садовая, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2994 | Покровский район | д. Раевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02586 | ул. Садовая, д. 8а |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 2995 | Покровский район | д. Раевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01936 | ул. Садовая, д. 8 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2996 | Покровский район | д. Раевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02332 | ул. Садовая, д. 9 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2997 | Покровский район | д. Раевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01937 | ул. Садовая, д. 11 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2998 | Покровский район | д. Раевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01938 | ул. Садовая, д. 14, кв. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 2999 | Покровский район | д. Ретинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01325 | ул. Волынкина, д. 22 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 3000 | Покровский район | д. Ретинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01365 | ул. Волынкина, д. 24 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 3001 | Покровский район | д. Ретинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00655 | ул. Волынкина, д. 43 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3002 | Покровский район | д. Ретинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01347 | ул. Волынкина, д. 47 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3003 | Покровский район | д. Ретинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00655 | ул. Волынкина, д. 49 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3004 | Покровский район | д. Ретинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01367 | ул. Волынкина, д. 53 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 3005 | Покровский район | д. Рубленый Колодец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00656 | ул. им. Н. Пенькова, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3006 | Покровский район | д. Рубленый Колодец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02855 | ул. им. Н. Пенькова, д. 12 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2025 |
| 3007 | Покровский район | д. Сетенево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00657 | ул. Раздольная, д. 9 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 3008 | Покровский район | д. Сетенево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00657 | ул. Раздольная, д. 14Б |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3009 | Покровский район | д. Сетенево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00657 | ул. Раздольная, д. 15 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 3010 | Покровский район | д. Сетенево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02479 | ул. Раздольная, д. 50 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 3011 | Покровский район | д. Сетенево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02801 | ул. Раздольная, д. 56 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3012 | Покровский район | д. Сетенево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04596 | ул. Раздольная, д. 66 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 3013 | Покровский район | д. Сетенево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00916 | ул. Центральная, д. 46 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2022 |
| 3014 | Покровский район | д. Слободка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00658 | ул. Первомайская, д. 42 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 3015 | Покровский район | с. Смирные | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01939 | ул. Центральная, д. 20 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 3016 | Покровский район | с. Смирные | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01940 | ул. Центральная, д. 22 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Май | 2022 |
| 3017 | Покровский район | с. Смирные | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02705 | ул. Центральная, д. 30 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3018 | Покровский район | с. Смирные | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00659 | ул. Центральная, д. 58 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 3019 | Покровский район | д. Соломатовка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02255 | ул. Орловская, д. 5А |  | 1 |  | Август | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Август | 2023 |
| 3020 | Покровский район | д. Соломатовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02254 | ул. Орловская, д. 5 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3021 | Покровский район | д. Соломатовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02931 | ул. Орловская, д. 7 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 3022 | Покровский район | с. Столбецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02346 | ул. Сельская, д. 27 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3023 | Покровский район | с. Столбецкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04611 | ул. Сельская, д. 35 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 3024 | Покровский район | с. Столбецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03159 | ул. Школьная, д. 24 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3025 | Покровский район | д. Теряево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02336 | ул. Зеленая, д. 7 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 3026 | Покровский район | д. Теряево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01942 | ул. Зеленая, д. 14 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3027 | Покровский район | д. Теряево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01943 | ул. Зеленая, д. 19 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 3028 | Покровский район | д. Теряево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01110 | ул. Зеленая, д. 21 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3029 | Покровский район | д. Тетерье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01941 | ул. Данилова, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3030 | Покровский район | д. Тимирязево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04442 | ул. Ключевая, д. 11 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 3031 | Покровский район | д. Толмачевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00934 | ул. Раздольная, д. 6 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Ноябрь | 2022 |
| 3032 | Покровский район | д. Толмачевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02626 | ул. Раздольная, д. 8 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3033 | Покровский район | д. Толмачевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00662 | ул. Раздольная, д. 10 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Апрель | 2023 |
| 3034 | Покровский район | с. Топки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01944 | ул. Больничная, д. 1 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 3035 | Покровский район | с. Топки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01206 | ул. Больничная, д. 13 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 3036 | Покровский район | с. Топки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00663 | ул. Замятиных, д. 23 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3037 | Покровский район | с. Топки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02244 | ул. Раздольная, д. 5 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 3038 | Покровский район | с. Топки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00664 | ул. Раздольная, д. 34 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| 3039 | Покровский район | с. Топки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01945 | ул. Школьная, д. 20а |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3040 | Покровский район | д. Тростниково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00666 | ул. Александровский, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 3041 | Покровский район | д. Тростниково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01363 | ул. Александровский, д. 2 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3042 | Покровский район | д. Тростниково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01319 | ул. Лазурная, д. 4 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Октябрь | 2022 |
| 3043 | Покровский район | д. Тростниково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00665 | ул. Лазурная, д. 15 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Май | 2023 |
| 3044 | Покровский район | д. Трудки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04722 | ул. Раздольная, д. 17 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 3045 | Покровский район | д. Трудки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01946 | ул. Раздольная, д. 20 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3046 | Покровский район | с. Федоровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00668 | пер. Веселый, д. 10 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 3047 | Покровский район | с. Федоровка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00667 | ул. Мостовая, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3048 | Покровский район | с. Федоровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03131 | ул. Речная, д. 6 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3049 | Покровский район | д. Хаустово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02489 | ул. Центральная, д. 18 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 3050 | Покровский район | д. Хаустово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04736 | ул. Центральная, д. 19/1 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 3051 | Покровский район | д. Чибисовка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02061 | ул. Покровская, д. 8 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | Ноябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Ноябрь | 2023 |
| 3052 | Покровский район | д. Чибисовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02061 | ул. Покровская, д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3053 | Покровский район | д. Чибисовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02061 | ул. Покровская, д. 12 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3054 | Покровский район | д. Чибисовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02061 | ул. Покровская, д. 13 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3055 | Покровский район | д. Чибисовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02130 | ул. Покровская, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 3056 | Покровский район | д. Шалимовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02769 | ул. Центральная, д. 35 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 3057 | Покровский район | д. Юдинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01342 | д. 3 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | Август | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Август | 2023 |
| 3058 | Покровский район | п. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03222 | пер. Луговой, д. 7 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| 3059 | Покровский район | п. Ясная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01074 | пер. Луговой, д. 8 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3060 | Свердловский район | д. Барановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03246 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3061 | Свердловский район | д. Барановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03249 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3062 | Свердловский район | д. Барановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03247 | ул. Центральная, д. 13 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3063 | Свердловский район | д. Барановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03248 | ул. Центральная, д. 19, КН ЗУ 57:15:0850101:52 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3064 | Свердловский район | с. Богодухово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01016 | ул. Полевая, д. 9 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 3065 | Свердловский район | с. Богодухово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00669 | ул. Полевая, д. 23 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 3066 | Свердловский район | с. Богодухово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01947 | ул. Речная, д. 85 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3067 | Свердловский район | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00670 | ул. Вольнова, д. 1 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3068 | Свердловский район | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00670 | ул. Вольнова, д. 2 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3069 | Свердловский район | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01094 | ул. Вольнова, д. 4 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3070 | Свердловский район | с. Богородицкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01948 | ул. Светлая, д. 12а |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3071 | Свердловский район | с. Богородицкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01949 | ул. Светлая, д. 17 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3072 | Свердловский район | с. Борисоглебское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04334 | ул. Патенкова, д. 1 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 3073 | Свердловский район | с. Борисоглебское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02328 | ул. Патенкова, д. 108 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 3074 | Свердловский район | д. Васильевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03274 | ул. Дачная, д. 1 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 3075 | Свердловский район | д. Васильевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03280 | ул. Дачная, д. 4 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 3076 | Свердловский район | д. Васильевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02260 | ул. Дачная, д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 3077 | Свердловский район | д. Васильевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02262 | ул. Дачная, д. 12 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3078 | Свердловский район | д. Васильевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02267 | ул. Дачная, д. 14 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3079 | Свердловский район | д. Васильевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04457 | ул. Дачная, д. 15 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 3080 | Свердловский район | д. Васильевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04580 | ул. Дачная, д. 26 |  | 1 |  | Ноябрь | 2025 |
| 3081 | Свердловский район | д. Васильевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02329 | ул. Дачная, д. 42 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 3082 | Свердловский район | д. Васильевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02264 | ул. Дачная, д. 43 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 3083 | Свердловский район | д. Гагаринка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03193 | ул. Раздольная, д. 6 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3084 | Свердловский район | д. Гагаринка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03116 | ул. Раздольная, д. 24 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 3085 | Свердловский район | д. Гагаринка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00674 | ул. Раздольная, д. 33 |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 3086 | Свердловский район | д. Давыдово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-02040 | ул. Молодежная, д. 8а |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 3087 | Свердловский район | д. Еропкино-Большак | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00676 | ул. Центральная, д. 42 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 3088 | Свердловский район | пгт. Змиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03204 | ул. Веселая, д. 38 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3089 | Свердловский район | пгт. Змиевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00680 | ул. Дружбы, д. 9 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Октябрь | 2022 |
| 3090 | Свердловский район | пгт. Змиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02804 | ул. Коммунальная, д. 2а |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3091 | Свердловский район | пгт. Змиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03250 | ул. Лескова, д. 25 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3092 | Свердловский район | пгт. Змиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04673 | ул. Лескова, д. 39 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 3093 | Свердловский район | пгт. Змиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04492 | ул. Малиновая, д. 18 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 3094 | Свердловский район | пгт. Змиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03065 | ул. Московская, д. 1б |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3095 | Свердловский район | пгт. Змиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03315 | ул. Привокзальная, д. 24 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 3096 | Свердловский район | пгт. Змиевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01310 | ул. Решилина, д. 6 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Июнь | 2023 |
| 3097 | Свердловский район | пгт. Змиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01017 | ул. Спортивная, д. 24 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 3098 | Свердловский район | пгт. Змиевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01953 | ул. Южная, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3099 | Свердловский район | с. Змиево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01950 | ул. Казанская, д. 6Б |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3100 | Свердловский район | с. Змиево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01951 | ул. Казанская, д. 10 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3101 | Свердловский район | с. Змиево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02590 | ул. Казанская, д. 14 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 3102 | Свердловский район | с. Змиево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04402 | ул. Полевая, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2024 |
| 3103 | Свердловский район | с. Змиево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03194 | ул. Полевая, д. 5 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 3104 | Свердловский район | с. Змиево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00677 | ул. Полевая, д. 12 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2023 |
| 3105 | Свердловский район | с. Змиево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01952 | ул. Советская, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 3106 | Свердловский район | с. Змиево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02241 | ул. Советская, д. 12 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 3107 | Свердловский район | с. Знаменское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02811 | ул. Полевая, д. 22 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3108 | Свердловский район | с. Знаменское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02742 | ул. Полевая, д. 24 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3109 | Свердловский район | с. Знаменское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02633 | пер. Школьный, д. 3 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3110 | Свердловский район | д. Красная Рыбница | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01954 | ул. Молодежная, д. 5, кв. 2 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 3111 | Свердловский район | д. Красная Рыбница | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03034 | ул. Центральная, д. 21 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 3112 | Свердловский район | д. Лыково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04829 | ул. Луговая, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 3113 | Свердловский район | д. Лыково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04830 | ул. Луговая, д. 5 |  | 1 |  | Февраль | 2025 |
| 3114 | Свердловский район | д. Марьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02118 | ул. Ленинский поселок, д. 10 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 3115 | Свердловский район | д. Марьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00690 | ул. Лесная, д. 8 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3116 | Свердловский район | д. Марьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00690 | ул. Лесная, д. 12 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 3117 | Свердловский район | д. Марьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00690 | ул. Лесная, д. 13 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3118 | Свердловский район | д. Марьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00690 | ул. Лесная, д. 17 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3119 | Свердловский район | д. Марьевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00691 | ул. Луговая, д. 24/2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3120 | Свердловский район | д. Марьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04661 | ул. Полевая, д. 12 |  | 1 |  | Октябрь | 2024 |
| 3121 | Свердловский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01955 | ул. Молодежная, д. 46 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3122 | Свердловский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00686 | ул. Молодежная, д. 90 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3123 | Свердловский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03210 | ул. Садовая, д. 34 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 3124 | Свердловский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02644 | ул. Садовая, д. 40 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3125 | Свердловский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00687 | ул. Садовая, д. 79 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3126 | Свердловский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00688 | ул. Северная, д. 14 |  | 1 |  | Декабрь | 2021 |
| 3127 | Свердловский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02846 | ул. Слободская, д. 20, кв. 2 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3128 | Свердловский район | д. Новопетровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02701 | ул. Центральная, д. 36 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 3129 | Свердловский район | д. Петрово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01314 | ул. Петровская, д. 7 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3130 | Свердловский район | с. Плоское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01956 | ул. Бамовская, д. 22, кв. 4 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 3131 | Свердловский район | с. Плоское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00693 | ул. Речная, д. 30 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2023 |
| 3132 | Свердловский район | д. Плоты | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04027 | ул. Ореховая, д. 7а |  | 1 |  | Май | 2025 |
| 3133 | Свердловский район | д. Плоты | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04051 | ул. Ореховая, д. 8 |  | 1 |  | Июнь | 2025 |
| 3134 | Свердловский район | д. Поздеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00695 | ул. Колхозная, д. 34 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3135 | Свердловский район | д. Поздеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00696 | ул. Некрасовская, д. 27 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3136 | Свердловский район | д. Разбегаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01957 | ул. Северная, д. 30 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3137 | Свердловский район | д. Разбегаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01958 | ул. Северная, д. 32а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3138 | Свердловский район | п. Роща | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00697 | КН ЗУ 57:15:0540101:0003 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 3139 | Свердловский район | д. Степановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03120 | ул. Речная, КН ЗУ 57:15:0890101:424 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 3140 | Свердловский район | д. Степановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02655 | ул. Речная, КН ЗУ 57:15:0890101:439 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3141 | Свердловский район | д. Степановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01959 | ул. Речная, д. 1Б |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3142 | Свердловский район | д. Степановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01960 | ул. Речная, д. 3а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3143 | Свердловский район | д. Степановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01961 | ул. Речная, д. 11 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3144 | Свердловский район | с. Философово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01207 | ул. Заводская, д. 20 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3145 | Свердловский район | с. Философово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04572 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 3146 | Свердловский район | с. Философово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00698 | ул. Центральная, д. 16 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 3147 | Свердловский район | д. Хвощино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00699 | ул. Центральная, д. 11а |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 3148 | Свердловский район | п. Хорошевский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03093 | ул. Заводская, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3149 | Свердловский район | д. Хотетово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03232 | ул. Новая, д. 9, кв. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3150 | Свердловский район | д. Хотетово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03211 | ул. Солнечная, д. 94 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3151 | Свердловский район | д. Хотетово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02439 | ул. Солнечная, д. 120 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3152 | Свердловский район | д. Шамшино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01963 | ул. Ягодная, д. 3 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 3153 | Свердловский район | д. Яковлево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-03082 | ул. Длинная, д. 39 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3154 | Свердловский район | д. Яковлево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00700 | ул. Длинная, д. 50 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 3155 | Сосковский район | с. Алмазово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03334 | ул. Молодежная, д. 37 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 3156 | Сосковский район | д. Алпеево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02510 | д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 3157 | Сосковский район | д. Волчьи Ямы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02464 | ул. Новая, д. 15 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3158 | Сосковский район | д. Волчьи Ямы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02688 | ул. Новая, д. 17 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 3159 | Сосковский район | д. Зяблово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02820 | ул. Первомайская, д. 44 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2023 |
| 3160 | Сосковский район | д. Сковородовка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01095 | д. 47 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| 3161 | Сосковский район | д. Сковородовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01095 | д. 49 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 3162 | Сосковский район | д. Сковородовка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03043 | д. 50 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 3163 | Сосковский район | с. Сосково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02397 | ул. Заречная, д. 36 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 3164 | Сосковский район | д. Толмачево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01964 | ул. 1-я Новая, д. 13, кв. 1 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 3165 | Сосковский район | д. Толмачево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01247 | ул. 1-я Новая, д. 13, кв. 2 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 3166 | Сосковский район | д. Толмачево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03031 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 3167 | Сосковский район | с. Цвеленево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00918 | ул. Первомайская, д. 41 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 3168 | Троснянский район | с. Воронец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00701 | д. 52 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 3169 | Троснянский район | с. Воронец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01248 | д. 93 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 3170 | Троснянский район | с. Воронец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01126 | д. 131 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3171 | Троснянский район | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04447 | д. 26 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 3172 | Троснянский район | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02382 | д. 34 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3173 | Троснянский район | с. Гнилец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01965 | д. 78 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3174 | Троснянский район | с. Гнилец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03135 | д. 121 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 3175 | Троснянский район | с. Гнилец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01966 | д. 145 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3176 | Троснянский район | д. Гранкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03333 | д. 21 |  | 1 |  | Апрель | 2024 |
| 3177 | Троснянский район | д. Гранкино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02310 | д. 30 |  | 1 |  | Февраль | 2024 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Февраль | 2024 |
| 3178 | Троснянский район | д. Гранкино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02311 | д. 35 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2023 |
| 3179 | Троснянский район | д. Гранкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02861 | д. 73 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3180 | Троснянский район | д. Гранкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01967 | д. 86 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 3181 | Троснянский район | д. Гранкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04566 | д. 87 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 3182 | Троснянский район | д. Гранкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01208 | д. 90 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3183 | Троснянский район | д. Гранкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01208 | д. 92 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3184 | Троснянский район | д. Ефратово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02856 | д. 29А |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3185 | Троснянский район | д. Ильино-Нагорное | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00705 | д. 24 |  | 1 |  | Март | 2022 |
| 3186 | Троснянский район | д. Каменец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03205 | д. 85 |  | 1 |  | Март | 2024 |
| 3187 | Троснянский район | п. Красноармейский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03127 | д. 13А |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3188 | Троснянский район | д. Ладарево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04526 | д. 12 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 3189 | Троснянский район | с. Ломовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02706 | д. 1 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3190 | Троснянский район | с. Ломовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01969 | ул. Дзержинского, д. 15 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3191 | Троснянский район | с. Ломовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01968 | д. 136 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 3192 | Троснянский район | с. Ломовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02680 | д. 203 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 3193 | Троснянский район | с. Ломовец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02378 | д. 211 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 3194 | Троснянский район | п. Лужок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03290 | д. 2 |  | 1 |  | Январь | 2026 |
| 3195 | Троснянский район | п. Лужок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03136 | д. 11 |  | 1 |  | Январь | 2026 |
| 3196 | Троснянский район | д. Павлово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00706 | д. 37 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 3197 | Троснянский район | п. Покровский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-00755 | д. 5 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3198 | Троснянский район | п. Покровский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00707 | д. 15 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 3199 | Троснянский район | п. Покровский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00707 | д. 17 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 3200 | Троснянский район | д. Покровское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02698 | д. 30/1 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3201 | Троснянский район | д. Редогощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01970 | д. 14 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3202 | Троснянский район | д. Редогощь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02373 | д. 20 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3203 | Троснянский район | д. Свапские Дворы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04704 | д. 14 |  | 1 |  | Июнь | 2026 |
| 3204 | Троснянский район | д. Свапские Дворы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04705 | д. 15 |  | 1 |  | Январь | 2026 |
| 3205 | Троснянский район | д. Слободка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02971 | д. 26 |  | 1 |  | Январь | 2024 |
| 3206 | Троснянский район | с. Тросна | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00708 | ул. Губарева, д. 18 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2022 |
| 3207 | Троснянский район | с. Тросна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02418 | ул. Советская, д. 5А |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3208 | Троснянский район | д. Чернодье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01971 | д. 6 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3209 | Троснянский район | д. Чернодье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01972 | д. 20 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3210 | Троснянский район | д. Чернодье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00709 | д. 50 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3211 | Троснянский район | д. Чернодье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01973 | д. 58 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 3212 | Троснянский район | д. Чернодье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01209 | д. 79 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3213 | Троснянский район | с. Чернь | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02523 | д. 20 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 3214 | Троснянский район | с. Чернь | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01096 | д. 23а |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 3215 | Троснянский район | с. Чернь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01974 | д. 24 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3216 | Троснянский район | с. Чернь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02777 | д. 25 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3217 | Троснянский район | с. Чернь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01975 | д. 33 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 3218 | Троснянский район | с. Чернь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02247 | д. 34 |  | 1 |  | Февраль | 2023 |
| 3219 | Троснянский район | с. Чернь | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02889 | д. 64а |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3220 | Урицкий район | д. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01210 | ул. Садовая, д. 21а |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 3221 | Урицкий район | д. Богдановка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02681 | ул. Ужаринская, д. 6 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 3222 | Урицкий район | д. Большое Сотниково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02967 | ул. Алмазная, д. 18 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| 3223 | Урицкий район | д. Большое Сотниково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02553 | ул. Заречная, д. 1в |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 3224 | Урицкий район | д. Большое Сотниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04502 | ул. Заречная, д. 31 |  | 1 |  | Март | 2025 |
| 3225 | Урицкий район | д. Большое Сотниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03094 | ул. Фестивальная, д. 2 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3226 | Урицкий район | д. Большое Сотниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01976 | ул. Фестивальная, д. 5, кв. 2 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3227 | Урицкий район | д. Большое Сотниково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00711 | ул. Южная, д. 35 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2022 |
| 3228 | Урицкий район | с. Бунино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00712 | ул. Садовая, д. 16 |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 3229 | Урицкий район | п. Бунинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04719 | ул. Заречная, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 3230 | Урицкий район | п. Бунинский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00713 | ул. Торговая, д. 5 |  | 1 |  | Июнь | 2022 |
| 3231 | Урицкий район | д. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03070 | ул. Васильевка, д. 7 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3232 | Урицкий район | д. Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04737 | ул. Васильевка, д. 21а |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 3233 | Урицкий район | д. Гнеушево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04412 | ул. Высокая, д. 1 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 3234 | Урицкий район | д. Гнеушево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04439 | ул. Высокая, д. 8 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 3235 | Урицкий район | д. Гнеушево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04440 | ул. Высокая, д. 9 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 3236 | Урицкий район | д. Гнеушево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04417 | ул. Высокая, д. 10 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 3237 | Урицкий район | д. Гнеушево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04418 | ул. Высокая, д. 14 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 3238 | Урицкий район | с. Городище | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02238 | ул. Красная Армия, д. 38 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 3239 | Урицкий район | п. Заречный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02387 | ул. Молодежная, д. 5а |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| 3240 | Урицкий район | п. Заречный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01977 | ул. Южная, д. 15 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| 3241 | Урицкий район | п. Зеленый Куст | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02233 | ул. Зеленая, д. 19 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 3242 | Урицкий район | д. Котово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03095 | ул. Котово, д. 15 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3243 | Урицкий район | д. Лебедка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02581 | ул. Рощинская, д. 1а |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Сентябрь | 2023 |
| 3244 | Урицкий район | д. Лебедка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01978 | ул. Рощинская, д. 31 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 3245 | Урицкий район | д. Ледно | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01979 | ул. Молодежная, д. 28 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 3246 | Урицкий район | д. Ледно | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00919 | ул. Садовая, д. 9 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 3247 | Урицкий район | д. Ледно | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01980 | ул. Солнечная, д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 3248 | Урицкий район | п. Максимовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01213 | пер. 2-й Школьный, д. 7 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 3249 | Урицкий район | п. Максимовский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01981 | ул. Школьная, КН ЗУ 57:06:1150101:262 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 3250 | Урицкий район | д. Мешково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02347 | ул. Дашкова, д. 31 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 3251 | Урицкий район | д. Мешково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01982 | ул. Дашкова, д. 39 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3252 | Урицкий район | д. Муратово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00716 | ул. Майская, д. 21 |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 3253 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01983 | ул. Горького, д. 5А |  | 1 |  | Август | 2022 |
| 3254 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01984 | ул. Горького, д. 16 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3255 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02524 | ул. Зеленая, д. 14/1 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 3256 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02709 | ул. Машкарина, д. 35 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 3257 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00920 | ул. Микрорайон Восточный, КН ЗУ 57:06:0010401:101 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3258 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02710 | ул. Микрорайон Восточный, д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3259 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03176 | ул. Микрорайон Восточный, д. 15А |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3260 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03281 | ул. Микрорайон Восточный, д. 20Б |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3261 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01249 | ул. Микрорайон Восточный, д. 24 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 3262 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00717 | ул. Микрорайон Восточный, д. 45 |  | 1 |  | Май | 2022 |
| 3263 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04738 | ул. Микрорайон Восточный, д. 88 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 3264 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02645 | ул. Молодежная, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 3265 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01211 | ул. Молодежная, д. 12 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| 3266 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02996 | ул. Молодежная, д. 28 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 3267 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02876 | ул. Молодежная, д. 36 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3268 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01212 | ул. Некрасова, КН ЗУ 57:06:0010204:61 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3269 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02802 | ул. Немкова, д. 44, КН ЗУ 57:06:0010503:423 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3270 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02803 | ул. Немкова, д. 44, КН ЗУ 57:06:0010503:424 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3271 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01985 | ул. Пушкина, д. 15 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3272 | Урицкий район | пгт. Нарышкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03066 | ул. Ревкова, д. 35 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3273 | Урицкий район | д. Оболешево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01986 | ул. Однодворская, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 3274 | Урицкий район | д. Оболешево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00921 | ул. Однодворская, д. 16 |  | 1 |  | Июль | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2022 |
| 3275 | Урицкий район | д. Оболешево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01987 | ул. Однодворская, д. 44 |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 3276 | Урицкий район | д. Оболешево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01988 | ул. Однодворская, д. 46 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3277 | Урицкий район | п. Орешок | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04527 | ул. Ореховая, д. 3 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 3278 | Урицкий район | п. Орешок | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04528 | ул. Ореховая, д. 6 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 3279 | Урицкий район | д. Погорелец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04707 | ул. Погорелец, д. 6а |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 3280 | Урицкий район | с. Подзавалово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02964 | ул. Рощинская, д. 2 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 3281 | Урицкий район | д. Себякино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01989 | пер. Ленский, д. 18 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3282 | Урицкий район | д. Себякино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03141 | ул. Лесная, д. 18 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3283 | Урицкий район | д. Себякино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01076 | ул. Лесная, д. 25 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 3284 | Урицкий район | д. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01990 | ул. Дорожная, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 3285 | Урицкий район | д. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01991 | ул. Дорожная, д. 5 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3286 | Урицкий район | д. Селихово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04632 | ул. Лесная, д. 30 |  | 1 |  | Август | 2024 |
| 3287 | Урицкий район | с. Сергиевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00721 | ул. Сергиевская, д. 17 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 3288 | Урицкий район | с. Сергиевское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02383 | ул. Сергиевская, д. 26 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| 3289 | Урицкий район | п. Советский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01018 | ул. Железнодорожная, д. 61 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3290 | Урицкий район | д. Сопово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01214 | ул. Заречная, д. 17 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3291 | Урицкий район | д. Спесивцево | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02374 | ул. Казинская, д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 3292 | Урицкий район | д. Ужаринка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01992 | ул. Ужаринская, д. 3 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 3293 | Урицкий район | д. Ужаринка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00922 | ул. Ужаринская, д. 4 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3294 | Урицкий район | д. Шамордино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02458 | ул. Шамордино, д. 14 |  | 1 |  | Июнь | 2024 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2024 |
| 3295 | Урицкий район | д. Щелкуново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02290 | пер. 7-й Центральный, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3296 | Урицкий район | д. Щелкуново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04706 | ул. Березовая, д. 13 |  | 1 |  | Январь | 2025 |
| 3297 | Урицкий район | д. Щелкуново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01993 | ул. Березовая, д. 16 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3298 | Урицкий район | д. Щелкуново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01994 | ул. Центральная, КН ЗУ 57:06:0030201:297 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3299 | Урицкий район | д. Щелкуново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02972 | ул. Центральная, д. 19 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 3300 | Урицкий район | д. Щелкуново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01996 | ул. Щелкуново, д. 8 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3301 | Урицкий район | д. Юшино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01997 | ул. Береговая, д. 3 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 3302 | Урицкий район | д. Юшино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03067 | ул. Торговая, д. 2А |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3303 | Урицкий район | д. Юшково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02778 | ул. Юшковская, д. 9 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3304 | Хотынецкий район | д. Баздрево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03103 | ул. Вишневая, д. 1 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3305 | Хотынецкий район | д. Башмаково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00923 | д. 3 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3306 | Хотынецкий район | с. Большие Рябинки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00724 | ул. Лесная, д. 2 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 3307 | Хотынецкий район | с. Большие Рябинки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00725 | ул. Луговая, д. 2 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Октябрь | 2022 |
| 3308 | Хотынецкий район | д. Булатово-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00749 | д. 13 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 3309 | Хотынецкий район | д. Жердево | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04788 |  | д. 12 |  | 1 | Декабрь | 2025 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2025 |
| 3310 | Хотынецкий район | д. Жудре | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03185 | д. 8а |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3311 | Хотынецкий район | д. Жудре | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01215 | д. 31 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 3312 | Хотынецкий район | с. Ильинское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00728 | ул. Калинина, д. 49 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3313 | Хотынецкий район | д. Коневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-03206 | д. 1 |  | 1 |  | Декабрь | 2023 |
| 3314 | Хотынецкий район | с. Льгов | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01352 | КН ЗУ 57:03:050101:110 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | Январь | 2023 |
| 3315 | Хотынецкий район | с. Льгов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04044 | ул. Тургенева, д. 1 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 3316 | Хотынецкий район | с. Льгов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02081 | ул. Тургенева, д. 13 |  | 1 |  | Сентябрь | 2023 |
| 3317 | Хотынецкий район | с. Льгов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-24-020-04045 | ул. Центральная, д. 6 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 3318 | Хотынецкий район | с. Льгов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00741 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 3319 | Хотынецкий район | с. Льгов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-22-020-01323 | ул. Центральная, д. 15а |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3320 | Хотынецкий район | с. Льгов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02099 | ул. Центральная, д. 24 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3321 | Хотынецкий район | с. Льгов | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02080 | ул. Центральная, д. 38 |  | 1 |  | Ноябрь | 2023 |
| 3322 | Хотынецкий район | д. Маяки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00753 | ул. Полевая, д. 6 |  | 1 |  | Сентябрь | 2022 |
| 3323 | Хотынецкий район | д. Радовище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01998 | КН ЗУ 57:03:0260101:327 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3324 | Хотынецкий район | д. Радовище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02366 | ул. Лесная, д. 26 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| 3325 | Хотынецкий район | д. Радовище | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02857 | ул. Лесная, д. 64 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3326 | Хотынецкий район | д. Радовище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00730 | ул. Приозерная, д. 24 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3327 | Хотынецкий район | д. Радовище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00924 | ул. Приозерная, д. 26а |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 3328 | Хотынецкий район | д. Радовище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00924 | ул. Приозерная, д. 26 |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 3329 | Хотынецкий район | д. Радовище | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01999 | ул. Приозерная, д. 28а |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3330 | Хотынецкий район | д. Радовище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02512 | ул. Приозерная, д. 34 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3331 | Хотынецкий район | д. Радовище | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00924 | ул. Приозерная, д. 74 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 3332 | Хотынецкий район | д. Радовище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02480 | ул. Сосновая, д. 14 |  | 1 |  | Май | 2023 |
| 3333 | Хотынецкий район | д. Радовище | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-02000 | ул. Сосновая, д. 16 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Январь | 2023 |
| 3334 | Хотынецкий район | д. Радовище | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-02001 | ул. Сосновая, д. 19, КН ЗУ 57:03:0260101:349 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июнь | 2023 |
| 3335 | Хотынецкий район | д. Радовище | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04739 | ул. Сосновая, д. 20 |  | 1 |  | Июль | 2024 |
| 3336 | Хотынецкий район | д. Радовище | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01097 | ул. Сосновая, д. 34 |  | 1 |  | Июнь | 2023 |
| 3337 | Хотынецкий район | пгт. Хотынец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-02003 | ул. Ключевая, д. 21 |  | 1 |  | Октябрь | 2022 |
| 3338 | Хотынецкий район | пгт. Хотынец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-02002 | ул. Полевая, д. 5 |  | 1 |  | Апрель | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Апрель | 2023 |
| 3339 | Хотынецкий район | пгт. Хотынец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-02004 | ул. Полевая, д. 44 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 3340 | Хотынецкий район | пгт. Хотынец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04576 | ул. Пушкина, д. 35 |  | 1 |  | Май | 2024 |
| 3341 | Хотынецкий район | пгт. Хотынец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04831 | ул. Пушкина, д. 39 |  | 1 |  | Ноябрь | 2024 |
| 3342 | Хотынецкий район | пгт. Хотынец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-00925 | ул. Строителей, д. 56 |  | 1 |  | Январь | 2022 |
| 3343 | Шаблыкинский район | с. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02843 | ул. Мира, д. 16 |  | 1 |  | Август | 2023 |
| 3344 | Шаблыкинский район | с. Герасимово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00742 | ул. Слободская, д. 16 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| 3345 | Шаблыкинский район | п. Лесничество | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-02005 | ул. Лесная, д. 26, кв. 2 |  | 1 |  | Январь | 2023 |
| 3346 | Шаблыкинский район | с. Робье | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-21-020-00734 | ул. Набережная, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| 3347 | Шаблыкинский район | п. Сельстрой | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-02006 | ул. Лесная, д. 1 |  | 1 |  | Июль | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Июль | 2023 |
| 3348 | Шаблыкинский район | с. Сомово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04458 | ул. Первомайская, д. 13 |  | 1 |  | Сентябрь | 2024 |
| 3349 | Шаблыкинский район | с. Титово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение" | 057-23-020-02082 | ул. Школьная, д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3350 | Шаблыкинский район | с. Хотьково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00737 | пер. Кирпичный, д. 3 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| 3351 | Шаблыкинский район | с. Хотьково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00737 | пер. Кирпичный, д. 5 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| 3352 | Шаблыкинский район | с. Хотьково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00737 | пер. Кирпичный, д. 9 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| 3353 | Шаблыкинский район | с. Хотьково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00738 | пер. Луговой, д. 8 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Декабрь | 2022 |
| 3354 | Шаблыкинский район | с. Хотьково | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00738 | пер. Луговой, д. 10 |  | 1 |  | Ноябрь | 2022 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Ноябрь | 2022 |
| 3355 | Шаблыкинский район | с. Хотьково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00736 | ул. Садовая, д. 3а |  | 1 |  | Декабрь | 2026 |
| 3356 | Шаблыкинский район | с. Хотьково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00735 | ул. Центральная, д. 8 |  | 1 |  | Апрель | 2022 |
| 3357 | Шаблыкинский район | с. Хотьково | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-22-020-01098 | ул. Центральная, д. 61 |  | 1 |  | Декабрь | 2022 |
| 3358 | Шаблыкинский район | пгт. Шаблыкино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02649 | ул. Гагарина, д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3359 | Шаблыкинский район | пгт. Шаблыкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02531 | ул. Гагарина, д. 19 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 3360 | Шаблыкинский район | пгт. Шаблыкино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02237 | ул. Комсомольская, д. 1 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 3361 | Шаблыкинский район | пгт. Шаблыкино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02650 | ул. Комсомольская, д. 4 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| 3362 | Шаблыкинский район | пгт. Шаблыкино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02236 | ул. Комсомольская, д. 8 |  | 1 |  | Март | 2023 |
| установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Март | 2023 |
| 3363 | Шаблыкинский район | пгт. Шаблыкино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-23-020-02516 | ул. Комсомольская, д. 11 |  | 1 |  | Октябрь | 2023 |
| прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | Октябрь | 2023 |
| 3364 | Шаблыкинский район | пгт. Шаблыкино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-21-020-00739 | ул. Шурупова, д. 31 |  | 1 |  | Август | 2022 |

VIII. Объемы реализации и финансирования мероприятий

в рамках пообъектного плана-графика догазификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование газораспределительной организации | 2021 год | | | | | | | 2022 год | | | | | | | 2023 год | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации | |
| Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные  средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| АО "Газпром газораспределение Орел" | 2299,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2299,91 | 2299,91 | 406,95 | 174678,57 | 0,00 | 130690,99 | 34308,73 | 9678,85 | 140369,84 | 65101,36 | 148562,19 | 0,00 | 124175,63 | 0,00 | 24386,56 | 214119,38 | 234652,20 |
| АО "Газпром газораспределение" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34588,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34588,62 | 34588,62 | 23715,07 | 103738,83 | 0,00 | 14719,65 | 0,00 | 89019,18 | 103738,83 | 83907,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование газораспределительной организации | 2024 год | | | | | | | 2025 год | | | | | | | 2026 год | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации | |
| Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| АО "Газпром газораспределение Орел" | 228269,88 | 0,00 | 29537,31 | 198732,57 | 0,00 | 197021,42 | 161348,28 | 108801,05 | 0,00 | 10512,72 | 98288,33 | 0,00 | 108801,05 | 90667,54 | 33568,55 | 0,00 | 10512,72 | 23055,83 | 0,00 | 33568,55 | 27973,79 |
| АО "Газпром газораспределение" | 135915,83 | 0,00 | 14719,65 | 0,00 | 121196,18 | 135915,83 | 120913,32 | 121980,46 | 0,00 | 14719,65 | 0,00 | 107260,81 | 121980,46 | 101650,38 | 7477,39 | 0,00 | 7477,39 | 0,00 | 0,00 | 7477,39 | 6231,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование газораспределительной организации | 2027 год | | | | | | | 2028 год | | | | | | | 2029 год | | | | | | | 2030 год | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации | |
| Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| АО "Газпром газораспределение Орел" | 3098,36 | 0,00 | 3098,36 | 0,00 | 0,00 | 3098,36 | 2581,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "Газпром газораспределение" | 713,22 | 0,00 | 713,22 | 0,00 | 0,00 | 713,22 | 594,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IX. Сводный план-график догазификации территорий

ведения гражданами садоводства для собственных нужд

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, штук | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | |
| Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Дмитровский район | с. Долбенкино | СНТ "Обуховский лог" | 4 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 | город Ливны | город Ливны | СНТ "Березка" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  | 1 | март | декабрь |  |  |
| 3 | город Орел | город Орел | СНТ "Березовая роща" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  | 1 | март | декабрь |  |  |
| 4 | город Орел | город Орел | СНТ "Ботаника" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | город Орел | город Орел | СНТ "Виктория" | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  | 3 | март | декабрь |  |  |
| 6 | город Орел | город Орел | СНТ "Водник" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | город Орел | город Орел | СНТ "Вулкан" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" | 1 |  | июль | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 8 | город Орел | город Орел | СНТ "Дормашевец" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | город Орел | город Орел | СНТ "Дружба" | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 | город Орел | город Орел | СНТ "Железнодорожник-1" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | город Орел | город Орел | СНТ "Зарыбинская дача" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  | 1 | апрель | сентябрь |  |  |
| 12 | город Орел | город Орел | СНТ "Здоровье" | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 13 | город Орел | город Орел | СНТ "Колосок" | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | город Орел | город Орел | СНТ "Коммунальник" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | город Орел | город Орел | СНТ "Лужки" | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | город Орел | город Орел | СНТ "Машиностроитель" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | город Орел | город Орел | СНТ "Механизатор" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 | город Орел | город Орел | СНТ "Ока" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 19 | город Орел | город Орел | СНТ "Песчаный берег" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 | город Орел | город Орел | СНТ "Продмаш" | 6 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 21 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | 9 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 22 | город Орел | город Орел | СНТ "Сигнал" | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 23 | город Орел | город Орел | СНТ "Спутник" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 24 | город Орел | город Орел | СНТ "Часовщик" | 2 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 25 | Орловский район | п. Вязки | СНТ "Вязки" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  | 1 | апрель | октябрь |  |  |
| 26 | Орловский район | д. Жилино | СНТ "Приокский" | 3 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  | 3 | февраль | декабрь |  |  |
| 27 | Орловский район | пгт. Знаменка Орловская | СНТ "Байкал" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Орловский район | пгт. Знаменка Орловская | СНТ "Победа" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Орловский район | д. Кузнецы | СНТ "Огонек" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" | 1 |  | декабрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Орловский район | д. Малая Булгакова | СНТ "Дубрава" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | СНТ "Электрификатор" | 1 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 32 | Орловский район | с. Плещеево | СНТ "Мезенка" | 7 |  | АО "Газпром газораспределение Орел" |  |  |  |  |  | 7 | февраль | декабрь |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |
| срок догазификации (месяц) | | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) | |
| начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Дмитровский район | с. Долбенкино | СНТ "Обуховский лог" | февраль | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | город Ливны | город Ливны | СНТ "Березка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | город Орел | город Орел | СНТ "Березовая роща" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | город Орел | город Орел | СНТ "Ботаника" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |
| 5 | город Орел | город Орел | СНТ "Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | город Орел | город Орел | СНТ "Водник" |  |  |  |  |  |  |  | 1 | апрель | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | город Орел | город Орел | СНТ "Вулкан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | город Орел | город Орел | СНТ "Дормашевец" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | июнь | декабрь |  |  |  |  |
| 9 | город Орел | город Орел | СНТ "Дружба" | март | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | город Орел | город Орел | СНТ "Железнодорожник-1" |  |  |  |  |  |  |  | 1 | февраль | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | город Орел | город Орел | СНТ "Зарыбинская дача" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | город Орел | город Орел | СНТ "Здоровье" | май | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | город Орел | город Орел | СНТ "Колосок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | март | декабрь |  |  |  |  |
| 14 | город Орел | город Орел | СНТ "Коммунальник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |
| 15 | город Орел | город Орел | СНТ "Лужки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | март | декабрь |  |  |  |  |
| 16 | город Орел | город Орел | СНТ "Машиностроитель" |  |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | город Орел | город Орел | СНТ "Механизатор" | февраль | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | город Орел | город Орел | СНТ "Ока" | февраль | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | город Орел | город Орел | СНТ "Песчаный берег" | февраль | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | город Орел | город Орел | СНТ "Продмаш" | февраль | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | январь | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | город Орел | город Орел | СНТ "Сигнал" | март | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | город Орел | город Орел | СНТ "Спутник" | январь | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | город Орел | город Орел | СНТ "Часовщик" | февраль | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Орловский район | п.Вязки | СНТ "Вязки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Орловский район | д. Жилино | СНТ "Приокский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Орловский район | пгт. Знаменка Орловская | СНТ "Байкал" |  |  |  | 1 | февраль | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Орловский район | пгт. Знаменка Орловская | СНТ "Победа" |  |  |  | 1 | март | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Орловский район | д. Кузнецы | СНТ "Огонек" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Орловский район | д. Малая Булгакова | СНТ "Дубрава" |  |  |  | 1 | март | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | СНТ "Электрификатор" | март | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Орловский район | с. Плещеево | СНТ "Мезенка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X. Пообъектный план-график догазификации территорий

ведения гражданами садоводства для собственных нужд

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Мероприятия, необходимые для подключения или создания технической возможности подключения домовладений, расположенных в границах садоводства | Наименование газораспределительной организации | Код объекта | Адрес домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения | Общее количество домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации | |
| месяц | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Дмитровский район | с. Долбенкино | СНТ "Обуховский лог" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04834 |  | КН ЗУ 57:07:0030201:469 |  | 1 | октябрь | 2026 |
| 2 | Дмитровский район | с. Долбенкино | СНТ "Обуховский лог" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04835 |  | д. 98 |  | 1 | октябрь | 2026 |
| 3 | Дмитровский район | с. Долбенкино | СНТ "Обуховский лог" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04836 |  | уч. 128, КН ЗУ 57:07:0030201:134 |  | 1 | октябрь | 2026 |
| 4 | Дмитровский район | с. Долбенкино | СНТ "Обуховский лог" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04837 |  | д. 161 |  | 1 | октябрь | 2026 |
| 5 | город Ливны | город Ливны | СНТ "Березка" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04838 |  | уч. 328, КН ЗУ 57:26:0000000:1598 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 6 | город Орел | город Орел | СНТ "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04840 |  | ул. 7-я линия, д. 1 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 7 | город Орел | город Орел | СНТ "Ботаника" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04841 |  | уч. 133, КН ЗУ 57:25:0021405:409 |  | 1 | декабрь | 2029 |
| 8 | город Орел | город Орел | СНТ "Виктория" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04842 |  | уч. 18, КН ЗУ 57:10:0023601:777 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 9 | город Орел | город Орел | СНТ "Виктория" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04843 |  | д. 26 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 10 | город Орел | город Орел | СНТ "Виктория" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04844 |  | д. 183 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 11 | город Орел | город Орел | СНТ "Водник" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-05096 |  | д. 35 |  | 1 | октябрь | 2028 |
| 12 | город Орел | город Орел | СНТ "Вулкан" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04565 | уч. 18, КН ЗУ 57:25:0021504:311 |  | 1 |  | декабрь | 2024 |
| 13 | город Орел | город Орел | СНТ "Дормашевец" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04847 |  | уч. 89, КН ЗУ 57:25:0021201:2328 |  | 1 | декабрь | 2029 |
| 14 | город Орел | город Орел | СНТ "Дружба" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04848 |  | ул. Веселая, д. 28 |  | 1 | ноябрь | 2026 |
| 15 | город Орел | город Орел | СНТ "Дружба" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-05097 |  | уч. 116, КН ЗУ 57:25:0040423:272 |  | 1 | ноябрь | 2026 |
| 16 | город Орел | город Орел | СНТ "Железнодорожник-1" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04850 |  | д. 50 |  | 1 | декабрь | 2028 |
| 17 | город Орел | город Орел | СНТ "Зарыбинская дача" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04851 |  | уч. 1, КН ЗУ 57:25:0021417:439 |  | 1 | сентябрь | 2025 |
| 18 | город Орел | город Орел | СНТ "Здоровье" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04852 |  | д. 11 |  | 1 | октябрь | 2026 |
| 19 | город Орел | город Орел | СНТ "Здоровье" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04853 |  | д. 22 |  | 1 | октябрь | 2026 |
| 20 | город Орел | город Орел | СНТ "Здоровье" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04854 |  | д. 44 |  | 1 | ноябрь | 2026 |
| 21 | город Орел | город Орел | СНТ "Колосок" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04855 |  | линия 7 д. 63 |  | 1 | декабрь | 2029 |
| 22 | город Орел | город Орел | СНТ "Колосок" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04856 |  | уч. 13, КН ЗУ 57:25:0021611:686 |  | 1 | декабрь | 2029 |
| 23 | город Орел | город Орел | СНТ "Коммунальник" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04857 |  | д. 52 |  | 1 | декабрь | 2029 |
| 24 | город Орел | город Орел | СНТ "Лужки" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04859 |  | д. 15 |  | 1 | декабрь | 2029 |
| 25 | город Орел | город Орел | СНТ "Лужки" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04860 |  | д. 31 |  | 1 | декабрь | 2029 |
| 26 | город Орел | город Орел | СНТ "Машиностроитель" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04861 |  | уч. 11, КН ЗУ 57:25:0021418:392) |  | 1 | декабрь | 2028 |
| 27 | город Орел | город Орел | СНТ "Механизатор" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04862 |  | уч. 1, КН ЗУ 57:25:0040410:612) |  | 1 | ноябрь | 2026 |
| 28 | город Орел | город Орел | СНТ "Ока" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04863 |  | уч. 108, КН ЗУ 57:25:0010824:541 |  | 1 | ноябрь | 2026 |
| 29 | город Орел | город Орел | СНТ "Песчаный берег" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04864 |  | уч. 305, КН ЗУ 57:25:0021411:1030 |  | 1 | ноябрь | 2026 |
| 30 | город Орел | город Орел | СНТ "Продмаш" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04865 |  | д. 61 |  | 1 | декабрь | 2026 |
| 31 | город Орел | город Орел | СНТ "Продмаш" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04866 |  | д. 62 |  | 1 | декабрь | 2026 |
| 32 | город Орел | город Орел | СНТ "Продмаш" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04867 |  | д. 63 |  | 1 | декабрь | 2026 |
| 33 | город Орел | город Орел | СНТ "Продмаш" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04868 |  | д. 132 |  | 1 | декабрь | 2026 |
| 34 | город Орел | город Орел | СНТ "Продмаш" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04869 |  | д. 149 |  | 1 | декабрь | 2026 |
| 35 | город Орел | город Орел | СНТ "Продмаш" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04870 |  | д. 150 |  | 1 | декабрь | 2026 |
| 36 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04871 |  | д. 20 |  | 1 | июнь | 2026 |
| 37 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04872 |  | д. 30 |  | 1 | июнь | 2026 |
| 38 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04873 |  | д. 37 |  | 1 | июнь | 2026 |
| 39 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04874 |  | д. 39 |  | 1 | июнь | 2026 |
| 40 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04875 |  | д. 43 |  | 1 | июнь | 2026 |
| 41 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04876 |  | д. 63 |  | 1 | июнь | 2026 |
| 42 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04877 |  | д. 65 |  | 1 | июнь | 2026 |
| 43 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04878 |  | д. 69 |  | 1 | июнь | 2026 |
| 44 | город Орел | город Орел | СНТ "Связист" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04879 |  | д. 21б |  | 1 | июнь | 2026 |
| 45 | город Орел | город Орел | СНТ "Сигнал" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04881 |  | уч. 612, КН ЗУ 57:10:0041201:575 |  | 1 | сентябрь | 2026 |
| 46 | город Орел | город Орел | СНТ "Сигнал" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04882 |  | д. 704 |  | 1 | сентябрь | 2026 |
| 47 | город Орел | город Орел | СНТ "Спутник" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04883 |  | уч. 104, КН ЗУ 57:25:0021315:602 |  | 1 | май | 2026 |
| 48 | город Орел | город Орел | СНТ "Часовщик" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04884 |  | уч. 49, КН ЗУ 57:25:0010803:536 |  | 1 | август | 2026 |
| 49 | город Орел | город Орел | СНТ "Часовщик" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04885 |  | уч. 251, КН ЗУ 57:25:0010803:221 |  | 1 | август | 2026 |
| 50 | Орловский район | п. Вязки | СНТ "Вязки" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04886 |  | ул. 2-я линия, д. 270 |  | 1 | октябрь | 2025 |
| 51 | Орловский район | д. Жилино | СНТ "Приокский" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04887 |  | КН ЗУ 57:10:0022001:902 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 52 | Орловский район | д. Жилино | СНТ "Приокский" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04888 |  | уч. 65 линия 4, КН ЗУ 57:10:0022001:691 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 53 | Орловский район | д. Жилино | СНТ "Приокский" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04889 |  | уч. 83 линия 5, КН ЗУ 57:10:0022001:633 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 54 | Орловский район | пгт. Знаменка Орловская | СНТ "Байкал" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04890 |  | КН ЗУ 57:10:1910603:304 |  | 1 | ноябрь | 2027 |
| 55 | Орловский район | пгт. Знаменка Орловская | СНТ "Победа" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04891 |  | ул. Спортивная, д. 38 |  | 1 | сентябрь | 2027 |
| 56 | Орловский район | д. Кузнецы | СНТ "Огонек" | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04896 | д. 74 |  | 1 |  | декабрь | 2024 |
| 57 | Орловский район | д. Малая Булгакова | СНТ "Дубрава" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04897 |  | д. 73 |  | 1 | ноябрь | 2027 |
| 58 | Орловский район | д. Нижняя Лужна | СНТ "Электрификатор" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04898 |  | д. 50 |  | 1 | сентябрь | 2026 |
| 59 | Орловский район | с. Плещеево | СНТ "Мезенка" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04901 |  | КН ЗУ 57:100022201:1103 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 60 | Орловский район | с. Плещеево | СНТ "Мезенка" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04902 |  | уч. 142, КН ЗУ 57:10:0022201:677 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 61 | Орловский район | с. Плещеево | СНТ "Мезенка" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-05098 |  | уч. 190/3, КН ЗУ 57:100022201:1107 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 62 | Орловский район | с. Плещеево | СНТ "Мезенка" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04904 |  | д. 233 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 63 | Орловский район | с. Плещеево | СНТ "Мезенка" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04905 |  | д. 249 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 64 | Орловский район | с. Плещеево | СНТ "Мезенка" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04906 |  | уч. 253, КН ЗУ 57:10:0022201:1106 |  | 1 | декабрь | 2025 |
| 65 | Орловский район | с. Плещеево | СНТ "Мезенка" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Орел" | 057-24-020-04907 |  | уч. 345а, КН ЗУ 57:10:0022201:1005 |  | 1 | декабрь | 2025 |

XI. Объемы реализации и финансирования мероприятия в рамках

пообъектного плана-графика догазификации территории ведения

гражданами садоводства для собственных нужд

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование газораспределительной организации | 2024 год | | | | | | | 2025 год | | | | | | | 2026 год | | | | | | | 2027 год | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ | |
| Всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| АО "Газпром газораспределение Орел" | 1488,12 | 0,00 | 1488,12 | 0,00 | 0,00 | 1488,12 | 1240,10 | 24463,03 | 0,00 | 10079,98 | 14383,05 | 0,00 | 24463,03 | 20385,86 | 39812,08 | 0,00 | 10469,75 | 29342,33 | 0,00 | 39812,08 | 33176,73 | 8187,76 | 0,00 | 8187,76 | 0,00 | 0,00 | 8187,76 | 6823,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование газораспределительной организации | 2028 год | | | | | | | 2029 год | | | | | | | 2030 год | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ | | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | | | | | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ | |
| Всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| АО "Газпром газораспределение Орел" | 8230,07 | 0,00 | 8230,07 | 0,00 | 0,00 | 8230,07 | 6858,39 | 18125,12 | 0,00 | 11847,93 | 6277,19 | 0,00 | 18125,12 | 15104,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

XII. Мероприятия по поддержке развития газозаправочной

инфраструктуры, поддержке переоборудования техники

для использования природного газа в качестве

моторного топлива

Развитие газозаправочной инфраструктуры осуществляется в рамках ведомственного [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=101612&dst=124299) "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" государственной программы Орловской области "Развитие транспортной системы в Орловской области", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 15 января 2019 года N 8.

Ответственным за реализацию данного ведомственного проекта и ответственным исполнителем государственной программы в целом является Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Указанным ведомственным проектом предусмотрена реализация мероприятий по поддержке строительства объектов заправки природным газом и по поддержке переоборудования транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива, по итогам которой планируется достижение следующих целевых показателей:

1) "количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию" - за 2025 год 2 единицы, за 2026 год 1 единица;

2) "количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива" - за 2025 год в размере 996,7 тыс. рублей.

XIII. Информационно-аналитические материалы

Характеристика текущего состояния и анализ основных

показателей газоснабжения и газификации Орловской области

Орловская область входит в состав Центрального федерального округа. Площадь области составляет 24,7 тыс. кв. км.

Согласно административно-территориальному делению Орловская область включает 267 муниципальных образований, в том числе 3 городских округа, 23 муниципальных района, 1 муниципальный округ, 16 городских поселений, 206 сельских поселений.

Поставку природного газа на территорию Орловской области осуществляет ООО "Газпром трансгаз Москва". Эксплуатация объектов транспорта природного газа (магистральные газопроводы высокого давления протяженностью 1296,6 км, 43 газораспределительные и 1 компрессорная станции) осуществляется филиалом ООО "Газпром трансгаз Москва" - Орловским линейным управлением магистральных газопроводов.

На территории Орловской области функционирует газораспределительная организация - акционерное общество "Газпром газораспределение Орел". Общая протяженность наружных и подземных газопроводов на территории Орловской области составляет 26,7 тыс. км газораспределительных сетей, порядка 6 тысяч газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП, ГРУ, ГРПБ, включая индивидуальные шкафные газорегуляторные пункты).

По состоянию на 1 января 2022 года газифицированы 3 городских округа, 17 поселков городского типа, 2923 населенных пункта, более 6 тысяч коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, 412 промышленных котельных, более 345 тысяч квартир и домовладений.

По газовым сетям Орловской области ежегодно транспортируется 1,4 млрд куб. м газа, в том числе 0,4 млрд куб. м - для нужд населения.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Орловской области на 2021 - 2030 годы

По итогам реализации Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021 - 2030 годы (далее - Программа) запланировано достижение следующих результатов:

1) прирост потребления природного газа;

2) реконструкция газораспределительной станции;

3) строительство межпоселковых газопроводов;

4) строительство внутрипоселковых газопроводов;

5) газификация негазифицированных населенных пунктов;

6) газификации квартир и домовладений;

7) рост уровня газификации населения природным газом.

Риски реализации Программы

К рискам реализации Программы относятся:

1) нарушение сроков реализации как отдельных мероприятий Программы, так и всей Программы в целом;

2) ограничение финансирования в связи с неблагоприятными социально-экономическими процессами;

3) проблема координации большого числа исполнителей и участников Программы.

В целях управления рисками и их минимизации планируется:

1) координация деятельности исполнителей Программы;

2) проведение разъяснительной работы по реализации Программы;

3) осуществление информационной поддержки реализации Программы.

Мероприятия, направленные на снижение рисков реализации Программы, осуществляются исполнителями в рамках текущей деятельности в соответствии с распределением полномочий.

Объемы и источники финансирования реализации Программы,

прогнозируемый размер расходов Орловской области

на реализацию Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства организаций, в том числе за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям: ПАО "Газпром", АО "Газпром газораспределение Орел", АО "Газпром газораспределение".

Расходы областного бюджета на реализацию Программы не прогнозируются ввиду дефицита.

Эффекты от реализации Программы

Ожидаемая экономическая эффективность от реализации Программы:

1) повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения;

2) расширение рынка газопотребления;

3) развитие сопряженных секторов экономики.

Ожидаемая социальная эффективность от реализации Программы:

1) улучшение жилищно-коммунальных условий и качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

2) обеспечение выполнения социально значимых обязательств перед населением;

3) повышение качества жизни населения.

Расчет показателей Программы

Уровень газификации населения природным газом рассчитан в соответствии с [методикой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=488212&dst=100012) расчета показателей, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21 июня 2024 года N 685 "Об утверждении методики расчета показателей газификации", и составляет по состоянию на 1 января 2024 года 87,11%.

Потребители, на которых направлено действие Программы

Потребителями, на которых направлено действие Программы, являются население Орловской области, юридические лица: организации, осуществляющие инвестиционную деятельность, промышленные, сельскохозяйственные предприятия, организации в сфере услуг, торговли, питания, в социальной сфере, ресурсоснабжающие предприятия, строительные и иные организации.

Меры координации деятельности для достижения целей

и ожидаемых результатов Программы

В целях обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов Программы ответственный исполнитель и соисполнители Программы осуществляют взаимодействие в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471411&dst=35) взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий, газотранспортных организаций, а также газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1550.