Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 января 2024 г. N 78

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА ОРЛА"

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 [N 131-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 [N 7-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471223) "Об охране окружающей среды", [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=99952) города Орла, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93284) Администрации города Орла от 28.10.2013 N 4849 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла", в целях реализации на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P28) "Экология города Орла" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=91214) Администрации города Орла от 20 июля 2021 г. N 2987 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах", [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=92242) Администрации города от 26 июля 2021 г. N 3064 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Экология города Орла на 2022 - 2024 годы" признать утратившими силу.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская городская газета" и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла С.Н. Филатова.

Мэр города Орла

Ю.Н.ПАРАХИН

Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 12 января 2024 г. N 78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА ОРЛА"

Паспорт

муниципальной программы "Экология города Орла"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Экология города Орла" (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла |
| Соисполнители Программы | 1. Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.  2. Муниципальное казенное учреждение "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" (далее - МКУ "ОМЗ г. Орла").  3. Муниципальное бюджетное учреждение "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |
| Перечень подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) | 1. Организация мероприятий по охране городских лесов, берегов и прибрежных акваторий водных объектов.  2. Организация мероприятий по улучшению санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города.  3. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, захоронению ТКО на территории города.  4. Организация мероприятий по содержанию и благоустройству городских кладбищ |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение мер по охране окружающей среды на территории города Орла для создания безопасной и комфортной среды проживания |
| Задачи муниципальной программы | - Организация мероприятий по охране городских лесов, берегов и прибрежных акваторий водных объектов;  - организация мероприятий по улучшению санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города;  - участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, захоронению ТКО на территории города;  4. Организация мероприятий по содержанию и благоустройству городских кладбищ |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Протяженность берегов и прибрежных акваторий водных объектов, приведенных в надлежащее санитарное состояние.  2. Площадь очищенных от отходов городских лесов.  3. Площадь восстановленных лесных насаждений взамен погибших.  4. Охват территорий, на которых проведены санитарно-экологические и санитарно-эпидемиологические мероприятия.  5. Количество приведенных в надлежащее состояние контейнерных площадок.  6. Количество обустроенных контейнерных площадок с местами для накопления крупногабаритных отходов (далее - КГО).  7. Количество обустроенных специальных площадок для накопления КГО.  8. Количество отремонтированных контейнеров для раздельного накопления ТКО.  9. Количество приобретенных бункеров для ТКО.  10. Площадь очищенных от отходов городских кладбищ и воинских захоронений.  11. Количество спиленных аварийных и упавших деревьев на городских кладбищах.  12. Протяженность отремонтированных ограждений городских кладбищ |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 86400,0 тыс. рублей, из них по годам:  - 2024 год - 27700,0 тыс. рублей;  - 2025 год - 28800,0 тыс. рублей;  - 2026 год - 29900,0 тыс. рублей.  Источник финансирования - бюджет города Орла |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасной и комфортной среды проживания в городе Орле |

I. Общая характеристика сферы

реализации муниципальной программы

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 [N 131-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 [N 7-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471223) "Об охране окружающей среды", от 24.06.1998 [N 89-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494631) "Об отходах производства и потребления", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=306039) Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа возлагается на органы местного самоуправления.

К приоритетным природоохранным мероприятиям на территории города Орла относятся:

1.1. Охрана водных объектов.

На территории города Орла имеются 2 водных объекта - реки Ока и Орлик. Для профилактики загрязнения водных объектов необходимо проводить работы по очистке их берегов и прибрежных акваторий от отходов.

1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов.

Общая площадь лесов города Орла (лесничества "Андриабуж" и "Лужки") составляет 690 гектаров.

В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления относится реализация мер по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

В связи с этим необходимо проводить мероприятия по защите лесов от вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий, воспроизводству городских лесов.

1.3. Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Орла.

В рамках санитарно-экологических мероприятий (двухмесячников, месячников, общегородских субботников, экологических акций) с привлечением общественных организаций проводится санитарная очистка городских территорий, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

1.4. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.

В рамках санитарно-эпидемиологических мероприятий проводится акарицидная обработка мест общего пользования, осуществляется уборка трупов животных на территории города Орла.

1.5. Ремонт и обустройство контейнерных площадок.

В рамках мероприятий осуществляется ремонт контейнерных площадок, обустройство новых контейнерных площадок, в том числе специальных площадок для сбора крупногабаритных отходов.

[Перечень](#P481) контейнерных и специальных площадок, подлежащих обустройству в 2024 - 2026 годах, приведен в приложении N 3 к Программе.

1.6. Развитие инфраструктуры раздельного накопления ТКО на территории города Орла.

В рамках мероприятий проводится ремонт контейнеров для раздельного накопления отходов.

1.7. Содержание и благоустройство городских кладбищ.

В рамках мероприятий осуществляется уборка территорий городских кладбищ и воинских захоронений, снос сухих и упавших деревьев, произраставших на территории городских кладбищ, проведение работ по ремонту ограждений кладбищ.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, задачи муниципальной программы

Цель Программы - обеспечение мер по охране окружающей среды на территории города Орла для создания безопасной и комфортной среды проживания.

Основные задачи:

- организация мероприятий по охране городских лесов, берегов и прибрежных акваторий водных объектов;

- организация мероприятий по улучшению санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, захоронению ТКО на территории города.

Реализация поставленных задач позволит обеспечить создание безопасной и комфортной среды проживания в городе Орле.

Критериями эффективности, позволяющими оценить ход реализации муниципальной программы, являются:

1. Протяженность берегов и прибрежных акваторий водных объектов, приведенных в надлежащее санитарное состояние.

2. Площадь очищенных от отходов городских лесов.

3. Площадь восстановленных лесных насаждений взамен погибших.

4. Охват территорий, на которых проведены санитарно-экологические и санитарно-эпидемиологические мероприятия.

5. Количество приведенных в надлежащее состояние контейнерных площадок.

6. Количество обустроенных контейнерных площадок с местами для накопления крупногабаритных отходов.

7. Количество обустроенных специальных площадок для накопления КГО.

8. Количество отремонтированных контейнеров для раздельного накопления ТКО.

9. Количество приобретенных бункеров для накопления КГО.

10. Площадь очищенных от отходов городских кладбищ и воинских захоронений.

11. Количество спиленных аварийных и упавших деревьев на городских кладбищах.

12. Площадь отремонтированных ограждений городских кладбищ.

Реализация данной Программы позволит обеспечить меры по охране окружающей среды на территории города Орла для создания безопасной и комфортной среды проживания.

III. Перечень и характеристика мероприятий

муниципальной программы, ресурсное обеспечение

муниципальной программы

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по направлениям. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.

[Перечень](#P173) основных мероприятий Программы приведен в приложении N 1 к Программе. Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на создание безопасной и комфортной среды проживания.

Общий объем финансирования Программы в 2024 - 2026 годах составляет 86400,0 тыс. рублей:

- 2024 год - 27700,0 тыс. рублей;

- 2025 год - 28800,0 тыс. рублей;

- 2026 год - 29900,0 тыс. рублей.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался проектно-сметный метод.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в течение финансового года.

IV. Перечень целевых показателей муниципальной

программы с распределением плановых значений

по годам ее реализации

Перечень целевых показателей Программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в [приложении N 2](#P395) к Программе.

V. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы. Управление рисками

реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий Программы поможет формированию экологической культуры, развитию экологического образования и воспитания, а также обеспечит эффективное участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания населения на территории города Орла.

Реализация муниципальной программы не предполагает возникновения экологических последствий.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла, которое выполняет следующие функции:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- ежегодно подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации Программы;

- анализирует реализацию Программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий Программы;

- организует реализацию Программы, формирует предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и соисполнителем Программы, и заказчиком производства работ является МКУ "ОМЗ г. Орла".

На МКУ "ОМЗ г. Орла" возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;

- контролю исполнения условий муниципальных контрактов.

МКУ "ОМЗ г. Орла" несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Соисполнители мероприятий также несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, несвоевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и ее результатах, совместно с ответственным исполнителем обеспечивают решение задач, заявленных в Программе, в пределах своей компетенции и в рамках поставленных перед ними задач участвуют в реализации программных мероприятий.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Экология города Орла"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА ОРЛА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организация мероприятий по охране городских лесов, берегов и прибрежных акваторий водных объектов | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1.1.  Санитарная очистка берегов и прибрежных акваторий водных объектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Очистка от отходов 11,4 км берегов и прибрежных акваторий водных объектов | 2400,0 | 2024 год - 800,0  2025 год - 800,0  2026 год - 800,0 |
| 2. | Мероприятие 1.2.  Изготовление и установка информационных аншлагов, запрещающих засорение берегов и прибрежных акваторий водных объектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Установка информационных аншлагов, запрещающих засорение берегов и прибрежных акваторий водных объектов | 300,0 | 2024 год - 100,0  2025 год - 100,0  2026 год - 100,0 |
| 3. | Мероприятие 1.3.  Защита лесов от вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Очистка от отходов 135 га городских лесов | 1800,0 | 2024 год - 600,0  2025 год - 600,0  2026 год - 600,0 |
| 4. | Мероприятие 1.4.  Воспроизводство городских лесов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Восстановление лесных насаждений взамен погибших на площади 11,1 га | 1500,0 | 2024 год - 500,0  2025 год - 500,0  2026 год - 500,0 |
| 2. Организация мероприятий по улучшению санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города | | | | | | | |
| 5. | Мероприятие 2.1.  Санитарно-экологические мероприятия (месячники, двухмесячники, субботники, экологические акции) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Проведение санитарно-экологических мероприятий на 70% городских территорий | 5400,0 | 2024 год - 1800,0  2025 год - 1800,0  2026 год - 1800,0 |
| 6. | Мероприятие 2.2.  Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Проведение мероприятий по ликвидации выявленных мест несанкционированного размещения отходов | 27000,0 | 2024 год - 7564909,44  2025 год - 7564909,44  2026 год - 7564909,44 |
| 7. | Мероприятие 2.3.  Санитарная очистка мест складирования снега | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Очистка мест складирования снега от отходов | 2400,0 | 2024 год - 800,0  2025 год - 800,0  2026 год - 800,0 |
| 8. | Мероприятие 2.4.  Акарицидная обработка мест общего пользования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Проведение двукратной акарицидной обработки мест общего пользования на площади 49,12 га | 1800,0 | 2024 год - 600,0  2025 год - 600,0  2026 год - 600,0 |
| 9. | Мероприятие 2.5.  Уборка трупов животных на территории города Орла | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Проведение мероприятий по уборке трупов животных согласно заявкам | 600,0 | 2024 год - 200,0  2025 год - 200,0  2026 год - 200,0 |
| 10. | Мероприятие 2.6.  Мероприятия, направленные на сохранение и лечение зеленых насаждений, в том числе по дополнительному обследованию | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и лечение зеленых насаждений, в том числе по дополнительному обследованию | 1435090,56 | 2024 год - 478363,52  2025 год - 478363,52  2026 год - 478363,52 |
| 3. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории | | | | | | | |
| 11. | Мероприятие 3.1.  Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к контейнерным площадкам | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Обустройство 38 контейнерных площадок | 3500,0 | 2024 год - 1000,0  2025 год - 1100,0  2026 год - 1400,0 |
| 12. | Мероприятие 3.2.  Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к контейнерным площадкам с местами для накопления КГО | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Обустройство 24 контейнерных площадок с местами для накопления КГО | 4850,0 | 2024 год - 1800,0  2025 год - 1750,0  2026 год - 1300,0 |
| 13. | Мероприятие 3.3.  Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к специальным площадкам для накопления КГО | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Обустройство 10 специальных контейнерных площадок для накопления КГО | 1200,0 | 2024 год - 350,0  2025 год - 350,0  2026 год - 500,0 |
| 14. | Мероприятие 3.4.  Закупка и установка бункеров для накопления КГО | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Установка 13 бункеров на контейнерных площадках с местами для накопления КГО | 650,0 | 2024 год - 250,0  2025 год - 200,0  2026 год - 200,0 |
| 4. Организация мероприятий по содержанию и благоустройству городских кладбищ | | | | | | | |
| 16. | Мероприятие 4.1.  Санитарная очистка территорий городских кладбищ и воинских захоронений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Очистка от отходов 11 га территорий городских кладбищ и воинских захоронений | 26200,0 | 2024 год - 7900,0  2025 год - 8700,0  2026 год - 9600,0 |
| 17. | Мероприятие 4.2.  Снос аварийных и упавших деревьев на городских кладбищах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Снос 203 аварийных и упавших деревьев на городских кладбищах | 3000,0 | 2024 год - 900,0  2025 год - 1000,0  2026 год - 1100,0 |
| 18. | Мероприятие 4.3.  Площадь отремонтированных ограждений городских кладбищ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | Ремонт 827 м2 ограждений городских кладбищ | 2000,0 | 2024 год - 500,0  2025 год - 700,0  2026 год - 800,0 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Экология города Орла"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА ОРЛА"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей эффективности | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность берегов и прибрежных акваторий водных объектов, приведенных в надлежащее санитарное состояние | км | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| 2. | Площадь очищенных от отходов городских лесов | га | 45 | 45 | 45 |
| 3. | Площадь восстановленных лесных насаждений взамен погибших | га | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| 4. | Охват территорий, на которых проведены санитарно-экологические мероприятия | % | 70,0 | 71,0 | 72,0 |
| 5. | Охват территорий, на которых проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия | % | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| 6. | Количество приведенных в надлежащее состояние контейнерных площадок | шт. | 12 | 12 | 14 |
| 7. | Количество обустроенных контейнерных площадок с местами для накопления КГО | шт. | 9 | 9 | 6 |
| 8. | Количество обустроенных специальных площадок для накопления КГО | шт. | 3 | 3 | 4 |
| 9. | Ремонт вышедших из строя контейнеров для раздельного накопления ТКО | % | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Количество приобретенных бункеров для ТКО | шт. | 5 | 4 | 4 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Экология города Орла"

ПЕРЕЧЕНЬ

КОНТЕЙНЕРНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК,

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУСТРОЙСТВУ В ГОРОДЕ ОРЛЕ

В 2024 - 2026 ГОДАХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Местоположение площадки | Тип площадки | Размеры площадки | Наименование работ |
| 2024 | | | | |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН | | | | |
| 1 | Лесопильная ул. - Полевая ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 контейнера и 1 бункер | 9,5 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;  - закупка и установка 1 бункера |
| 2 | Новосильская ул., 104 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;  - закупка и установка 1 бункера |
| 3 | Паровозная ул., 49 - Радищева ул. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 4 | Студенческая ул. - Белинского ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 5 | Фомина ул., 82 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 6 | Фомина ул., 103 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 3 контейнера и 1 бункер | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 7 | Южный пер., 95 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН | | | | |
| 8 | 2-я Пушкарная ул., 3 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, навеса, подъездных путей |
| 9 | 2-я Пушкарная ул., 109 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 контейнера и 1 бункер | 9,5 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 10 | Городской пер., 29 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 11 | Маяковского ул., 55 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 12 | Писарева ул. - Ореховый пер. | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;  - закупка и установка 1 бункера |
| специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 13 | Свердлова ул., 50 | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 14 | Спивака ул. - Ватная ул. | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;  - закупка и установка 1 бункера |
| специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 15 | Яблочная ул., 2 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 16 | Яблочная ул., 44 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН | | | | |
| 17 | Березовая ул. - Калинникова ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 3 контейнера и 1 бункер | 10,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;  - закупка и установка 1 бункера |
| 18 | Верхне-Щекотихинский пер., 9 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 19 | Верхне-Щекотихинский пер., 25 | контейнерная площадка на 1 контейнер | 4,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 20 | Запрудная ул. - Гончарный пер. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН | | | | |
| 21 | Максима Горького ул., 116 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 22 | Пархоменко ул., 2 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 контейнера и 1 бункер | 9,5 x 5,5 | устройство ограждения |
| 2025 | | | | |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН | | | | |
| 23 | 1-я Курская ул., 163 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 24 | 1-я Курская ул., 155 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 25 | 3-я Курская ул., 79 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 1 контейнер и 1 бункер | 7,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 26 | Абрамова и Соколова ул., 96 - Летний пер. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 27 | Абрамова и Соколова ул. - Молдавская ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 контейнера и 1 бункер | 9,5 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;  - закупка и установка 1 бункера |
| 28 | Гайдара ул., 34 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 3 контейнера и 1 бункер | 10,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;  - закупка и установка 1 бункера |
| 29 | Грузовая ул., 2 - Пожарный пер. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 30 | Новосильская ул., 163 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | - ремонт ограждения;  - закупка и установка 1 бункера (вместо контейнеров) |
| 31 | Пятницкая ул., 51 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 32 | Смоленская ул., 41 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство ограждения, подъездных путей |
| 33 | Смоленская ул., 78 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | - ремонт ограждения;  - закупка и установка 1 бункера (вместо контейнеров) |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН | | | | |
| 34 | 1-я Пушкарная ул., 15а | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 35 | Брянская ул., 34 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 36 | Гоголя ул., 1 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 3 контейнера и 1 бункер | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 37 | Красина ул., 34 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 38 | Песковская ул., 12а | специальная площадка для накопления КГО | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 39 | Поселковая ул. - Степная ул. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | ремонт ограждения |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН | | | | |
| 40 | Благининой ул., 1 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 41 | Германо ул. - Дениса Давыдова ул. | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| специальная площадка для накопления КГО | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 42 | Катукова ул. - Калинникова ул. | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| специальная площадка для накопления КГО | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 43 | Кустова ул., 1 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 2026 | | | | |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН | | | | |
| 44 | 1-я Курская ул., 179 | контейнерная площадка на 4 контейнера | 10,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 45 | Контактная ул. - Крестьянская ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 контейнера и 1 бункер | 9,5 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;  - закупка и установка 1 бункера |
| 46 | Медведева ул., 81 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 47 | Молдавская ул., 2 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| специальная площадка для накопления КГО | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 48 | Новосильская ул., 52 - 1-я Курская ул. | контейнерная площадка на 4 контейнера | 10,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 49 | Новосильская ул., 104 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;  - закупка и установка 1 бункера |
| 50 | Пушкина ул., 186 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 51 | Пушкина ул., 189 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 52 | Элеваторная ул. - Калинникова пр-д | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | - ремонт ограждения;  - закупка и установка 1 бункера |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН | | | | |
| 53 | Лавровский пер., 3 | специальная площадка для накопления КГО | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 54 | Линейная ул. - Скульптурная ул. (в районе въезда в ПГК "Ангар") | контейнерная площадка на 2 контейнера и 1 бункер | 9,5 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;  - закупка и установка 1 бункера |
| 55 | Лужковская ул., 2 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 56 | Лужковская ул., 11 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 57 | Лужковская ул., 17 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 58 | Лужковская ул., 23 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 59 | Лужковская ул., 29 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 60 | Лужковская ул., 41 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 61 | Панчука ул., 85 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 1 бункер | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 62 | Половецкая ул. - Половецкий пер. | специальная площадка для накопления КГО | 4,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 63 | Половецкий пер., 1 | специальная площадка для накопления КГО | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН | | | | |
| 64 | Михалицына ул. - Декоративный пер. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 65 | Московское ш., 101 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 66 | Никольская ул., 2 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |