Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2024 г. N 6128

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2025 - 2027 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93284) Администрации города Орла от 28.10.2013 N 4849 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла", руководствуясь [ст. 22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=99952&dst=101833) Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P29) "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Орле на 2025 - 2027 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская городская газета" и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Орла - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла С.Н. Филатова.

Мэр города Орла

Ю.Н.ПАРАХИН

Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 9 декабря 2024 г. N 6128

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2025 - 2027 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной программы

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах в городе Орле на 2025 - 2027 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Орле на 2025 - 2027 годы" (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по безопасности администрации города Орла |
| Соисполнители программы | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла;управление культуры администрации города Орла;МКУ "ОМЗ города Орла", администрация города Орла |
| Перечень основных мероприятий | 1. Организация мероприятий по оснащению учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям2. Организация мероприятий по оснащению муниципальных пунктов временного размещения города Орла3. Организация работ спасательных постов на водных объектах города Орла, в летний период4. Организация мероприятий по информированию населения о вероятных источниках опасности и порядке действий в чрезвычайных ситуациях |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории города Орла |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование системы подготовки населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создание и оформление учебно-консультационных пунктов.Обеспечение защиты населения и территорий города Орла от чрезвычайных ситуаций.Оснащение и создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям2. Количество муниципальных пунктов временного размещения населения, оснащенных раскладушками, подушками, одеялами, матрасами, комплектами постельного белья3. Количество обучаемого неработающего населения в области ГО и ЧС4. Количество общественных спасателей в местах массового отдыха населения на водных объектах5. Количество спасательных постов на водных объектах, оснащенных необходимым инвентарем6. Количество граждан, проинструктированных порядку действий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 9841,6 тыс. рублей, из них по годам:- 2025 год - 3893,8 тыс. рублей;- 2026 год - 2973,8 тыс. рублей;- 2027 год - 2973,9 тыс. рублей.Источник финансирования - бюджет города Орла |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня подготовки населения города Орла по вопросам ГО и ЧС.Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях на водных объектах, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

В условиях постоянного развития техники и вооружения, существующих реальных условий возникновения военных действий, непрерывной угрозы террористических и экстремистских актов, увеличения природных катаклизмов и техногенных катастроф возникла необходимость совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Программа разработана в целях качественного развития системы гражданской обороны города, предупреждения, снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий, повышения качества обеспечения безопасности на водных объектах города Орла.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, задачи муниципальной программы

Цель Программы - обеспечение выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории города Орла.

Основные задачи:

совершенствование системы подготовки населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создание и оформление учебно-консультационных пунктов;

обеспечение защиты населения и территорий города Орла от чрезвычайных ситуаций;

обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Реализация поставленных задач позволит:

- повысить количество обученного населения города Орла в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- уменьшить количество происшествий на водных объектах города Орла.

Критериями эффективности, позволяющими оценить ход реализации муниципальной программы, являются:

оснащение учебно-консультационных пунктов, приобретение наглядных обучающих пособий (стендов, плакатов буклетов), средств обеспечения учебного процесса;

оснащение пунктов временного размещения населения, созданных на базе муниципальных учреждений образования и культуры, территориальных управлений администрации города Орла, приобретение раскладушек, подушек, одеял, матрасов, комплектов постельного белья;

увеличение количества обученного населения;

повышение уровня информированности населения о вероятных источниках опасности и порядке действий в чрезвычайных ситуациях;

создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах:

- увеличение количества общественных спасателей в местах массового отдыха населения на водных объектах;

- снижение количества происшествий на водных объектах.

Реализация данной Программы позволит:

- качественно улучшить работу по обеспечению безопасности на водных объектах города;

- увеличить количество обученного населения;

- улучшить материально-техническую базу пунктов временного размещения и учебно-консультационных пунктов.

III. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной

программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по направлениям. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.

[Перечень](#P165) основных мероприятий Программы приведен в приложении N 1 к Программе. Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на создание условий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Общий объем финансирования Программы в 2025 - 2027 годах составляет 9841,6 тыс. рублей:

- 2025 год - 3893,0 тыс. рублей;

- 2026 год - 2973,8 тыс. рублей;

- 2027 год - 2974,0 тыс. рублей.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался проектно-сметный метод.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в течение финансового года.

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы

с распределением плановых значений по годам ее реализации

Перечень целевых показателей Программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в [приложении N 2](#P274) к Программе.

V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий Программы поможет:

- усовершенствовать систему обучения населения;

- разработать и внедрить новые технологии обучения населения;

- довести до граждан порядок действий по защите от чрезвычайных ситуаций;

- снизить количество происшествий на водных объектах;

- оснастить пункты временного размещения населения, эвакуируемого при чрезвычайных ситуациях, расположенных в муниципальных учреждениях образования и культуры.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

На решение задач и достижение целей подпрограммы могут оказать влияние следующие риски:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий подпрограммы и основных мероприятий;

- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Программу, корректировки целевых значений показателей в сторону снижения, отказа от реализации отдельных мероприятий.

Мерами регулирования и управления вышеуказанными рисками, способными минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, выступают:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением подпрограммы;

- предоставление полной и достоверной информации о реализации и оценке эффективности Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется управлением по безопасности администрации города Орла, которое выполняет следующие функции:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- ежегодно подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации Программы;

- анализирует реализацию Программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий Программы;

- организует реализацию Программы, формирует предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

Получателями бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, соисполнителями Программы и заказчиками приобретения товаров являются: администрация города Орла, МКУ "ОМЗ г. Орла", управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла.

На получателей бюджетных средств возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;

- контролю исполнения условий муниципальных контрактов.

Получатели бюджетных средств несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Соисполнители мероприятий также несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, несвоевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и ее результатах, совместно с ответственным исполнителем обеспечивают решение задач, заявленных в Программе, в пределах своей компетенции и в рамках поставленных перед ними задач участвуют в реализации программных мероприятий.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах в городе

Орле на 2025 - 2027 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ

ОБЪЕКТАХ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2026 - 2027 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Организация мероприятий по оснащению учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП) |
| 1.1. | Мероприятие.Оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, созданных на базе муниципальных учреждений культуры | Управление по безопасности администрации города Орла (Управление культуры администрации города Орла) | 2025 | 2027 | Оснащение 2 УКП средствами обеспечения учебного процесса | 134,3 | 2025 год - 02026 год - 02027 год - 134,3 |
| 1.2. | Мероприятие.Оснащение УКП, созданных на базе муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление по безопасности администрации города Орла (Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла) | 2025 | 2027 | Оснащение 4 УКП средствами обеспечения учебного процесса | 268,6 | 2025 год - 268,62026 год - 02027 год - 0 |
| 1.3. | Мероприятие.Оснащение УКП, созданных на базе территориальных управлений администрации города Орла | Управление по безопасности администрации города Орла | 2025 | 2027 | Оснащение 4 УКП средствами обеспечения учебного процесса | 268,6 | 2025 год - 02026 год - 268,62027 год - 0 |
| 2. Организация мероприятий по оснащению муниципальных пунктов временного размещения города Орла (далее - ПВР) |
| 2.1. | Мероприятие.Оснащение пунктов временного размещения населения, созданных на базе муниципальных учреждений образования города Орла (приобретение раскладушек, подушек, одеял, матрасов, комплектов постельного белья, тумбочек) | Управление по безопасности администрации города Орла (Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла) | 2025 | 2027 | Оснащение 6 ПВР материально-техническими средствами | 4138,7 | 2025 год - 1360,72026 год - 1338,52027 год - 1439,5 |
| 2.2. | Мероприятие.Оснащение пунктов временного размещения населения, созданных на базе муниципальных учреждений культуры города Орла (приобретение раскладушек, подушек, одеял, матрасов, комплектов постельного белья) | Управление по безопасности администрации города Орла (Управление культуры администрации города Орла) | 2025 | 2027 | Оснащение 2 ПВР материально-техническими средствами | 1379,5 | 2025 год - 453,62026 год - 446,22027 год - 479,7 |
| 3. Организация работ спасательных постов на водных объектах города Орла в летний период |
| 3.1. | Мероприятие.Оснащение спасательных постов | МКУ "ОМЗ г. Орла" | 2025 | 2027 | Организация работы 4 спасательных постов: на пруду Силикатный и на реке Ока в районе парка Разградский, озере Светлая жизнь, река Ока в районе МАУК "Городской парк культуры и отдыха" | 3561,9 | 2025 год - 1780,92026 год - 890,52027 год - 890,5 |
| 4. Организация мероприятий по информированию населения о вероятных источниках опасности и порядке действий в чрезвычайных ситуациях |
| 4.1. | Мероприятие.Изготовление памяток в области обеспечения безопасности жизнедеятельности | Управление по безопасности администрации города Орла | 2025 | 2027 | Доведение до населения 9000 памяток | 90,0 | 2025 год - 30,02026 год - 30,02027 год - 30,0 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах в городе

Орле на 2025 - 2027 годы"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2025 - 2027 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы (2024 г.) | Значения показателей эффективности | Методика расчета значений целевого индикатора, источник информации |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | ед. | 1 | 4 | 3 | 3 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=76681) Администрации города Орла от 11.10.2017 N 4529 "Об организации подготовки населения города Орла по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";[письмо](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=347168) МЧС России от 27.02.2020 N 11-7-604 "О примерном порядке определения состава учебно-материальной базы"/ отчет 1/ОБУЧ в Управление по делам гражданской обороны защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области |
| 2. | Количество пунктов временного размещения населения, созданных на базе муниципальных организаций, оснащенных раскладушками, подушками, одеялами, матрасами, комплектами постельного белья | ед. | 0 | 8 | 6 | 5 | Количество населения, попадающего в зону затопления в соответствии Реестром населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванного различными гидрологическими и/или гидродинамическими явлениями и процессами на территории Орловской области/[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=98226) Администрации города Орла от 16.08.2013 N 3730 "Об организации эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера" |
| 3. | Количество обучаемого неработающего населения в области ГО и ЧС | чел. | 450 | 12000 | 21000 | 30000 | Суммарное количество за год/журналы учета занятий УКП |
| 4. | Количество общественных спасателей в местах массового отдыха населения на водных объектах | чел. | 0 | 12 | 6 | 6 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81543) Правительства Орловской области от 24.03.2015 N 120 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Орловской области"/ распоряжение КЧС и ОПБ Орловской области от 24.05.2023 N 11 "О проведении акции "Вода - безопасная территория" |
| 5. | Количество спасательных постов на водных объектах, оснащенных необходимым инвентарем | шт. | 0 | 2 | 1 | 1 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81543) Правительства Орловской области от 24.03.2015 N 120 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Орловской области"/ распоряжение КЧС и ОПБ Орловской области от 24.05.2023 N 11 "О проведении акции "Вода - безопасная территория" |
| 6. | Количество граждан, проинструктированных порядку действий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | чел. | 10000 | 14000 | 14000 | 14000 | Суммарное количество за год/ периодическая отчетность |