Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2025 г. N 113

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2025 - 2027 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93284) Администрации города Орла от 28.10.2013 N 4849 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла", во исполнение предписания Главного управления МЧС России по Орловской области от 02.09.2024 N 2407/001-57/56-В/ПВП, руководствуясь [ст. 22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=99952&dst=101833) Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P28) "Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны в городе Орле на 2025 - 2027 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская городская газета" и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла С.Н. Филатова.

Мэр города Орла

Ю.Н.ПАРАХИН

Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 17 января 2025 г. N 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2025 - 2027 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной программы

"Перспективное развитие и совершенствование системы

гражданской обороны в городе Орле на 2025 - 2027 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны в городе Орле на 2025 - 2027 годы" (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по безопасности администрации города Орла |
| Соисполнители Программы | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;  Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла;  управление культуры администрации города Орла;  управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла;  МКУ "ОМЗ города Орла" |
| Перечень основных мероприятий | 1. Проведение ремонтных работ защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности.  2. Оснащение сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниципальных учреждениях, необходимым имуществом.  3. Оснащение сил и средств для проведения специальной обработки техники, санитарно-обмывочных пунктов, станции обеззараживания одежды средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля.  4. Создание резерва технических средств оповещения населения (мобильных) |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование, развитие и обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории города Орла |
| Задачи муниципальной программы | Предоставление населению средств коллективной защиты.  Совершенствование материально-технической базы сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниципальных учреждениях.  Совершенствование материально-технической базы сил и средств гражданской обороны города Орла.  Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество готовых к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны.  2. Количество оснащенных сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниципальных учреждениях, необходимым имуществом.  3. Количество оснащенных санитарно-обмывочных пунктов, станций специальной обработки техники, станции обеззараживания одежды средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля.  4. Количество резервов технических средств оповещения населения (мобильных) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2658623,1 тыс. рублей, из них по годам:  - 2025 год - 4846,2 тыс. рублей;  - 2026 год - 246088,7 тыс. рублей;  - 2027 год - 2407688,2 тыс. рублей.  Источник финансирования - бюджет города Орла |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышения готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности.  Сохранение жизни и здоровья граждан в результате проведения комплекса мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон возможных опасностей и их размещения в безопасных районах.  Укрепление материально-технической базы объектов гражданской обороны.  Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций |

I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

В условиях постоянного развития техники и вооружения, существующих реальных условий возникновения военных действий, непрерывной угрозы террористических и экстремистских актов, увеличения природных катаклизмов и техногенных катастроф возникла необходимость совершенствования системы гражданской обороны, Программа разработана в целях качественного развития системы гражданской обороны города, предупреждения, снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, задачи муниципальной программы

Цель Программы - обеспечение выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Орла.

Основные задачи:

Предоставление населению средств коллективной защиты.

Эвакуация населения в безопасные районы, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Совершенствование материально-технической базы сил и средств гражданской обороны города Орла.

Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Реализация поставленных задач позволит:

повысить готовность защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к приему укрываемых;

улучшить материально-техническую базу сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниципальных учреждениях, необходимым имуществом;

улучшить материально-техническую базу сил и средств гражданской обороны города Орла;

совершенствовать систему оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Критериями эффективности, позволяющими оценить ход реализации муниципальной программы, являются:

Увеличение количества готовых к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности;

Оснащение сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниципальных учреждениях, имуществом (бензогенераторами, радиостанциями, носилками бескаркасными);

Оснащение санитарно-обмывочных пунктов, станции специальной обработки техники, станции обеззараживания одежды средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля;

Создание резервов технических средств оповещения населения (мобильных) в целях своевременного оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Реализация данной Программы позволит:

Повысить готовность к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности.

Сохранить жизни и здоровье граждан в результате проведения комплекса мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон возможных опасностей и их размещения в безопасных районах.

Укрепить материально-техническую базу объектов гражданской обороны.

Поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию систему оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций.

III. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной

программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по направлениям. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.

[Перечень](#P163) основных мероприятий Программы приведен в приложении N 1 к Программе. Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на создание условий по выполнению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Общий объем финансирования Программы в 2025 - 2027 годах составляет 2658623,1 тыс. рублей:

- 2025 год - 4846,2 тыс. рублей;

- 2026 год - 246088,7 тыс. рублей;

- 2027 год - 2407688,2 тыс. рублей.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался проектно-сметный метод.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в течение финансового года.

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы

с распределением плановых значений по годам ее реализации

Перечень целевых показателей Программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в [приложении N 2](#P361) к Программе.

V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий Программы поможет:

Повысить готовность к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности.

Сохранить жизни и здоровье граждан в результате проведения комплекса мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон возможных опасностей и их размещения в безопасных районах.

Укрепить материально-техническую базу объектов гражданской обороны.

Создать резерв технических средств оповещения населения (мобильных) в целях своевременного оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

На решение задач и достижение целей подпрограммы могут оказать влияние следующие риски:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий подпрограммы и основных мероприятий;

- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Программу, корректировки целевых значений показателей в сторону снижения, отказа от реализации отдельных мероприятий.

Мерами регулирования и управления вышеуказанными рисками, способными минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, выступают:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением подпрограммы;

- предоставление полной и достоверной информации о реализации и оценке эффективности Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется управлением по безопасности администрации города Орла, которое выполняет следующие функции:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- ежегодно подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации Программы;

- анализирует реализацию Программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий Программы;

- организует реализацию Программы, формирует предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

Получателями бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, соисполнителями Программы и заказчиками приобретения товаров являются: администрация города Орла, управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла, управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

На получателей бюджетных средств возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;

- контролю исполнения условий муниципальных контрактов.

Получатели бюджетных средств несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Соисполнители мероприятий также несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, несвоевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и ее результатах, совместно с ответственным исполнителем обеспечивают решение задач, заявленных в Программе, в пределах своей компетенции и в рамках поставленных перед ними задач участвуют в реализации программных мероприятий.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Перспективное развитие и совершенствование

системы гражданской обороны в городе Орле

на 2025 - 2027 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРСПЕКТИВНОЕ

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2025 - 2027 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | | | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Проведение ремонтных работ защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплексная оценка технического состояния защитных сооружений, находящихся в организациях, подведомственных Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла,  управление по безопасности администрации города Орла,  МБОУ - гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла,  МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля г. Орла,  МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла,  МБОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 86" города Орла | | | | 2025 | 2027 | Получение перечня мероприятий для приведения 5 ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, в том числе локально-сметного расчета на приведение ЗС ГО к приему укрываемых | 490,0 | 2025 год - 490,0  2026 год - 0  2027 год - 0 |
| 1.2. | Комплексная оценка технического состояния защитного сооружения, находящегося в организации, подведомственной Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла,  МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла",  управление по безопасности администрации города Орла | | | | 2025 | 2027 | Получение перечня мероприятий для приведения 1 ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, в том числе локально-сметного расчета на приведение ЗС ГО к приему укрываемых | 98,0 | 2025 год - 98,0  2026 год - 0  2027 год - 0 |
| 1.3. | Комплексная оценка технического состояния защитных сооружений, находящихся в муниципальной казне | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла,  управление по безопасности администрации города Орла | | | | 2025 | 2027 | Получение перечня мероприятий для приведения 35 ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, в том числе локально-сметного расчета на приведение ЗС ГО к приему укрываемых | 3430,0 | 2025 год - 3430,0  2026 год - 0  2027 год - 0 |
| 1.4. | Составление проектно-сметной документации по осуществлению ремонтов в ЗС ГО, находящихся в организациях, подведомственных Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла,  МКУ "ОМЗ города Орла",  Управление по безопасности администрации города Орла,  МБОУ - гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла,  МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля г. Орла,  МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла,  МБОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 86" города Орла | | | | 2025 | 2027 | Получение 5 проектно-сметных документаций по осуществлению ремонтов в ЗС ГО | 30000,0 | 2025 год - 0  2026 год - 30000,0  2027 год - 0 |
| 1.5. | Мероприятие  Составление проектно-сметной документации по осуществлению ремонтов в ЗС ГО, находящемся в организации, подведомственной Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла,  МКУ "ОМЗ города Орла",  МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла",  управление по безопасности администрации города Орла | | | | 2025 | 2027 | Получение 1 проектно-сметной документации по осуществлению ремонтов в ЗС ГО | 6000,0 | 2025 год - 0  2026 год - 6000,0  2027 год - 0 |
| 1.6. | Мероприятие  Составление проектно-сметной документации по осуществлению ремонтов в ЗС ГО, находящихся в муниципальной казне | МКУ "ОМЗ города Орла",  Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла,  управление по безопасности администрации города Орла | | | | 2025 | 2027 | Получение 35 проектно-сметных документаций по осуществлению ремонтов в ЗС ГО | 210000,0 | 2025 год - 0  2026 год - 210000,0  2027 год - 0 |
| 1.7. | Мероприятие  Определение подрядчика на выполнение ремонтов ЗС ГО согласно проектно-сметной документации, находящихся в организациях, подведомственных Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла,  МКУ "ОМЗ города Орла",  управление по безопасности администрации города Орла,  МБОУ - гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла,  МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля г. Орла,  МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла,  МБОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 86" города Орла | | | | 2025 | 2027 | Проведение ремонтов 5 ЗС ГО согласно проектно-сметной документации | 300000,0 | 2025 год - 0  2026 год - 0  2027 год - 300000,0 |
| 1.8. | Мероприятие  Определение подрядчика на выполнение ремонта ЗС ГО согласно проектно-сметной документации, находящихся в организации, подведомственной Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла,  МКУ "ОМЗ города Орла",  МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла",  управление по безопасности администрации города Орла | | | | 2025 | 2027 | Проведение ремонтов 1 ЗС ГО согласно проектно-сметной документации | 6000,0 | 2025 год - 0  2026 год - 0  2027 год - 6000,0 |
| 1.9. | Определение подрядчика на выполнение ремонтов ЗС ГО согласно проектно-сметной документации, находящихся в муниципальной казне | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла,  МКУ "ОМЗ города Орла",  управление по безопасности администрации города Орла | | | | 2025 | 2027 | Проведение ремонтов 35 ЗС ГО согласно проектно-сметной документации | 2100000,0 | 2025 год - 0  2026 год - 0  2027 год - 2100000,0 |
| 2. Оснащение сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниципальных учреждениях, необходимым имуществом | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие  Приобретение имущества для оснащения сборных эвакуационных пунктов, находящихся в организациях, подведомственных Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | | | Управление по безопасности администрации города Орла | | 2025 | 2027 | Оснащение 44 сборных эвакуационных пунктов, находящихся в организациях, подведомственных Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (бензогенераторы, радиостанции, носилки) | 1614,8 | 2025 год - 0  2026 год - 0  2027 год - 1614,8 |
| 2.2. | Мероприятие  Приобретение имущества для оснащения сборных эвакуационных пунктов, находящихся в организациях, подведомственных Управлению культуры администрации города Орла | | | Управление по безопасности администрации города Орла | | 2025 | 2027 | Оснащение 2 сборных эвакуационных пунктов, находящихся в организациях, подведомственных Управлению культуры администрации города Орла | 73,4 | 2025 год - 0  2026 год - 0  2027 год - 73,4 |
| 3. Оснащение сил и средств для проведения специальной обработки техники, санитарно-обмывочных пунктов, станции обеззараживания одежды средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие  Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов радиационно-химического наблюдения и контроля, индивидуальных дозиметров для оснащения сил и средств по проведению специальной обработки техники, санитарно-обмывочных пунктов, станции обеззараживания одежды | | | | Управление по безопасности администрации города Орла,  Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | 2025 | 2027 | Оснащение объектов гражданской обороны необходимым имуществом, созданных на базе МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла", МУП "БПХ", МУП "Орелбыт" | 828,2 | 2025 год - 828,2  2026 год - 0  2027 год - 0 |
| 4. Создание резерва технических средств оповещения населения (мобильных) | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие  Создание резервов технических средств оповещения населения (мобильных) в целях своевременного оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций | | Управление по безопасности администрации города Орла | | | 2025 | 2027 | Приобретение портативной аудиосистемы и микрофонов | 88,7 | 2025 год - 0  2026 год - 88,7  2027 год - 0 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Перспективное развитие и совершенствование

системы гражданской обороны в городе Орле

на 2025 - 2027 годы"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГОРОДЕ ОРЛЕ

НА 2025 - 2027 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы (2024 г.) | Значения показателей эффективности | | | Методика расчета значений целевого индикатора, источник информации |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество приведенных в готовность к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 0 | 0 | 0 | 41 | Предписание об устранении нарушений Главного управления МЧС России по Орловской области от 02.09.2024 N 2407/001-57/56-В/ПВП.  Журнал учета защитных сооружений гражданской обороны администрации города Орла |
| 2. | Количество сборных эвакуационных пунктов, созданных на базе муниципальных учреждений, оснащенных необходимым имуществом | ед. | 0 | 0 | 0 | 44 | Постановление суженного заседания Правительства Орловской области от 13.06.2023 N 8 "Об утверждении положений об организации и проведении смотров-конкурсов по вопросам гражданской защиты на территории Орловской области"/периодическая отчетность управления по безопасности администрации города Орла |
| 3. | Количество оснащенных необходимым имуществом объектов гражданской обороны, созданных постановлением администрации города Орла | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | Предписание об устранении нарушений Главного управления МЧС России по Орловской области от 02.09.2024 N 2407/001-57/56-В/ПВП/  постановление суженного заседания Администрации города Орла от 17.04.2023 N 7 "О внесении изменений в постановление суженного заседания Администрации города Орла от 20 декабря 2012 г. N 23 "О создании объектов гражданской обороны в городе Орле" |
| 4. | Количество резервов технических средств оповещения населения (мобильных) в целях своевременного оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | Предписание об устранении нарушений Главного управления МЧС России по Орловской области от 02.09.2024 N 2407/001-57/56-В/ПВП/  [Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=447536&dst=100013) создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 N 769 |