## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

# Администрация города Орла

#### постановление

17 января 2025	                                                                                                № 113

Орёл

Об утверждении муниципальной Программы  «Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны

в городе Орле  на 2025 - 2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 №4849 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», во исполнение предписания Главного управления МЧС России по Орловской области от 02.09.2024 №2407/001-57/56-В/ПВП, руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.    Утвердить муниципальную Программу «Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны  в городе Орле  на                    2025 - 2027 годы» согласно приложению к настоящему постановлению».

- 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла                         (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Мэра города Орла - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла С.Н. Филатова.

Мэр города Орла                                                                               Ю.Н. Парахин

Приложение

к постановлению

администрации города Орла

от 17 января 2025г №113

Муниципальная Программа

«Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны в городе Орле  на 2025 - 2027 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны в городе Орле  на 2025 - 2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны в городе Орле на 2025 - 2027 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по безопасности администрации города Орла |
| Соисполнители программы | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла; управление культуры администрации города Орла; управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла МКУ «ОМЗ города Орла» |
| Перечень основных мероприятий | 1. Проведение ремонтных работ защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности; 2. Оснащение сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниуципальных учреждениях необходимым имуществом. 3. Оснащение сил и средств для проведения специальной обработки техники, санитарно-обмывочных пунктов, станции обеззараживания одежды средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля. 4. Создание резерва технических средств оповещения населения (мобильных) |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование, развитие и обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории города Орла |
| Задачи муниципальной программы | Предоставление населению средств коллективной защиты Совершенствование материально-технической базы сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниципальных учреждениях Совершенствование материально-технической базы сил и средств гражданской обороны города Орла Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество готовых к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны 2. Количество оснащенных сборных эвакуационных пунктов находящихся в муниуципальных учреждениях необходимым имуществом. 3. Количество оснащенных санитарно-обмывочных пунктов, станций специальной обработки техники, станции обеззараживания одежды средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля. 4. Количество резервов технических средств оповещения населения (мобильных). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2658623,1 тыс. рублей, из них по годам: - 2025 год – 4846,2 тыс. рублей; - 2026 год – 246088,7 тыс. рублей; - 2027 год – 2407688,2 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет города Орла |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышения готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности. Сохранение жизни и здоровья граждан в результате проведения комплекса мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных районах. Укрепление материально-технической базы объектов гражданской обороны Подержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций |

- I. Общая характеристика сферы

реализации муниципальной программы

В условиях постоянного развития техники и вооружения, существующих реальных условий возникновения военных действий, непрерывной угрозы террористических и экстремистских актов, увеличения природных катаклизмов и техногенных катастроф возникла необходимость совершенствования системы гражданской обороны, Программа разработана в целях качественного развития системы гражданской обороны города, предупреждения, снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий.

- II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, задачи муниципальной программы

Цель Программы - обеспечение выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Орла.

Основные задачи:

Предоставление населению средств коллективной защиты

Эвакуация населения в безопасные районы, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций

Совершенствование материально-технической базы сил и средств гражданской обороны города Орла

Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций

Реализация поставленных задач позволит:

повысит готовность защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности к приему укрываемых;

улучшить материально-техническую базу сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниципальных учреждениях необходимым имуществом;

улучшить материально-техническую базу сил и средств гражданской обороны города Орла;

совершенствовать систему оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Критериями эффективности, позволяющими оценить ход реализации муниципальной программы, являются:

Увеличение количества готовых к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности;

Оснащение сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниципальных учреждениях имуществом (бенгогенераторами, радиостанциями, носилки бескаркасные);

Оснащение санитарно-обмывочных пунктов, станции специальной обработки техники, станции обеззараживания одежды средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля.

Создание резервов технических средств оповещения населения (мобильных) в целях своевременного оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций

Реализация данной Программы позволит:

Повысить готовность к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности.

Сохранить жизни и здоровье граждан в результате проведения комплекса мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных районах.

Укрепить материально-техническую базу  объектов гражданской обороны

Подерживать в состоянии постоянной готовности к использованию систему оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций

- III. Перечень и характеристика мероприятий

муниципальной программы, ресурсное обеспечение

муниципальной программы

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по направлениям. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении  № 1 к Программе. Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на создание условий по выполнению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Общий объем финансирования Программы в 2025 - 2027 годах составляет  2658623,1 тыс. рублей:

- 2025 год 4846,2 тыс. рублей;

- 2026 год – 246088,7 тыс. рублей;

- 2027 год – 2407688,2 тыс. рублей.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался проектно-сметный метод.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в течение финансового года.

- IV. Перечень целевых показателей муниципальной

программы с распределением плановых значений

по годам ее реализации

Перечень целевых показателей Программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Программе.

- V. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы. Управление рисками

реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий Программы поможет:

Повысить готовность к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности.

Сохранить жизни и здоровье граждан в результате проведения комплекса мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных районах.

Укрепить материально-техническую базу объектов гражданской обороны

Создать резерв технических средств оповещения населения (мобильных) в целях своевременного оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

На решение задач и достижение целей подпрограммы могут оказать влияние следующие риски:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий подпрограммы и основных мероприятий;

- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в программу, корректировки целевых значений показателей в сторону снижения, отказа от реализации отдельных мероприятий.

Мерами регулирования и управления вышеуказанными рисками, способными минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, выступают:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением подпрограммы;

- предоставление полной и достоверной информации о реализации и оценке эффективности программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется управлением по безопасности администрации города Орла, которое выполняет следующие функции:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- ежегодно подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации Программы;

- анализирует реализацию Программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий Программы;

- организует реализацию Программы, формирует предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

Получателями бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы,  соисполнителями Программы и заказчиками приобретения товаров являются: администрации города Орла, управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, управление образования, спорта и физической культуры  администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла, управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

На получателей бюджетных средств возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;

- контролю исполнения условий муниципальных контрактов.

Получатели бюджетных средств несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Соисполнители мероприятий также несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, несвоевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и ее результатах, совместно с ответственным исполнителем обеспечивают решение задач, заявленных в Программе, в пределах своей компетенции и в рамках поставленных перед ними задач участвуют в реализации программных мероприятий.

- Начальник управления по безопасности

- администрации города Орла                                                             И.В. Тарасов

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Перспективное развитие

и совершенствование системы

гражданской обороны  в городе

Орле  на 2025 - 2027 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны

в городе Орле  на 2025 - 2027 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. |  | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение ремонтных работ защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплесная оценка технического состояния защитных сооружений, находящихся в организациях, подведомственных Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, управление по безопасности администрации города Орла, МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла, МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля г. Орла, МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла, МБОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 86» города Орла |  | 2025 |  | 2027 |  | Получение перечня мероприятий для приведения 5 ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, в том числе локально-сметного расчета на приведение ЗС ГО к приему укрываемых |  | 490,0 |  | 2025 год – 490,0 2026 год - 0 2027 год – 0 |
| 1.2. | Комплесная оценка технического состояния защитного сооружения, находящегося в организации, подведомственной Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», управление по безопасности администрации города Орла, |  | 2025 |  | 2027 |  | Получение перечня мероприятий для приведения 1 ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, в том числе локально-сметного расчета на приведение ЗС ГО к приему укрываемых |  | 98,0 |  | 2025 год – 98,0 2026 год - 0 2027 год –0 |
| 1.3. | Комплесная оценка технического состояния защитных сооружений, находящихся в муниципальной казне | Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, управление по безопасности администрации города Орла, |  | 2025 |  | 2027 |  | Получение перечня мероприятий для приведения 35 ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, в том числе локально-сметного расчета на приведение ЗС ГО к приему укрываемых |  | 3430,0 |  | 2025 год – 3430,0 2026 год - 0 2027 год –0 |
| 1.4. | Составление проектно-сметной документации по осуществлению ремонтов в ЗС ГО, находящиеся в организациях, подведомственных Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ «ОМЗ города Орла», Управление по безопасности администрации города Орла, МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла, МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля г. Орла, МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла, МБОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 86» города Орла |  | 2025 |  | 2027 |  | Получение 5 проектных-сметных документаций по осуществлению ремонтов в ЗС ГО |  | 30000,0 |  | 2025 год –0 2026 год – 30000,0 2027 год - 0 |
| 1.5. | Мероприятие Составление проектно-сметной документации по осуществлению ремонтов в ЗС ГО, находящегося в организации, подведомственной Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ «ОМЗ города Орла», МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», управление по безопасности администрации города Орла |  | 2025 |  | 2027 |  | Получение 1 ипроектно-сметной документации по осуществлению ремонтов в ЗС ГО |  | 6000,0 |  | 2025 год - 0 2026 год - 6000,0 2027 год - 0 |
| 1.6. | Мероприятие Составление проектно-сметной документации по осуществлению ремонтов в ЗС ГО, находящиеся в муниципальной казне | МКУ «ОМЗ города Орла», Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, управление по безопасности администрации города Орла |  | 2025 |  | 2027 |  | Получение 35 проектно-сметных документаций по осуществлению ремонтов в ЗС ГО |  | 210000,0 |  | 2025 год - 0 2026 год - 210000,0 2027 год - 0 |
| 1.7 | Мероприятие Определение подрядчика на выполнение ремонтов ЗС ГО, согласно Проектно-сметной документации, находящиеся в организациях, подведомственных Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ «ОМЗ города Орла», управление по безопасности администрации города Орла, МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла, МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля г. Орла, МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева г. Орла, МБОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 86» города Орла |  | 2025 |  | 2027 |  | Проведение ремонтов 5 ЗС ГО, согласно Проектно-сметной документации |  | 300000,0 |  | 2025 год - 0 2026 год - 0 2027 год - 300000,0 |
| 1.8. | Мероприятие Определение подрядчика на выполнение ремонта ЗС ГО, согласно Проектно-сметной документации, находящиеся в организации, подведомственной Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ «ОМЗ города Орла», МБУ Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», управление по безопасности администрации города Орла |  | 2025 |  | 2027 |  | Проведение ремонтов 1 ЗС ГО, согласно Проектно-сметной документации |  | 6000,0 |  | 2025 год - 0 2026 год - 0 2027 год - 6000,0 |
| 1.9. | Определение подрядчика на выполнение ремонтов ЗС ГО, согласно Проектно-сметной документации, находящиеся в муниципальной казне | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ «ОМЗ города Орла», управление по безопасности администрации города Орла |  | 2025 |  | 2027 |  | Проведение ремонтов 35 ЗС ГО, согласно Проектно-сметной документации |  | 2100000,0 |  | 2025 год - 0 2026 год - 0 2027 год - 2100000,0 |
| 2. Оснащение сборных эвакуационных пунктов, находящихся в муниципальных учреждениях необходимым имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие Приобретение имущества для оснащения сборных эвакуационных пунктов, находящихся в организациях, подведомственных Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | Управление по безопасности администрации города Орла |  | 2025 |  | 2027 |  | Оснащение 44 сборных эвакуационных пунктов находящихся в организациях, подведомственных Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (бензогенераторы, радиостанции, носилки) |  | 1614,8 |  | 2025 год - 0 2026 год - 0 2027 год – 1614,8 |
| 2.2. | Мероприятие Приобретение имущества для оснащения сборных эвакуационных пунктов, находящихся в организациях, подведомственных Управлению культуры администрации города Орла | Управление по безопасности администрации города Орла |  | 2025 |  | 2027 |  | Оснащение 2 сборных эвакуационных пунктов находящихся в организациях, подведомственных Управлению культуры администрации города Орла |  | 73,4 |  | 2025 год – 0 2026 год – 0 2027 год – 73,4 |
| 3. Оснащение сил и средств для проведения специальной обработки техники, санитарно-обмывочных пунктов, станции обеззараживания одежды средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов радиационно-химического наблюдения и контроля, индивидуальных дозиметров для оснащения сил и средств по проведению специальной обработки техники, санитарно-обмывочных пунктов, станции обеззараживания одежды | Управление по безопасности администрации города Орла, Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  | 2025 |  | 2027 |  | Оснащение объектов гражданской обороны необходимым имуществом, созданных на базе МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», МУП «БПХ», МУП «Орелбыт» |  | 828,2 |  | 2025 год – 828,2 2026 год – 0 2027 год - 0 |
| - 4. Создание резерва технических средств оповещения населения (мобильных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие Создание резервов технических средств оповещения населения (мобильных) в целях своевременного оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций | Управление по безопасности администрации города Орла | 2025 |  | 2027 |  | Приобретение портативной аудиосистемы и микрофонов |  | 88,7 |  | 2025 год - 0 2026 год – 88,7 2027 год - 0 |  |

Начальник управления по безопасноти

администрации города Орла                                                                                                                              И.В. Тарасов

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Перспективное развитие

и совершенствование системы

гражданской обороны  в городе

Орле  на 2025 - 2027 годы»

СВЕДЕНИЯ

О целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы  «Перспективное развитие

и совершенствование системы гражданской обороны  в городе Орле  на 2025 - 2027 годы

| N п/п | Наименование Программы, наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы (2024 г) | Значения показателей эффективности |  |  | Методика расчета значений целевого индикатора, источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1. | Количество приведенных в готовность к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 0 | 0 | 0 | 41 | Предписание об устранении нарушений Главного управления МЧС России по Орловской области от 02.09.2024 №2407/001-57/56-В/ПВП Журнал учета защитных сооружений гражданской обороны администрации города Орла |
| 2. | Количество сборных эвакуационных пунктов, созданных на базе муниципальных учреждений, оснащенных необходимым имуществом | ед. | 0 | 0 | 0 | 44 | Постановление суженного заседания Правительства Орловской области от 13.06.2023 №8 «Об утверждении положений об организации и проведении смотров-конкурсов по вопросам гражданской защиты на территории Орловской области/ периодическая отчетность упарвления по безопасности администрации города Орла |
| 3. | Количество оснащенных необходимым имуществом объектов гражданской обороны, созданных постановлением администрации города Орла | ед. . | 0 | 3 | 0 | 0 | Предписание об устранении нарушений Главного управления МЧС России по Орловской области от 02.09.2024 №2407/001-57/56-В/ПВП / постановление суженного заседания администрации города Орла от 17.04.2023 №7 «О внесении изменений в постановление суженного заседания администрации города Орла от 20 декабря 2012 г. №23 «О создании объектов гражданской обороны в городе Орле» |
| 4. | Количество резервов технических средств оповещения населения (мобильных) в целях своевременного оповещения населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | Предписание об устранении нарушений Главного управления МЧС России по Орловской области от 02.09.2024 №2407/001-57/56-В/ПВП / Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовностик использованию систем оповещения населения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 №769. |

Начальник управления по безопасноти

администрации города Орла                                                                                                                                  И.В. Тарасов